Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 14. 10. 2015 od 9.45 hodin  
 na Vyskři v sále obecního úřadu 



Zveme Vás na od 9.00 hod na představení dokončené II. Etapy rekonstrukce klíčového provozního areálu SčVK – Turnov, Kotlerovo nábřeží.


V 11:15 hodin proběhne po předpokládaném ukončení jednání společné setkání se zástupci LK a firem KSSLK i Silnice LK.  



1. Provozní otázky 
1.1. Vodoměry  - vyhlášení VZ na dodavatele 
1.2. Generel kanalizace Turnov I
1.3. Loučky – ohrožení vodního zdroje a posouzení možnosti odkanalizování  
 
2. Financování VHS Turnov 

3. Investice a obnova 
3.1. Rokytnice nad Jizerou- oprava vodovodu Horní Kout, I. etapa- výsledek  VZ 
3.2. Archeolog Rovensko a aktuální informace
3.3. Malá Skála –Vodovod Mukařov – Filka, informace o ukončení akce 
3.4. Benešov u Semil – odkup pozemků pro VDJ Benešov Starý a Nový
3.5. Tatobity – TDI pro akci „Tatobity – obnova vodovodu v obci“ – výsledek poptávky
3.6. Jilemnice – Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice – výsledek VZ na PD
[bookmark: _GoBack]3.7. Ohrazenice – výstavba kanalizace – výsledek VZ  

4. Cena vodného a stočného 2016 – úvodní informace 

5. Vnitřní otázky VHS
5.1.  Rokytnice nad Jizerou, Semily - majetkové řešení ČOV 
5.2.  Daňová kontrola – prominutí penále





1. Provozní otázky


1.1. Vodoměry  - vyhlášení VZ   

Materiál je předkládán novým členům RS VHS jako základní informace o vodoměrech. Jeho druhým cílem je vyhlásit veřejnou zakázku na další tři roky na pořizování nových vodoměrů. 

Základní informace o vodoměrech: 

Vodoměry jsou velice důležitá měřící zařízení používající se při stanovení poplatků za dodávku vody a umožňují zobjektivnit dodavatelsko-odběratelské vztahy. VHS Turnov jako vlastník vodohospodářské infrastruktury je vlastníkem i těchto měřících zařízení nezbytně nutných pro bezproblémový odečet dodávané vody odběratelům a následné fakturaci. 

Na území VHS Turnov je necelých 12 000 odběrných míst, z toho má cca 90 % malých vodoměrů a 10% velkých. Navíc je cca 50 z velkých dálkově odčitatelných. Posledních 6 let je dodavatelem firma Itron, která dodává vodoměr typu Aquadis.  Jde o suchoběžný, objemový, mosazný vodoměr - za cenu 565,- Kč. Výběrové řízení bylo uskutečněno před třemi roky a na konci 2015 skončí lhůta na smluvní období. Roční investice VHS do nových vodoměrů se pohybovaly v posledních letech v řádu 800 tis. Kč.  Jde pouze o nákup nových vodoměrů, protože nový cejch (obnova po 6-ti letech) je hrazen z plánu oprav provozovatele. 

Vodoměry lze dělit podle několika základních kritérií do mnoha skupin, pro naše účely je však nejdůležitější dělení podle velikosti průtoku. Nejběžněji používaným typem vodoměru je vodoměr o velikosti DN 15 a průtoku v rozmezí 1,5 – 2,5 m3/hod, což je běžný domovní vodoměr na studenou vodu. 

Podle místa využití a potřeby se můžeme setkávat s vodoměry, jejichž průtok se pohybuje v rozmezí od 40 do 150 m3/ hod. Takovéto měření se používá u velkých odběrných míst, jako jsou např. výrobní závody využívající pro své technologie velké množství vody, měření průtoku na síti, případně větší odběrná místa s vyšším počtem odběratelům Tyto velké vodoměry bývají také často doplněny o systém dálkového sběru dat, aby provozovatel měl vždy absolutně aktuální přehled o hodnotách na vodoměru.  


Informace o rozhodovacích procesech: 

První otázkou je, kdy kupovat nové vodoměry?  Maximální životnost vodoměru se udává maximálně až dvacet let.  V posledních letech jsme ustálili a zavedli dlouhodobě používaný přístup v duchu - po šesti letech zajistit správnou kontrolu metrologie a servis těchto zařízení kvalifikovanou firmou – cejchovat. A po 12 letech provést í výměnu vodoměru. 

My návrh akceptujeme a nové vodoměry bychom tedy chtěli jako doposud umísťovat v případech: 
1.  po 12 letech stáří vyměnit,
1.  když vodoměr zamrzne, 
1. Když je poničen, 
1. když jde o výstavbu nové přípojky.

Druhou otázkou je, jak kvalitní vodoměry nakupovat?  Je po 6-ti letech jasné že budeme dál pořizovat kvalitnější vodoměry typu metrologické třídy C, které na rozdíl od třídy B umožní zachytit i minimální průtoky. Vodoměr kategorie C zachytí průtoky od 15 l / hod, kategorie B od 30/ l za hodinu.  S ohledem na to, že již 6 let u nás montuje kategorie C, což je cesta většiny vlastníků a provozovatelů, a s ohledem na nutnost co nejlepšího měření prodávané vody, není podle nás co řešit. Navrhujeme pokračovat v nákupu vodoměrů typu C. 

Dalším klíčovým pohledem je, kolik nových vodoměrů ročně nakoupit? S ohledem na zaběhnutí nového 12-ti letého cyklu obměny a s ohledem na časové kapacity pracovníků SčVK navrhujeme obdobné tempo jako v minulých letech - ročně obnovovat cca 1300 vodoměrů, a to včetně mírného navýšení počtu velkých vodoměrů. Půjde o částku okolo 1200 tis. Kč ročně. 

Důležité také je dohodnout se na řešení výměny velkých vodoměrů. Tam po dohodě s provozovatelem navrhujeme nové řešení – neobjednávat jako doposud jen ojedinělé kusy, ale odsoutěžit i ceny velkých vodoměrů. Je totiž pravděpodobné, že budou ročně tvořit významnější peněžní část našeho výdaje na vodoměry a je vhodné proto i zde použít cestu veřejné zakázky. 

Doprovodnou otázkou je systém evidence. Provozovatel SčVK, a.s. předkládá každoročně rozsáhlou evidenci všech vodoměrů ve vlastnictví VHS Turnov a jejich současný stav včetně všech výrobních čísel. Z této evidence lze snadno vyčíst, zda je vodoměr namontován na odběrném místě, nebo je v opravě či na cejchování, případně je k dispozici u montážního technika provozovatele k výměně za jiný vodoměr, který již nevyhovuje daným požadavkům. Takovouto evidenci provozovatel předkládá pravidelně na začátku roku pro kontrolu nakládání z našeho pohledu s tak významnými zařízeními, jakým vodoměry bezpochyby jsou. 

Další spíš technologickou novinkou je zavádění dálkových odpočtů i na malé vodoměry, a to pomocí speciální techniky a speciálních softwarů i na malé vodoměry. Problémem je investiční náročnost, kdy se cena takového přídavného zařízení na vodoměr pohybuje v cca dvojnásobku pořízení nového.  Je to dnes finanční nesmysl, který by byl navíc účinný jen v případě jeho celoplošného zavedení do nějakého území. 



Aktuální stanovisko provozovatele: 
Vodoměry Itron jsou ve společnosti SčVK s úspěchem používány už řadu let (cca 15 let). Vodoměry jsou na velmi vysoké technické a kvalitativní úrovni. Každý z typů je z výroby předvybaven pro osazení dálkovým přenosem dat a to ještě zvyšuje univerzálnost využití těchto měřidel v síti. (například vzhledem k podmínkám BOZP , zkvalitnění odečtu ve zvlášť nepřístupných místech atd.).
 O kvalitě řečených vodojemů nejlépe vypovídá statistika úředního přezkoušení (reklamací). Na základě této statistiky je možno potvrdit, že vodojem firmy Itron (Schlumberger, následně Actaris) jsou, co se týče výsledků, nevyhovujících podmínkám úředního přezkoušení jako jediné trvale pod hranicí 20 %. Ostatní výrobci zdaleka nedosahují metrologické kvality a stability výsledků v podmínkách naší společnosti. Navíc vodoměry objemové konstrukce (Aquadis) obvykle nevyhoví v oblasti minimálního průtoku se zápornou odchylkou, to v praxi znamená, že vodoměry nikdy " neokrádají" zákazníka. Což samozřejmě v očích veřejnosti zlepšuje pohled na naši firmu.  

Návrh dalšího postupu:

V současné době  VHS Turnov navrhuje vypsat nové poptávkové řízení na dodavatele domovních vodoměrů typu C, profil DN 15 – cca 3 900 ks na tři roky.  Dále budou součástí velké vodoměry cca 300 ks za tři roky. Navrhujeme opět 3-letou lhůtu dodávek 2015 – 2017 s tím, že soutěžním parametrem bude součet požadovaného množství  vodoměrů oceněných jednotkovými cenami – tedy celková cena za očekávaný předmět zakázky. Půjde o jednotné ceny neměnné na tři roky, které umožní každoročně podle skutečného množství nastavit finální cenu výdaje. Značku vodoměru předepíšeme. Dodavatelů tohoto druhu vodoměrů může být víc. Je příznivé, že nelze očekávat výrazné navýšení ceny u těch nejpoužívanějších malých vodoměrů. Je dokonce možné, že bude i na další roky nabídnuta obdobná cena. Množství nákupu velkých vodoměrů budeme korigovat s finančními možnostmi rozpočtu VHS. Do výběrové komise není možné najmenovat provozovatele, protože se dá očekávat i jejich nabídka.  



Návrh na usnesení:
RS projednala otázky spojené s problematikou vodoměrů a souhlasí s vypsáním nového poptávkového řízení na dodavatele domovních vodoměrů.  V této souvislosti jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky v následujícím složení: ing. Hejduk, p. Červová, p. Boreš, p. Bělonohý, ing. Rajm, ing. Pochop, p. Lampa. 





1.2. Generel kanalizace Turnov I

Cílem tohoto materiálu je odsouhlasit realizaci generelu kanalizační sítě i na druhou část města – levostrannou východní část Turnova. Po dokončení generelu na celé město, bychom rádi přešli v příštím roce se stejnou činností do dalších měst – Jilemnice, Lomnice nad Popelkou.  
Generel kanalizace = vícedruhová analýza kanalizačního systému města.

Obsah generelu: 
 "Generel odvodnění města Turnova - východ" (dále jen GOMTV) bude v části "A"dokladovat a řešit dnešní stav kanalizační soustavy, hlavně z hlediska jejích hydrologických a hydraulických parametrů, určí kritická místa sítě a její případné kapacitní rezervy. Generel bude dokladovat dnešní stav využívaných i nevyužívaných vodních toků s určením podílu na odvodnění zastavěného území. Generel doloží zatížení kanalizace procházející hlavními přivaděči z oblasti nově plánované zástavby. Generel provede modelaci návrhových průtoků pro jednotlivé odlehčovací komory určené provozovatelem (12odlehčovacích objektů) za účelem aktualizace provozního řádu kanalizace (určení poměru ředění a počet přepadů za rok – určení emisních a imisních kriterií není potřebné a není tudíž součástí smlouvy). Bude dodržen postup posudku odlehčovacích objektů dle koncepce schválené provozovatelem a SVH.

V části "B" bude generel řešit variantně možné úpravy systému od nejméně nákladných po větší investice včetně jejich vyhodnocení. Případné návrhy stavebních úprav budou řešeny na úrovni studie proveditelnosti tzn. budou zde zohledněny např. majetkoprávní vztahy pro realizaci, vztahy k územnímu plánu, hydrogeologické poměry, spádové a odtokové podmínky apod.

V třetí části "C" bude posouzen vliv závěrů generelu na další schválené normativy (Plány podniku povodí a správců drobných vodních toků, předpoklady platných PRVKÚK apod.), předpisy a metodiku povolování další stavební činnosti v povodí. Součástí generelu bude návrh jejich úprav a zpracování regulativů pro další rozvoj města týkajících se bezproblémové likvidace dešťových vod s platností minimálně do roku 2030 a případné změny PRVKÚK.
 
Zpracování generelu bude v rámci částí "A" a "B" zahrnovat tyto etapy činnosti: 
etapa I. 	zjištění skutečného stavu kanalizace a vodních toků
etapa II. 	konstrukce modelu kanalizační soustavy a vodních toků s výstupem dokumentujícím dnešní stav včetně ověření vypovídající schopnosti 		modelu a doladění – SW AUTOPEN – Ing. Bucek – poslední verze.
etapa III. 	návrh úprav a provozních zásahů do systému
etapa IV. 	úprava modelu a ověřovací výpočty účinku navržených úprav a provozních změn
etapa V. 	optimalizace návrhu opakováním etap III. a IV.
etapa VI. 	konečný návrh řešení s předložením vodoprávnímu úřadu a správcům toků a případné ověření měřením (monitoring není součástí této smlouvy) 



Použití generelu: 
Bude sloužit čtyřem subjektům a některé výstupy samozřejmě pro více z nich najednou:
VHS – celková informace o stavu VHS sítí a podnět, v jakých úsecích je potřebné zahájit projekční dokumentaci řešení klíčových problémů na jednotné kanalizaci 
SčVK – získal informace o problémech sítě a podklady k povolovacím řízením staveb i k tvorbě nového kanalizačního řádu města (analýza odlehčovacích komor, atd.)
Město Turnov – získá klíčové informace pro rozvoj bytových zón a dalších staveb dle územního plánu  
MÚ Turnov – podmínky pro povolovací řízení nových staveb a vodohospodářský dohled  

Cíle naší činnosti by tedy měly zjednodušeně být:
- maximálně dokonalá analýza existujícího stavu sítě, 
- průběžná měření její kapacity, odhalení technicky nejhorších míst nutných k řešení, 
- analýza velkého množství odlehčovacích 12 objektů a návrh jejich úprav tak, abychom mohli zařadit odlehčovací komory do provozního řádu kanalizace a tím z nich neplatili za vypouštění odpadních vod.
- vazba na řešení dešťových vod z bytových zón na Károvsku a Vrchhůře, 
- připravenost hlavní stoky pro rozvoj dle územních plánů Turnova i okrajových částí, atd.

Zadání generelu: 
Doporučujeme práci zadat přímo ing. Jana Hanušovi, Svoboda nad Úpou. Ten nakonec po všech procesních úkrocích úspěšně zpracoval první část Turnova. Navíc v minulosti řešil podobnou zakázku pro Roztoky u Prahy.

Po našem vzájemném jednání, diskuzi o předmětu díla a několika místních prohlídkách sítě s provozovatelem předložil ing. Hanuš po různých slevách nabídku na 450 tis. Kč. je to odpovídající cena s ohledem na rozsah zakázky ( daleko víc odlehčovacích objektů, větší území ) než první část Tato nabídka tedy odpovídá našim peněžním představám a navrhujeme ji odsouhlasit. 
Práce by byly zahájeny v říjnu, termín pro předložení finálního výstupu je do 30. 5. 2016. 

Návrh na usnesení:
RS schvaluje realizaci druhé části generelu kanalizačního systému města Turnova dle předloženého návrhu. 



1.3. Loučky – ohrožení vodního zdroje a posouzení možnosti odkanalizování  

Obec Loučky se stala nejrizikovějším územím VHS v otázce kvality pitné vody. 

Obec má na svém území původní dešťovou kanalizaci, která je bez její absolutní kontroly. Jsou do ní proto napojeny splaškové odpadní vody z objektů, které často vypadají, že jsou i ničím nepředčištěné. Tuto stoku má obec svedenu pod kostelem přímo do oblasti dvou vodních zdrojů.  Po několika metrech znečištěného příkopu se odpadní vody ztrácejí v puklinách nad zdroji pitné vody.

Letos v létě došlo na slova pana ředitele provozního závodu, který dlouhodobě tvrdí, že jde o “časovanou bombu“. Opakovaně nás na problém upozorňuje v provozních zprávách. Zdůrazňuje nám, že je mnohaletou chybou obce přehlížet tento stav. Riziko je dlouhodobě velké, a proto provozovatel dlouhodobě provádí častější odběry a kontrolu kvality vody. Jeho ostražitost se vyplatila.

Na zdroji Podloučky bylo v září zjištěno násobné překročení koliformních bakterií. Ty vznikají díky fekálnímu znečištění. Naštěstí v té době stejný vzorek ještě nepotvrdil zasažení vody ve vodovodní  síti. Provozovatel proto okamžitě zdroj uzavřel. Druhý sousední zdroj pro obec nestačil naplnit vodojem, a proto musela být krátké týdny zavážena voda cisternami do vodojemu. Provozovatel musel provést opatření na síti – zvýšil četnost úpravy vody a nové vzorky již byly opět v normě. 


Jak situaci řešit?

Nás se týká prioritně otázka kvality vodního zdroje. VHS a provozovatel se pokusil najít jiný zdroj. Pokusili jsme se prověřit možnost využití nedokončeného vrtu v sousedství napadeného zdroje.  Bohužel jsme u něj v loňském roce zjistili rozsáhlým průzkumem nejen malou vydatnost, ale zejména stejné riziko znečištění. 

Celá otázka je v principu věcí vlastníků nemovitostí (nakládání s odpadními vodami dle legislativy) a obce (dešťová kanalizace). 

Přesto se domníváme, že by VHS Turnov mohlo pomoci obcí ještě jedním krokem – zadání studie (analýzy) jakou cestou se vydat v obci v otázce řešení odpadních vod. Je to podle nás role VHS Turnov. Cílem je vytipovat pro vedení obce nejlepší cestu, kterou se má vydat. Tedy současně zejména prověřit náš aktuální názor, že je zde zcela neekonomické řešit výstavbu obecní kanalizace a ČOV


Studii chceme dle dohody zadat ing. Čepickému a její cena se bude po upřesnění zadání pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Jde o výdaj pro VHS bez problému akceptovatelný a pro obec by měla být studie klíčovým vodítkem pro budoucí snahy a úsilí. Chtěli bychom ji mít zpracovanou cca do konce roku. 


Návrh na usnesení:
RS schvaluje vypracování studie řešení odpadních vod v obci Loučky.





2. Financování VHS Turnov


Věříme, že na této RS proběhne na základě opakované zářijové prosby starostů o odložení finálního jednání již poslední pokus a že dojde k přijetí potřebného usnesení. 

Od posledního jednání RS opět nemáme žádné informace, že by proběhl nějaký konkrétní krok ani ze strany měst, či obcí. Máme tedy za to, že je otázka plně vydiskutována. Opakovaně je však potřeba ocenit aktivitu pana starosty Turnova s cílem najít široký konsenzus všech zástupců velkých měst v dané otázce. 

Shrnutí principů:

A) FINANČNÍ PRINCIPY

1. Oddlužení VHS městy (zejména od úvěru na Čistou Jizeru)  
Bylo konstatováno jako politicky komunálně neprůchodné, finančně nemožné a zároveň neprojednatelné jednotně ve všech městech.

2. Přidávat na obnovu komunikací při VHS sítích 
Byl dohodnut příspěvek města, či obce ve výši 100 %. V podstatě však jde jen o způsob výpočtu příspěvku ze strany města, či obce vůči VHS na celou investiční akci.

3. Přidávat na obnovu vodohospodářských zařízení  - běžné akce obnovy 
Bylo dohodnuto, že základní aktivity při obnově existujícího majetku – úseky vodovodů, kanalizací, vodojemy, čerpací stanice, atd. budou hrazeny pouze z rozpočtu VHS. V této příležitosti je potřeba znovu projednat investiční seznamy s obcemi ( sejně tak již učinila města) s dílem ještě více precizovat absolutní priority na roky 2016 – 2019. 

4. Přidávat na finančně náročné akce obnovy majetku (sítě v krajských komunikacích, ČOV, úpravna Nudvojovice, vodovod Turnov - Vesecko) 
Byla dohodnuta minimální hranice příspěvku měst ve výši 20 %. Jde o cca 10 akcí, které nebudou nikdy zahájeny bez dotační podpory na silnice, nebo ze strany SFŽP, LK, atd.  Dohoda na minimální hranici 20 % znamená, že je možné, že pokud bude zbytek podílu na VHS i přes příspěvek města reálně nedosažitelný, bude muset město přidat prostředky i nad tuto stanovenou minimální hranici, aby dotace nemusela být odmítnuta a tím akce vůbec neuskutečněna. Půjde nejméně o akce: 3 x ČOV (SM, ROK, TUR), 4 x krajské komunikace (TUR+OHR+ PŘEP., LOM, 2x JIL), vodovodní přivaděč Bátovka JIL, úpravna vody Nudvojvice (TUR), zásobování PZ Vesecko pitnou vodou (TUR), změna vodovodního systému v Jilemnici.  

5. Nárůst ceny vodného a stočného 
Byl dohodnut nárůst ceny o 5 % ročně, kdy v nejbližších letech bude znamenat jeho rozdělení cca 1,5 -  2,0 % povinný nárůst dle koncesní smlouvy a 3 – 3,5 % nárůst nájmu pro VHS Turnov.    
Bylo konstatováno doporučení o mediálně správném a pozitivním vyhlášení na více let dopředu s tím, že jde pouze o jedno z mnoha vzájemných opatření, při nichž musela města učinit zásadní ústupky, aby byla všechna opatření jako celek přijata. Otázky změny státem vyhlašovaného DPH, či dalších extrémních vlivů s přímým dopadem na cenu, které však poslední roky nikdy nenastaly, nebyly dohodou řešeny, protože nelze prakticky, věcně a správně tyto věci předvídat. Vše by se řešilo aktuálně. 


6. Další úvěry do VHS 
Bylo dohodnuto, že i nadále platí prioritní dlouhodobé rozhodnutí, že musí být každoročně snižováno celkové zadlužení VHS. Lze však s velkou mírou pravděpodobnosti očekávat, že bude nutné přijmout další úvěry na získání potřebných peněz do každoročních rozpočtů VHS. může jít o dlouhodobé úvěry s rozložením čerpání na více let, či krátkodobé a kontokorentní. Bylo dohodnuto, že je jejich přijetí možné, jen pokud bude zachována první klíčová prioritní podmínka – že načerpání úvěru bude v kalendářním roce vždy menší, než celoroční splátky úvěrů. Současnou podmínkou je přijímání úvěrů pouze na klíčové, či dotované akce z bodu 4. 
Samotná města, či obce by si neměla brát úvěr za VHS z důvodu mírné úspory % sazby úroků, protože to není to politicky komunálně průchodné. A to i proto, že je stejně vysoký předpoklad, že si budou muset města i obce vzít úvěry na vlastní podíly na velkých akcích.




7. Pravidla na podíl VHS na nových investicích do nového VHS majetku
Bylo potvrzeno dlouhodobě platné a účinné pravidlo, že podporovat privátní záměry naším podílem ve výši 20 % je spravedlivé. Navíc takových akcí není mnoho a jsou v celku každoročně za malé peníze. To samé platí i podpoře nových investic požadovaných městy, či obcemi.  Tento dnešní zaběhlý stav je funkční a je doposud pozitivně vnímán i veřejností. 


8. Úhrada projektů, inženýrských činností a doprovodných plateb 
I nadále zůstane zaběhlý stav, že vše platí plně VHS. Jde o procesně jednoduché řešení a principiálně správné řešení.  Jde o úhradu PD, autorského dozoru, dozory staveb, archeology, poplatky státní správy, odborné posudky apod.  





B) OBECNÉ PRINCIPY:


9. Vztah měst a obcí 
Byl dohodnut záměr mírného navýšení zástupců měst v RS VHS – viz projednávané řešení v loňském roce – TUR 5 zástupců, JIL, LOM, SM, ROK – 3 zástupce. Budou a musí být i nadále účinné základní principy tohoto svazku obcí -  principy solidárné pomoci velkých malých, rovnocenného hlasování všech v RS, jednotné ceny na území svazku, prioritního řešení havárií či nedostatku pitné vody v existující zástavbě, atd. 
Bylo konstatováno, že více peněz půjde přirozeně v příštích letech do měst (velké připravované akce, dotace), ale zejména každoroční příjem z dotací LK pro malé obce umožní realizovat dostatek potřebných záměrů i tam. 
Byla dohodnuta zásada, že nikdo nechce vyvolávat zbytečné a prakticky stejně neřešitelné pnutí uvnitř VHS mezi městy a obcemi.


10. Princip výjimky ze schválených principů a možnost jiné dohody 
Všechno nelze naplánovat, proto je tato možnost dle dohody měst přípustná. A však pouze v extrémně výjimečných případech. 


11. Princip kreditu (podílu na nájmu VHS např. dle objemu majetku na území) každého města či obce 
Jako aktivní prvek při řízení a pro plánování akcí VHS nebyla tato forma řízení VHS prozatím dohodnuta.  Panuje však shoda měst, že VHS musí tento princip vnímat při plánování aktivit, evidovat uskutečněné akce a vyhodnocovat celkové hodnoty.    


12. Vzájemná komunikace mezi městy, obcemi i VHS  navenek 
Panuje shoda, že všichni členové spolu musí maximálně komunikovat a nesmíme na sebe navenek lacině útočit, protože toho média i široká veřejnost okamžitě negativně využijí.  

13. Usilování o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE 
Panuje mnohaletá shoda, že VHS musí žádat na všech dotačních titulech maximálně jako doposud. Očekávaná menší úspěšnost v dotacích v příštích letech přinese i menší tlak na dofinancování ze zdrojů VHS, než tomu bylo doposud. Je také pravděpodobné, že přijde období, kdy mohou VHS, či města přiznanou dotaci i odmítnout, a to kvůli neřešitelnému zabezpečení dofinancování z vlastních zdrojů.  

14. Jednání o VHS v zastupitelstvech měst a obcí 
Bylo dle zkušeností jasně konstatováno, že každé město, či obec mají různé zvykové přístupy k otázce VHS. Přesto panuje dohoda měst, snažit se opakovaně předkládat zejména informační materiály o potřebě investic, reálných investicích, stavu majetku, apod. U otázek prezentace ceny vodného a stočného na ZM panuje shoda na obezřetnosti a zároveň pozitivní prezentaci všech přijatých dohod jako balíku opatření. Nedoporučují se naopak usnesení typu -  zavazujeme své zástupce hlasovat podle našeho příkazu, atd. 

15. Finanční úměrnost připravovaných aktivit na nových investicích 
Panuje shoda, že by mělo být vždy velmi vážně zejména z pozice VHS zvažováno, jak náročná investice je připravovaná, kolik zdrojů na ní je možné získat dotačních,  kolik vlastních podílů přinese, zda ušetří provozní náklady, či naopak významně navýší,  jaké má významné obecné přínosy, atd. Zda již není za hranou finanční reálnosti. 
Jsou však platná pravidla, nebo neměnné skutečnosti (viz souhrn těchto pravidel, technické standardy, dotační %, reálná ztrátovost každé vhs akce, atd.) a každý případ je odlišný. Proto musí být ke každému případu investiční aktivity vždy přistupováno jednotlivě.  


Návrh na usnesení:
RS schvaluje předložené principy jako základní krok řízení a financování VHS v příštím období. 






)

3. Investice a obnova



3.1. Rokytnice nad Jizerou- oprava vodovodu Horní Kout, I. etapa- výsledek  VZ 

Poptaný předmět plnění – „Oprava vodovodu Horní Kout – I.etapa“ – jedná se první etapu opravy dožilého vodovodu na sídlišti Horní Kout. Z celkového rozsahu budou v této etapě provedeny – přívodní řad VG do vodojemu Horní Kout a zásobní řad VA včetně přepojení přilehlých objektů. 
U obou řadů dojde k jejich kompletní rekonstrukci, kterou si vyžádalo stáří a nevhodný materiál původní sítě. Rekonstruovaný řad VG bude proveden z potrubí PE100 SDR11 DN160 délky 75 m, řad VA z potrubí PE100 SDR11 DN90 délky 400 m. Na překládaný řad VA bude přepojeno 8 stávajících přípojek rodinných domů podél komunikace v celkové délce cca 40 m. V rámci stavby vodovodu bude opraven povrch dotčené místní komunikace v celé šíři vozovky.  
Výzva k  předložení nabídek byla dne 01. 09. 2015 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí (Rokytnice, Turnov), současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 15 firem.
Nabídku předložilo 8 firem. Obálky byly otevřeny v Turnově dne 30. 09. 2015. Všechny nabídky splnily podmínky zadání soutěže, výkazy výměr byly kompletně oceněny.
Uchazeč č. 7 – VSK Kolín a.s. a uchazeč č. 8 Šebesta VHS v.o.s. Jablonec nad Nisou byli poptáni na některé položky předložené nabídky, které mohly být vyhodnoceny jako nepřiměřeně nízké ceny. Oba uchazeči odpověděli ve stanoveném termínu a nabídnuté ceny potvrdili. 

Doba realizace stavby: 1.4. – 15.6.2016, pokud počasí neumožní dříve zahájit.

Hodnotící komise posoudila všechny předložené nabídky a dospěla k závěru, že všechny nabídky splnily požadavky zadání soutěže, celkové pořadí uchazečů viz hodnotící tabulka.



	 
	 
	Hodnotící tabulka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zhotovitel stavby "Rokytnice nad Jizerou - Oprava vodovodu Horní Kout - I. etapa"
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo         nabídky
	Pořadí          nabídky 
	Uchazeč
	Celkové                soutěžní ceny                                                                            
	Reference
	Ocenění
	Návrh                          SOD
	Výsledné         pořadí

	7
	1
	Výstavba sítí Kolín a.s.
	2 763 505,00
	OK
	OK
	OK
	1

	8
	2
	Šebesta VHS v.o.s. Jablonec n.Nisou
	2 798 935,00
	OK
	OK
	Ok
	2

	6
	3
	RULF Nová Paka s.r.o.
	3 006 195,00
	OK
	OK
	Ok
	3

	1
	4
	JANOUŠEK IS s.r.o. Liberec
	3 040 810,00
	OK
	OK
	Ok
	4

	5
	5
	ZIKUDA VHS s.r.o. Turnov
	3 091 915,00
	OK
	OK
	Ok
	5

	3
	6
	Jostav s.r.o. Stráž nad Nisou
	3 513 353,00
	OK
	OK
	Ok
	6

	4
	7
	APM Stavební s.r.o. Praha
	3 564 645,00
	OK
	OK
	Ok
	7

	2
	8
	VOKA CL s.r.o. Zahrádky
	4 082 688,00
	OK
	OK
	Ok
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Výsledný cenový návrh je velmi příhodný pro VHS. Vítězným uchazečem byla nastavena přibližně 80 % úroveň proti stanovenému výkazu výměr. Je zcela zřetelná výhoda brzkého soutěžení pro nastavení kapacit firem na příští rok.  Po schválení pravidel o financování VHS v dalších letech budou do rozpočtů VHS i města příští rok nastaveny odpovídající podíly spolufinancování k získané dotaci z Libereckého kraje. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavby „Rokytnice nad Jizerou – Oprava vodovodu Horní Kout – I.etapa“ a pověřuje Ing.Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem VSK Kolín a.s.


3.2. Rovensko pod Troskami – informace o rozsáhlém archeologickém průzkumu v rámci klíčové investiční akce a aktuální informace o dokončování díla 

 Klíčová investice přináší vedle desítek každodenních otázek k řešení také ojedinělá pozitiva. Jedním z nich je provedený archeologický průzkum pracovníky Muzea Českého ráje.

Protože jsme se v RS VHS  nikdy tímto přínosem našich staveb speciálně nezabývali, předkládáme Vám pro informaci shrnující výstup vedoucího výzkumu pana PhDr. Jana Prostředníka, PhD., pracovníka Muzea Českého ráje. O konečné výsledné ceně průzkumu stále jednáme, ale půjde o částku mezi 120 – 150 tis. Kč.

a) shrnutí procesu archeologického výzkumu a zjištěných nálezů - text vedoucího výzkumu 
Z přehledu výsledků archeologického výzkumu v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační a vodovodní sítě v Rovensku pod Troskami je zřejmé, že přinesl řadu nových zjištění a doplnil tak naše znalosti o vývoji osídlení a dalších aktivit v této lokalitě. Celou řadu otázek však zároveň otevřel. Jde zejména o montánní aktivity a následné vzájemně úzce provázané pyrotechnologické procesy
Archeologický výzkum v souvislosti s výkopy pro inženýrské sítě probíhá v první etapě formou dohledu. Archeolog nebo spíše terénní technik navštěvuje jednotlivé úseky výkopů a dokumentuje stratigrafickou situaci historických terénů. Četnost návštěv se odvíjí od harmonogramu zemních prací, resp. od postupu zasýpání výkopů. V případě zjištění nálezové situace, která spadá do oblasti zájmu archeologie (kulturní vrstvy, požárové horizonty, zdi, výplně zahloubených objektů, hroby, pyrotechnická zařízení atd.), dochází k další etapě výzkumu, která spočívá v záchraně a dokumentaci narušených historických terénů. Tento proces probíhá průběžně při jejich objevení, zpravidla bez přerušení nebo jen s mírným zdržením výkopových prací (v řádu hodin). Technik provede začištění stratigrafické situace, následně proběhne kresebná a fotografická dokumentace a vzorkování výplní a vrstev ve snaze získat datovací materiál. Jde o velmi efektivní způsob archeologického výzkumu narušených nálezových situací, kdy dochází při minimálních ztrátách historických terénů k zjištění zcela nových skutečností. Za ukázkový příklad může sloužit archeologický průzkum, který probíhal v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v Rovensku pod Troskami. 
Záchranný archeologický výzkum přinesl řadu zajímavých indicií, které doplňují naše znalosti starších dějin Rovenska pod Troskami. Za nejstarší doklad antropogenní aktivity v dotčeném území pokládáme kulturní vrstvu, která byla objevena mezi domy čp. 467 a 448 v ulici Na Týně. Vzhledem k charakteru této uloženiny lze předpokládat její pravěké stáří, které bude korelováno radiokarbonovým datem zadaným z biomateriálu. Vzorkování řezů na lokalitě 10 (Revoluční ul. před čp. 270) přineslo soubor keramiky, který odpovídá období vrcholného středověku (14./15. stol.). Objev haťované komunikace, resp. nájezdové povalové rampy, souvisí se zvodněnými sedimenty potoka Veselky, ale zároveň nám dokládá zřejmý význam komunikace, která procházela od osady Týn k rovenskému městečku. Na lokalitách 1, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 byly registrovány stopy požárů či dokonce celé požárové horizonty.  Zatímco požáry na lokalitách 4 (Jiráskova ul. před čp. 113) a 10 (Revoluční ul. před čp. 270) bychom mohli spojit s jediným požárem, který má oporu v písemných pramenech (27. srpna 1843), u ostatních zánikových horizontů musíme počítat se starší datací. Shořelý dům v Čechově ulici (lokalita 5) by mohl souviset s požárem pol. 15. století. V Komenského ulici (lokality 1, 7, 8 a 9) registrujeme dokonce průběžný zánikový horizont datovaný do 16. století, kde jsme zachytili nejenom destrukce v sekundárním uložení, ale dokonce relikt domu ve výkopu před čp. 163 (lokalita 7). Z Komenského ulice pochází ještě jeden zajímavý nález. Jde o koláč železářské strusky nalezené v destrukčním horizontu objektu. Nález svědčí o technologických procesech v souvislosti s metalurgií železa. O možném dolování železné rudy kolem poloviny 16. století svědčí pomístní název „V železí“. Pozůstatky historické těžby železné rudy se uvádějí v poloze „Na Šachtách“, „Holubínek“ a „Na Kamenci“. K renesanci železářské výroby došlo ještě v závěru 17. stol., kdy byl mlýn v Koutech přestavěn na hamr, a také s tím souvisí výstavba Příhonu v letech 1686 – 1690. Další zmínky k železářské výrobě na panství Hrubá Skála se váží k roku 1686.  Z dochovaných hospodářských instrukcí hr. Arnošta Josefa Valdštejna vyplývá povinnost panství Mnichovo Hradiště odebírat železo z panství Hrubá Skála a jeho prodej podporovat. K roku 1697 registrujeme ještě zmínku o vysoké peci. Šlo však zřejmě o pouhou epizodu, protože k roku 1710 je tato pec uváděna jako „bývalá“.
Otázkou však zůstává, jaká železná ruda zde byla zpracovávána a odkud byla dovážena. Zda šlo o těžbu bahenní železné rudy nebo bylo využito limonitového zrudnění, navázaného na úzké žíly terciérních vulkanitů, které se vyskytují v širším okolí. Je pravděpodobné, že se limonit a hnědel dolovaly i hlubině. Za doplňkovou, poměrně levná a dostupnou surovinu bychom mohli pokládat železivce z pískovcových skalních měst. Ty mohly sloužit jako surovina. Zpravidla se nacházejí v podobě vrstvy železitých sloučenin o mocnost až 10 cm vysrážených na kontaktu mezi bazaltovou žílou a křídovými sedimenty. Podle rentgenové analýzy převládá ve vzorku goethit (FeOOH), což je hlavní složka limonitu a zřejmě nejsnáze zpracovatelná železná ruda. Její výchozy byly zaznamenány na Branžeži, ve skalách u rybníku Věžák, v poloze „Hrádek“ u Štěpánovic u Rovenska pod Troskami a Boreckých skalách. Archeologicky jsme doložili těžbu železivců a jejich primární čištění od křemičité krusty (převis u rybníku Věžák), dále úpravnu rudy s vodním dílem na Všeni a rudní mlýn se stopami železářství (prubířství) v Sedmihorkách u Turnova. Časově se pohybujeme v horizontu 15. až 17. století. Za bezesporu zajímavou lze pokládat skutečnost, že se k těmto technologickým procesům od těžby po finální zpracování suroviny nedochovaly takřka žádné písemné prameny a archeologie ve spolupráci s environmentalisty tak přináší k těmto činnostem primární informace.
Za zmínku stojí zjištění z císařského otisku Stabilního katastru z roku 1842: V části města Příhon, v dnešní Matouškově ulici a dále v ulici U Mlýna, je zakreslený vodní tok označený jako Mühlbach (Mlýnský potok = dnes již nefunkční náhon). Dále na parcele č. 2375 je patrná dnes již také zasypaná retenční nádrž, která zřejmě sloužila k zadržování vody a jejímu využití pro plynulý chod vodních zařízení. 
Lokalita 6 (Žižkova ul. před čp. 571) přinesla zajímavý nález pyrotechnického zařízení. Šlo o vápenickou pec s kompletní vsádkou vypáleného vápna. Jde o polní kruhovou nebo oválnou pec zadlabanou do svahu. Nejbližší výchozy vápenců se vyskytují ve vzdálenosti asi 300 m západně od místa nálezu vápenické pece. Jde o spodnopermské vápence na kontaktu s pískovci cenomanského stáří. V polohách „Rovina“ a „V boroví“ jsou patrné relikty jejich kombinované povrchové a hlubinné těžby. O zřejmém významu vápenictví v Rovensku a okolí svědčí dvě písemné zmínky: zápis v první městské knize z roku 1567, kde se zavazuje Jan Jaček  „dodat 20 korců vápna, bude-li se stavěti (kostel sv. Václava na Týně) od kamene“. Další zmínka se váže k rokům 1630 a 1632. Mezi osobami, které dovážely vápno do Jičína pro Valdštejnovy velkorysé stavební záměry, se mezi 19ti vápeníky objevují i 2 rovenští měšťané. Největší objem vápna (119 pecí = 83-84 džberů = 4,4 – 6,2 m³) dodal rovenský Šimon Malát (celkový objem dodaného vápna byl cca 1570 – 2218 m³). Stopy po vápenictví jsou zachyceny i na starém kartografickém díle na císařském otisku Stabilního katastru – půl druhého kilometru východně od středu města se nalézá poloha „U wapenic“. 

b) aktuální informace o dokončování díla  
Stavba se nerodí lehko a k cíli se přibližuje pomaleji, než měla. Ke dni jednání Rady sdružení nebude ještě zcela určitě dokončena. Smluvní vztah se aktuálně nachází v režimu našich sankčních nároků na nesplnění termínu předání díla. Poslední informace dodavatele je snaha předat dílo do 31.10.2015. Za investorský tým se domníváme, že i tento termín je velmi obtížně splnitelný a očekáváme, že dílo bude předáno nejdříve v průběhu listopadu. Je to i proto, že nebyl doposud zahájen ani proces přebírání díla, který si vyžaduje si svůj čas kvůli rozsahu díla. 

Stav ke dni jednání RS VHS – bude dokončeno cca 70 % krajských komunikací a cca 65 % místních. Činnosti na výstavbě vodohospodářských sítí a další přeložky inženýrských sítí  až na nedodělky a některé detaily jsou již ukončeny. Přejímání díla kromě ČOV a obnovy mostu není zahájeno.
Pro základní informaci je vhodné vyzdvihnout aktuální klíčová pozitiva a negativa:


Pozitiva:
1. skvělé klimatické podmínky i na počátku října 
1. zásadní posun v dokončování komunikací, kdy je už více vidět hotových, než nehotových 
1. skoro všechny přípojky jsou realizované
1. ČOV je funkční a je na ní  napojeno dostatek objektů k jejímu provozu 
1. klidné a důstojné jednání ZM Rovenska pod Troskami 
1. zatím se ještě nehádáme s dodavatelem o finančních otázkách
1. klidné a jisté financování díla ze všech směrů
1. firma dosud opakovaně prohlašuje, že chce akci co nejrychleji dostavět 


Negativa: 
1. firma postupuje pomalu, není schopna nasadit dostatek kapacit, o víkendech se skoro nepracuje na komunikacích 
1. firma stále posouvá její odhad konce díla
1. řešíme více než při jiných stavbách kvalitu realizovaných komunikací a chodníků
1. na stavbě je mezi zástupci dodavatele a investora často až válečná atmosféra
1. nedostatečné řízení akce – málo řídících pracovníků dodavatele každý den na stavbě a konkrétně na řízení obnovy komunikacích 
1. ředitel závodu dodavatele i jeho nadřízený oblastní ředitel mění pod tlakem reálného neplnění jejich dohodnutých slibů a termínů své postoje, ani těmto TOP zástupcům firmy již nejde plně důvěřovat 
1. přijdou zcela jistě hádky a možná i soudní spory po našem uplatnění všech smluvních pokut
1. museli jsme zrušit všechny společenské akce města – pouť, slavnostní zakončení, 
1. image veřejnosti i partnerů VHS o stavbě je významně negativní, což má samozřejmě vliv i na vnímání VHS jako celku 
1. dosud nejsou řešeny závěrečné kroky – opravy poškozených nemovitostí, vady, nedodělky, přejímání díla – dodavatel vše stále odkládá, obyvatelé jsou přirozeně nervózní 


Návrh na usnesení: 
RS projednala informaci o dokončování akce Odkanalizování Rovenska pod Troskami a o výsledcích archeologického výzkumu.


3.3. Malá Skála –Vodovod Mukařov – Filka, informace o ukončení akce 

Ke konci měsíce září byla dokončena stavba prodloužení vodovodního řadu v obci Malá Skála, části Mukařov – Filka.  Jednalo se o vodovod pro napojení jednoho soukromého a dvou budoucích stavebních pozemků obce Malá Skála, které se z důvodu neprůchodnosti vlastnických vztahů nepodařilo napojit při výstavbě vodovodu v lokalitě v roce 2011. Byl proveden vodovod délky 103 m (PE 100 PN 10) a 6m veřejné části přípojky. 
Stavbu provedla ve vysoké rychlosti a kvalitě spol. ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Turnov. Byla dodržena smluvní cena ve výši 234.456 Kč bez DPH, tj. bez čerpání nastavené rezervy ve výši 5.000 Kč. Stavební dozor zajistila VHS vlastními silami.
Jde o konečné vyřešení dlouhodobě požadovaného případu, který byl mnoho let velice komplikovaný na vlastnické otázky a ve věci hledání konečného proveditelného řešení. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Malá Skála - vodovod Mukařov – Filka“.
3.4. Benešov u Semil – odkup pozemků pro VDJ Benešov Starý a Nový
V současné době řešíme v Benešově u Semil v rámci rekonstrukce VDJ Benešov Starý a Nový odkup pozemku, který je jediný možný pro vybudování obratiště a přístupu k VDJ pro provozovatele z obecní cesty.
Po několika složitých jednáních s vlastníkem pozemku se nám podařilo dojít k cenovému kompromisu. Námi nabízená cena za odkup pozemků se pohybovala od 50 – 100 Kč/m2, vlastník však požadoval 1.000 Kč/m2. Dnes je předjednáno cena 424,- Kč/m2, po zaokrouhlení  25.000,- Kč za celý pozemek o výměře 59m2.
Jedná se o koupi pozemku p. č. 1122 k.ú. Benešov u Semil, zemědělský půdní fond o výměře 59 m2, vlastník paní Lucie Navrátilová, Malešov.

Zdůvodnění:
· Odkup pozemků je důležitý nejen pro samotnou rekonstrukci objektů, ale vyřeší i dlouhodobý problém s přístupem k objektům, který byl aktuálně provozovatelem řešen vstupem na cizí pozemky.
· I když je jednotková cena pozemku vysoká a značně převyšuje cenu za pozemky pro technická vybavení, jedná se o menší pozemek o výměře 59m2 a tím i o nevýznamný výdaj s ohledem na potřebnou investici a její budoucí náklad.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s odkoupením pozemku v obci Benešov u Semil p. č. 1122 k.ú. Benešov u Semil pro vybudování obratiště a přístupu z obecní cesty dle návrhu.


3.5. Tatobity – TDI pro akci „Tatobity – obnova vodovodu v obci“ – výsledek poptávky 
Pro výše uvedenou stavbu „Tatobity – obnova vodovodu v obci“ bylo vyhodnoceno poptávkové řízení na zajištění technického dozoru investora. Termín realizace stavby 7. 10. 2015 – 31. 5. 2016. Výzva k  předložení nabídek byla elektronicky zaslána celkem šesti historickou spoluprací ověřeným subjektům.
Ve lhůtě pro podání nabídek do 30. 9. 2015 nabídku podali pouze 2 uchazeči, ostatní uchazeči se z poptávkového řízení řádně omluvili. U obou nabídek byl shledán stejný počet oceněných hodin činnosti TDI -(dle požadavku výzvy celkem 250 hod.). Nabídky obou uchazečů splnily všechny požadavky zadání a byla vybrána nejlevnější nabídka fy IBR Consulting, s.r.o., viz tabulka: 


	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	IBR Consulting, s.r.o., Praha
	69 250,00

	2.
	Ing. JAROMÍR BERAN, Rokytnice n. Jiz.
	87 500,00



U vlastní akce bylo provedeno předání staveniště. Po odsouhlasení pravidel financování dořešíme podíly obou stran. 


Návrh na usnesení RS:
RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na technický dozor investora stavby „Tatobity – obnova vodovodu v obci“, kde zvítězila firma IBR Consulting, s.r.o., Praha.




3.6. Jilemnice – Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice – výsledek VZ na PD

Podklad bude předán na jednání RS VHS a bude zaslán členům nejdéle dva dny před jednáním, a to z důvodu potřebného druhého jednání hodnotící komise.




3.7. Ohrazenice – výstavba kanalizace – výsledek VZ 

Podklad bude předán na jednání RS VHS a bude zaslán členům nejdéle dva dny před jednáním, a to z důvodu  jednání hodnotící komise až po zaslání podkladů.






4. Cena vodného a stočného 2016 – úvodní informace


Na začátku podzimu přišla opět optimální doba, kdy musíme zahájit jednání o ceně vodného a stočného na rok 2016. Očekáváme tři postupná jednání s ukončením na listopadové RS VHS.
Podle našich dohod a díky mnohačetnému projednávání této otázky v rámci projednávání financování VHS Turnov od posledních komunálních voleb do příštích let, bychom měli otázku ceny na příští rok uzavřít relativně snadněji, než v minulých letech. 
První projednání by se mělo soustředit jen na projednání klíčových parametrů a manévrovacího prostoru pro další fáze. Toto první jednání by mělo zároveň sloužit pro nové členy RS VHS k seznámení s celou otázkou, našimi pravomocemi a s možnými našimi kroky. 

Základní procesní otázky 
Koncesní smlouva jasně nastavila celý proces stanovení ceny vodného a stočného na území VHS Turnov na 10 let, tedy i pro rok 2016.  Nejde o vyjednávání s provozovatelem, jako tomu bylo v období před účinností koncesní smlouvy, ale jen o doplnění hodnot do finančního modelu zakotveného v koncesní smlouvě. 
Do příštího jednání připravíme detailní rozbor cenových vlivů dle koncesního modelu.  Půjde o položky, které nejde změnit – jsou jen dopočítávány podle smluvních koncesních pravidel. Jde o: 
1. cenové narovnání za kalkulaci 2014
1. meziroční plánované snížení tržeb vodného a stočného dle plánu v koncesi
1. inflační navýšení většiny nákladů a zisku
1. navýšení nákladů na státní platby - poplatek za podzemní zdroje, za vypouštění odpadních vod, atd.)
1. navýšení nákladů na provozování námi nově vybudovaných investic

Už dnes je možné zjednodušeně konstatovat, že většinu nákladových vstupů a hodnotu kalkulovaného zisku provozovatele ovlivňuje inflace – která bude v modelu opět velmi nízká – 0,3. Naštěstí stát nestačil dotáhnout opakovaná avíza o navýšení všech možných státních poplatků a daní – cena 2016 tím nebude ovlivněna. Trošku horší vliv než v loňském roce bude mít v kalkulaci letošní ceny dopočítání nevybraných tržeb v roce 2014. Další vlivy (hodnota majetku provozovatele, navýšení provozních nákladů z našich nových investic, apod.) mají vždy jen minimální vliv na cenu.
Opět tedy půjde jako každoročně pouze o naše jediné klíčové rozhodnutí nad jedinou položkou – jaký zadáme do finančního modelu požadavek na nájemné, které bude tvořit základní příjem VHS v rozpočtu 2016.  
		Pozice jednotlivých subjektů
Pozice měst a obcí: 
Zástupci měst a obcí mají většinově dostatečný přehled o potřebách našich investic na jejich území. Zastupitelstva budou v roce 2016 v druhém roce svého působení -  dokončují si představy o jejich klíčových cílech volebního období (komunikace, obnova vhs majetku).
Příští rok se objeví první aktivity vyvolané obnovu centrálních komunikací ze strany Libereckého kraje. Opět bude pokračovat přirozený trend zejména vedení měst – hájení svých rozpočtů na jiné zájmy měst. Opět bychom měli pozitivně reagovat na obnovu vhs sítí pod jednotlivými komunikacemi, která budou cílem nových zastupitelstev. 
Města i obce budou přidávat víc na obnovu komunikací při rekonstrukcích vodohospodářských sítí, přesto tato pozitivní aktivita zdaleka nebude stačit k vytvoření dostatečných zdrojů v rozpočtu VHS.
Starostové se dohodli o odpovědnějším a opatrnějším přístupu v prezentaci vůči veřejnosti a v projednávání této otázky.  

Pozice VHS :
Požadavky i potřeby na provedení investičních akcí obnovy majetku ze strany provozovatele i jednotlivých měst a obcí jsou samozřejmě stále velmi četné a daleko převyšující možnosti VHS.
VHS  musí plnit své úvěrové závazky z minulých let a zabezpečit základní chod majetku.  
Budeme mít schválena pravidla financování, což je výrazný pozitivní posun. 
V roce 2016 pravděpodobně ještě výrazně nezačneme hradit možné rozsáhlé investiční aktivity, které budou financovány z nových evropských zdrojů.  Tedy projednání rozpočtu  VHS na rok 2016 bude daleko jednodušší než pro roky 2017 a 2018. V těchto letech se zcela jistě nevyhneme úvěrům, pokud nebudeme odmítat dotace, či nabídky LK na rekonstrukce komunikací.  Požadavky v těchto dalších letech na tvorbu zdrojů ve VHS budou extrémní. 
Měli bychom se proto pokusit zvládnout rok 2016 bez nových úvěrů.
Rozpor očekávaně nastavených příjmů VHS z nájemného v koncesní smlouvě proti finálně schválené realitě již je značný. Ani po po schválení ceny na 2016 se stav nezlepší. Poslední dva roky starostové koncesní dohodu o navyšování nájmu nenaplnili.
-2014 – koncesní očekávaný nájem 94 mil. Kč x skutečný nájem 88 mil. Kč – 6 Kč méně  
-2015 – 100 x 89 – 11 mil. Kč méně pro VHS 
-2016 – 106 x cca 95 projednávaných – dalších 11 mil. Kč méně 



Pozice veřejnosti: 
Cenová otázka je vnímána velmi citlivě. Loňské komunální volby a předvolební aktivita navíc vnímání cenové otázky posílily. Reálnou skutečností na druhé straně vždy zůstává, že navýšení ceny o malá % víceméně nijak neovlivní chod domácností. Dopad do měsíčních výdajů každé domácnosti je zanedbatelný. Navíc se ČR se nachází v době hospodářského růstu a zvyšující průměrné mzdy. Pozitivní hospodářský růst má vliv i na finanční sílu firem, tedy mírné navýšení ceny by nemělo mít ani na ně výrazný dopad. Platí jako vždy, že jednodušší pro akceptaci úprava ceny u obcí, kde obyvatelé hradí většinově jen vodné.

Pozice provozovatele:
Hlídá dodržení koncesních pravidel.  Přeje si co největší investiční schopnost VHS na obnovu majetku a přicházející zásadní havarijní stavy. Neustále upozorňuje, že mu musíme vytvořit přijatelné majetkové prostředí, aby mohl splňovat stále náročnější legislativu státu na kvalitu jeho činností a výstupů.
Provozovatel si logicky nepřeje velkou medializaci a neklid v území, protože on je tím pravým kontaktem s lidmi. 


Výstup z dosavadních diskusí  
Již od podzimu roku 2013 probíhá diskuse uvnitř VHS na téma, jak pomoci financovat aktivity VHS z pozic rozpočtů města a obcí. Tato RS VHS snad konečně dohodu měst a obcí schválí. 
Je skutečností, že nebude možné ponechat v roce 2016 stejnou cenu vodného a stočného jako letos, protože si členové RS VHS po dlouhých diskusích uvědomují, že VHS potřebuje finanční zdroje. Navíc ponechání stejné ceny by vedlo k opaku – ponížení vlastních zdrojů.  Nová pravidla financování nepřinesou ty nejdůležitější úlevy pro VHS – oddlužení, neomezené přijímání úvěrů, silné komunální dotace, což se ale asi nedalo čekat.  
Začíná být zřejmé, že překročíme hranici 100 Kč/m3 ceny vodného a stočného včetně DPH. Sice jde stále o mediálně sledovanou hranici, ale titulky z loňských let ukázaly, že i cena 95 - 97 Kč byla vlastně označována sdělovacími prostředky za dosažení hranice 100.  Samozřejmě je navíc v ČR už více vlastníků, kteří mají cenu nad hranicí této magické hodnoty.  
Uvidíme, kam se odhodlá cenově vystoupat sousední velký vlastník -  Severočeská vodárenská společnosti, která sdružuje 430 měst a obcí. I kdybychom upravili cenu o malá % jinak, tak se stejně budeme  v 2016 určitě cenově podobat. 

Varianty ceny na základě dohody o nájmu VHS
Jako každý rok je díky koncesnímu mechanismu jediným klíčovým prvkem k rozhodování členů RS VHS výška požadovaného nájmu. 

Předkládáme první výhledy zpracované s provozovatelem dle koncesního modelu. Některé detailní nákladové hodnoty ještě nemají finální podobu, či nejsou projednány, avšak zásadní odlišnosti nelze očekávat.  Není ještě pracováno s rozdělením nájmu mezi vodné a stočné, ale dá se uplatnit obdobný postup z minulých let.
	
	Letos  2015
	2016 dle schvalovaných pravidel
	
	VAR 2
	VAR 3
	VAR 4
	
	Původní koncesní dohoda
	Zachování stejné ceny

	Nájem pro VHS mil.Kč
	89,3
	95,6
	
	90,6
	91,2
	94,8
	
	110
	86,9

	cena vč.DPH celkem
	97,85
	102,69
	
	99,95
	100,27
	102.25
	
	110,54
	97,85

	% navíc
	
	4,94
	
	2,14
	2,50
	4,49
	
	12.96
	0

	Kč navíc.
	
	4,84
	
	2,14
	2,42
	3,40
	
	12,69
	0



V cenách bez DPH je vodné letos v 2015 stanoveno na 45,13 Kč a stočné na hodnotu 39,96 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 85,09 Kč. Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH je pak stanovena na výši 97,85 Kč. 
Tabulka ukazuje různé varianty a klíčové přístupy k nim barevně označuje. 
Druhý sloupec ukazuje vývoj při projednávaném nárůstu ceny o 5 % v pravidlech financování – ten by přinesl meziroční nárůst našich prostředků z nájmu o významných 6,3 mil. Kč. 
Varianta č.2 ukazuje, kolik by byl nájem při ceně vodného a stočného ještě těsně pod magickou hranici 100 Kč. Nájem by se navýšil jen o 1,3 mil. Kč. 
Varianta č.3 ukazuje na úpravu cen o 2,5 %  - nejméně o tolik určitě zdraží SVS. 
Varianta č.4 ukazuje na navýšení ceny o 4,5 %, což byla hodnota nárůstu, kterou nově na posledním jednání uváděl pan starosta Turnova. Zde by narostl nájem o 5,5 mil. Kč.
Další dvě pouze teoretické varianty – ukazují na plánovaný koncesní nájem 2016, který jsme předpokládali při uzavření koncesní smlouvy a na možnost, že by cena vodného a stočného zůstala příští rok shodná. 


Doporučení VHS k prvním  strategickým úvahám 
Je jasné, že nejenom v roce 2016, ale zejména v dalších budou VHS citelně chybět potřebné finanční zdroje. Projednávaná pravidla spolufinancování ukazují na budoucí velkou obezřetnost u nových úvěrů VHS a jen mírné navýšení příspěvků měst a obcí na jednotlivé vodohospodářské akce obnovy majetku.
Proto bude extrémně potřebné každé navýšení základního zdroje financování – nájmu. Každý milion korun navíc bude velmi potřebný. Navíc v předešlých dvou letech nedocházelo k potřebným nárůstům ceny.
Proto jednoznačně doporučujeme co nejvyšší nárůst nájmu – projednávaný 5 % nárůst ceny.
I SFŽP jako poskytovatel klíčových dotací na nejvýznamnější akce jednoznačně oznamuje, že do budoucna budou jediným možným zdrojem na běžné rekonstrukce majetku jen prostředky z vodného a stočného, že z důvodu nedostatku peněz bude moci dotovat jen opravdu nejdůležitější aktivity. 
Další státní pohled – zpracovaný dokument Plánu obnovy vodohospodářského majetku jasně ukazuje, že i toto naše případné navýšení ceny nezmění základní skutečnost, že náš majetek stárne dál. Tedy že do něj z pohledu celkové hodnoty a reálného stavu stále vkládáme daleko méně peněz, než bychom měli. 
I hledisko dlouhého času do příštích komunálních voleb nahrává s odpovědným rozhodnutím z pohledu dostatečné péče o existující majetek. 
Negativní projevy – prolomení hranice 100 Kč, porovnání ostatními vlastníky, dlouhodobá image mezi obyvateli atd. mají aktuálně menší význam. Navíc hranice 100,- Kč byla stejně již symbolicky atakována a o ostatních vlastnících zatím nevíme nic a i oni musí řešit podobná klíčová témata. 

Návrh na usnesení: 
RS projednala východiska ke stanovení ceny na rok 2016 a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konkrétní návrhy vzešlé z projednání zapracované do koncesního finančního modelu. 

				


5. Vnitřní otázky VHS



5.1.  Rokytnice nad Jizerou, Semily - majetkové řešení ČOV 

Pro poskytnutí potřebné dotace z OPŽP  bylo do této doby základní podmínkou vlastnictví nemovitosti investorem. 
ČOV v obou městech nebyly doposud na VHS majetkově převedeny kvůli blokaci převodů z minulých dotací. Nyní by byl sice možný převod majetku, ale forma darování majetku do VHS Turnov dle standardních obdobných postupů v minulých letech nejde nově uskutečnit kvůli nedávno změněným nevýhodným daňovým podmínkám. 

Shrnující fakta a nově hledaná řešení převodu majetku: 
Mantinely jsou nastaveny jasně. Městské ČOV potřebují celkovou obnovu. Dílčí řešení odstraňování havárií jen za peníze VHS a měst, či za drobné pomoci LK (ROK) je špatným krokem. Je potřeba získat výrazné peníze z dotací EU, i když je jasné, že je šance úspěchu zásadně nižší, než tomu bylo v minulých letech. Proto je potřeba  žádosti podat hned do první výzvy – příjem žádostí počátek ledna 2016. Dosavadní pravidla SFŽP říkala, že žádat o dotaci může je ten, kdo vlastní objekt, či většinově majetek na území. 
Hledali jsme proto jiný možný legální způsob nabytí majetku ČOV. Náš případ byl prověřován a diskutován i na setkání TOP auditorů a daňových odborníků.  
Po vyloučení možnosti vkladu majetku, kdy vlastníkem zůstává stále obec – nic ve výsledku neřeší, zbyla jen možnost odkupu majetku. S daňovými poradci a právníky z firmy KODAP a AUDITEX proběhla opakovaná jednání, na kterých jsme si vzájemně vysvětlovali naše možnosti a právní dopady všech kroků v případě odkoupení za odhadní cenu – požadavek měst ve dvou možných formách:
- s dlouhodobým odkladem splatnosti, 
- s úhradou plné kupní ceny ihned za podmínky, že peníze na nákup získáme současnou dotací od města. 

Obě dvě cesty by byly dle odborníků možné a optimalizovaly by naši daňovou povinnost. Přesto nikdy není 100 % jasné, že dokážeme eliminovat všechna možná související rizika s takovou formou prodeje…


Pozice vedení měst: 
S vedením měst byla celá situace a možnosti jejího řešení opakovaně projednávaná. Dle dohody začalo město Semily zpracovávat odhad pro možnost odkupu. Pro Rokytnici nad Jizerou zpracovává odhad VHS Turnov. Vedení měst nás přirozeně žádala o garance bezproblémové jistoty nad dohodnutým řešením převodu. 

Úprava dotačních pravidel z pozice MŽP a SFŽP – nová pozitivní šance:  
Převod majetku v této době jsme nakonec nevyhodnotili jako bezrizikový. Proto existovala již jen jedna cesta - pokusit se změnit podmínky dotačního titulu. Vyvolali jsme jednání na SFŽP ČR a MŽP ČR s cílem vysvětlit naši pozici a změnit základní pravidla, aby mohlo o dotaci požádat VHS za stávajícího stavu najímaného majetku, popřípadě vyjednat výjimku na vlastnictví. Zástupci obou institucí naši situaci pochopili, ale nedávali nám velké šance. 

Aktuální stav:  
Zástupci SFŽP a MŽP nakonec opravdu naši připomínku posoudili za oprávněnou, a to i díky jejich dlouhodobému obecnému záměru nepoškozovat svazky obcí založené v pozitivním duchu na vodohospodářské otázky. 
Nastavili od zářijové verze klíčového dokumentu – Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020 -  ve znění jednotlivých pravidel možnost svazku žádat o dotaci na majetek, i když patří jinému - obci, či městu, který je členem svazku obcí. 
Této možnosti tedy chceme využít. Začneme se připravovat na úpravu dnešních nájemních smluv, a to podle pravidel, která v budoucnu SFŽP vydá.  Žádat o akci bude VHS, a pokud bude úspěšné, tak bude investovat do majetku města. To ale není nic neobvyklého. V případě ČOV jsme tak činili poslední roky také např. při obnově vytápění provozního objektu, či části kalového hospodářství.  I aktuálně zpracovávané znalecké odhady zbylého VH majetku budou potřebné.  Zpřesníme tím účetní evidenci na městech a poklady k nájemní smlouvě. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o ukončení jednání o aktuálně nevýhodném převodu ČOV a zbylých majetků měst do majetku VHS a o klíčové úpravě podmínek budoucích dotačních titulů.




5.2. Daňová kontrola – prominutí penále

Na srpnovém jednání RS jsme informovali o ukončení daňové kontroly DPH a daně z příjmu za rok 2010, kde bylo konstatováno:

- proti závěrům z kontroly daně z příjmu podáme odvolání na položku darů osvobozených od daně darovací, které správce daně nyní označil jako příjem: odvolání je podané, čekáme na vyjádření.

- závěry z kontroly DPH akceptujeme, požádáme o prominutí penále a úroku z prodlení.
Prominutí úroku (365 586,- Kč) – bude požádáno v průběhu října

Prominutí penále (106 129,- Kč) - žádost o prominutí penále byla podána 26. 8. 2015. FÚ Rozhodnutím ze dne 23. 9. 201 vyhověl naší žádosti o prominutí v plném rozsahu a penále ve výši 70% bylo naší organizaci prominuto. Na účet VHS byla vrácena část penále ve výši 79 600,- Kč.

O dalším postupu ve věci návazných povinností souvisejících s daňovou kontrolou, prominutí úroku a odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru daně z příjmu budeme RS informovat.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí prominutí penále dodatečného platebního výměru DPH.











								Marcela Červová
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