Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 3. 9. 2013 od 10:00 hodin v Troskovicích, Hotel pod Troskami   


Pro zájemce je již od 9.30 připravena prohlídka nového vodojemu pod hradem Trosky. Sraz na parkovišti u hotelu.


Program jednání RS:


1. Provozní otázky 
1.1. Zpráva o provozování majetku za druhé čtvrtletí
1.2. Informace o jednání s provozovatelem 
[bookmark: _GoBack]1.3. Jilemnice - vlastnická smlouva na  ČOV s firmou Devro a koncesní vazby

2. Investice a obnova 
2.1. Semily – úpravna vody Příkrý – výsledek VZ na dodavatele
2.2. Semily – úpravna vody Příkrý – výsledek VZ na TDI a koordinátora BOZP
2.3. Turnov – havarijní oprava VDJ Károvsko, výsledek VZ
2.4. Rovensko pod Troskami – odkanalizování, informace o přípravě a vyhlášení VZ
2.5. Jilemnice – havárie kanalizace Roztocká ulice, informace o ukončení 
2.6. Rokytnice nad Jizerou   - stavební úpravy ČOV, výsledek VZ
2.7. Rokytnice nad Jizerou – oprava kanalizačního sběrače, výsledek VZ
2.8. Malá Skála – odkanalizování Vranové – informace o průběhu stavby
2.9. Malá Skála – změna zpracovatele projektu  ČOV
2.10. Semily – vodovod Spálov, prodloužení termínu  
2.11. Rakousy - havarijní stav přivaděče 
2.12. Technické standardy na území VHS 


3. Finanční otázky 
3.1. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013
3.2. Přístup k dotacím SFŽP – aktuální situace
3.3. Kontrolní procesy 












1. Provozní otázky 

1.1.  Zpráva o provozování majetku za druhé čtvrtletí 

Jako vždy byla v řádném termínu předána provozovatelem  pololetní  zpráva o provozu Vodohospodářského majetku v 2013  podle uzavřené koncesní smlouvy. 
Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy:
č.1,2 – výkonové ukazatele
č.3. – přehled oprav 
č.4. – přehled velkoodběrů
č.5,6 – přehled tržeb a srovnání
č.7 – výsledná kalkulace 2012
č.8 – vyúčtování podílu VHS na zisku SčVK za 2012
č.9 – podklady k modelu ceny vody 
č.10 – přehled tiskových zpráv 
č.11 – plán obnovy 2014
č.12,13 –informace o odstavení zdroje Borek Hrudka a vodojemu na Károvsku

Zajímavosti ze zprávy:  
Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět  bez problémů. To ukazuje na vysokou kvalitu činností provozovatele.  

Byly provozovatelem dokončeny zásadní opravy z plánu oprav : 
- oprava vodovodu v Rakousích – 400m 
- oprava kanalizace na sídlišti Výšinka v Turnově
- oplocení Václaví 
- oprava těsnění a revize vyhnívací nádrže v Turnově – po 10 ti letech  provozu 

Bylo konstatována havárie úpravny  Hrudka  a problém s místní organizací rybářů v Turnově, která místo slíbené opravy sousední nemovitosti ( pravděpodobný zdroj kontaminace )  prodala za 1 Kč objekt člověku, který má trvalé bydliště na MěÚ Vyškov a je bez jejich pomoci nedohledatelný. 

Je vůči nám vyvinuta správná provozní aktivita, abychom vymysleli a stanovili účinný systém spolupráce s vodohospodářskými orgány na městech s cílem dotlačit maximální množství nemovitostí k napojení po akci Čistá Jizera.  

Byly zpracovány havarijní plány ČOV a úpraven, provozní řád skupinového vodovodu v Semilech a kanalizační řád Rokytnice nad Jizerou a vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Benecko.  

Provozovatel se opět maximálně podílel na řízení a přípravě našich investic.  

Vyúčtování podílu na zisku z příjmů z činností pro třetí osoby na majetku VHS přineslo cca 103 tis. Kč. Jde o úplaty za septiky dovezené na ČOV, výnosy z připojení Jenišovic a výnosy z Emby. Systém koncese říká, že provozovatel přizná tržby a náklady z těchto činností, a po zdanění převede 25 % čistého zisku.

Ve vyúčtování kalkulace vodného a stočného za 2012 je jasný výstup dle vývoje vývoj – menší tržby, snaha o menší náklady SčVK, nenaplněný zisk provozovatele. 
Dále byly předány některé vstupní podklady pro jednání o ceně v 2014.

Prodeje malý stejný vývoj -  meziroční propady prodejů 2012/ 2013 2,9 % vodné, a 2 % stočné. Ve vodném jde zejména o propad v kategorii bydlení, ve stočném má ještě větší vliv kategorie průmysl. Tam ale  může mít vliv i nejednotnost doby odečítání v porovnání s loňskem.  odečítání. Horší jsou však propady plánu koncese a skutečnosti o 5 %, resp. 3 %.

Součástí čtvrtletní zprávy byl také projednaný Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov na rok 2014, což jsou návrhy provozovatele na potřebné akce, které máme realizovat. Navrhují investice dle priorit za cca 50 mil., opravy za cca 45 mil. Kč a projekty za cca 9 mil. Kč.  Je pozitivní skutečností, že absolutní většinu provozovatelem navržených TOP akcí již připravujeme v projektech a v dalších přípravných krocích.  

Návrh na usnesení:  
RS projednala druhou čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2013.



1.2. Informace o jednání s provozovatelem 

Na počátku srpna proběhla další pravidelná schůzka mezi VHS ( všichni ) a SčVK (vedoucí provozů a vedení).
Projednávali jsme přibližně 40 témat a dovolujeme si informovat o  některých z nich: 
· nutnost dokončit přípravu řešení kontaminovaného zdroje Pláňka – Benecko
· změna ve vedení SčVK nemá žádný dopad na integrovaný závod 
· byly dohodnuty první procesní kroky pro jednání o ceně V+S v 2014
· v Jilemnici nejhůře finguje spolupráce v otázce celoplošného hubení hlodavců, obyvatelé upozorňují na přemnožení, nutnost vylepšení koordinace ze strany radnice
· musíme vymyslet systém spolupráce s odbory ŽP MěÚ s cílem dotlačit obyvatele měst k dalšímu napojování na kanalizaci z akce ČJ
· byla řešena spolupráce při řešení končících záruk na našich akcích 
· byl řešen další postup ve vnitřních obkladech vodojemů
· bylo projednání předání nového objektu garáží v Lomnici nad Popelkou provozovateli  
· byly řešeny další postupy v přípravě obnovy ČOV
· provozovatel zpracovává studii na dílčí opravy a vylepšení technologie na čerpací stanici Dolánky v Turnově  
Zbylá témata jsou v přiloženém zápisu.

V minulém období proběhla také první schůzka s novým generálním ředitelem ing. Kuchařem, ing. Kovalčíkem a finančním ředitelem ing. Nerudou.Nový ředitel byl informován o spolupráci obou stran. Byly dále diskutovány otázky vazeb na města a obce – ředitel postupně navštíví starosty, potřebné úpravy koncesní smlouvy, cena vodného a stočného 2014 – průběh projednávání a zejména otázka spolupráce s firmou Devro a našeho sporu. 

Návrh na usnesení: 
RS projednala informace o jednáních s provozovatelem o aktuálních otázkách vzájemné spolupráce. 


1.3. Jilemnice - vlastnická smlouva na  ČOV  s firmou Devro a koncesní vazby 

Projednání s novým generálním ředitelem přineslo očekávaný posun v celé otázce. Posunuly se obě části, tedy dokončení vlastnické smlouvy s firmou Devro a řešení sporu o úhradu části nákladů na čištění na ČOV Jilemnice v rámci koncesního vztahu.


Závěry z jednání o sporné úhradě - položky odpisů (nájemného) za čištění na ČOV: 
Na výše uvedeném klíčovém jednání byly dohodnuty následující postupy:
· proběhnou - pravděpodobně do konce října -  oba dva koncesí nastavené smluvní kroky k mimosoudnímu řešení o části úhrady za čištění (viz minulá jednání RS ),  
· pak bude následovat projednání výstupů ze smírčích jednání ve vedení obou stran,
· poté bude spor ukončen, (dohodou obou stran, či bez dohody ze strany SčVK ),
· pokud nebude spor ukončen, bude otázka předána k soudu,
· je možno zavřít vlastnickou smlouvu s firmou Devro, protože nový generální ředitel pozitivně povolil uzavřít doložku k vlastnické dohodě, kterou SčVK přebírá  odpovědnosti  za faktické plnění dohody bez ohledu na výsledek sporu.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací: 
Obsahově jde o tři části – vlastní dohodu, smluvní přílohu č. 1 k dohodě a souhlas s obsahem dohody, který je uzavřen mezi námi a SčVK.  Je tedy využit stejný systém jako u smlouvy o využití a pronájmu přivaděče na úpravnu vody.

Dohoda je vytvořena zejména díky úsilí firmy a s velkým přispěním ing. Kovalčíka.. Neobsahuje finanční vazby, chrání však firmu Devro ze dvou pohledů: abychom ČOV nepřetížili našimi vodami a aby na ČOV z města nepřitekly látky, které nejsou schopni vyčistit.  

Základní dohoda má části: preambule, předmět dohody, limity, plnění povinností, odpovědnost za škodu a smluvní pokuty, doba trvání a závěrečná ustanovení.

Preambule shrnuje základní fakta: Devro vlastní ČOV, ta má kolaudaci, provozní řád, všechna povolení, SčVK naši kanalizaci i ČOV provozuje, my vlastníme kanalizaci a máme zájem na tom, aby se na ČOV přebíraly a čistily odpadní vody. 

Předmět dohody říká, že se Devro zavazuje podle znění této dohody pouze přebírat od VHS odpadní vody a VHS se zavazuje, že bude vypouštět na ČOV odpadní vody jen dle ustanovení této smlouvy a zejména za dodržení všech smluvních limitů. Předmětem dohody tedy není čištění komunálních odpadních vod – to je řešeno v koncesní smlouvě, ale pouze její přebírání na ČOV.

Druhým obsahem smlouvy je stanovení kapacitních, hydraulických a látkových limitů, které nesmí být z naší strany překročeny. Jde o celkové látkové zatížení, objemy splaškové a srážkové vody a roční produkci biochemické a chemické spotřeby kyslíku. Všechny hodnoty jsou po dohodě s provozovatelem nastaveny s velkou rezervou, avšak ještě tak, že jsou bezproblémové pro Devro.  VHS musí vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby nebyl žádný z limitů překročen. Když by přesto překročen byl, musíme prokázat, že jsme se chovali řádně dle nastavených postupů ve smluvním dodatku a pak nám nehrozí pokuta, či sankce.   

V pasáži o povinnostech se píše o právech Devra, kdy může v ojedinělých případech přrerušit či omezit přebírání vod – živelná pohroma, údržba, naše soustavné překračování limitů, roziko zastavení výroby, atd. Stanovuje se systém projednávání všech důležitých věcí na ČOV, v koncesním vztahu, záměry investičních akcí, atd. 

V pasáži o odpovědnosti za škodu a smluvních pokutách se stanovují různé pokuty od 50 tis. Kč až do teoretické hranice 20 mil. Kč, při omezení, nebo zastavení výroby Devra. Jejich výčet vypadá hrozivě – ale nejde dnes měnit. Byly již po projednání řádově sníženy a Devro na nich trvá. Naštěstí jde spíše jen o velkou teorii - musí se něco závažného stát a navíc se musí prokázat, že to je naší vinou a že jsme se nechovali řádně. Vše je navíc jištěno provozovatelem, který právě tou třetí částí smluvního vztahu přebírá odpovědnost za naplnění dohody.  

Doba trvání dohody je  nastavena v účinnosti od 1. 10. 2013, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 roky bez důvodu. Dále jsou uvedeny jedno, či tříměsíční výpovědní doby pro teoretické případy krizových vývojů, nebo našeho ukončení koncesního vztahu, či smluvního vztahu Devro – SčVK o nájmu a provozování ČOV.   

Závěrečná ustanovení nastavují formy komunikace a právního prostředí.

Dodatek č. 1  ke smluvní dohodě pod názvem – Postupy při zajištění dodržování přípustné míry znečištění dle kanalizačního řádů a limitů - je také důležitý. Je s provozovatelem projednáno a nastaveno přesné prostředí sledování dodržování limitů. Jsou to činnosti, které nyní provozovatel v praxi dlouhodobě činí. Nám je pak uloženo ihned při zjištění problému informovat a činit kroky vedoucí k nápravě. 

Návrh finálního postoje VHS: 
Spíše teoretickou smlouvu doporučujeme uzavřít. Je to právní povinnost nás i Devra ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Neřeší s v ní přímé finanční vazby, provozovatel byl hlavním strůjcem finálního textu, s ním nyní nemají problém a tuto skutečnost potvrdil i písemným souhlasem s dohodou a potvrzení návazností na koncesní smlouvu a penále, či škody. 


Návrh na usnesení : 
RS schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi VHS Turnov firmou Devro s.r.o. dle předloženého návrhu. 




2. Investice a obnova 

2.1. Semily – úpravna vody Příkrý – výsledek VZ na dodavatele

Jedná se o akci podpořenou z dotace OPŽP.
Řeší kompletní výměnu technologie a rekonstrukce stavebních částí všech stávajících objektů (včetně kalových polí), vybudování nového objektu hrubého předčištění nové akumulace, výměnu všech podzemních sítí v areálu apod.
Na základě odsouhlasení RS byla vypsáno otevřené zadávací řízení pro podlimitní významnou veřejnou zakázku na stavební práce. Průběh soutěže administrativně zajišťuje firma Compet Consult s.r.o. Liberec.

Zadávací dokumentaci si vyzvednulo téměř 30 uchazečů, nakonec bylo podáno 7 nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.

Po prvním jednání hodnotící komise, kde proběhla kontrola jednotlivých nabídek, byli tři uchazeči vyzváni k doplnění dokladů či informací k prokázání kvalifikace v částech, které zákon připouští. 
Nabídky dvou zájemců musely být z posuzování a hodnocení vyřazeny, a to:
· Sdružení SWIETELSKY – K&K PŘÍKRÝ
V cenové nabídce uchazeče byly některé položky oceněny hodnotou 0,- Kč (větší množství položek, které měli v ostatních nabídkách hodnoty v řádech desetitisíců až statisíců Kč, v součtu téměř 3mil. Kč). Dále byla v cenové nabídce uchazeče nalezena součtová chyba za 4mil. Kč, která ovlivňovala nabídkovou cenu uchazeče – nabídková cena by ve skutečnosti byla o tuto částku nižší. V neposlední řadě byly v nabídce shledány nedostatky z hlediska smlouvy o sdružení, která neobsahuje všechny náležitosti zákona.
· Sdružení sportovně založených firem MOTA-ENGIL & KUNST
Předložení nepřijatelné nabídky dle zákona a neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož textace nebyla v souladu s požadavky ZVZ; problém s referencí prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů a zejména skutečnost, že v návrhu smlouvy o dílo byl jako zhotovitel pouze jeden z účastníků sdružení, nikoli celé sdružení.

Žádná nabídková cena nebyla komisí vyhodnocena jako mimořádně nízká, hodnocení uchazeči s prvními dvěma nejnižšími cenami – HST Hydrosystémy s.r.o. a Sdružení Příkrý (VCES a.s. + VODA CZ s.r.o. a HAKOV s.r.o.) – byli vyzváni k jejich písemnému vysvětlení klíčových částí jejich cenové nabídky. 

Na druhém jednání projednala komise reakce uchazečů. Veškeré doplnění dokladů či informací k prokázání kvalifikace od vyzvaných uchazečů byly vyhodnoceny jako dostatečné a tím jejich nabídky splnily požadavky zadání.
Dále se hodnotící komise zabývala písemným vysvětlením nabídkové ceny:
· HST Hydrosystémy s.r.o.
Písemné vysvětlení spočívalo v odkazu na vnitrofiremní kalkulace subdodavatelů či na odběratelské marže uchazeče a jeho dohody s dodavateli materiálů. Toto vysvětlení shledala hodnotící komise nedostatečným a dohodla se, že využije svého práva vyzvat uchazeče k osobnímu vysvětlení nabídky na dalším jednání hodnotící komise.
· Sdružení Příkrý (VCES a.s. + VODA CZ s.r.o. a HAKOV s.r.o.)
Uchazeč požádal o prodloužení termínu pro podání vysvětlení a žádosti bylo vyhověno do doby konání třetího jednání hodnotící komise

Na třetí jednání hodnotící komise se dostavil statutární zástupce HST Hydrosystémy s.r.o. Sdělil, že ačkoli na základě výzvy k písemnému vysvětlení nabídky garantoval, že je připraven dodržet svou nabídkovou cenu po celou dobu realizace zakázky a je schopen za ni veřejnou zakázku zrealizovat v souladu se zadávací dokumentací, musí nyní přiznat, že tento svůj přístup změnil. A že na základě mimořádného jednání valné hromady společnosti firma přehodnotila postoj k zakázce a odstupuje z další účasti z důvodu jejího vysokého rizikového faktoru.
Druhý z oslovených uchazečů k písemnému zdůvodnění některých částí nabídkové ceny - „Sdružení Příkrý“ - se  odkázal na atypické dílenské výrobky provedené přímo svými zaměstnanci, či výrazné velkoodběratelské slevy. I u tohoto hodnocení se komise dohodla, že využije svého práva vyzvat uchazeče k osobnímu vysvětlení nabídky na dalším jednání hodnotící komise. 

Na posledním jednání členové komise projednali se zástupci sdružení klíčové cenové pasáže jejich nabídky zejména v technologické části a přijali vysvětlení zástupců uchazeče. 

 Navržené pořadí nabídek:

1.	místo: Sdružení Příkrý						69.920.354,-   Kč
		  (VCES a.s., VODA CZ s.r.o. a HAKOV s.r.o.)
2.	místo: SYNER VHS Vysočina a.s.					74.863.687,-   Kč
3.	místo: Sdružení "ESB-VWS-EKO_Intenzifikace Příkrý"		77.814.223,-   Kč
	  (Energie – stavební a báňská a.s., VWS MEMSEP s.r.o., EKOSYSTEM 
	  s.r.o.)
4.	místo: ARKO Technology a.s.					79.163.169,-   Kč

Vyloučení:
Sdružení "SWIETELSKY - K&K - Příkrý"					63.687.732,-   Kč
HST Hydrosystémy s.r.o.							68.895.997,-   Kč
"Sdružení sportovně založených firem MOTA - ENGIL & KUNST"	72.798.080,-   Kč

Klíčové závěry:
Toto složité a rozsáhlé zadávací výběrové řízení  na rozsáhlé dílo přineslo mimo jiné mnoho dotazů uchazečů při přípravě nabídky. Současně však přineslo i komplikovaný proces vyhodnocování nabídek.

Komisí bylo vybráno sdružení s účastí velké stavební firmy s mezinárodním kapitálem a s dostatečnými zkušenostmi v pozemních stavitelství i z našeho pohledu rekonstrukce úpraven vod. Dodavatelem technologie však pro náš případ budou menší firmy, které pravděpodobně takto velkou zakázku ještě nerealizovali, nicméně mají dostatek zkušeností s menšími úpravnami. 

Rizikem zakázky je vedle celkově nízké ceny zejména celkově nízká nabídka za technologii úpravny. Pozitivem naopak zkušenosti s řešením úpraven u lídra sdružení – firma VCES. 

I přes vyloučení několika uchazečů došlo k extrémně optimistickému a u tohoto druhu technologické zakázky k velmi nečekanému cenovému výsledku. 
Projekční cena (vč. rezervy)				108   mil.
Očekávaná cena soutěže 				  85   mil.
Skutečnost						  69,9mil.

Vedle procesu výběru nejvhodnější nabídky probíhá vždy proces odvolací proti vyloučení uchazeče, či výsledku hodnocení.  Jedna námitka již došla. "Sdružení sportovně založených firem MOTA - ENGIL & KUNST" pravděpodobně chtělo podat námitku a zařadit zpět do hodnocení soutěže. Protože však použilo opět nešikovně formu námitky pouze jednoho ze členů sdružení, tak nešlo o námitku uchazeče. Proto byla hned na počátku zadavatelem odmítnuta. 

Další postupné kroky VHS: 
· dokončit soutěžní proces, případně řešit další námitky
· připravit předání staveniště a učinit všechny kroky k zahájení stavby
· projednat se SFŽP rozdělení uznatelnosti nákladů a přepočítat finanční analýzu kvůli finální výši dotace 
· projednat se městem Semily a obcemi výši jejich podílu na akci
· dokončit veškerý legislativní cyklus – státní úřady, hygiena, apod.
· do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo veškeré doklady požadované SFŽP k sepsání smlouvy o dotaci.

Předpoklad zahájení stavby je v první polovině října, důležitý bude svižný začátek prací. Do zimy je nutno zrealizovat nový objekt hrubého předčištění a zrekonstruovat přívodní potrubí do budovy úpravny, ale přes zimní období mohli být realizovány práce uvnitř na technologii. Celá stavba má být dle SoD dokončena do 12/2014, s následným půlročním zkušebním provozem. 

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s navrženým výsledkem veřejné zakázky na stavební práce, kde zvítězilo „Sdružení Příkrý“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.


2.2. Semily – úpravna vody Příkrý – výsledek VZ na TDI a KOOBOZP

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázka na provádění TDI, zároveň koordinátora BOZP a souvisejících inženýrských činností (zajištění kolaudace, záruční prohlídky stavby apod.).
Termín provádění – 09/2013 až 09/2015, zadáním byl dán minimální požadovaný počet hodin účasti na stavbě a na další administrativní činnosti.
Doručeno bylo 5 nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.

Nejnižší nabídková cena uchazeče BYRD a.s. Praha byla výrazně nižší, než u ostatních nabídek a i nabídnutá hodinová sazba (200Kč/hod) se nám zdála nereálná a silně podhodnocená. Z tohoto důvodu bych uchazeč vyzván k vysvětlení, a to k doložení
· konkrétních osob, které budou práce provádět a jakým způsobem bude jejich činnost organizačně zajištěna (odkud a jak často bude do místa plnění dojíždět…).
· kalkulace nabízené hodinové sazby provádění TDI a KOO BOZP
· konkrétní reference pracovníků provádějících TDI a KOO BOZP na zakázku obdobného rozsahu a typu stavby
Uchazeč odmítl na dotazy odpovědět, a proto se komise rozhodla doporučit zadavateli nabídku z dalšího posuzování vyloučit.
Navržené pořadí nabídek:
1.	místo: Ing. Petr Hofmann, Liberec				   525.000,-   Kč
2.	místo: Sdružení Profes Projekt s.r.o. a V&K ENGINEERING	   535.500,-   Kč
3.	místo: IBR Consulting s.r.o. Liberec				   696.000,-   Kč
4.	místo: IBH s.r.o. Kladno						1.004.700,-   Kč

Vyloučení:
BYRD a.s. Praha								   390.000,-   Kč

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s navrženým výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na TDI a koordinátora BOZP, kde zvítězil Ing. Petr Hofmann a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.


2.3. Turnov – havarijní oprava VDJ Károvsko, výsledek VZ

V polovině června bylo zjištěno masivní pronikání povrchové znečištěné vody v horní části stěnových panelů dovnitř do akumulace vodojemu Károvsko - 1000m3. Důvodem byla poškozená, nefunkční hydroizolace. Objekt byl odstaven z provozu.

Na základě doporučení provozovatele a odsouhlasení RS byla co nejrychleji  vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele havarijní opravy hydroizolace stropu a horní části stěn.

Předpokládaný termín realizace – byl zvolen stanoven nejrychlejší možný termín září až říjen 2013 (rizikem je naplněnost kapacit firem).
Předpokládaná cena – 800tis. Kč

Výsledek veřejné zakázky bude předložen na jednání.

Návrh na usnesení:
Bude formulován na jednání po předložení podkladů od výběrové komise.


2.4. Rovensko pod Troskami – odkanalizování, informace o přípravě a vyhlášení VZ

Podle naplánovaného postupu a na základě nedávných zkušeností při přípravě akce odkanalizování Malé Skály – Vranové připravujeme další kroky k realizaci zadávacího řízení na naši v budoucnu největší akci. Cílem materiálu je informovat o různých otázkách nutných k řešení a schválit vyhlášení zadávacího řízení.

A) Legislativa 
Máme na tuto dobu příprav dostatečné dokumenty - platné stavební povolení na kanalizaci, vodovod, i ČOV. Dokončujeme podklady pro povolovací – ohlašovací řízení na obnovu komunikací.  Projekty máme zpracovány s výjimkou rozpočtů do prováděcích dokumentů a u silnic do úrovně pro stavební řízení. Vše se aktualizuje, doplňuje, nebo opravuje  a následně bude Valbekem vydána zadávací projektová dokumentace. 

B) SFŽP 
Máme rozhodnutí o dotaci na částku 80 mil. Kč a evidujeme soustavný tlak poskytovatele dotace na naši rychlost příprava zahájení stavby. Je úsměvné, že po mnoha letech klidu, nestíhání, atd. SFŽP nyní aktivizuje projekty v území, aby došlo k maximálnímu čerpání EU zdrojů. Na druhé straně nadále přetrvává stálá skutečnost, že jsou jejich pracovníci maximálně přetížení a termínově nestíhají zejména oni. 

Začneme však stavět až příští rok, a proto přes zimu a na jaře 2014 budeme mít čas na dotažení všech vazeb nutných pro zahájení uvolňování dotačních peněz.   

C) Celkové peníze – 2 x úvěr,  2- 3  x dotace
V září se budou dokončovat veškeré rozpočty, očekáváme projekční cenu v řádu 200 – 220 mil. Kč. To nám dává slušnou šanci v aktuálním konkurenčním prostředí soutěžit vítěznou cenu okolo 130 – 140 mil. Kč bez DPH.  

Finální výši dotace po odsoutěžení dodavatele očekáváme okolo 75 – 80 mil. Kč. Dnes je již dohodnuto skvělé spolufinancování města ve výši 25 mil. Kč. Po jednání s radními Libereckého kraje (zemědělství a doprava) máme slušnou šanci získat podporu v řádu 10 – 15 mil. Kč. Náš podíl je řešen z větší části úvěrem, který jsme aktuálně zahájili soutěžit.  

Financování je v této době příprav předjednáno v míře a kvalitě jako při jiných velkých stavbách a zdá se být celkově pozitivní a klidně řešitelné.

D) Finální obsah řešení
Postupujeme stejně jako při projektu na Malé Skále. Kontrolujeme, hledáme nedostatky projektů, připravujeme proces spolupráce na vytvoření finální zadávací dokumentace včetně rozpočtů, upřesňujeme materiály, atd. S provozovatelem jsme po více jednání došli ke shodě uplatnění řešení vodovodního materiálu litinovým systémem Blutop na celém území města a řešením 3-vrstvé kanalizační trubky v místních komunikacích Quantum. Tu jsme si ověřili na části stavby v ulici 28. Října v Turnově.  Jde o vysoce kvalitní moderní materiály, které již máme společně s provozovatelem zahrnuty do připravované úpravy technických standardů. Jejich uplatnění přinese značné navýšení celkové kvality vodovodního systému a po důkladném analýze očekávaných soutěžních cen by mírné navýšení řešení vodovodního systému mělo být kompenzováno snížením cen kanalizačních materiálů.  Také na ČOV jsme provedli drobná úpravy a vylepšení s ohledem na dnešní znalost všech problémů. Nejsložitější diskuse byly vedeny v otázce řešení obnovy komunikací. I u nich bylo potvrzeno konečné řešení silnic s ohledem na cenovou a kvalitativní optimalizaci.  Do finálního obsahu chceme po dohodě s městem zahrnout i připravenou rekonstrukci a dostavbu vhs sítí v ulici Havlíčkova.

E) Projednání s vedením města krajem
Tato jednání jsou logicky klíčová. 
V jednání s městem jde o to, aby si vedení města:
· myšlenkově zvyklo na téma klíčové rozsáhlé stavby,
· rozhodlo o spolufinancování a činilo potřebné kroky,
· nacházelo přirozené formy spolupráce mezi sebou a s námi,
· získalo dostatečné množství informací a mohlo je předávat  dále.
 
V  září nás čeká jednání rady a zastupitelstva a určitě nejméně jedna pracovní porada. Vedle stavebního obsahu díla spolupracujeme s městem na jejich úvěrovém řešení. 
V jednání s krajem chceme docílit finanční podporu ve výši nejméně 10 mil. Kč, a to optimálně v roce 2015. Budeme hledat cesty formou grantového programu na podporu vhs výstavby a formou spolupráce KSSLK. S oběma radními jsme již diskutovali a jejich jednání bylo vstřícné. 

F) Zadávací řízení
Jde o jednu z posledních našich velkých soutěží, možná jedinou pro příští rok. A máme štěstí, že můžeme použít zkušenosti ze shodného postupu a s e stejnými partnery jako při soutěži na odkanalizování Malé Skály – Vranové. Budeme opět spolupracovat s osvědčeným partnerem firmou Compet Consult Liberec.  Projekční zadávací dokumentaci připravuje firma Valbek, soutěžní rozpočty p. Vocásek, vlastní zadávací dokumentaci pak budeme připravovat a kompletovat VHS ve spolupráci s firmou Compet Consult. 

G) Jednání s možnými uchazeči o stavbu a stavební dozor  
Otevřená a férová soutěž na velkou zakázku na konci roku – v optimální době - nám dává mnoho šancí na skvělý výsledek – snížení projekčních cen do soutěžních nabídek. Přesto využijeme osvědčenou cestu maximální informovanosti možným uchazečům, a to včetně osobního jednání s jejich zástupci. U TDI je to pozitivní i proto, že není tak velká konkurence a je potřeba získat maximální množství nabídek.  

H) Komise pro výběr nabídky a TDI ( včetně koordinátora BOZP )
Navrhujeme následující složení komise pro výběr nejvhodnější nabídky u obou zakázek: p. Nejedlá, Bc. Bíma, Bc. Matysová, ing. Hejduk, p. Bímová, p. Vocásek, ing. Kovalčík, p. Vojtíšek, p. Červová, p. Loutchan, p. Šimek ( SčVK).   

CH) Další časový výhled
Máme připravený následující harmonogram. Půlka září finální podklady pro přípravu nabídkových rozpočtů, konec září projekční zadávací dokumentace, půlka října nabídkové rozpočty, konec října vyhlášení zakázky, v půlce prosince nabídka, půlka ledna vyhodnocení, březen 2014 zahájení stavby. Konec stavby – na konci června 2015.


Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí informaci o přípravě akce a schvaluje vypsání veřejných zakázek na dodavatele díla a činnost TDI včetně koordinátora BOZP. Současně jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení dle předloženého návrhu.  


2.5. Jilemnice – havárie kanalizace Roztocká ulice, informace o ukončení 

K datu 12. 8. 2013 byla zhotovitelem MIZERA, a.s., Lomnice nad Popelkou, předaná oprava části kanalizačního sběrače, kamenina DN 600, v ulici Roztocká.  Šlo o krátký (15m), ale komplikovaný úsek páteřní stoky, který díky svému havarijnímu stavu, způsoboval při nárazových srážkách vyplavování nejbližšího bytového domu. Dozor investora při realizaci prováděl pan Jaroslav Kosáček.

Opravovaný úsek kanalizace vede ve frekventované krajské komunikaci, stavba probíhala za poměrně komplikovaných dopravních opatření, v blízkosti stoky se nacházely stávající kabely ČEZ i  O2, stavba si vyžádala prostorovou přeložku stávajícího veřejného vodovodního řadu v opravovaném úseku.

Nad rámec původního předpokladu projektu došlo k potřebě úpravy napojovací šachty do hlavní stoky a ke kolizi s neznámým průběhem sítí (přípojka prodejny potravin a starý odvodní sběrač OV od objektu pečovatelského domu, které se musely přeložit). K úhradě těchto nepředpokládaných víceprací byla použita rozpočtová rezerva (všechny níže uvedené částky jsou bez DPH): 

Cena rozpočtu SOD včetně rezervy 100.000,-Kč  ....................	546.688,- Kč
Konečná cena díla  ....................................................................	537.000,- Kč
Nedočerpaná část SOD (resp. rezervy rozpočtu)  .....................	  - 9.688,- Kč    

Proti předpokládanému termínu provádění prací (21 kalendářních dnů) se z důvodu výše uvedených komplikací stavba prodloužila o 5 kalendářních dnů. Toto prodloužení zhotovitel řešil prací o víkendu, a včas projednal se všemi dotčenými stranami. Díky tomu nepřinesla tato komplikace a prodloužení uzavírky státní silnice žádné negativní reakce ze strany státní správy ani vlastníků komunikace a přilehlých nemovitostí.   

Stavba byla předána bez vad a nedodělků. 

Návrh na usnesení: 
RS projednala informaci o dokončení odstranění havárie v Roztocké ulici. 


2.6. Rokytnice nad Jizerou   - stavební úpravy ČOV, výsledek VZ

Na konci května byla vypsaná veřejná zakázka na provedení stavebních úprav interiéru objektu ČOV v Rokytnici nad Jizerou. Rozpočtové náklady jsou 515.000,- Kč,  předpokládaná soutěžní cena byla 350.000,- Kč. 
Stavební úpravy vyřeší nevyhovující přístup do objektu, při drobné úpravě dispozic přízemí a zázemí obsluhy, v suterénu objektu bude renovováno sociální zařízení (viz podklad RS 30. 7. 2013).

Do původně vyhlášené soutěže se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto byly osloveny v souladu s rozhodnutím RS z 30.7.2013  ve druhém kole výběru 4 ověřené konkrétní firmy z blízkého okolí místa stavby.

Přes původní příslib zpracování nabídky od všech 4 oslovených firem, se 1 omluvila z účasti před termínem podání nabídek a 2 firmy nakonec nabídku nepodaly bez udání důvodu. Jedinou nabídku podala spol. Stavební firma Janda, s. r.o. Jablonec nad Jizerou. Jedná se o osvědčenou místní firmu, která dlouhodobě úspěšně působí přímo v lokalitě nebo v blízkém okolí Rokytnice. Nabídnutá cena 506.332,- Kč (bez DPH) koresponduje s předpokládanou rozpočtovou cenou projektanta.

Hodnotící komise se jednomyslně shodla na přijetí jediné nabídky spol. Stavební firma Janda s.r.o. jako vítězné nabídky 2. kola soutěže na provedení stavby.


Návrh na usnesení:
RS schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „Rokytnice nad Jizerou – Stavební úpravy objektu ČOV“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. Stavební firma Janda, s. r.o.. 
2.7. Rokytnice nad Jizerou – oprava kanalizačního sběrače , výsledek VZ

Akce řeší odstranění balastních vod tekoucích na ČOV. Aktuálně existuje stále extrémně negativní poměr natékajících vod na ČOV v Rokytnici nad Jizerou – cca 20 % splašky a 80 % balasty. Jde o úplně nejhorší město na území  VHS. 

Zatížení ČOV balastními vodami je velmi závažný problém přímo související s kvalitou čištění na ČOV, s hydraulickým zatížením ČOV (optimální využití kapacity), provozními náklady ČOV a s vlivem na velmi složité dodržování vydaných rozhodnutí státní správy pro oblast čištění vod celého města.  

Na základě detailního průzkumu byly provedeny kamerové prohlídky páteřní stoky v celkové délce 3.254 m. Prohlídky odhalily 83 problémových úseků s 299 poruchami, z nich v 17 úsecích kanalizace bylo objeveno 49 míst s infiltrací (nejčastější příčiny infiltrace - netěsnými spoji potrubí kanalizace, netěsným zaústěním kanalizační přípojky, infiltrací v šachtách, prasklinami v potrubí atd.). Bylo navrženo více způsobů opravy: 

-zatěsnění šachet speciální maltou tuhé plastické konzistence
- sanace potrubí rukávem v delším úseku
- sanace potrubí krátkými vložkami v bodovém místě
- injektáž přípojek v místě napojení na řád
- výjimečně výměnou velké části, nebo celé kanalizační šachty  

Všechna místa nutná k opravě jsou detailně popsána, je navržen způsob jejich oprav.
I přes obtížný termín byly naštěstí předány 4 nabídky a jejich vyhodnocení bude předloženo na jednání RS. Vlastní realizace by měla proběhnout v říjnu. 

Návrh na usnesení: 
Bude formulován na jednání dle doporučení komise pro výběr nejvhodnější nabídky. 


2.8. Malá Skála – odkanalizování Vranové – informace o průběhu stavby

Rozsáhlá a složitá stavba byla zahájena v dubnu 2013. Termín dokončení je červen 2014, celkové rozpočtové náklady 46 mil. Kč, v této částce je zahrnutá rozpočtová rezerva 1,5 mil. Kč. 

Ke konci měsíce srpna 2013 bude prostavěno cca 13 mil. Kč, z toho 1,2 mil. Kč je vyčerpáno z rozpočtové rezervy. Z celkových zhruba 5 km kanalizací bude položeno 2,2 km, u vodovodu je z celkových cca 6 km hotovo cca 3,1 km.

Na levém břehu  Jizery (z pohledu dolů po toku) se staví pouze vodovody, k dnešnímu dni jsou všechny dokončeny včetně přepojení přilehlých domů. Na pravém břehu jsou hotovy kanalizační i vodovodní větve pod hotelem Kavka a v komunikaci na Frýdštejn, opět včetně přípojek. Rozestavěné jsou větve pod Pantheonem, v komunikaci směrem na Sněhov a v lokalitě Labe. 

Zcela dokončeno je cca 30% všech větví, zbývající část stavby dnes probíhá prakticky ve všech lokalitách řešených v projektové dokumentaci. Ke konci července byl aktualizovaný harmonogram, který zohlednil problematické úseky v začátcích stavby a upřesnil postup prací v jednotlivých lokalitách obce. Celkové plnění prací a postup v jednotlivých stavebních objektech odpovídá  k dnešnímu dni požadovanému a naplánovanému postupu prací. 

Největší problémy má stavba se skalním podložím v některých lokalitách, a především s realizací v úzkých komunikacích, ve kterých jsou již uloženy všechny ostatní sítě – plyn, kabely elektrické i sdělovací, v některých úsecích staré vodovody a dešťová kanalizace. Tyto prostorové problémy stavba řeší podle konkrétní situace a možností rozdělením výstavby kanalizace a vodovodu přestože původně měly být pokládány v souběhu, provizorním dočasným zásobováním vodou, případně v nezbytných případech přeložkami sítí.  Tyto komplikace vyvolaly vícepráce, které byly vyúčtovány z rozpočtové rezervy. 

Průběžně se aktualizují přípojky, které se realizují současně s pokládáním páteřních větví.

Na základě návrhu Ing. Víta bylo upraveno řešení konstrukčních vrstev komunikací včetně jejich odvodnění v lokalitě Labe i opravy asfaltů komunikací, ve kterých se pokládají vodovody a kanalizace.  Cílem této úpravy je najít jednodušší a levnější řešení.  Zhotovitel ocenil první návrh požadované změny a začneme o něm jednat. 

Po počátečních problémech s postupem v začátcích stavby posílila firma Dvořák kapacity na stavbě, a to jak v nasazení techniky, tak v počtu dělníků i technických pracovníků. Stavba přes veškeré problémy v současné době postupuje časově dobře.  

Klíčovým problémem stavby však zůstává pro dodavatele nízká vysoutěžená cena, která bohužel přináší častější, avšak zbytečné konfliktní stavy.  


Návrh na usnesení : 
RS projednala informaci o průběhu investiční akce. 

 
2.9. Malá Skála – změna zpracovatele projektu  ČOV

V dubnu 2013 byla na základě usnesení RS uzavřená SOD na zpracování projektové dokumentace a zajištění vydání stavebního povolení „Intenzifikace ČOV Malá Skála“. SOD byla uzavřena s vítězem VZ, s Vodárenskou společností Chrudim,a.s. (vedoucí projektu Ing. Martin Soudek) s termínem předání PD 20. 9. 2013 a termínem vydání pravomocného stavebního povolení 10. 12. 2013.
Projektant po několika měsících činnosti nepředložil žádný návrh technického řešení ČOV, naopak asi před měsícem zpochybnil kapacitní zadání ČOV, které vycházelo ze zadávací studie, zpracované spol. Valbek, spol. s r.o.  Přes podrobné prověření kapacitního zatížení ČOV ze strany provozovatele včetně zahrnutého výhledu nových napojení po dokončení právě probíhající stavby „Kanalizace a vodovod Vranové“, projektant nebyl ochoten akceptovat ověřené hodnoty a zadání investora. 
Na návrh VHS byla ukončena spolupráce s projekcí Vodárenské společnosti Chrudim s dohodou o úhradě dosud vynaložených nákladů ve výši 15.807,- Kč (z toho 5.000,-Kč tvoří zaměření objektu, které bude dále použito při zpracování PD). Ke zpracování PD byl osloven v pořadí 2. uchazeč ze soutěže, Ing. Hofmann, který je shodou okolností zpracovatelem zadávací studie. Na 2. místě v soutěži se umístil tento projektant s cenou 122.000,- Kč. Termín zpracování PD a vydání stavebního povolení se posune cca o 3 měsíce proti původnímu předpokladu, tj. zpracování PD do konce letošního roku, vydání stavebního povolení do poloviny března 2014.  I přes tento posun bude možné realizovat intenzifikaci ČOV v r.2014,  jak bylo původně uvažováno.   

Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí změnu dodavatele projektu intenzifikace ČOV na Malé Skále.



2.10. Semily – vodovod Spálov, prodloužení termínu  

V polovině června letošního roku byly zahájeny stavební práce na výstavbě vodovodních řadů v délce 1,7 km v lokalitě Spálov v Semilech. Akci realizuje firma PITTNER Česká Lípa, s.r.o. v ceně 4.521.418,-Kč. TDI zajišťuje firma IBR Consulting, s.r.o. Liberec. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Vávra Železný Brod.

Během června 2013 jsme dofinalizovali všechny podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude následně vydáno. Dotace bude poskytnuta ve výši 2.337.286,- Kč. Město Semily se podílí částkou 1.870.156,- Kč.

Termín realizace dle SoD:  10. 6. – 16. 9. 2013 

Během provádění prací bylo nutné řešit majetkoprávní vztahy u pozemků v místní komunikaci a to vzhledem k finálním úpravám povrchu a neshodě v katastru nemovitostí. Rovněž nemohly být zahájeny práce na přípravě podkladních vrstev komunikace řadu „A“ ještě před položením hlavních vodovodních řadů v centrální části lokality z důvodu nutného zachování příjezdu ke stávajícím nemovitostem. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení stavby, a to o dva týdny -  do 30. 9. 2013. 

K prodloužení termínu nás vede i rozšíření díla z našeho požadavku řešit napojení více nemovitostí na vodovodní řad – prodloužení vodovodu, nové přípojky (v PD řešeno 25 ks vodovodních přípojek, v současné době požadavky na přípravu pro 40 nemovitostí – zahrnuje stávající neřešenou chatovou oblast a objekty, dále přípravu pro novou připravovanou zástavbu). Dále pak nutnost dořešení odvodnění lokality vzhledem ke zpevněným povrchům. Pro tyto účely obsahuje smlouva o dílo rezervu díla ve výši 300 tis. Kč.  Přesné náklady vzejdou až dle skutečně provedených metrů z geodetického zaměření. 

TDI: 
Po ukončení stavby bude řešen vliv na cenu TDI dle skutečného termínu realizace stavby. 
Dle uzavřené smlouvy je činnost TDI nasmlouvána do konce 09/2013. Následně 10/2013 je na činnost po vyklizení staveniště, přípravu a zajištění kolaudace. V 08/2014 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka, zde bude činnost TDI ukončena. V tuto chvíli není nutné řešit návrh na prodloužení termínu činnosti TDI.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Pittner Česká Lípa, s.r.o. na prodloužení termínu dokončení stavby dle předloženého návrhu.  



2.11. Rakousy - havarijní stav přivaděče 

V polovině srpna došlo k havárii na vodovodu, který převání vodu z vodního zdroje Kalich do sběrny na Borku a dále do Turnova. Na tento vodovod jsou napojeny Rakousy a několik nemovitostí na Záborčí. 
V důsledku poruchy bylo bez vody několik domů v Rakousích (pouze několik hodin) a na Záborčí (ty však již několik dní). Pro Turnov je tento zdroj minoritní a tady dodávka vody ohrožena nebyla. Přesto jde o velmi významný a neobvyklý havarijní stav.
Zmíněný celý přivaděč je předmětem postupné rekonstrukce, která je rozložena do několika let. Porucha vznikla v úseku, kde byla rekonstrukce již několikrát (z důvodu velké finanční i technické náročnosti) odložena – v příkrém skalnatém svahu od nivy Jizery k silnici I/10 (Turnov – Železný Brod).

Rychlá plnohodnotná oprava nebyla možná, a proto byl na základě dohody provozovatele a VHS Turnov v úseku svahu (cca 60m) položen provizorní vodovod po povrchu.

Konečná oprava musí proběhnout do zimy a bude nutno vyměnit potrubí v celém předmětném úseku. Podle rozpracovaného projektu rekonstrukce se však pokládají dvě potrubí (rozdělení zásobní a přívodní funkce), navrhujeme ji provést dle zmíněného projektu, abychom se do tohoto složitého území již nemuseli vracet.
Nejedná se o klasickou opravu, bude realizována část rekonstrukce řadu, která byla několikrát VHS Turnov odložena. Bude muset být financována VHS Turnov z rozpočtu (nikoli provozovatelem) – předpoklad 150 - 300tis. Kč. 
Z důvodu naplněností kapacity stavebních firem a reálné potřeby reagovat extrémně rychle  byl  na realizaci havarijní opravy poptán provozovatel.

Je předjednána dohoda, že provozovatel bude ze svého hradit výměnu existujícího řadu a my položení budoucího nového zásobního.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí zprávu o havárii na vodovodu Kalich – Borek.


2.12. Technické standardy na území VHS 

Jak již bylo opakovaně avizováno na předcházejících jednání, pracujeme na aktualizaci Technických standardů. Ty jsou platné  již z roku 2008. Slouží k podkladům pro projekční řešení všech investorů na našem území. Stanovují nejzákladnější standardy pro investice a provoz majetku. 

Je třeba upravit některé pasáže dle aktuálních zkušeností (např. používání řízených protlaků, odběry vzorků z dodávaných materiálů apod.). Od schválení se také mnohé materiály vyvinuly nebo jsou na trhu nové (kvalitnější kanalizační plastové hladké potrubí, „slabostěnná“ litina, vodoměrné šachty, atd.).

S provozovatelem proběhlo jednání, na kterém byla vytipována témata na změny. Nyní jsou návrhy na úpravy konzultovány s výrobci materiálů a nebo také porovnávány se zněním standardů jiných provozovatelů (Praha, Mladá Boleslav).

Finální úpravy budou projednány s provozovatelem i „odbornou veřejností“ (projektanti, TDI…), a to do konce měsíce října.

Na konci roku bude konečný text předložen RS k odsouhlasení. Věříme, že starostové přenesou informaci o naší činnosti na své úřady a vítáme jakoukoliv pomoc a angažovanost.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí zprávu o probíhající aktualizaci Technických standardů VH staveb VHS Turnov.


3. Finanční otázky 


3.1. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013

V roce 2012 jsme i přes přirozený, značný a v kalendářním roce průběžný vývoj neschvalovali rozpočtové změny na počátku roku, ale až v prosinci.  V letošním roce, jsme si potřebovali upravit klíčová čísla, nebo zpřesnit jejich očekávání, a proto předkládáme 1. změnu již nyní. V prosinci pak předložíme druhou změnu.

Naší ambicí bylo předložit zejména investiční čísla, která se upřesňují výsledky soutěží, stanovením reálných termínů staveb, výškou dotací, apod.  Pro navrženou 1. Úpravu je klíčové, že základní proporce rozpočtu zůstávají.  

Navíc díky soutěženému úvěru na velké dotované akce budeme mít dostatečný prostor řešit financování odkanalizování Malé Skály, jako aktuálně klíčového čísla s vlivem na výsledný výraz rozpočtu VHS Turnov v 2013.   

Klíčové výstupy: 

V celkovém součtu je v příjmech navíc o cca 1,2 mil. Kč. Tady jde spíše o nevýznamné změny v příjmech ovlivněné vysoutěženými hodnotami jednotlivých investic. Zpřesnily se dotační vazby z LK a městy i obcemi. Významnou položkou je ponížení dotace SFŽP na Malou Skálu z důvodu nižší nabídkové ceny a příjem předčasné splátky úvěru od města Rokytnice nad Jizerou ve výši 4,4mil. Kč. Pozitivní vliv mají větší dotace od LK, než jsme očekávali. 
 .   
Opravy a ostatní náklady navyšujeme cca o 1,6 mil. Kč. Navyšujeme velmi hrubě odhadnuté položky na řešení havarijních stavů a naopak si pomáháme vypuštěním platby provozovateli na ĆOV Devro, protože jsme při přípravě rozpočtu očekávali jiný režim. V této rozpočtové změně  nemáme ambici  řešit detailně náklady kanceláří, protože jejich vývoj je v souladu se schváleným rozpočtem. 

Nerealizujeme investice zahrnuté v rozpočtu v součtu za cca 4,4 mil. Kč. Vodovod Palučiny v Chuchelně nebyl realizován kvůli problémům v územním a stavebním řízení, oprava vodovodu Žuliánka v Jilemnici kvůli nedokončenému upřesňování obnovy povrchů, neproběhne také fakturace projektů za rekonstrukce ČOV. Uvidíme, zda se nám podaří realizovat opravu malé části výtlaku Bátovka v Jilemnici. Proti tomu zapojujeme další potřebné investiční položky – buď zpřesněním stávajících, nebo i zapojením nových potřebných akcí, zejména z požadavků provozní společnosti

Ze zajímavých investičních navýšení lze vyzdvihnout odkanalizování Malé Skály, vodovodu Černý most v Semilech, opravu vodojemu Bora, vodovodů v Dolních Štěpanicích, i na Žlábku – Tatobity a akvaduktu přes Jizeru v Turnově. Zahrnout do rozpočtu jsme museli poslední vývoje v otázce realizaci izolace vodojemu na Károvsku v Turnově a havárie v Rakousích.      

Ve změně zahrnuto také vyšší daňové zatížení kvůli dani z příjmu za rok 2012.

Zmenšujeme, nebo vypouštíme rozpočtové rezervy, protože budeme mít v záloze zmiňovaný úvěr a příliš významných otázek by nás již nemělo do konce roku překvapit.  Díky letošní rychlé realizaci výběrových řízení i staveb, máme více informací o rozpočtu v jako ve stejné době loňského roku.   

Ostře sledované běžné náklady kanceláře se vyvíjejí dle očekávání, až na výjimky nemusíme řešit v této rozpočtové změně jejich úpravu. Do budoucna možná očekáváme vyšší náklady na právní nebo poradenské služby z důvodu probíhajících kontrol, tuto záležitost budeme řešit v příštích rozpočtových změnách, podle skutečného vývoje.

Klíčovým číselným závěrem je navýšení očekávaného čerpání nově přijatého úvěru o 4 mil. Kč.  Jde však proporčně pouze o vliv očekávané zvýšení fakturace oproti očekávání příjmů z dotace na Malé Skále, tedy nejde o zhoršení vývoje nebo pohledu na sestavený rozpočet VHS. 


Návrh na usnesení: 
RS schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v příjmech ve výši 161 761 374 Kč, ve výdajích ve výši 154 423 305 Kč a ve financování ve výši 7 338 068 Kč.

    

3.2. Přístup k dotacím SFŽP – aktuální situace

Předkládaný materiál uvádí aktuální vývoj v dotacích z Operačního programu životní prostředí zachycený v rozpočtové změně a nastavený v očekávaném výhledu. 

Proces se SFŽP je vždy velmi složitý a na peníze se i přes neustálé aklamace o zrychlení čeká stále velmi dlouho. Díky rezervním úvěrovým zdrojům však jsme schopni překlenout první měsíce staveb a platit dodavatelům včas, i když zatím nečerpáme dotační prostředky. To je velmi důležitý pozitivní faktor pro průběh staveb.

Aktuálně máme se SFŽP tři skupiny dotačních vazeb:
	
· Doplatky dotací kofinancovaných projektů v Národním parku 
Jedná se o národní program, který o 3% navyšuje podporu státu u projektů dotovaných OPŽP realizovaných v KRNAP – konkrétně Čistá Jizera II v Rokytnici n. J., Benecko dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV a Intenzifikace ÚV Huťský potok. Zatímco dotace OPŽP byla vyplacena v průběhu realizace akcí v plné výši, tak tyto dotační prostředky kofinancování se vyplácejí postupně – zálohově. Na tyto akce bylo Fondem poskytnuto při jejich realizaci z kofinancování dotační plnění ve výši 90% přiznané dotace. Všechny akce jsou již stavebně dokončené, ale na SFŽP doposud není uzavřená jejich administrace (není schválená závěrečná zpráva projektu), teprve po tomto kroku dojde k doplacení 10% pozastávky z poskytnuté dotace kofinancování projektu. Rozpočet pro rok 2013 obsahoval tyto doplatky dotací v celkové částce ve výši 359 tis. Kč. Protože posun ve schvalování dokončených projektů na SFŽP je velmi pozvolný, nepočítáme s vyplacením těchto položek do konce roku 2013 a odečítáme rozpočtovou změnou tuto sumu, která bude posunuta do příštího roku. 

· Projekty se zahájením realizace v roce 2013
Jedná se o tři akce, které v letošním roce zahájíme a na které buď letos, nebo příští rok obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní financování velkých akcí je při tom doplněno úvěrem. 

· Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové
Vysoutěžený dodavatel s cenou díla pod očekávanou sumu, tím se také úměrně ponižuje suma dotačních prostředků. Stava byla zahájena v dubnu 2013, ukončení je plánováno na červen 2014. Projekt obsahuje velké množství nezpůsobilých výdajů (rekonstrukce vodovodů). Vzhledem k celkové bilanci projektu (poměr provozních nákladů, budoucích výnosů projektu a nových přípojek) dává neobvykle malé procento dotace, která ze způsobilých výdajů činí jen 58,8 % (obvykle máme 68% – 77%).

Cena díla:		43,7 mil. Kč
Dotace OPŽP:	17,0 mil. Kč
V rozpočtové změně jsme mírně navýšili prostředky na úhradu faktur a zároveň ponížili očekávaný příjem dotace. 

Schvalování nové finanční analýzy a všech soutěžních procesů na SFŽP bylo časově na absolutní hranici únosnosti – půl roku. Podle aktuálních informací k nám již směřuje podepsaná dotační smlouva, a tak nám naše dosavadní příprava umožní čerpat od října dotační prostředky.  


· Semily – vodovod Spálov
Stavba byla zahájena v červnu a bude ukončena do konce září 2013. Předpokládáme, že financování v letošním roce proběhne podle nastaveného plánu. Poměr dotace ze způsobilých výdajů projektu je 68,04%.

Cena díla:		4,52 mil. Kč
Dotace OPŽP:	2,34 mil. Kč

Na smlouvu ještě nevidíme, ale 3 měsíce času do konce listopadu, kdy SFŽP vyplácí dotační zdroje, jsou optimistickým výhledem pro letošní zpětné načerpání celé dotace. 


· Intenzifikace ÚV Příkrý
Projekt je před ukončením zadávacího řízení na výběr dodavatele. Zahájení stavby předpokládáme v říjnu 2013 a dokončení na konci roku 2014. Poměr dotace ze způsobilých výdajů projektu je dle žádosti 77,8%.

Cena díla:		69,9 mil. Kč.

Po dopočítání aktuální finanční analýzy (v září) bude známá konečná výše dotace. V letošním rozpočtu máme na investicích 2 mil. Kč (stavba + příprava) a na příjmech zatím jen 1,2 mil. od města Semily a obce Benešov u Semil. Financování dotací předpokládáme až pro příští rok. Vlastní zdroje budou v roce 2014 doplněny úvěrem.


· Výhled pro rok 2014
Pro toto období máme jen jednu žádost akceptovanou SFŽP a jiné ani nemáme podány.

· Odkanalizování Rovenska pod Troskami
Projekt je ve fázi přípravy zadávací dokumentace. Soutěž na dodavatele bude zahájena na konci října. Realizaci včetně celého financování předpokládáme na období 2014 – 2015. Poměr dotace ze způsobilých výdajů projektu je zatím dle žádosti 71,4%. S ohledem na očekávané březnové zahájení a delší zimní období příprav zahájení akce se určitě v 2014 dostaneme k dotačním prostředkům. 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí aktuální situaci v dotacích z OPŽP.



3.3. Kontrolní procesy

Po určité době předkládáme aktuální přehled o vývoji kontrolních procesů vůči VHS Turnov. 

Probíhající kontroly: 
Finanční úřad Turnov – daň z příjmu a DPH na rok 2010, postupně předáváme odpovědi na vytipované otázky, finanční úřad je posuzuje a případně doplňuje dotazy.

Finanční úřad Semily – dotace Čistá Jizera I, postupně předáváme odpovědi na vytipované otázky, finanční úřad je posuzuje, kontrola už probíhá déle, než vlastní stavba, s ohledem na to, že ještě není rozšířena na celou dobu výstavby a administrace akce, půjde opravdu o extrémně dlouho probíhající kontrolu.


Nově zahájené kontroly:
Nejvyšší kontrolní úřad, pracoviště Liberec – akce  Přepeře - odkanalizování místní části Potůček. 
Nejvyšší kontrolní úřad, pracoviště Liberec – akce Benecko dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.


Očekávané zahájení kontroly:
SFŽP – kontrolní úsek - akce  Benecko dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.


Kontrolní procesy jsou pro nás velmi složité na čas a své komplikace přinášejí i odchody pracovníků z VHS po skončení akce Čistá Jizera. Bohužel, můžeme jen konstatovat obtíže, avšak kontroly musíme respektovat, brát je jako realitu spojenou s příjmem dotací a připravovat jim vše potřebné.


Návrh na usnesení :
RS bere na vědomí o probíhající kontrolní činnosti orgánů státní správy na projektech realizovaných ze strany VHS Turnov. 













								Marcela Červová
1

