Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 6. 12. 2005 od 12.00 hodin

v  zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích 

Program jednání :

1. Turnov – vodovod + odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

1. 1. Rozestavěnost, fakturace

1. 2. Nájmy po dobu výstavby

1. 3. Prodloužení termínů

1. 4. Vodovod Hruborohozecká, U Lip a Metelka III. etapa

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Turnov - Vodovod Mašov 

4. Kanalizace obce Přepeře

5. Čistá Jizera

· posuzování vlivů z hlediska životního prostředí – EIA

· projekční a inženýrské práce

6. Ostatní investice
6.1. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov 

6.2. Lomnice nad Popelkou – ČOV – aktivační nádrže

6.3. Semily – rekonstrukce ČOV,  kontrolní den
6.4. Semily – Kanalizace z dotace (Kruha) 

6.5. Turnov – Skálova ulice, děkanství

6.6. Turnov – Nádražní ulice 

6.7. Rakousy - Borek

7. Vztah s provozovatelem

· jednání 28. 11. 2005, příloha č. 3
8.   Finanční problematika
8.1.  Rozpočtové provizorium pro rok 2006 – příloha č.1

8.2.  Rozpočtový výhled 2007-2009 – příloha č. 2

9. Vnitřní záležitosti

9.1.   Svazek Semily

9.2.   Zaměstnanci

9.3.   Diskuse 

10. Slavnostní posezení u příležitosti dokončení akce Kanalizace obce Přepeře

1. Turnov – vodovod + odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

1. 1. Rozestavěnost, fakturace

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ pokračují bez závažnějších problémů na všech plánovaných úsecích. Od pondělí 5. 12. 2005 začíná subdodavatel – firma Zikuda stavební práce v ulici Hruborohozecká. V rámci stavby se pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek konají kontrolní dny, v případě potřeby se KD svolává operativně po 7 dnech. Stavební práce mají být dle časového harmonogramu přerušeny cca od 20. prosince 2005 do konce února 2006. Na základě požadavku generálního dodavatele bylo na minulém KD odsouhlaseno, že dle možností a klimatických podmínek mohou být stavební práce prováděny i v této době, vzhledem ke smluvním termínům.

Na provedené stavební práce byla v listopadu vystavena dodavatelem 1. faktura na domluveného 1,5 mil. Kč, která je plně hrazena z vlastních zdrojů investora. Proplacení podílu dotace a půjčky SFŽP této faktury bude uskutečněno až po provedení vkladu zástavního práva k nemovitosti - v lednu 2006. Další fakturace, za listopad a prosinec 2005 proběhne až v příštím roce – leden 2006. 

1. 2. Nájmy po dobu výstavby

V souvislosti se stavebními pracemi v Koškově ulici proběhne výměna kanalizace na pozemcích soukromých majitelů. Jedná se o velmi udržované zahrádky vedle silnice – naproti Preciose. S majiteli uvedených pozemků bylo svoláno jednání na místě stavby, kde jim byl vysvětlen postup stavebních prací a předložen časový harmonogram. Uvedení majitelé dotčených pozemků požadují po VHS Turnov finanční kompenzaci majetkové újmy, která jim v souvislosti se stavbou kanalizace vznikne. Obeznámili jsme je, že na základě zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích mají samozřejmě na finanční náhradu nárok, a to dvěma způsoby: 

1/ úplatné věcné břemeno zapsané na LV v katastru nemovitostí

2/ nájemné za pozemek dotčený stavbou – po dobu stavby

S věcným břemenem zapsaným na LV majitelé pozemků nesouhlasí a rozhodli se pro druhou variantu. Požadují, aby bylo vyplaceno jednorázové nájemné ve výši 5.500,- Kč každému ze spoluvlastníků dotčených pozemků. Jedná se o rodinu Bělohlávkových – Josef, Zdeňka a Andrea a rodinu Adamcových – Miroslav a Renata. V součtu tedy nájemné za pozemky po dobu stavby činí 5 x 5.500,-Kč = 27.500,- Kč. 

Odůvodnění – i při sebeopatrnějším zásahu stavební firmy nebude možné dotčené pozemky uvést do původního stavu, jak nám ukládá uvedený zákon, vzhledem k sadovým úpravám pozemků (živý plot, vzrostlé jehličnany, pěstěný trávník,…). Obnova parkových úprav po zásahu může trvat i několik let. Vyplacení nájemného proto doporučujeme i vzhledem k tomu, že majitelé pozemků byly vstřícní a na pozemek nás pustí bez jakýchkoli dalších připomínek či podmínek. Rozsah uvedených prací je v délce 90 m a činí zhruba 1,6 mil. Kč, které budou součástí fakturace v lednu 2006. 

1. 3. Prodloužení termínů

Na základě předchozích  jednání a vzhledem k náročnosti stavby a uvedeným termínům ve smlouvě o dílo na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ požádal generální dodavatel stavby o možnost prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2007, s přejímacím řízením od 1. 7. 2007 do 15. 7. 2007. K tomuto účelu předložil dodavatel návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění článek „termín plnění“ na uvedené termíny. 

Doporučení:

Vzhledem k náročnosti stavby a k dalším okolnostem (podmínka ŘSD o umožnění vstupu do Bezručovy ul. až po zprůjezdnění nové části dálničního tahu) doporučujeme prodloužit termín realizace akce, ale pouze s podmínkou souhlasu poskytovatele dotace.

1. 4. Vodovod Hruborohozecká, U Lip a Metelka III. etapa

V souvislostí s výsledkem výběrového řízení na dodavatele uvedené stavby proběhlo se zástupcem firmy Strabag první jednání, kde byla firma vyzvána k doložení dokladů, požadovaných v průběhu výběrového řízení – doložení dokladu o nabytí materiálu za ceny deklarované v nabídkovém rozpočtu a oznámení svého subdodavatele. V současné době čekáme na odezvu výherce řízení. 

Na základě usnesení z Rady sdružení s listopadu 2005 byla s provozovatelem projednána nutnost realizace uvedené investiční akce. Provozovatel jednoznačně potvrdil, že realizace akce je vzhledem ke stavu stávajícího vodovodu bezpodmínečně nutná.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení: 

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic,

· souhlasí s vyplacení jednorázového nájemného majitelům pozemků dotčených stavbou kanalizace v Koškově ulici dle návrhu,

· souhlasí s prodloužením termínu ukončení stavby a sepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle návrhu s podmínkou zajištění souhlasu poskytovatele dotace,

· požaduje učinit všechny příslušné kroky k prodloužení termínu realizace stavby, rozložení financování a uzavření dodatku ke smlouvě na poskytnutí podpory se SFŽP ČR,

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Vodovod Hruborohozecká, U Lip a Metelka III. etapa“. 

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

Stavba kanalizace


V listopadu byla dokončena kanalizační stoka v Mašovské ulici. KSS KL převzala tuto ulici k zimní údržbě. Práce dále pokračují v ulici U Školy,  na čerpacích stanicích ČS E a ČS D a v cestě z Kalužníku směrem ke hřbitovu – stoka A7. Tato stoka bude po přepojení odvádět splaškové vody z části ulice Nad Hájkem. Zhotovitel předpokládá provádění prací i v měsíci prosinci 2005.


Do předčasného užívání nedokončené stavby ke zkušebnímu provozu byla  předána část stavby  - stoka A, A1, čerpací stanice ČS A a výtlačný řad Va.  Součástí předání nejsou povrchy komunikací v ulici Sobotecká.. V rámci předání stavby byly předloženy všechny doklady, které jsou třeba ke kolaudacím stavby – protokoly, zkoušky, zaměření, provozní řád, certifikáty. Dnem předání započaly plynout smluvní záruční lhůty kromě záruk na povrchy komunikací – technologie do 16. 11. 2008, stavební část do 16. 11. 2010 a trubní vedení do 16. 11. 2014.  Hodnota předané části díla je Kč 11 742 574,50. 

Komunikace

Výstavba kanalizace v Mašově a Pelešanech, přidružená rekonstrukce vodovodu a realizace veřejného osvětlení se dotýkají prakticky všech místních komunikací. V rozpočtech stavby kanalizace i vodovodu nejsou zahrnuty opravy povrchů komunikací v takovém rozsahu, který by je uvedl do pořádku v celých šířích.  V současné době probíhají jednání se vedením Města Turnov, odborem správy majetku MěÚ Turnov a Technickými službami Turnov o technickém provedení jednotlivých ulic a cest a o sdružení finančních prostředků. 

Přípojky:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném užívání nedokončené stavby je možné zahájit napojování nemovitostí v Sobotecké ulic na kanalizaci. Majitelé všech objektů v této ulici byli prostřednictvím pana Plesla nebo dopisem informováni o postupu při zřízení kanalizační přípojky včetně povinnosti nechat přípojku ověřit pracovníkem provozní společnosti. Na základě dohody VHS Turnov a zástupců SčVK, a. s. jsou pravidelně na zákaznické centrum zasílány seznamy občanů, kteří s VHS Turnov uzavřeli dohodu o finančním příspěvku a příspěvek uzavřeli. K dnešnímu dni je smluvně vybráno Kč 690 tis., tj. 53 podepsaných smluv. Vedle těchto smluv je 46 smluv odmítnutých. „Úspěšnost“ je tedy  těsně nad 50 %. 

VHS Turnov proto připravuje další kroky k informovanosti občanů. Máme výklad MZe ČR příslušného paragrafu zákona, spolupracujeme s vodoprávním a stavebním úřadem.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí uvedený postup prací a činnosti. 

3. Turnov - Vodovod Mašov 

Byl rekonstruován řad  M 1b v ulici U Lomu a část řadu v ulici Nad Hájkem (souběh s kanalizací). Tato lokalita patří v Mašově mezi nejkritičtější z pohledu zajištění zásobování vodou i poruchovosti.  Po přepojení řadu a odpojení provizorního zásobování 2 rodinných domů U Lomu přímo z vodojemu se zásobování vodou nezlepšilo. Po sérii odvzdušnění přistoupil provozovatel k razantnímu zásahu a snížil v denních hodinách nátok do VDJ Kadeřavec a tím zásobování Olešnice, Kacanov a části Vyskře (které je možné v případě potřeby větších nároků na vodu ve spotřebišti řešit plněním vodojemu na Pohoři z cisterny).  Zlepšení zásobování problematické lokality bylo okamžité, občané tuto skutečnost sami na VHS volali. Jedná se však opět o  řešení dočasné a provizorní. V letních měsících by toto řešení přineslo stejné problémy v Kacanovech, Vyskři a Olešnici.  

Práce na rekonstrukci vodovodu pokračují v cestě od hřbitova do Kalužníku v souběhu s kanalizačním řadem A7. Při hloubení rýhy byla objevena rozsáhlá skládka odpadu z turnovských průmyslových podniků (stáří asi 30 let) – brýlová skla, baňky, plasty, kovy. VHS Turnov bylo nuceno vytěžený materiál skládkovat  na meziskládce a následně uložit na skládce odpadů v Košťálově.  

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí stav prací.  

4. Kanalizace obce Přepeře

Většina veškerých prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ byla již dokončena a dílo je dodavatelem připraveno k převzetí. Dílo bude ukončeno a předáno v termínech dle smlouvy o dílo. Přejímací řízení bude zahájeno cca 5. prosince 2005 a ukončeno do 14-ti dnů od zahájení. Závěrečné vyhodnocení investiční akce a kolaudační řízení je plánováno na jaro 2006. 

Na posledním kontrolním dnu 29. 11. 2005 byl dodavatelem stavby předložen požadavek na sepsání dalšího dodatku ke smlouvě o dílo (dodatek č. 6), kterého součástí bude dočerpání prostředků finanční rezervy ve výši 58.626,- Kč. Tyto prostředky budou použity na uhrazení části rozšířených asfaltových povrchů. Původně byl odsouhlasen návrh použít finanční rezervu na úhradu vodorovného dopravního značení, které je dnes ve fázi přípravy projektové dokumentace a na řadu přijde až v roce 2006. Jelikož musí být prostředky profinancovány v roce 2005, navrhujeme je použít na uvedené úpravy povrchů. K rozšíření plochy asfaltových povrchů došlo hlavně v souvislosti s přemístěním čerpací stanice ČS A a terénními úpravami v obci. Součástí dodatku 6 bude dále navýšení prostředků hrazených z vlastních zdrojů investora – práce pro obec Přepeře. Jedná se o náklady spojené s odvodněním komunikací. Na stejnou částku bude následně sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Přepeře. 

Završení díla bude spojeno se slavnostním posezením všech zúčastněných stran ve víceúčelové budově na Daliměřicích 6. 12. 2005 od 1330 hod. 

Návrh na usnesení:

Rada sdružení:

· bere na vědomí dokončení investiční akce „Kanalizace obce Přepeře“,

· souhlasí s čerpáním finanční rezervy na úpravy povrchů dle návrhu,

· souhlasí se sepsání dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo dle návrhu,

· souhlasí se sepsáním dodatku o poskytnutí dotace na náklady prací pro obec.

5. Čistá Jizera

Projekční a inženýrské práce

VHS Turnov prověřilo odevzdané projektové dokumentace k územnímu řízení pro Semily, Jilemnice (VIS s.r.o. Hradec Králové) a Rokytnici n. Jiz. (ing. Bukvář Praha). Po té byly dokumentace prohlédnuty také zpracovatelem dotace (REGIOPLAN s.r.o. Liberec) z pohledu formální stránky. Nad projekty se uskutečnily se zhotoviteli kontrolní dny, na kterých byly domluveny drobné úpravy a upřesnění.

Nyní by měla být projektová dokumentace postoupena odborným konzultantům. V jednotlivých městech byly osloveni tito a podali následující cenové nabídky:

Turnov – pan Vocásek, nabídková cena 70.000,-Kč

Semily – pan Vocásek, nabídková cena 35.000,-Kč

Jilemnice – pan Kosáček, nabídková cena 21.000,-Kč, tj. 7 akcí á 3.000,-Kč (obsahuje pracovní výkon v rozsahu 10 hodin na lokalitu)

Lomnice n. Pop. – SčVK a.s. Teplice nabídková cena 33.300,- Kč

Rokytnice n. Jiz. – ing. Beran, nabídková cena 30.000,-Kč

Celková cena za kontrolní činnost je 189.300,- Kč v návrhu rozpočtu na rok 2006 máme 200.000,- Kč.

Nyní projektanti provádějí za pomoci VHS Turnov inženýrské práce a získávají souhlasy majitelů pozemků, vyjádření dotčených orgánů a organizací apod.

Dle stavebních a vodoprávních úřadů by měly být všechny žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení podány před vánočními svátky, aby se stihnul termín nabytí právních mocí do 28.2.2006.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup projekčních a inženýrských prací na projektu Čistá Jizera a souhlasí s cenovými nabídkami obdobných konzultantů a pověřuje p. Červovou objednáním kontrol projektových dokumentací.

6. Ostatní investice
6.1.   Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy 
Investice je připravena, ale zhotovitel není z kapacitních důvodů schopen akci provést. Investiční prostředky budou převedeny do příštího roku a na jaře (jakmile klimatické podmínky dovolí) bude stavba provedena.

Návrh na usnesení:

RS  

· bere na vědomí postup prací na akci Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy,

· souhlasí s převedením investičních prostředků do roku 2006.

6.2.   Lomnice nad Popelkou – ČOV – aktivační nádrže

Zpevnění panelové vestavby aktivační nádrže bylo firmou SCHRAMA s.r.o., Lomnice n. Pop. provedeno dle uzavřené smlouvy o dílo. Práce byly 16.11.2005 předány, jednalo se o akci prováděnou na ohlášení vodoprávnímu úřadu, nebude probíhat kolaudační řízení a po drobných zámečnických úpravách technologie bude linka opětovně uvedena do provozu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení prací „Zpevnění panelové vestavby aktivační nádrže ČOV Lomnice n. Pop.“.

6.3.   Semily – rekonstrukce ČOV kontrolní den

Zástupci VHS Turnov se zúčastnili kontrolního dne při stavbě rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Semily investované Městem Semily. Tato akce je již dlouhodobě městem plánována a připravována, investice je podporovaná Operačním programem infrastruktura SFŽP ČR. VHS Turnov se v letošním roce podílelo sumou – příspěvkem na investici v hodnotě 2,5 mil. Kč.

Dodavatelem stavby je BAK Trutnov, projekt i stavební dozor zajišťuje VIS Hradec Králové.

Stavba byla zahájena rekonstrukcí ČOV – výstavbou objektů. Byla vystavena první faktura na cca 3 mil. Kč.

Problémy a dopady:

· soutěž na dodavatele proběhla s tím, že město nemá realizační PD a bude ji samo před zahájením prací u projektanta objednávat (tato povinnost nebyla přenesena na dodavatele stavby), nyní je projektant ve zpoždění s dodávkou realizační PD, dodavatel nemůže plynule pokračovat s pracemi a hrozí zastavením stavebních prací,

· PD i stavební dozor zajišťuje stejná firma, TDI je na stavbě dle našeho názoru málo, je nutné zajistit častější dohled a kontrolu stavební firmy,

· projektant udělal chybu, ve výkazu výměr chybí 140 m3 betonu na stěnách AN což představuje cca 1,5 mil. Kč. Byly prověřeny možnosti úspor a došlo k odsouhlasení zúžení vrchních částí bočních stěn, což zmenší objem chybějícího betonu o 1/3, další úspory se hledají formou záměny materiálu použitého na kanalizační potrubí,

· další vícepráce představuje rozsáhlý betonový základ stávající usazovací nádrže, který je nutné odbourat,

· v PD chybí rekonstrukce chemického hospodářství v hodnotě cca 1,5 mil. Kč, bude nutné ji realizovat dodatečně,

· PD obsahuje výstavbu a vystrojení jedné linky aktivace, v příštím roce bude nutné realizovat rekonstrukci stávající AN nákladem cca 1 mil. Kč (je zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2006).

Další kontrolní den na stavbě se bude konat v polovině prosince.

VHS Turnov dále projednalo se zástupci města podmínky dotačního titulu a povinnosti investorů vzhledem k poskytovateli dotace.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o stavbě rekonstrukce ČOV v Semilech.
6.4.   Semily – Kanalizace z dotace ( Kruha)

SFŽP ČR poskytl v letech 2000 – 2002 podporu Městu Semily, a to dotaci ve výši 2.609.700 Kč a půjčku ve výši 2.609.700 Kč na akci „Kanalizace 2. etapa – 1. část, Semily, okres Semily“. Jedná se o smlouvu: Smlouva č. 05619911 o poskytnutí podpory ze dne 1.12. 2000. Tento vodohospodářský majetek má VHS Turnov od Města Semily pronajatý. SFŽP ČR vydal v 10/2005 kladné stanovisko k převodu předmětu podpory na VHS Turnov. Město Semily převede vodohospodářský majetek pořízený z dotace a půjčky od SFŽP ČR na VHS Turnov darovací smlouvou k 1.1. 2006. 

Popis stavby: jedná se o 578 m kanalizace v DN 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1400 mm a odlehčovací komoru v prostoru ulice Jungmanovy  a  3. května

Darování předmětu pořízeného z dotace bylo konzultováno s daňovým poradcem (KODAP Liberec) a dle jeho stanoviska může VHS Turnov u takto pořízeného majetku uplatnit daňový odpis z hodnoty majetku dle znaleckého posudku. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje k datu 1. 1. 2006 převod vodohospodářského majetku Města Semily uvedeného v návrhu darovací smlouvou na VHS Turnov a souhlasí s tím, že o tento majetek bude dodatkem k nájemní smlouvě ponížen předmět nájmu vodohospodářského majetku od Města Semily.

6.5. Turnov – Skálova ulice, děkanství

Na základě statického posudku opěrných a ohradních zdí pod děkanstvím Římskokatolické církve v Turnově byl vypsán státní stavební dohled. Při místním šetření byla potvrzena skutečnost uvedená v posudku – okolo spadiště kanalizace, resp. v místě prostupu kanalizace zdí,  vykazuje zeď značné vyboulení a hrozí vyvalením.  V šachtě na pozemku děkanství byl patrný rovnoměrný průtok vod. Provozovatel následně zjistil, že se pravděpodobně jedná o přepad jímky na dešťové ale zřejmě i na splaškové vody z domů čp. 84 (Město Turnov)  85 a 86 ve Skálově ulici. Uvedená kamenná kanalizační stoka není zahrnuta v dostupné dokumentaci VHS Turnov ani ji SčVK,a.s. neprovozuje. Dle sdělení účastníků řízení je do ní dále zaústěna kanalizace z děkanství, domu čp. 101 a odtok z bazénu na pozemku č. 502.  

Řešení zjištěné skutečnosti je obdobné jako u Sokolovny v Turnově (RS listopad 2005):  - prověření stavu, zpracování PD a rekonstrukce stoky

Návrh na usnesení:

RS schvaluje zadání zpracování PD odkanalizování okolí děkanství.

6.6. Turnov – Nádražní ulice 

Město Turnov bude v roce 2006 rekonstruovat Nádražní ulici v Turnově. Součástí investiční akce bude i rekonstrukce kanalizace v uvedené ulici. Město Turnov má zpracovanou PD na realizaci stavby a podklady pro soutěž. Dále poskytne VHS Turnov na základě smlouvy finanční prostředky na rekonstrukci v plném rozsahu.

VH Turnov vypíše výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce kanalizace a stavbu bude řídit po technické stránce. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s realizací akce s podmínkou poskytnutí finančních prostředků od Města Turnova v potřebné výši,

· s vypsáním výběrového řízení na  dodavatele stavby „rekonstrukce kanalizace v Nádražní ulici v Turnově a jmenuje výběrovou komisy ve složení: ……………..

6.7.   Rakousy - Borek

Název projektu:

Zajištění  rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek

Zajištění stavby vodovodu v osadě Záborčí
VHS Turnov zajišťuje pro investora – Obec Rakousy realizaci PD na realizaci akce rekonstrukce vodovodu a výstavby nového VDJ na Borku pro zlepšení zásobování obce Rakousy pitnou vodou. PD zpracovává Ing. Čepický. VHS Turnov podá v zastoupení obce žádost o dotaci na PD ke Krajskému úřadu pro Liberecký kraj.

Stávající stav:

Projektant navrhl trasu vodovodu a našel pozemek na výstavbu nového VDJ, který technicky vyhovuje potřebám budoucího provozu sítě. Je nutné odkoupit pozemek na stavební parcelu. Nyní probíhají jednání s v lastníkem o podmínkách převodu - vlastníkem pozemku pod stavbou bude VHS Turnov (po realizaci akce požádáme poskytovatele dotace o možnost převodu realizované stavby na VHS).

Místo pro výstavbu VDJ se nachází v obci Koberovy, v CHKO Český ráj v I. zóně ochrany přírody. Pro investora to znamená vyjednat vládní výjimku pro souhlas se stavbou, což je časově značně náročné a zpracovatele PD s touto variantou ve své nabídce nepočítal – je nutné sepsat dodatek ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu dodání PD a zajištění stavebního povolení. Termín v dodatku ke smlouvě bude stanoven tak, že po získání vládní výjimky bude stanovena doba předání díla v délce uvedené ve stávající smlouvě (práce na PD se vlastně jen přeruší).

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s projednáním odkupu pozemku pro výstavbu VDJ a požaduje předložit výsledek

· bere na vědomí stav přípravy PD na uvedenou akci a doporučuje obci Rakousy sepsání dodatku ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu předání PD a zajištění stavebního povolení dle návrhu.

7. Vztah s provozovatelem

Dne 28. 1. se konalo pravidelné pololetní jednání všech pracovníků VHS Turnov s vedením SčVK,a.s. závod Liberec a provozu Turnov a Semily.  

Hlavním bodem jednání byl návrh investic na rok 2006 (příloha č. 3).  Po vzájemné dohodě byly v každém městě stanoveny prioritní investiční akce a akce vhodné k realizaci z fondu oprav v rámci ceny vody.  Mezi nejaktuálnější investice patří výměny trasových a sekčních šoupat na řadech v Lomnici nad Popelkou a v Jilemnici, přivaděč ze zdroje Obora v Lomnici nad Popelkou, oprava objektů v Troskovicích. Samostatně bude řešena vodovodní síť v Rokytnici nad Jizerou, kde je nutné zpracovat provozní schéma a zajistit geodetické zaměření. V Turnově je hlavním problémem vodovod v Mašově, havarijní stav kalolisu na ČOV a nutnost realizovat generální opravu kogenerační jednotky, prohlídku míchadla vyhnívací nádrže a úpravu komunikace resp. pojezdu pro kontejner pod dopravník kalolisu. Tyto plánované zásahy na  ČOV jsou výlučně provozní záležitostí, proto by je měl realizovat provozovatel svým nákladem a ve vlastní režii (předání a převzetí prací, objednání rozsahu, volba dodavatele a termínu provedení,…) – dle jeho sdělení tyto náklady nejsou zahrnuty v kalkulaci na cenu vody.

V souvislosti s plánem oprav bylo jednáno o položce „opravy“ v kalkulaci ceny vody. Nyní jsou v kalkulaci zahrnuty pouze nejnutnější provozní náklady na výměnu trasových šoupat a kanalizačních poklopů. Provozovatel proto doporučuje snížit zpět nájemné cca o 1 mil. Kč a o tuto částku povýšit položku na opravy. Drobné a další dohodnuté opravy (výměna malých úseků řadů, řešení drobných problémů na síti, opravy objektů nemající charakter udržovacích prací,  ....) by tak zajišťoval přímo provozovatel na základě předem odsouhlaseného plánu. 

Do konce kalendářního roku provozovatel předloží plnění plánu oprav za rok 2005 a přehled akcí zahrnutých do položky „opravy“ v kalkulaci na rok 2006. 

Podkladem pro jednání o údržbě stavebních objektů ve vlastnictví VHS Turnov byla dokumentace z prohlídek majetku v srpnu. Prohlídky hodnotily objekty po stránce kvality a funkčnosti oplocení, stavu fasády, střechy, oken a dveří, nátěrů ostatních prvků, sečení trávy, stavu žlabů, svodů a hromosvodu. Údržba těchto objektů je složená z pravidelné kontroly, předepsaných činností (revize elektro, hromosvod, sečení trávy) a dalších prací pouze na základě aktuálně zjištěného stavu. Plánovaní periody jednotlivých kroků údržby a obnovy je vzhledem k rozsahu majetku, použitým materiálům a různé agresivitě okolí velmi obtížné. Efektivnějším se zdá pravidelná obhlídka majetku v jarních měsících a vytvoření seznamu oprav a udržovacích prací na objektech pro daný rok. 

Požární hydranty a jejich přezkušování není do současné doby vyřešeno. Provozovatel zaslal VHS Turnov v polovině listopadu seznam hydrantů v každé obci, které splňují požadavky hasičů na množství dodávané vody. Předepsané zkoušení těchto zařízení z hlediska požárních předpisů není ve většině obcí a měst řešení. Po personálních změnách ke konci roku 2005 na HZS LK je VHS připraveno jednat s pracovníky HZS a úředníky poměřenými krizovým řízením na městských úřadech. Podle našeho názoru by měly být seznamy výše uvedených hydrantů zapracovány do požárních řádů obcí a měst.Tyto by také měly zajišťovat předepsané požární zkoušky. Veřejná vodovodní síť není  technicky a kapacitně schopna zajišťovat požární vodu  v kterémkoliv místě města nebo obce a není ani požárním systémem obce. Případné  požadavky  HZS a tím i stavebníků na množství požární vody musí být řešeny ve fázi před vydáním stavebního povolení a ne jako dosud těsně před kolaudací. 

Ve stručnosti bylo dále projednáno provedení inventury majetku, předání nových kontaktů na projektanty vodohospodářských staveb. 

Bez závěrů byla diskuse o negativních důsledcích vypisování VŘ na stavby a projekty i malých rozsahů.

V diskusi o městech bylo konstatováno, že není možné realizovat na žádost nebo příkaz města kanalizační stoku nebo vodovodní řad pro investiční záměr rekonstrukce povrchu komunikace plně z prostředků VHS Turnov, je nutné aby tyto investice byly hrazeny městy. 

Další větší pracovní jednání s provozovatelem je dohodnuto na leden 2006. 

Závěr:

Je nutné dořešit otázku skladby a výše položky opravy v kalkulaci na cenu vody a dalších oprav zahrnutých do rozpočtu VHS Turnov .

Je nutné stanovit investiční priority v jednotlivých obcích tak, aby byly zohledněny požadavky obcí i provozovatele ve vazbě na možnosti rozpočtu VHS Turnov.

Je nutné v každém roce provést prohlídku všech objektů a stanovit aktuální a konkrétní plán údržby se stanovením termínů provedení a dohlížet na jeho plnění.

Je nutné dotáhnout do konečné verze otázku požárních hydrantů v jednotlivých obcích.

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí informace o jednání s provozovatelem o investičních potřebách jednotlivých obcí a o návrhu řešení některých oprav vodohospodářského majetku,

· ukládá paní Červové informovat v červnu 2006 o provedené prohlídce stavebních objektů a seznamu dohodnutých oprav a prací,  

· bere na vědomí zjištěné skutečnosti ve věci požárních hydrantů a ukládá paní Červové podat do června 2006 zprávu o vyřešení požární kontroly hydrantů a dalších provedených krocích.

8. Finanční problematika

8.1.  Rozpočtové provizorium pro rok 2006

· příloha č. 1

Rozpočtové provizorium pro rok 2006 vychází z konkrétních a reálných položek již zpracovaného návrhu rozpočtu.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 dle předloženého návrhu.

8.2.  Rozpočtový výhled 2007-2009 

- příloha č. 2

Rozpočtový výhled na období 2007 – 2009 byl projednán na říjnovém jednání RS a následně vyvěšen na úředních deskách všech členských obcí. K vyvěšenému rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje předložený rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2007 – 2009.

9.       Vnitřní záležitosti

9.1.       Svazek Semily

Zástupci  Vodohospodářského sdružení Turnov navštívili během listopadu  tohoto roku ZO Benešov a ZM Semily, na kterých bylo jednáno o vstupu Svazku obcí Benešov u Semil, Semily a Chuchelna do DSO Turnov během příštího roku ( předpokládá se vstup od 1.4. 06). 

ZO Benešov - rozhodnutí o vstupu bude předmětem dalšího jednání dne 13.12. 05.

ZM Semily – byl schválen záměr vstupu Svazku města a obcí Semily a s tím související záměr bezplatného převodu majetku vodohospodářského zařízení města Semily, které nyní vlastní svazek na VHS Turnov

Další postup:

V případě kladného rozhodnutí o vstupu Svazku Semily na jednání ZO Benešov, bude toto projednáno na svazku. Po projednání ve svazku bude předloženo na ZO Chuchelna (předpoklad únor 2006). 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informace týkající se vstupu Svazku města a obcí Semily do DSO Turnov.

9.2. Zaměstnanci

Stravenky

VHS Turnov nakupuje stravenky pro zaměstnance od MÚ v Turnově (není možné při tak malém objemu realizovat jejich nákup samostatně). 

Současná výše hodnoty stravenek je na MÚ v Turnově a tím i ve VHS Turnov 50,- Kč/ks ( u nás  27,- Kč  VHS,  5,- Kč  FKSP,  18,- Kč  zaměstnanec). Tato výše je stanovená již po dobu tří let. Vzhledem k nárůstu cen teplých jídel zejména změnou sazby DPH přikročil MÚ v Turnově k navýšení hodnoty jedné stravenky na 60,- Kč.

Navrhujeme pokračovat dále stejným režimem nákupu stravenek od MÚ v Turnově s navýšenou cenou 60,- Kč/ks s následující skladbou její úhrady:

· 55 % z hodnoty stravenky může ze zákona hradit zaměstnavatel (nákladová položka) což zde činí  33,- Kč za jednu stravenku

· zaměstnanec by měl tedy hradit 27,- Kč/ks, se zaměstnanci byla projednána a jednomyslně odsouhlasena možnost příspěvku z FKSP na každou stravenku ve výši 10,- Kč/ks, což by snížilo přímý náklad zaměstnance o tuto částku a zároveň snížilo objem finančních prostředků každého zaměstnance v sociálním fondu.

Důchodové pojištění

Opakovaně se na naši organizaci obracejí pojišťovny s nabídkou důchodového připojištění pro zaměstnance hrazeného zaměstnavatelem. Poskytování možnosti hradit důchodové připojištění je pro organizace nákladovou položkou.

Provedli jsme zjištění jak v tomto případě postupují jiné firmy a organizace a také provozní společnost:

· hrazení důchodového připojištění zaměstnavatelem je u větších společností dnes již standardní záležitost

· organizace Města Turnova – KCT, TS poskytují také svým zaměstnancům možnost důchodového připojištění 

· provozovatel SčVK a.s poskytuje svým zaměstnancům možnost placení důchodového připojištění zaměstnavatelem, podmínkou je aby zaměstnanec uhradil na připojištění stejnou sumu jako zaměstnavatel.

Návrh na řešení:

Poskytnout možnost zaměstnancům VHS Turnov uhradit příspěvek na důchodové připojištění v rozsahu  300,-  až  500,-  Kč měsíčně pro každého zaměstnance s podmínkou, že on sám si měsíčně připlatí sumu Kč ve stejné výši. 

V návrhu rozpočtu na rok 2006 je na tento náklad počítáno se sumou ve výši 30.000,- Kč (řádek č. 61).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s navýšením hodnoty stravenky poskytované zaměstnancům na odebrání jednoho teplého jídla denně na hodnotu 60,- Kč/ks,

· s následujícím členěním nákladů na pořízení jedné stravenky: 33,- Kč VHS,  10,- Kč FKSP, 17,- Kč zaměstnanec,

· s možností poskytnout zaměstnancům příspěvek na důchodové připojištění v rozpětí 300,- až 500,- Kč měsíčně s podmínkou, že zaměstnanec si bude sám spořit také měsíční sumou minimálně ve stejné výši.

9.3. Diskuse





Marcela Červová

V Turnově 29. 11. 2005


