Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu 20. 3. 2013 od 9:00 hodin
Turnov, restaurace Divizna 

1. Provozní otázky

1.1.  Roční zpráva o provozu majetku za rok 2012
1.2.  Plán oprav majetku dle koncesní smlouvy 

1.3.  Postupy VHS v některých provozních a doprovodných otázkách 2013  

1.4.  Aktuální pohledy ze strany vedení provozní společnosti
2. Investice a obnova 

2.1. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové, výsledek VZ 
2.2. Ohrazenice – výstavba infrastruktury pro 5RD, výsledek VZ
2.3. Turnov a Ohrazenice – TDI výstaveb infrastruktury, výsledek VZ
2.4. Turnov, Přepeře – projekční a inženýrské práce, výsledek VZ
2.5. Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice, vyhlášení VZ
2.6. Troskovice – oprava vodojemu, výsledek VZ 

2.7. Troskovice -  činnost TDI na opravě vodojemu, výsledek VZ 

2.8. Semily -  Oprava vodovodu Černý most, výsledek VZ  

2.9. Semily – činnost TDI při akci vodovod Černý most, výsledek VZ 

2.10. Jilemnice -  řešení nevyhovující kanalizace v Roztocké ulici
2.11. Jilemnice – rekonstrukce kanalizace v Kavánově ulici, výsledek VZ 

2.12. Jilemnice – TDI při akci v Kavánově ulici, výsledek VZ  

2.13. Benecko – výstavba pergoly na ČOV, výsledek VZ 

2.14. Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu v lokalitě RTK
2.15. Rokytnice nad Jizerou - výměna řídícího systému ČOV, výsledek VZ
2.16. Rokytnice nad Jizerou - studie řešení balastních vod a vyhlášení VZ
2.17. Lomnice n. Pop. - informace o průběhu akce výstavby provozního objektu

2.18. Turnov – informace o úplné rekonstrukci ul. 28. října  
2.19. Malá Skála – projekt rekonstrukce ČOV, výsledek VZ 
2.20. Tatobity – PD opravy vodovodů, výsledek VZ

2.21. Rokytnice nad Jizerou -  stavební úpravy  ČOV, vyhlášení VZ  
2.22. Ktová – havarijní oprava vodovodu – dodatek na PD, vyhlášení VZ
2.23. Rovensko pod Troskami – PD na rekonstrukci úpravny vody Hrudka – výsledek VZ
3. Vnitřní otázky

3.1. Změna člena Rady sdružení VHS Turnov
1. Provozní otázky

1.1.  Roční zpráva o provozu majetku za rok 2012 
         nejzajímavější přílohy
V řádném termínu byla ze strany provozovatele předána také souhrnná roční zpráva o provozu Vodohospodářského majetku podle uzavřené koncesní smlouvy za rok 2012. 

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Zpráva má 22 příloh včetně 4 grafů. 
Zajímavosti ze zprávy:  

Plnění 22 výkonových ukazatelů dopadlo opět zcela bez problémů – jakost pitné vody, vypouštěné odpadní vody, doba zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, počet nevyřešených stížností, atd. Pokuty tedy nemusely být vůbec hodnoceny. 

V roce 2012 bylo opraveno 161 poruch na vodovodní síti, 25 na kanalizaci, 112 na vodovodních přípojkách a 17 na kanalizačních přípojkách. 
 Bylo vydáno 765 stanovisek a řešeno 10 stížností. 

Dle evidence je 42 785 obyvatel napojených na vodovod a 33 657 na kanalizaci.

V 2012 bylo vydáno 9 zákonů a vyhlášek s přímým vlivem na naši problematiku.

Byly aktivně řešeny otázky balastních vod v Rokytnici nad Jizerou a na Benecku. 

Meziročně došlo k většímu snížení vývoje tržeb, než jsme očekávali a než bylo běžné v minulých letech – 2,75 % u stočného a 4 % u vodného.  Zásadní čísla jsou uvedena v příloze a bude o nich diskutovat ředitel závodu. To bude mít následně horší dopad na jednání o ceně vodného a stočného pro rok 2014. Je však zřejmé, že jde o celorepublikovou otázku bez dominantního vlivu cenové politiky našeho svazku. Hlavním vlivem je celková finanční situace obyvatel a pokles průmyslu v některých městech VHS.
Provozovatel pořídil mnoho investic do svého majetku, což je velmi pozitivní pro celý region. 
Bylo zmonitorováno vyčištěno 6,5 km kanalizace z cca 198 km celkových. Ze 443 km vodovodů bylo preventivně proti únikům kontrolováno 206 km vodovodů.

V příštích měsících musíme provést namátkovou kontrolu způsobu tvorby a výsledných hodnot předkládaných podkladů k vyhodnocení jednotlivých ukazatelů.

Návrh na usnesení:  

RS projednala informace z roční zprávy o provozu vodohospodářského majetku v roce 2012. 

1.2.  Plán oprav majetku dle koncesní smlouvy         

                  příloha
Plán oprav majetku je každoroční soubor akcí, jejichž hodnota je obsažena v kalkulaci vodného a stočného a tedy nikoliv v rozpočtu VHS.

Jde o mnoho menších akcí na našem majetku, za jejichž provedení je odpovědný provozovatel. Ten se je snaží i většinově zabezpečit svými lidmi, či svým přímým řízením. 

Před obdobím koncese jsme výši stanovili v součtu ve vodném i stočném na 3 mil. Kč. Jedním z našich rozhodnutí ve prospěch vylepšení stavu majetku jsme v koncesním procesu navýšili částku na 5 mil. Kč. To bylo pozitivně vnímáno i provozovatelem.
Koncesní smlouva fakticky zachovala shodný procesní stav v celé otázce – tedy plán oprav navrhuje provozovatel, po jednání a úpravě s námi máme my právo jej schválit. Provozovatel pak musí vše zabezpečit a předložit na konci roku zprávu o naplnění tohoto plánu. Jeho naplnění je nově i jeden ze sledovaných ukazatelů kvality provozních činností. 

Pro informaci Vám předkládáme aktualizovaný plán oprav na rok 2013. Jeho hodnota je v součtu navýšena na 5 245 tis. Kč díky koncesnímu smluvnímu inflačnímu navýšení.    

Největší dohodnutou položkou je obnova jedné části vodovodu v Rakousích.

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí aktuální členění plánu oprav pro rok 2013.

1.3.  Postupy VHS v některých provozních a doprovodných otázkách  2013
Pro základní informaci členům RS  předkládáme stručný výčet našich nových, či nejzajímavějších záměrů v provozní či doprovodné oblasti, jejichž financování je obsaženo i v rozpočtu VHS na rok 2013. Jde o:

1. řádově vyšší množství nákupu kvalitních vodoměrů a jejich instalace

2. aktualizaci technických standardů na území VHS Turnov

3. opravy silničních poklopů a znaků – další etapa po pozitivní loňské zkušenosti

4. vylepšení vzdělávacích činností a image VHS

5. vnitřní dlažby - obklady na vodárenských objektech 

6. ověřování některých technických novinek ve vodárenství 

Vedle tohoto výčtu samozřejmě i nadále budeme např. měnit čerpadla či hydranty, řešit provozovatelem drobné aktuální otázky, stanovovat ochranná pásma, atd.  Ke všem těmto oblastem se budeme pro jednání RS postupně připravovat informace a podklady.

Vedle těchto otázek je zajímavé zopakovat další skutečnost – hradíme provozovateli další roční splátku za komplikovaně projednávaný odkup zbytkového majetku ve výši 1 mil. Kč. 

Návrh na usnesení: 
Rada sdružení bere na vědomí informaci o některých činnostech VHS Turnov v roce 2013.  
1.4.  Aktuální pohledy ze strany vedení provozní společnosti

Pan ředitel provozního závodu se chce zaměřit ve svém vystoupení na RS VHS Turnov na oblasti:

Zákaznická otázka :
· SMS info – rozsah a textace

· http://www.voda-info.cz/sms_info.php
· prohlídky kanalizace – omezení vypouštění balastních vod do oddílných kanalizací

· vyvíječ kouře – praktické zkušenosti

· prověřování napojení na nové kanalizace ČJ 

· nové smlouvy za rok 2012

· vodné, stočné

Investice 

· kontrola kvality materiálů

· nové standardy

· investice členských měst a obcí – návaznost na investice VHS

· studie jako podklad pro investice

Provoz

· kvalita vody

· pitná voda 

· odpadní voda 

· PHO zdrojů pitné vody

· problémy na zdrojích pitné vody - výjimky

· provoz čistíren

· revize VN ČOV Turnov

· kontroly orgánů státní správy

· požární řády malých obcí

Pokles odbytu

· pokles fakturace vodné a stočné – u jiných cen

Návrh na usnesení :
RS projednala aktuální informace a podněty ze strany vedení provozní společnosti. 
2. Investice a obnova

2.1. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové,  výsledek VZ 

Následující podklad byl zaslán ke korespondenčnímu hlasování z důvodu maximálního urychlení zahájení významné stavby.

Navržené usnesení bylo schváleno členy, nikdo nebyl proti, tedy byly naplněny přísnější hodnoty právoplatného hlasování dle stanov VHS.

Pro úvodní zopakování - jde o akci financovanou prostřednictvím SFŽP z Operačního programu životní prostředí.  Je plánována na období duben 2013 – červen 2014. 

Do zadávacího řízení na aktuálně největší investici VHS Turnov bylo podáno celkem 30 nabídek. Je to nejvyšší počet nabídek v historii VHS, což je velký úspěch. Počet nabídek souvisí jednoznačně se správně zvoleným termínem a maximální férovostí nastavení soutěžní prostředí. Podklady pro nabídku si proto vyzvedlo dokonce 50 firem. 

Rozpočtovaná cena zakázky dle ceníku RTS 2012/II byla 87.340.000,- Kč, očekávaná cena zveřejněná na profilu zadavatele byla námi dle zkušeností VHS z posledních soutěží stanovena po mnoha diskusích a finální velké odvaze na 55 % rozpočtu, tj. 48.000.000,- Kč. Je to extrémně nízká cena, ale je důležitá proto, že avizuje uchazečům, kde by se měly pohybovat vítězné nabídky.  Obě ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně předepsané rezervy 1.500.000,- Kč. 

Naše očekávání se překvapivě naplnilo pozitivněji, než jsme i my nejodvážněji doufali. Deset uchazečů, tj. 33% všech nabídek, uvedlo cenu dokonce nižší, než byla námi stanovená cena očekávaná, tj. pod hranici 48.000.000,- Kč (viz přiložená tabulka nabídek). 

Komise pro posouzení nabídek, která pracovala v počtu 10 členů, se musela nakonec sejít celkem 4x. Průběh vyhodnocování nabídek byl totiž velmi náročný a komplikovaný. 

Členové komise se nakonec shodli jednomyslně na výběru nejvhodnější nabídky. 

Organizačně i metodicky zabezpečovala zadávací řízení firma Compet Consult z Liberce.

Přehled podaných nabídek : 

	n.č.
	poř.
	 
	 
	 
	 
	 
	Nabídková cena
	Kontrola součtu

	14.
	1.
	Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Praha 1
	42 255 191,00
	souhlasí

	16.
	2.
	MOBIKO plus a.s., Valašské Meziříčí
	 
	43 788 914,00
	souhlasí

	10.
	3.
	H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav
	 
	 
	45 295 712,00
	souhlasí

	21.
	4.
	Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod
	 
	45 992 438,56
	souhlasí

	29.
	5.
	Regas Liberec s.r.o.
	 
	 
	 
	46 874 847,00
	souhlasí

	5.
	6.
	Skanska a.s., Praha 4
	 
	 
	47 231 085,00
	souhlasí

	19.
	7.
	OBIS s.r.o., Nová Paka
	 
	 
	47 429 998,00
	souhlasí

	27.
	8.
	JOSTAV s.r.o., Stráž n.Nisou
	 
	 
	47 896 372,00
	souhlasí

	9.
	9.
	STRABAG a.s., Liberec
	 
	 
	47 941 633,00
	souhlasí

	18.
	10.
	BERGER BOHEMIA a.s., Plzeň
	 
	 
	47 951 031,00
	souhlasí

	24.
	11.
	EVOSA s.r.o., Hodkovice n.Mohelkou
	 
	48 981 661,00
	souhlasí                                                              sleva 10% z pol.VV

	4.
	12.
	SaD v.o.s., Jablonec n.Nisou
	 
	 
	49 405 509,00
	souhlasí

	11.
	13.
	Sdružení "UNISTAV - RI-STAV"
	 
	 
	51 946 520,00
	souhlasí

	8.
	14.
	Sdružení "SYNER - ZIKUDA"
	 
	 
	52 941 696,00
	souhlasí

	13.
	15.
	Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
	 
	52 955 886,00
	souhlasí

	6.
	16.
	SYNER VHS Vysočina a.s., Jihlava
	 
	53 423 936,00
	souhlasí

	1.
	17.
	HABAU CZ s.r.o., České Budějovice
	 
	53 695 916,00
	rezerva započ. 2x, VV=52.195.916,00

	20.
	18.
	EUROVIA CS a.s., Liberec
	 
	 
	54 854 200,00
	souhlasí

	30.
	19.
	BAK a.s., Trutnov
	 
	 
	 
	55 702 815,00
	souhlasí

	3.
	20.
	PROFISTAV Litomyšl a.s.
	 
	 
	56 598 712,00
	souhlasí

	23.
	21.
	Energie stavební a báňská a.s., Praha 5
	 
	59 234 199,00
	souhlasí

	28.
	22.
	Porr a.s., Praha 1
	 
	 
	 
	59 905 700,00
	souhlasí

	15.
	23.
	Subterra a.s., Praha 4
	 
	 
	59 938 506,00
	souhlasí

	12.
	24.
	Ing.Milan Tichý-VOKA, Zahrádky u České Lípy
	60 462 277,00
	souhlasí

	7.
	25.
	Integra stavby a.s., Liberec
	 
	 
	61 905 502,00
	souhlasí

	25.
	26.
	ABK - Pardubice a.s.
	 
	 
	 
	62 287 148,00
	souhlasí

	22.
	27.
	IMOS group s.r.o., Zlín
	 
	 
	64 099 950,00
	souhlasí (KROS) 

	17.
	28.
	Horák-stavební společnost s.r.o., Děčín
	 
	64 990 032,00
	souhlasí

	2.
	29.
	VAKSTAV s.r.o., Jablonné n.Orlicí
	 
	66 392 258,00
	souhlasí

	26.
	30.
	ALPINE Bau CZ s.r.o., Ostrava
	 
	 
	69 458 853,00
	souhlasí


Vyřazené nabídky z důvodu neprokázání kvalifikačních požadavků : 

První kroky komise a organizátora zadávacího řízení jsou prověřování úplnosti nabídek a splnění kvalifikačních požadavků. Komise doporučila po prověření zadavateli vyřadit následující nabídky: 

Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Praha 1 – nesplnění prokázání technických ani profesních kvalifikačních požadavků. Uchazeč nebyl schopen prokázat požadavky sám, proto využil možnosti prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů. Smlouvy o smlouvách budoucích uzavřených mezi uchazečem a mezi subdodavateli však byly nejasné a neúplné, nebylo možno například ani posoudit, zda rozsah prokazované kvalifikace odpovídá rozsahu podílu příslušného subdodavatele na plnění veřejné zakázky. 

JOSTAV s.r.o., Stráž n.Nisou – špatně předložené profesní kvalifikační požadavky prostřednictvím subdodavatele, neplatný výpis z obchodního rejstříku

EVOSA s.r.o., Hodkovice n.Mohelkou – špatně předložené technické kvalifikační požadavky prostřednictvím subdodavatele, nedostatečné znění smlouvy o budoucí smlouvě 
Integra stavby a.s., Liberec - nesplnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 ZVZ v návaznosti na § 62 ZVZ, firma předložila nepodepsané čestného prohlášení. 

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek podepsal bezodkladně ing. Hejduk listiny o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení. U prvního zmiňovaného uchazeče šlo o vyřazení z prvního místa podle výše nabídkové ceny, u dalších uchazečů nemělo toto vyřazení reálný vliv na výběr budoucího vítěze. 

Na zmiňovaná vyřazení jsme v době zpracování tohoto podkladu obdrželi již dvě námitky. Obě jsou vzneseny ve shodném  duchu, že bylo rozhodnuto špatně a že se firmy domáhají zpětného zařazení jejich nabídek do seznamu hodnocených uchazečů.  

Firmě Jostav jsme již na námitku odpověděli. Firmě Vrtný a geologický průzkum vypracovává aktuálně náš poradce odpověď. V obou odpovědích samozřejmě obhajujeme náš postup a píšeme, že byl v pořádku a v souladu se zákonem. 

Obě firmy mají možnost dnes již pouze za vysokou úhradu jistiny předložit otázku na ÚHOS. To může o mnoho měsíců zastavit vlastní zahájení stavby. Obecně je tato možná časová komplikace jedno z běžných negativ zadávacích řízení, s nimiž musí zadavatel vždy počítat. 

Posuzování otázky mimořádně nízké nabídkové ceny 

Pokud se vybírá jen podle jediného kritéria výše nabídkové ceny, tak má komise již jen jeden další úkol – posoudit, zda některá z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou cenu.

Komise na svém prvním jednání rozhodla po projednání velmi důkladně zpracované cenové analýzy všech nabídek a po dalším prověřování nabídek, že všechny nabídky nižší o více jak 4 % od avizované ceny, která byla zadavatelem stanovena na úplně nejnižší možnou očekávanou cenu, jsou nabídky obsahující mimořádně nízkou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

Šlo o nabídky tří uchazečů, kteří v té době byli v soutěži – firmu  MOBIKO plus a.s., Valašské Meziříčí, firmu H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav a firmu Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod. Komise si musela v duchu zákona vyžádat zdůvodnění těch částí nabídky, které byly pro jejich výše nabídkových cen podstatné. 

Zdůvodnění vybraných jednotkových cen u klíčových položek od firmy Lubomír Dvořák komise akceptovala.  

Firma MOBIKO plus a.s. byla dotazována celkem  2x s tím, že v druhé odpovědi přiznala, že v nabídce ocenila horší kvalitu kanalizačních trubek, než jsme požadovali.

Firmu H-Invest jsme dotazovali dokonce 3x. Protože pokaždé odpovídala odlišně než v předcházejících odpovědích, pozvali jsme pana majitele firmy na poslední jednání k vysvětlení odpovědí. Mezi tím jsme objevili i jeden nesoulad v doložení jedné klíčové referenční stavby. Na jednání komise pan majitel firmy nevysvětlil dostatečně a pro komisi přijatelně všechny okolnosti nabídky a obsah následných písemným odpovědí na naše dotazy. Navíc osobně na jednání komise připustil, že v nabídce došlo k pochybení v cenové nabídce trubního materiálu a že chce jinak provádět zásypy, než bylo námi požadované v zadávací dokumentaci. 

Komise proto konstatovala, že zdůvodnění nabídek od uchazečů  MOBIKO plus a.s., Valašské Meziříčí a  H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav jsou neopodstatněná, tedy že jejich nabídky musí být vyřazeny z dalšího posuzování.
Závěr :

Komise se po postupném vyřazení všech výše uvedených nabídek jednomyslně shodla na tom, že podle jediného hodnotícího kritéria - výše nabídkové ceny – stanovuje pořadí nabídek podle této výše – doporučuje zadavateli jako výsledek hodnocení nabídek nejvhodnější nabídku firmy Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod.   Další pořadí nabídek v zadávacím řízení je pak logicky komise stanovila podle výše nabídkových cen, a to pouze z těch nabídek, které byly hodnoceny.
Posuzování nabídek bylo s ohledem na jejich četnost i obsah velmi komplikované, více než jsme čekali. Nicméně komise velmi odpovědně zvažovala všechny podklady a informace. 

Vítězný uchazeč začal s VHS spolupracovat při akci Čistá Jizera – město Jilemnice a pak byl každoročně pro nás dodavatelem alespoň jedné akce. Zná výborně prostředí i na Malé Skále, kde realizoval akci vodovodu do lokalit Filka a Bobov.
Je vysoká šance, že akci zvládne kvalitně realizovat. Průběh realizace akce samozřejmě bude vyžadovat důkladnou kontrolu ze strany investora, provozovatele atd. 
Návrh usnesení:

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování, v němž: 

· byl schválen výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavby „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“, kde byla hodnotící komisí stanovena jako nejvhodnější nabídka firmy Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod,
· bylo uloženo ing. Hejdukovi učinit všechny příslušné kroky vedoucí k dokončení zadávacího řízení k zahájení realizace akce i k financování prostřednictvím OPŽP.  
· bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo s firmou Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod. 

2.2. Ohrazenice – výstavba infrastruktury pro 5RD, výsledek VZ

Záměrem řešení je vybudovat infrastrukturu pro výstavbu 5 RD v lokalitě u hřbitova, tedy prodloužení vodovodního, kanalizačního a STL plynovodního řadu, vždy včetně přípojek a komunikaci včetně odvodnění.
SO 100 Přístupová komunikace s asfaltovým povrchem a obrubníky o šířce 5,0m ukončená úvraťovým obratištěm s nacouváním (tzv. „kladivem“), celková délka obou větví je 148,49m.

SO 101 Odvodnění komunikace - 3ks vpustí napojených do budované kanalizace

SO 200 a 201 Prodloužení vodovodu a přípojky - z potrubí PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm o délce 55,58 m a přípojky o celkové délce 27m

SO 210 a 211 Prodloužení jednotné kanalizace a přípojky - z PP potrubí Ultra Rib 2 SN 10 DN 250 o délce 68,05m a přípojky o celkové délce 28m

SO 300 a 310 Prodloužení plynovodního řadu a přípojky - z potrubí PE 100, SDR 11, 63 x 5,8 o délce 57,27m a přípojky o celkové délce 25,4m

Termín stavby – 15. 4. až 14. 6. 2013
Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na dodavatele stavby, doručeno bylo 15 nabídek.

Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:

1. místo: JOSTAV s.r.o.




1.263.463,-   Kč

2. místo: MATEX HK s.r.o.




1.290.708,-   Kč

3. místo: SYNER VHS Vysočina a.s.



1.295.000,-   Kč

4. místo: PITTNER Česká Lípa s.r.o.



1.399.449,28Kč

5. místo: EVOSA s.r.o. Frýdštejn



1.433.185,-   Kč

6. místo: 1. jizerskohorská stavení s.r.o.


1.439.976,-   Kč

7. místo: ing. Tichý – VOKA




1.475.775,-   Kč

8. místo: GASKO s.r.o.





1.481.709,34Kč

9. místo: VHS s.r.o.





1.499.853,-   Kč

10. místo: SaM silnice a mosty a.s.



1.512.026,31Kč

11. místo: JANOUŠEK IS s.r.o.




1.515.449,-   Kč

12. místo: POLSTAV s.r.o.




1.539.683,53Kč

13. místo: REGAS Liberec s.r.o.




1.549.292,71Kč

14. místo: Ing. Radek Gregor




1.552.923,-   Kč

15. místo: MIZERA – STAVBY s.r.o.



1.591.667,-   Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.

Rozpočtová cena projektanta činila 1,8 mil. Kč, dle zkušeností jsme očekávali nabídkové ceny okolo 1,3 mil. Kč celkem.

Financování

Financování je standardním způsobem – investorství VHS Turnov, přispívají:

- obec na 100 % nákladů spojených s komunikací a jejím odvodněním

- majitelé připojovaných nemovitostí na 80 % nákladů spojených s prodloužením vodovodu a kanalizace včetně přípojek

Plynovod si budou hradit přímo majitelé nemovitostí samostatnou smlouvou.

Výpočet podílů:

	 
	Nabídka dodavatele
	Podíly

	
	
	VHS Turnov
	Obec
	Přispívající

	SO100 Přístupová komunikace
	451 707,00 Kč
	 
	451 707,00 Kč
	 

	SO 101 Odvodnění komunikace
	45 902,00 Kč
	 
	45 902,00 Kč
	 

	SO 200 Prodloužení vodovodu
	132 304,00 Kč
	26 460,80 Kč
	 
	105 843,20 Kč

	SO 201 Vodovodní přípojky
	121 421,00 Kč
	24 284,20 Kč
	 
	97 136,80 Kč

	SO 210 Prodloužení jednotné kanalizace
	190 872,00 Kč
	38 174,40 Kč
	 
	152 697,60 Kč

	SO 211 Kanalizační přípojky
	92 610,00 Kč
	18 522,00 Kč
	 
	74 088,00 Kč

	Ostatní náklady
	4 000,00 Kč
	 4 000,00 Kč
	 
	 

	Rezerva
	70 000,00 Kč
	70 000,00 Kč
	
	

	Podíly CELKEM
	1 108 816,00 Kč
	181 441,40 Kč
	497 609,00 Kč
	429 765,60 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SO 300 Prodloužení plynovodního řadu
	79 923,00 Kč
	 
	 
	 79 923,00 Kč

	SO 301 Plynovodní přípojky
	74 724,00 Kč
	
	 
	 74 724,00 Kč


V rozpočtu VHS Turnov je na tuto stavbu vyčleněno 1,35 mil. Kč na výdajích a 1,0 mil. v ostatních příjmech.

S obcí Ohrazenice a majiteli připojovaných nemovitostí budou sepsány smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s:

· výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby „Ohrazenice – výstavba infrastruktury pro 5RD“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.,
· navrženým financováním akce a s podpisem smluv o investičním příspěvku s obcí Ohrazenice a majiteli připojovaných nemovitostí.

2.3. Turnov a Ohrazenice – TDI výstaveb infrastruktury, výsledek VZ
Technický dozor výstavby infrastruktury v Turnově, Mašově (dodavatel SaD v.o.s. - schválen  minulou RS) a v Ohrazenicích u hřbitova byl na základě odsouhlasení RS soutěžen společně.
Doručeny byly 3 nabídky. Všechny splnily veškeré podmínky a mohly být posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, nabídky tedy byly seřazeny a jejich pořadí určeno následovně:

1. místo: Ing. Karel Suchý




41.925,-   Kč

2. místo: Jiří Vocásek





45.000,-   Kč

3. místo: Safety Pro s.r.o.




51.500,-   Kč

Z důvodu termínu zahájení stavby v Mašově s ohledem na bezproblémový průběh veřejné zakázky byla smlouva o provádění TDI s vybraným uchazečem podepsána.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na TDI „Turnov a Ohrazenice – Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů“ a uzavření smlouvy o dílo s ing. Karlem Suchým, Rovensko p. Troskami.

2.4. Turnov, Přepeře – projekční a inženýrské práce, výsledek VZ

Na skupinovém vodovodu Turnovsko musíme na základě dlouhodobě a opakovaně vznesených požadavků provozovatele řešit tři drobnější problémy, a to:
1/ Přepeře – propoj vodovodů - na návsi (v křižovatce hlavních silnic Turnov-Příšovice a Kadeřavec - Ohrazenice) o délce cca 40m z potrubí PE d90.
2/ Turnov – přeložka části vodovodu Alej Legií – výměna a případně přemístění do veřejného pozemku cca 60m z ocelového potrubí DN 50 v havarijním stavu na koci ulice na Šetřilovsku.

3/ Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice – kompletní výměna zatepleného potrubí a obnova povrchové úpravy ocelové konstrukce akvaduktu (opískování, nátěr).

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na projekční a inženýrské práce, doručeno bylo 5 nabídek. Po drobných vyjasněních všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:

1. místo: VodoPro s.r.o.




  69.500,-   Kč

2. místo: Vodohospodářské projekty s.r.o.


112.000,-   Kč

3. místo: ing. Radek Gregor




117.000,-   Kč

4. místo: HBH Projekt s.r.o.




497.895,-   Kč

Nabídka ing. Jaroslav Vávry
(za nabídkovou cenu 78.000,- Kč) byla komisí vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění požadovaných termínu pro zakázku.
Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě VodoPro s.r.o.

V rozpočtu VHS na 2013 je vyčleněno 880tis. Kč (včetně realizace opravy akvaduktu).

Někteří uchazeči požadovali a nabízeli navíc zpracování statického posouzení ocelové konstrukce akvadukt - před obnovou nátěrů akvaduktu nejdříve posoudit, zda mohou být práce na něm omezeny pouze na tuto činnost.  Toto nebylo to součástí zadání veřejné zakázky. Budeme však v  rámci prvních jednání s vybraným projektantem a provozovatelem projednávat i tento názor a v případě potřeby bude posouzení zadáno.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce na skupinovém vodovodu v Turnově a Přepeřích a s podpisem smlouvy o dílo s firmou VodoPro s.r.o.

2.5. Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice, vyhlášení VZ 
Na základě požadavku soukromého stavebníka je navrženo na okraji Nudvojovic v nezpevněné komunikaci od statku k zahrádkám prodloužení zásobního vodovodního řadu PE d90 v délce 76m.

Financování je standardním způsobem – investorství VHS Turnov, příspěvek stavebníka ve výši 80% ceny.

Termín stavby – předpoklad červen 2013, nyní probíhá územní řízení. Podklady pro výběr dodavatele jsou ve finální fázi.  Podíl VHS Turnov se očekává v minimální výši, bude možné reagovat z rozpočtových rezerv. 
Navrhujeme schválit vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Rajm, zástupce investora, p. Loutchan, ing. Pekař.

2.6. Troskovice – oprava vodojemu, výsledek VZ 

V lednu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby rekonstrukce VDJ Tachov v Troskovicích (viz podklady RS 02/2013).

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 15. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 19. 2. 2013. Téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo doručeno 9 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 25. 2. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	OBIS, s.r.o., Nová Paka
	774 220,00   

	2.
	IMSTAV EU, s.r.o., Jablonec n.N.
	1 036 364,00   

	3.
	ASANO, s.r.o., Liberec
	1 142 451,00   

	4.
	MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové
	1 165 000,00   

	5.
	Stavir, s.r.o., Trutnov
	1 217 285,25   

	6.
	Regas Liberec, s.r.o., Liberec
	1 298 449,00   

	7.
	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o, Rohatec
	1 360 571,00   

	8.
	TOGET, s.r.o., Praha
	1 383 994,00   

	9.
	Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
	2 144 834,29   


S vítězným uchazečem firmou OBIS, s.r.o. Nová Paka bude uzavřena smlouva o dílo. Rozpočet VHS  zahrnuje částku 900 tis. Kč včetně TDI, výsledek VZ opět předčil i naše odvážné představy.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VZ, kde zvítězila firma OBIS, s.r.o. Nová Paka a s uzavřením smlouvy o dílo na dodavatele stavby rekonstrukce VDJ Tachov v Troskovicích. 

2.7. Troskovice -  činnost TDI na opravě vodojemu, výsledek VZ 
V lednu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby (zajištění TDI) pro výše uvedenou akci.

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 31. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 22. 2. 2013. Téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Byly doručeny 4 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 25. 2. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Ing. Jaromír Beran, Rokytnice nad Jizerou
	27 295,00

	2.
	Ing. Marek Tůma, Jilemnice
	36 000,00

	3.
	Ing. Karel Suchý, Rovensko p. Tr.
	37 586,00

	4.
	SAFETY PRO, s.r.o., Olomouc
	51 500,00


S vítězným uchazečem Ing. Jaromírem Beranem, Rokytnice nad Jizerou bude uzavřena smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VZ a s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění TDI pro výše uvedenou stavbu s Ing. Jaromírem Beranem Rokytnice nad Jizerou. 

2.8. Semily -  Oprava vodovodu Černý most,  výsledek VZ  

V lednu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby rekonstrukce vodovodu Černý most v Semilech (viz podklady RS 12/2012).

Jde o nutnou reakci na rekonstrukci mostu v Semilech ze strany Libereckého kraje v kombinaci s dlouhodobým požadavkem provozovatele na obnovu zastaralé poruchové sítě v sídlišti.

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 28. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 28. 2. 2013. Následně se dne 28. 2. 2013 sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo doručeno 12 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 5.3.2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou
	2 299 623,00   

	2
	Pittner Česká Lípa, s.r.o., Česká Lípa
	2 533 173,89   

	3
	SaD, v.o.s., Jablonec n. Nisou
	2 646 530,00   

	4
	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice n. M.
	3 091 619,00   

	5
	MATEX HK, s.r.o. Hradec Králové
	3 115 752,00   

	6
	Ing. Radek Gregor, Ždár nad Sázavou
	3 326 207,00   

	7
	EVOSA, s.r.o. Hodkovice n. M.
	3 372 908,64   

	8
	Janoušek IS, Liberec
	3 412 270,00   

	9
	Regas Liberec, s.r.o., Liberec
	3 478 630,11   

	10
	POLSTAV, s.r.o., Hodkovice - Zlatníky
	3 495 003,00   

	11
	NADOZ, s.r.o., Nová Paka
	3 623 186,07   

	12
	Ing. Tichý - Inženýrské služby VOKA, Zahrádky u České Lípy
	3 722 575,00   


S vítězným uchazečem firmou JOSTAV, s.r.o. Stráž nad Nisou bude uzavřena smlouva o dílo.

Hlavní vodohospodářskou část akce je nutno realizovat v předstihu před plánovaným využitím komunikace v sídlišti na objízdnou trasu při rekonstrukci mostu. Musíme proto začít maximálně rychle. Dokončení obnovy zasaženého chodníku a přeložky veřejného osvětlení je možno dokončit o trochu později. 

Z důvodu rychlosti příprav zatím není dohodnuta konkrétní výše příspěvku Města Semily na tuto akci. Bude se pohybovat v řádu do 300 - 500 tis. Kč. I po tomto příspěvku bude stanovená částka v rozpočtu VHS nižší, než náš doplatek. V rozpočtu máme zatím vyčleněno pouze částku 1 500 tis. Kč. Tato nižší rozpočtová částka byla způsobena tím, že jsme do rozpočtu prvotně plánovali realizovat pouze část vodovodu v souběhu s objízdnou trasou, ale postupem jsme se po zvážení všech argumentů provozovatele a města rozhodli odsoutěžit většinu z dlouhodobě projekčně připravované obnovy vodovodu na tomto sídlišti.

S ohledem na úspory aktuální pozitivní výsledky jiných veřejných zakázek a rezervu v rozpočtu VHS můžeme celý zadaný rozsah realizovat a zaplatit.   
Návrh na usnesení: 

RS souhlasí: výsledkem VZ  a s uzavřením smlouvy o dílo na dodavatele stavby rekonstrukci vodovodu Černý most v Semilech s firmou JOSTAV, s.r.o. Stráž nad Nisou. Současně ukládá ing. Hejdukovi projednat s vedením města dostatečný příspěvek na uvedenou akci.  
2.9. Semily – činnost TDI při akci vodovod Černý most, výsledek VZ 
V lednu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby (zajištění TDI) pro výše uvedenou akci.

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 31. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 22. 2. 2013. Téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Byly doručeny 4 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 5. 3. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod
	17 460,00

	2.
	Ing. Jaromír Beran, Rokytnice nad Jizerou
	24 153,00

	3.
	Jaroslav Kosáček, Jilemnice
	26 675,00

	4.
	SAFETY PRO, s.r.o., Olomouc
	48 500,00


S vítězným uchazečem Ing. Jaroslavem Vávrou Železný Brod bude uzavřena smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VZ a s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění TDI pro výše uvedenou stavbu s Ing. Jaroslavem Vávrou Železný Brod v ceně dle podkladu.

2.10. Jilemnice -  řešení nevyhovující kanalizace  v Roztocké ul.
Na základě stížnosti obyvatel domu čp. 491 v křižovatce ulic Roztocká a Bucharova na vyplavování veřejné části kanalizace do suterénu objektu prověřil v loňském roce provozovatel předmětný úsek stoky v ul. Roztocká. Kontrola prokázala neúnosný havarijní stav na původní revizní šachtě v silničním tělese.  Spodní část šachty byla vyzděná z cihel, v současné době je z větší části půdorysu zcela rozpadlá, za rozpadlou částí se při větších přílivech srážkových nebo tajících vod vyplavuje množství okolních zásypových štěrků a dochází k vymílání kaverny a následnému ucpávání průtočného profilu stoky. Současně se voda ze stoky vyplavuje do suterénu nejbližšího objektu. 
Za šachtou se během zimy rapidně zhoršuje stav podloží dopravně silně zatížené ulice Roztocká. Provozovatel proto po dohodě s vlastníkem komunikace KSS LK aktuálně ohradil zábranami havárií ohroženou plochu v okolí šachty, doprava v tomto místě je tedy omezená na jeden pruh a situaci je nezbytné řešit ve velmi krátkém čase.

Na opravu šachty a navazujícího úseku stávajícího kanalizačního řadu v celkové délce cca 15m  je zpracovaná projektová dokumentace s položkovým rozpočtem prací, který bude sloužit pro výběr dodavatele. 

Rozpočet VHS v 2013 s akcí počítá. Protože jde o rozsáhlejší akci, kterou navíc delší čas společně připravujeme, je jasné, že nejde o momentální havárii, kterou má hradit provozovatel ze svých prostředků.

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavby: „Jilemnice - Oprava kanalizace v ul. Roztocká“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Stolínová, Mgr. Richter, ing. Hejduk, ing. Uhlířová, ing. Šnorbert.
2.11. Jilemnice – rekonstrukce kanalizace v Kavánově ulici,výsledek VZ 
Poptaný předmět plnění – oprava havarijního úseku kanalizace, kamenina DN 500 v délce 59 m v ul. Kavánova, včetně přepojení stávajících splaškových i dešťových přípojek. Jde o řešení naší největší loňské havárie na síti, a to v bezprostředním sousedství náměstí.

 Oprava bude provedena otevřeným výkopem, zadán termín provedení 20.05. - 12. 07. 2013.

Výzva k  předložení nabídek byla dne 20. 12. 2012 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí (Jilemnice, Turnov, Semily), současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 20 firem. Nabídku předložilo 14 subjektů.
Při kontrole správnosti součtů celkových cen podaných nabídek byla zjištěna chyba projektanta v podkladech zadaných v soutěži k ocenění – celkové součty cen v rekapitulaci objektů nezapočítávají hodnoty přesunů hmot.

Nikdo z uchazečů na tuto chybu v celkovém součtu nabízené ceny ve lhůtě pro podání nabídek neupozornil, nicméně všichni uchazeči v podrobném výkazu výměr tyto položky ocenili. Jedná se tedy pouze o nepodstatnou součtovou chybu v celkové rekapitulaci, která lze do celkové ceny nabídky zcela transparentně dopočítat. Zadavatel přičetl v podkladech nedopočítané položky přesunů u všech nabídek.  Vzhledem k tomu, že většina uchazečů v současném soutěžním prostředí oceňuje tyto položky v nižších cenových hladinách, měla tato chyba v podkladech pouze nevýznamný dopad do pořadí po otevření obálek, konkrétně na 13. a 14. místě (tj. předposlední a poslední místo).

Komise při posuzování nabídkových cen shledala ceny spol. MIZERA-STAVBY a.s. a MATEX HK s.r.o. jako velmi nízké a dotázala se na vytypované konkrétní položky. Oba uchazeči odpověděli na vznesené dotazy dostatečně, doložením dotazovaných cen a potvrzením celkové správnosti svých nabídek. 

Hodnotící komise posoudila všechny předložené nabídky a dospěla k závěru, že všechny nabídky splnily požadavky zadání soutěže, celkové pořadí uchazečů viz hodnotící tabulka.
	Č. nab.
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celková cena po otevření obálek               (bez DPH)
	Skutečná výše nabídkových cen                         (bez DPH)
	Term
	Ref., kvalifik.
	Návrh           SOD
	Výsledné pořadí

	10
	1.
	MIZERA-STAVBY a.s., Lomnice n.P.
	1 473 311,50
	1 473 676,00
	OK
	OK
	OK
	1.

	2
	2.
	MATEX HK s.r.o.
	1 557 134,00
	1 557 134,00
	OK
	OK
	OK
	2.

	5
	3.
	JOSTAV s.r.o., Stráž n.N.
	1 767 807,00
	1 770 696,00
	OK
	OK
	OK
	3.

	11
	4.
	SaD v.o.s., Jablonec n.N.
	1 799 926,00
	1 823 322,00
	OK
	OK
	OK
	4.

	7
	5.
	OBIS s.r.o., Nová Paka
	1 870 574,93
	1 896 248,00
	OK
	OK
	OK
	5.

	4
	6.
	PITTNER Česká Lípa s.r.o.
	1 872 447,85
	1 923 792,00
	OK
	OK
	OK
	6.

	9
	7.
	SaM a.s., Česká Lípa
	1 998 119,99
	1 998 120,00
	OK
	OK
	OK
	7.

	8
	8.
	VHS stavby s.r.o., Teplice
	1 999 416,60
	2 073 535,00
	OK
	OK
	OK
	8.

	3
	9.
	Ing.Milan Tichý, Zahrádky 
	2 039 252,80
	2 093 418,00
	OK
	OK
	OK
	9.

	13
	10.
	Regas Liberec s.r.o.
	2 169 283,85
	2 218 750,00
	OK
	OK
	OK
	10.

	6
	11.
	Subterra a.s., Praha
	2 217 618,00
	2 249 694,00
	OK
	OK
	OK
	11.

	12
	12.
	Polstav s.r.o., Zlatníky
	2 221 360,14
	2 273 720,00
	OK
	OK
	OK
	12.

	14
	13.
	Ing.Radek Gregor, Žďár
	2 682 657,00
	2 682 657,00
	OK
	OK
	OK
	13.

	1
	14.
	Lubomír Dvořák, Havl.Brod
	2 630 764,90
	2 718 852,00
	OK
	OK
	OK
	14.


Rozpočet VHS byl připraven zcela přesně dle budoucího výsledku soutěže, a to včetně budoucího dopočítání částky za TDI.
Návrh na usnesení:
RS schvaluje výsledek VZ na dodavatele stavby „Jilemnice, Kavánova – oprava kanalizace“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. MIZERA - STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou. 
2.13. Benecko – výstavba pergoly na ČOV, výsledek VZ 
Poptávka nabídky na provedení a předání stavby včetně kompletních dokladů byla standardně zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele a na úředních deskách příslušných obcí (Benecko, Turnov, Semily). Bylo i aktivně komunikováno s místními menšími firmami.
Jde o dokončení intenzifikace ČOV, kdy se zkušebním provozem ukázalo, že venkovní umístění určitých technologických prvků je vhodné ochránit před sněhem tímto řešením. Současně prostor zabezpečí lepší manipulační řešení pro zázemí obsluhy ČOV.

Požadované součásti nabídky byly: reference pro obdobný typ staveb, prokázání způsobilosti k provedení zakázky, návrh nabídkové ceny, souhlas s textem SOD. Požadovaná doba plnění 15. 4. – 31. 5. 2013.

Poptáno bylo přímo cca 30 subjektů většiny místních regionálních firem. 4 subjekty se z účasti v soutěži písemně omluvily. Nabídku však podal pouze 1 uchazeč.  Řešíme na VHS, co jsme ještě mohli udělat víc a jinak, a by v tomto specifickém zakázkovém prostředí bylo vytvořeno konkurenční prostředí. 
	Nabídka
	Cena (bez DPH)
	Kvalifikace
	Reference 
	Návrh SOD

	1.  SEMSTAV spol.s r.o.
	259.570,-
	OK
	OK
	OK


Předložená nabídka splnila podmínky zadání, cenová úroveň včetně povinné rezervy je cca o 10% nižší než rozpočtovaná cena. Uchazeč prováděl pro VHS podobnou stavbu „Přístřešek u ČOV Chuchelna“, s dobrým výsledkem. Komise po vyhodnocení situace (malý rozsah zakázky, přímá reference u VHS, cena v očekávaném rámci)  posoudila nabídku jako celkově přijatelnou.

Rozpočet VHS je stanoven na částku 200 tis. Kč, zde se tedy nepotvrdily naše odvážná očekávání. Navýšení budeme řešit z připravené investiční rezervy. 
Návrh na usnesení RS:
RS schvaluje výsledek VZ a na dodavatele stavby „Přístřešek ČOV Benecko, Štěpanická Lhota“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. SEMSTAV spol. s r.o. Semily. 
2.14.Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu v lokalitě RTK 

Uvedená otázka popisuje situaci a naše prověřování v otázce možného rozšíření vodovodní sítě.

Společnost RTK majetkově vlastní a provozuje v současné době vodovod v Horní Rokytnici. Na něj jsou napojené objekty v okolí areálu RTK.  Vodovod byl vybudován cca před 30-ti lety, současný technický stav díla je velmi špatný. Vody ve zdroji je nedostatek a společnost  RTK  má zásadní problémy se zajištěním zásobování připojených objektů, a to jak v kapacitě dodávky, tak v kvalitě vody. Z těchto důvodů se spol. RTK rozhodla ukončit odběry cizích subjektů z jejich soukromé sítě výpovědí, kterou jí uzavřené smluvní vztahy umožňují. 

Pod lokalitou RTK se nachází zástavba rodinných domů s nabídkou ubytování v soukromí, v současné době napojená na soukromý sdružený vodovod nebo na vlastní individuální zdroje. 

Jedná se o atraktivní lokalitu města pod lyžařským střediskem Horní Domky, s potenciálem budoucího rozvoje. Město Rokytnice projevilo zájem na provedení průzkumu možnosti prodloužení veřejného vodovodu do lokality, v neposlední řadě s ohledem na nezbytnou opravu komunikace, ve které by případné prodloužení vodovodu bylo realizováno.

Dotazníkovým šetřením a průzkumem v terénu bylo prověřeno cca 50 nemovitostí, připojených v současné době na soukromé zdroje.  Vážný zájem k napojení s okamžitým odběrem vyslovilo 15 subjektů (předpokládaný okamžitý odběr min. 2.200 m3/ročně), zájem o přivedení veřejné části přípojky pro budoucí připojení projevilo dalších 17 objektů.
Předpokládaná výše případné investice, odhadnutá v této fázi průzkumu, by se pohybovala kolem cca 2.500 tis. Kč (včetně opravy povrchu komunikace v celé šířce). Z průzkumu v této fázi vyplynula ochota občanů v lokalitě přispět finančně na realizaci veřejného vodovodního řadu (mimo své vlastní náklady na přípojky k objektům) ve výši cca 400 tis. Kč.
S ohledem na perspektivu lokality i možné spojení s potřebnou investicí města do rekonstrukce přístupové komunikace do lyžařského střediska má město zájem na zpracování studie prodloužení veřejného vodovodu v lokalitě RTK společně s řešením rekonstrukce dotčené místní komunikace. 
Zpracování studie s ověřením kapacit i finanční náročnosti investice doporučuje rovněž provozovatel. Navrhujeme využít dle dohody a aktuálních zkušeností s vysokou kvalitou studií opět projekci firmy SčVK a.s. lze očekávat, že poté bude v letošním roce zahájeno zpracování PD. Realizace akce by proběhla pravděpodobně v 2015. 
Návrh na usnesení RS:

RS souhlasí se zadáním studie: „Prodloužení vodovodu v lokalitě RTK Rokytnice nad Jizerou“ firmě SčVK a.s.
2.15.Rokytnice nad Jizerou - výměna řídícího systému ČOV, výsledek VZ

Na ČOV je touto zakázkou řešena aktuální havárie řídícího systému. Jeho obnovení bude použitelné pro budoucí intenzifikaci ČOV, na kterou se nyní již několik měsíců zpracovává studie. Podklady pro zadávací řízení byly proto zpracovány v rámci této studie. 

Poptána byla nabídka na výměnu stávajícího řídícího systému ČOV Rokytnice nad Jizerou  za nový Modicom M340-20 Schneider-Electric včetně veškerého příslušenstí a naprogramování, součástí zadání byl požadavek na budoucí rozšiřitelnost systému při plánované intenzifikaci ČOV.

Výzva byla zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele a na úředních deskách příslušných obcí (Rokytnice nad Jizerou, Turnov, Semily), přímo bylo poptáno 8 subjektů, 4 firmy na doporučení provozovatele, 4 firmy s optimální referencí byly vyhledány na internetu. Dvě společnosti se z účasti v soutěži omluvily.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Číslo podané nabídky
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celková cena                                                                            (bez DPH)
	Reference, kvalifikace
	Návrh               SOD
	Výsledné pořadí

	3
	1.
	DBD CONTROL SYSTEMS s.r.o., Chotoviny
	197 445
	OK
	OK
	 1.

	6
	2.
	PARSYS s.r.o., Duchcov
	205 195
	OK
	OK
	 2.

	1
	3.
	MARVES v.o.s., Chomutov
	241 500
	OK
	OK
	 3.

	4
	4.
	MARTIA a.s., Ústí nad Labem
	262 422
	OK
	OK
	 4.

	5
	5.
	RESIM s.r.o., Turnov
	367 900
	OK
	OK
	 5.

	2
	6.
	ZAT a.s., Příbram
	595 000
	OK
	OK
	 6.

	
	
	
	
	
	
	


Všechny předložené nabídky splnily podmínky zadání.

Ze 4 firem, které doporučil provozovatel na základě společné dlouhodobé spolupráce, se zúčastnily soutěže a současně podaly nejnižší nabídky 3 společnosti (DBD CONTROL, PARSYS, MARVES). Tyto firmy mají srovnatelné nabídky dodávaného zařízení, spol. MARVES uplatnila vyšší cenu za vypracování uživatelských programů. S ohledem na tuto skutečnost považuje komise nejnižší nabídku za seriózní a reálně proveditelnou.

Rozpočet VHS byl řešen konzervativně, protože jsme neměli zkušenosti s tímto segmentem dodávek a vymezuje na tuto akci. 400 tis. Kč. Výsledek VZ je tedy opět skvělý. 
Návrh na usnesení :

RS schvaluje výsledek VZ na výměnu „Řídícího systému ČOV Rokytnice nad Jizerou“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o., Chotoviny.
2.16. Rokytnice nad Jizerou - studie řešení balastních vod a vyhlášení VZ
Předkládáme výsledný materiál po cca roční práci zejména provozovatele nad touto otázkou.

a) vstupní fakta

V roce 2010 byla na území města provedena kontrola ze SFŽP, řešící naplnění evropských směrnic a nařízení vlády v oblasti čištění městských odpadních vod. 

Závěrem kontroly byla pozitivní skutečnost aktuálně realizované akce Čistá Jizera II a naopak negativním zjištěním bylo extrémní množství balastních vod přitékajících na ČOV, a to pravděpodobně zejména v oblasti lyžařských vleků. První opravy kanalizace (nátoky potoků netěsnou kanalizací) jsme provedli v daném úseku po jejím majetkovém převzetí.

Aktuálně existuje stále extrémně negativní poměr natékajících vod na ČOV v Rokytnici nad Jizerou – cca 20 % splašky a 80 % balasty. Jde o úplně nejhorší město na území  VHS. Jen o málo horší situace je na Benecku (studii a závěry předložíme na RS v létě) a na Malé Skále (předložíme příští rok). 

Zatížení ČOV balastními vodami je velmi závažný problém přímo související s kvalitou čištění na ČOV, s hydraulickým zatížením ČOV (optimální využití kapacity), provozními náklady ČOV a s vlivem na velmi složité dodržování vydaných rozhodnutí státní správy pro oblast čištění vod celého města.  

Balastní vody mohou být především: podzemní vody prosakující netěsným potrubím a netěsnými kanalizačními šachtami, srážkové vody prosakující netěsným potrubím, vtok potoků díky netěsnému potrubí, nedovolené vypouštění dešťových a odpadních vod do splaškové kanalizace, únik pitné vody z havarovaných potrubí, apod.
b) zpracovaná studie balastních vod

Veškeré činnosti spojené se studií balastních vod byly prováděny v průběhu roku 2012. Garantem činností byl provozovatel a jeho zprávu jsme obdrželi na počátku 2013. 
Všechny činnosti byly cenově dohodnuty na cca 660 tis. Kč, z toho VHS hradilo 200 tis. Kč a zbytek zaplatil provozovatel dle dohody z plánu oprav. Pozor – výše uvedené sumy jsou dohromady pro lokality Rokytnice nad Jizerou i Benecka.  
Byly provedeny nebo odevzdány: 

· dvě etapy identifikace zdrojů balastních vod v páteřní stokové síti.
· kamerový průzkum vybraných úseků ze strany SČVK

· poptávka provozovatele o vzorové navržené řešení u jedné z možných odborných firem 

· závěrečná zpráva provozovatele obsahující návrhy a postupy řešení 
První krok – identifikaci zdrojů balastních vod - prováděla firma DHI Praha ve dvou etapách. V první etapě v dubnu 2014 byl metodou indikativní měrné noční kampaně odhalen klíčový úsek s nátokem balastních vod – nejstarší páteřní stoka o délce cca 5,8 km, tedy cca 17 % z celé kanalizace.  Bylo například potvrzeno, že nová kanalizační síť z Čisté Jizery je v pořádku, tedy bez nátoku balastních vod. V praxi šlo o 6 měrných míst, které rámcově podchytily celé město.  V druhé říjnové etapě pak firma provedla detailní kontinuální měření na cca 15 místech zmiňované páteřní stoky. Díky druhému měření vydala firma finální doporučení detailně zkamerovat 3 úseky – Uhelné sklady – náměstí, náměstí – Troll a úsek nad Trollem, kde jsou průměry DN 500 a DN 300. 
Na základě tohoto průzkumu byly provedeny kamerové prohlídky páteřní stoky v celkové délce 3.254 m. Prohlídky odhalily 83 problémových úseků s 299 poruchami, z nich v 17 úsecích kanalizace bylo objeveno 49 míst s infiltrací (nejčastější příčiny infiltrace - netěsnými spoji potrubí kanalizace, netěsným zaústěním kanalizační přípojky, infiltrací v šachtách, prasklinami v potrubí atd.). Zbylé poruchy jsou klasického rázu – prasklá kanalizace, ovalita, atd. Ty však nejdou aktuálně díky finanční náročnosti a projekční nepřipravenosti řešit. 
Existují teoreticky tři možnosti odstranění závadných míst – bezvýkopové technologie, výkopové technologie lokálních bodových úseků a výměna celých ucelených úseků kanalizace opět výkopovým způsobem. 

c) aktuální postupy VHS v 2013 
Po vyhodnocení všech průzkumů, podle doporučení provozovatele, a především vzhledem k tomu, že se jedná o poruchy na páteřní stoce, která vede v soukromých nebo těžko přístupných pozemcích (blízkost potoka s jistotou výskytu podzemní vody, pod státní silnicí, pod náměstím apod.) doporučujeme provedení oprav bezvýkopovými technologiemi. Jedná se o moderní způsob oprav, který je šetrný k prostředí, ve kterém se stoka nachází. Navíc nevyžaduje stavební povolení, pouze ohlášení provedení opravy vlastníkovi pozemku. Tyto plusy převyšují jediný zápor – oprava není tak kvalitní a dlouhodobá, jako výkopová výměna celých, nebo lokálních úseků za nové potrubí.
Zjištěná intenzita infiltrace byla v kamerovaném úseku rozdělena do tří kategorií – místa s vysokým, středním a nízkým nátokem balastních vod. Uvedené kategorie chceme řešit  bezvýkopově  jedním z níže uvedených způsobů:
-zatěsnění šachet speciální maltou tuhé plastické konzistence

- sanace potrubí rukávem v delším úseku

- sanace potrubí krátkými vložkami v bodovém místě

- injektáž přípojek v místě napojení na řád

- výjimečně výměnou velké části, nebo celé kanalizační šachty  

Všechna místa nutná k opravě jsou detailně popsána, je navržen způsob jejich oprav. S ohledem na rozpočet VHS (900 tis. Kč) jsme schopni letos pravděpodobně vyřešit kompletně celou otázku, tedy i místa s vytipovaným nízkým nátokem balastních vod.  

Po uvedené akci vyhodnotíme provozním měřením její přínos.  Je vysoce pravděpodobné, že dále se už celou otázkou balastních vod na území města nebudeme zabývat. Je prokázané, že zbylé nátoky jsou zatím velmi nízkého rozsahu.
Návrh na usnesení RS:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavby: „Odstranění nátoků balastních vod Rokytnice nad Jizerou“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Matyáš, ing. Pavlata, ing. Hejduk, ing. Uhlířová, ing. Pěnička.

2.17. Lomnice n. Pop. - informace o průběhu akce výstavby provozního objektu

V akce „Lomnice n. Pop. – přemístění provozu do areálu ČOV“ se v areálu ČOV Lomnice n. Pop. budují nové garáže pro provoz a mírně upravuje objekt ČOV. Touto investicí dojde k mnoho plánovanému odchodu provozní složky z centra města – jeho památkové zóny.

Celá akce ale probíhá od počátku velmi nešťastně a z pohledu kvality dodavatelské firmy velmi nestandardně a nedostatečně. 
Na základě veřejné zakázky je dodavatelem stavby firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice. 
Smluvní cena činí  5,068mil. Kč. Termín dokončení je 30. 6. 2013.

Předpokladem bylo, že na podzim bude provedena hrubá stavba, přes zimu se bude pracovat uvnitř a na jaře se dokončí venek – fasáda, sítě, zpevněné plochy. Aktuálně je však hotova jen základová deska a zdivo obvodových a vnitřních nosných stěn.
Práce byly zahájeny 26. 9. 2012 výkopovými pracemi základů. Už při pozdějším začátku začínala firma nabírat první zpoždění. Následovaly další nepříjemnosti: 
a) Při kácení stromů podél silnice pro zpevněné plochy se nepodařilo jeden z kmenů porazit na určené místo, ale ten spadl na opačnou stranu na nově zrekonstruovanou stávající linku ČOV a poškodil oplocení, zábradlí linky, potrubí provozní vody a vnořenou plechovou dosazovací nádrž. Dodavatel zajisti opravu pomocí původní realizační firmy rekonstrukce ČOV – fy. ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.
b) Ukázalo se, že základová spára je v navážce a proto bylo rozhodnuto o dovyztužení pasů (vícepráce pouze v doplnění armatury). Dodavatel požádal o změnu provedení monolitických pasů na zdění z prefabrikovaných bloků s probetonování. Tato změna technologie provádění nebyla povolena a dodavatel pak téměř měsíc hledal subdodavatele. Tím promarnil na počasí extrémně příznivý podzim.

c) Zdění již probíhalo za špatných povětrnostních podmínek, dle dohody bylo povoleno práce provádět pouze při teplotách nad bodem mrazu, avšak s předpokladem dodržování dohodnutých opatření (teplá záměsová voda apod.). Z těchto důvodů musely být několikrát přerušeny. Komunikace s firmou probíhala velmi nedostatečně, firma neplnila naše příkazy.
d) Téměř týdenní přerušení také bylo zapříčiněno odvezením všech zahraničních dělníků (převážná většina na stavbě) cizineckou policií.
e) Velká část obvodového zdiva byla dokončena 8. 1. 2013, celkově je však ve velmi nízké kvalitě a vykazuje mnoho vad několika typů
Tato nekvalita byla zapříčiněna pravděpodobně zejména prováděním pracovníky bez jakékoli kvalifikace a zkušeností, částečně také možná špatným počasím při realizaci. Práce tedy byly znovu zastaveny do doby vyřešení výše uvedené otázky kvality.

S dodavatelem bylo dohodnuto, že veškeré statické vady zdiva budou odstraněny jeho zbouráním a novým vyzděním – cca 1/3 rozsahu. Tepelně-izolační vlastnosti zdiva budou zlepšeny zateplením o tl. 3cm, které uhradí dodavatel.

Celkově je spolupráce plná neplnění harmonogramu i upravených termínů, dohod z kontrolních dní (2x udělena smluvní pokuta) a na stavbě (několikrát dozorem zastaveno provádění). Na stavbě chybí střední řídící personál, provádění není řízeno ze strany firmy téměř vůbec. Stavbu realizují najaté subdodavatelské firmy 
Ing. Hejduk se několikrát snažil o těchto skutečnostech jednat s vedení libereckého úseku firmy a následně i s jednatelem celé společnosti. Situace se však zásadně nezlepšila, pouze má firma trochu větší pokoru. 
Celkově by splnění konečného termínu vyžadovalo velmi velké nasazení, kterého však dle našeho názoru není za současných okolností dodavatel schopen.

Bohužel nebylo ani docíleno odchodu firmy ze stavby a právně zatím není možné takto rozhodnout.  
Vše je velmi překvapivé tím, že jde o vysoce renomovanou firmu, která má extrémní množství akcí za sebou, chlubí se mnoha certifikáty kvality, apod. Je však pravdou, že v loňském roce jsme již zaznamenali na ČOV Semily při dodávce kalových polí podobnou nekvalitu. Naopak rozsáhlou rekonstrukci ulice 5. května v Turnově zvládla firma pro Liberecký kraj realizovat velmi rychle a více méně kvalitně. I pro nás v minulosti provedla pár akcí na standardní úrovni. 
Očekávání pro jaro 2013 :
Firma se mírně zlepší a přes opakované komunikační problémy nakonec bude relativně jednoduchá stavba realizována. Přijdou pokuty za nedodržení díla. Ing. Hejduk bude jednat s předsedou představenstva i se zástupcem dozorčí rady o všech skutečnostech. 

Bohužel nám aktuální zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje takto nekvalitní firmy jakkoliv vyloučit z další spolupráce s VHS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o postupu realizace akce „Lomnice n. Pop. – přemístění provozu do areálu ČOV“.

2.18. Turnov – úplná rekonstrukce ul. 28. října – informace o průběhu akce

Jde o aktuálně největší realizovanou akci VHS Turnov. Na rozdíl od akce v Lomnici nad Popelkou naštěstí probíhá akce velmi klidně a jsme svědky i v zimním období odpovídajícího tempa prací. 
Součástí je rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací v ul. 28. října, Kinského a na Mariánském náměstí a následnou úplnou rekonstrukcí všech výše uvedených povrchů komunikací a chodníků.

Na základě veřejné zakázky je dodavatelem stavby firma Integra Stavby a.s. Liberec za cenu 28,454mil. Kč. Termín dokončení je 10. 10. 2013.

Kompletně jsou již dokončeny vodohospodářské sítě včetně přípojek na Mariánském náměstí, v úseku křižovatek s Havlíčkovým náměstím a ulicí Kinského jsou také řady položeny a dokončují se přípojky. Aktuálně se pracovní úsek nachází těsně za křižovatkou s ulicí Kinského a postupuje směrem k nemocnici.

Práce byly fakticky přerušeny jen na 3 týdny na přelomu roku a na několik dní kvůli mrazu v únoru. Fakturačně bylo prostavěno 5,15mil. Kč tedy 21% z ceny díla. Finance jsou na akci zajištěny ze zdrojů VHS a z příspěvku města ve výši 17,5 mil. Kč.
V blízké době také budou zahájeny práce na rekonstrukci sítí a přípojek v ul. Kinského a na chodnících na Mariánském náměstí. Na základě dohody s Městem Turnov byla také do rozsahu stavby zahrnuta obnova autobusové zastávky na Mariánském náměstí.

Po velikonocích na staveniště nastoupí souběžně prováděné rozsáhlé stavby -  rekonstrukci plynovodu prakticky v celé délce staveniště.  Jde však o přímo řízenou stavbu   RWE  a vypadá to, že je díky usilovnému tlaku města připravena k zahájení a nyní se ukazuje, že by neměla být pro naši stavbu zásadním problémem. 

Z pohledu víceprací byl největší problém řešen hned na začátku stavby, a to kolize se stávajícím telekomunikačním kolektorem - oproti zadání bylo nutno vyměnit také napojovací úsek cca 15m kameniny DN500 se třemi šachtami v ul. Markova a po celém Mariánském náměstí upravit navrženou trasu. Zbývající vícepráce tvoří přípojky navíc a několik drobností.

Po započtení méněprací a rezervy je z celkové částky k dispozici 1,6 mil. Kč vyčerpána zhruba polovina.
Jinak průběh stavby celkově nepřináší zásadní komplikace.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o postupu realizace akce „Turnov – úplná rekonstrukce 28. října“.

2.19. Malá Skála – projekt rekonstrukce ČOV,  výsledek VZ 
Potřeba úplné intenzifikace ČOV vyvstala s aktuálně zahajovanou akcí Malá Skála - Vranové. ČOV by nebyla schopna zabezpečit kapacitně nové napojení mnoha desítek domů.  Je tedy zřejmé, že vlastní realizace musí proběhnout nejdéle v roce 2015.  Je velmi přínosné, že jsme měli čas zpracovat a odsouhlasit provozovatelem studii budoucího řešení. Ta byla zpracována firmou Valbek a jejím subdodavatelem ing. Hofmannem.  
Poptána byla nabídka na zpracování DSP  (PD pro povolení stavby, zároveň jako prováděcí PD, zajištění povolení stavby, zpracování rozpočtu a VV, autorský dozor po dobu provádění), termíny odevzdání DSP do 09/213, zajištění stavebního povolení 12/2013.

Poptávka byla, zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele a na úředních deskách příslušných obcí (Malá Skála, Turnov, Semily), přímo bylo osloveno cca 35 subjektů, 3 subjekty se z účasti v soutěži písemně omluvily. Nabídku podalo celkem 8 uchazečů.

Vzhledem k poměrně velkému cenovému rozdílu mezi nejnižší a ostatními nabídkami se zadavatel dotázal uchazeče s nejnižší cenou, Vodárenská spol. Chrudim, a.s., zda je připraven tuto cenu dodržet. Uchazeč cenu i ostatní součásti své nabídky potvrdil.

Hodnotící komise posoudila všechny předložené nabídky a dospěla k závěru, že všechny nabídky splnily podmínky zadání soutěže, celkové pořadí uchazečů viz hodnotící tabulka.

Odsoutěžená cena se vešla do stanoveného limitu v rozpočtu VHS.
	Číslo podané nabídky
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celková cena                                                                            (bez DPH)
	Kvalifikační předpoklady
	Reference
	Návrh mandátní smlouvy
	Výsledné pořadí

	5
	1.
	Vodárenská spol. a.s. Chrudim
	118.600
	OK
	OK
	OK
	1.

	7
	2.
	Ing.Petr Hofmann, Liberec
	122.000
	OK
	OK
	OK
	2.

	2
	3.
	AQUECON a.s. Ústí n.Labem
	211.000
	OK
	OK
	OK
	3.

	1
	4.
	Vodohosp.inž.služby a.s. Praha
	288.000
	OK
	OK
	OK
	4.

	6
	5.
	PROVOD s.r.o. Ústí n.Labem
	305.000
	OK
	OK
	OK
	5.

	8
	6.
	Ing.Radek Gregor, Žďár n.Sázavou
	315.000
	OK
	OK
	OK
	6.

	4
	7.
	Vodohosp.-inž.služby spol.s r.o. HK
	336.960
	OK
	OK
	OK
	7.

	3
	8.
	EKOEKO s.r.o. Č.Budějovice
	480.000
	OK
	OK
	OK
	8.

	
	
	
	
	
	
	
	


Návrh na usnesení :
RS schvaluje výsledek VZ  a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, Vodárenskou společností Chrudim, a.s., za cenu nabídnutou ve VZ.

2.20. Tatobity – PD opravy vodovodů, výsledek VZ
V lednu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby na zpracování projektové dokumentace (viz podklady RS 12/2012).

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 18. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 18. 2. 2013. Téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo doručeno 10 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 21. 2. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Chrudim
	39 800,00

	2.
	Ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod
	48 750,00

	3.
	VodoPro, s.r.o., Praha, pobočka Turnov
	67 800,00

	4.
	KOINVEST, s.r.o., Třebíč
	76 000,00

	5.
	AQUECON, a.s., Ústí nad Labem
	86 000,00

	6.
	Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
	89 000,00

	7.
	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Praha
	94 000,00

	8.
	SNOWPLAN, s.r.o., Jilemnice
	99 000,00

	9.
	Vodohospodářské projekty, s.r.o., Česká Lípa
	130 000,00

	10.
	VALBEK, s.r.o., Liberec
	144 000,00

	
	
	


S vítězným uchazečem firmou Vodárenská společnost Chrudim bude uzavřena smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VZ a s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace obnova vodovodů v obci Tatobity s firmou Vodárenská společnost Chrudim v ceně dle podkladu.

2.21. Rokytnice nad Jizerou -  stavební úpravy  ČOV, vyhlášení VZ  
Pro letošní rok jsme připravili po loňské obnově fasády další vylepšení ČOV v Rokytnici nad Jizerou. Smyslem provedení vnitřních stavebních úprav je zabezpečení vstupu do ČOV v souladu s potřebami provozu i platné legislativy. Stávající dispoziční řešení, kdy se do provozních částí objektu vstupuje přes kancelář a sociální zázemí pracovníků ČOV je zcela nevhodné. 

Stavební úpravy budou zahrnovat změnu dispozice vstupní chodby s umístěním mimo stávající kancelář včetně rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP a dispoziční úpravu provozně nevhodně zřízené laboratoře a kuchyňky v 1. PP objektu. Práce budou probíhat pouze ve vnitřních prostorách ČOV, bez nároků na stávající připojení a zabezpečení objektu, s možností zařízení staveniště v rámci areálu ČOV.
Odhadované náklady činní max. 500 tis. Kč.  
Návrh na usnesení :

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavby: „Stavební úpravy ČOV Rokytnice nad Jizerou“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Matyáš, p. Hák, ing. Hejduk, ing. Uhlířová, ing. Pěnička. 
2.22. Ktová – havarijní oprava vodovodu – dodatek na PD, vyhlášení VZ
Firma VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov zpracovává projektovou dokumentaci pro havarijní opravu vodovodu v obci Ktová. Při zpracování PD jsme dodatečně firmě zadali, a to na základě prohlídky v terénu, výměnu dalších cca 100 m. Trasa byla dodatečně geodeticky zaměřena, cena dále zahrnuje doprojektování a doprojednání rozšíření II. etapy. 

 

Dle uzavřené smlouvy:
Dodatek č.1:

Navýšení:


Rozsah


1.240 m


1.340 m

100 m

Celková cena

77.000,- Kč 


87.000,- Kč

10.000,- Kč

Uzavření dodatku nemá vliv na termíny dle smlouvy. PD byla odevzdaná do konce 02/2013, během 03/2013 bude zpracován rozpočet pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby, projednání bude zajištěno do konce 04/2013.

VZ bude vypsána na obě etapy celkové opravy, po analýze výsledné ceny rozhodneme, zda budeme realizovat v letošním roce pouze I. nebo i II. etapu. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 s firmou VodoPro, s.r.o. ke smlouvě akce: „Ktová – havarijní oprava vodovodu“ v ceně dle podkladu. Současně schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby I. a II. etapy a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, DiS. Bobková, p. Bímová, p. Nejedlá, p. Louda. 

2.23. Rovensko pod Troskami – PD na rekonstrukci úpravny vody Hrudka – výsledek VZ 
Na základě zpracované studie rekonstrukce ÚV Hrudka byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby na zpracování projektové dokumentace (viz podklady RS 02/2013).

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 24. 1. 2013. Termín pro dodání nabídek byl 27. 2. 2013. Následně se dne 28. 2. 2013 sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo doručeno 11 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 4. 3. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov
	73 000,00

	2
	SUDOP Projekt Plzeň, a.s., Plzeň
	147 500,00

	3
	Aquatest, a.s. Praha
	150 500,00

	4
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., Ústí n. L.
	180 000,00

	5
	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha 
	215 000,00

	6 - 7
	Ing. Radek Gregor, Ždár nad Sázavou
	220 000,00

	6 - 7
	CENTROPROJEKT, a.s., Zlín
	220 000,00

	8
	VIS, s.r.o., Hradec Králové
	229 600,00

	9
	HST Hydrosystémy, s.r.o., Teplice
	300 000,00

	10
	EKOEKO, s.r.o., České Budějovice
	485 000,00

	11
	Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha
	531 250,00


S vítězným uchazečem firmou VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov, bude uzavřena smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VZ a s uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ÚV Hrudka s firmou Vodo Pro, s.r.o., pobočka Turnov. 
3. Vnitřní otázky VHS

3.1. Změna člena Rady sdružení VHS Turnov

Zastupitelstvo Města Turnova na svém zasedání dne 28. 2. 2013 odvolalo, na základě rezignace na funkci starostky města, PhDr. Hanu Maierovou z Rady sdružení VHS Turnov. 
Na její místo zvolilo na období od 1. 3. 2013 do 21. 12. 2014 Ing. Tomáše Hockeho, nového starostu Města Turnova. Takový krok není v průběhu volebního období obvyklý, ale v tomto případě je zřejmý, přirozený a zcela pochopitelný. V tomto volebním období je to již v RS třetí změna ve skladbě členů Rady.
PhDr. Hana Maierová byla členkou RS od roku 2007. V souvislosti s jejím končícím členstvím navrhujeme, jako tomu bylo doposud, dle dohodnutých zvyklostí vyplatit mimořádnou odměnu ve výši 6 000,- Kč za práci pro VHS Turnov za odpovídající období členství v RS.


Děkujeme PhDr. Haně Maierové za odvedenou práci a aktivní přístup při řešení problémů VHS Turnov a do další činnosti přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí změnu členství v RS VHS Turnov za Město Turnov.  








Marcela Červová
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