Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v úterý 4. 6. 2010 od 10.00 hodin

v Troskovicích v hotelu pod Troskami
Nabídka pana starosty : 
9.00  hodin sraz všech zájemců na horním parkovišti pod Troskami – prohlídka hradu, následně prohlídka vodojemu po rekonstrukci
Program jednání RS:

1. Koncesní řízení 

1.1.  Informace o průběhu zpracování nabídek a další procesní otázky

příloha




        
2. Čistá Jizera 
2.1.  Průběh jednotlivých staveb  a další události

2.2.  Čistá Jizera – Turnov – Vodovod v ulici Zborovská

2.3.  Závěry z pracovního jednání starostů
2.4.  Smlouvy s městy o financování projektu




         přílohy
3. Investice  a obnova 

3.1.   SFŽP a schvalovací procesy žádostí
3.2.   Semily – Prodloužení kanalizace Mikoláše Alše

3.3.   Líšný zásobení pitnou vodou – výběr projektanta
3.4.   Rekonstrukce vodovodu Kalich Borek, podchod I/10 – výběr dodavatele 

3.5.   Výsledek VŘ – oprava střešního pláště na ČOV Rokytnice n. J.
3.6.   Výměna oken a dveří na objektech VHS Turnov

3.7.   Turnov – Mašov – rozšíření kanalizace – výsledek VŘ
3.8.   Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 RD                                     příloha
3.9.   Turnov – Prodloužení vodovodu Vrchhůra 




         příloha
3.10. Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 pozemky
3.11. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce vodovodu Horní Kout

3.12. Rokytnice nad Jizerou – oprava kanalizačních šachet

3.13. Jilemnice – oprava kanalizace Poštovní ul.

3.14. Benecko - Kanalizace Dolní Štěpanice – nájmy po dobu stavby a odkupy pozemků

3.15. Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší

3.16. Benecko – Odkup pozemku pod vodojemem Pláňka

3.17. Benecko – Oprava vodovodu Pláňka

4. Vnitřní otázky VHS 
4.1. Návrh propagace činnosti VHS Turnov
4.2. Rokytnice nad Jizerou – areál skotu ZEMEX - hydrogeologický průzkum 

4.3. Kontrola hospodaření za rok 2010
1. Koncesní řízení

1.1.  Informace o průběhu zpracování nabídek a další procesní otázky
Úvodem je nutno vyzdvihnout nejdůležitější informaci - v době jednání RS již bude známa klíčová informace – kolik uchazečů v koncesním řízení podalo nabídku, protože budeme mít za sebou proces otvírání obálek.
Během posledního měsíce  proběhly v rámci celé koncese následující kroky a jednání :

· významné jednání na SFŽP o kompletní zadávací dokumentaci a další korespondence s pracovníky SFŽP a jejich poradci

· společné jednání s vedoucím úředníkem v ČR  na koncesi – ředitelem odboru na MŽP ing. Křížem – představení celého procesu ve VHS Turnov

· posouzení předkládaných změn v kvalifikaci uchazečů

· vypracovávání odpovědí na 76 dotazů uchazečů (celý tým včetně informací od dnešního provozovatele  pod vedením poradců)

· předložení dodatečných informací uchazečům jako reakci na jednání se SFŽP

· různé formy předávání informací dalším vlastnickým subjektům v ČR o průběhu naší koncese. 

Jednání se SFŽP  nebylo zahájeno v ideálním rozpoložení, protože nám bylo přibližně 2 týdny před skončením lhůty pro podání nabídek doručeno stanovisko SFŽP  s tím, že bychom měli opětovně upravit zadávací dokumentaci ve více bodech. My jsme všichni po různých fázích jednání očekávali pouze konečné kladné stanovisko o celé zadávací soutěžní dokumentaci. Na velmi významném jednání na SFŽP však byly všechny návrhy SFŽP a jejich poradců opětovně diskutovány a jednání bylo uzavřeno s tím, že připomínky lze pro jejich menší závažnost  buď neřešit a nebo vyřešit jednoduchým procesem předání dodatečné informace uchazečům, protože nemají vliv na stanovení nabídkové ceny. Takto to bylo ku prospěchu všech stran vyřešeno. 
Jednání s ing. Křížem bylo velmi přínosné pro obě strany. Řídící orgán celého procesu MŽP potřebuje úspěšný realizovaný případ koncese, který ukáže, že cesta,  kterou nastavilo společně se SFŽP a poradci,  je schůdná pro další vodohospodářské vlastnické subjekty.  Navíc ho zajímalo mnoho detailů z celého procesu. A při jednání s PhDr. Maierovou získal cenné informace o pohledu měst a obcí na celou otázku.

Posouzení změn v kvalifikaci uchazečů dopadlo bezproblémově a je doloženo v příloze. Pro formální správnost jej ještě jednou projednáme na výběrové komisi. Počet dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci se zdá být velký ale po zkušenostech z Tábora jsme jej čekali. Máme však základní pozitivum – dotazy neupozorňovaly na  chyby v zadávací dokumentaci, ale pouze chtěli některé informace upřesnit, případně zodpovědět dotazy související s provozem a zadávací dokumentací. Mnoho žádostí jsme mohli řešit pouze odkazem na konkrétní část textu ZD, kde to bylo řečeno, ale uchazeč pro rozsáhlost zadávací dokumentace požadované údaje  neobjevil. Zprávy o dotazech uchazečů a jejich vyřízení. Také projedná sestavená výběrová komise.

Závěrem lze konstatovat, že přípravný proces byl podáním nabídek ukončen a je zahájena předposlední fáze představující : 
· posouzení nabídek, 
· výběr uchazeče, 
· případné řešení námitek a odvolání,
· podpis s koncesní smlouvy s vítězným uchazečem.  
Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí informaci o průběhu koncesního řízení. 
                                     2. Čistá Jizera
2.1.  Průběh jednotlivých staveb  a další události

Celková charakteristika 

Jsme v úplné stavební sezóně, kterou komplikuje pouze mimořádně deštivé počasí v průběhu celého jara i května. Stavební firmy se však i s touto nepříjemností zatím dokázaly vyrovnat.

Ve většině měst je více jak deset realizovaných stavebních objektů, stavby pokračují plným tempem. Na přelomu května a června dochází k prvním letošním pokládkám povrchů. Harmonogramy jsou většinově plněny. Investiční týmy v každém městě fungují bez větších nedostatků. Nezaznamenáváme extrémní stížnosti lidí na stavební ruch. Proběhla dvě klidná jednání na ZM – v Jilemnici a v Turnově. 
Čistá Jizera – Turnov

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 12-ti staveništích. K 31. dubnu 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 97,48 mil. Kč, tj. 40,19% z celkového finančního objemu díla (bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Zároveň nyní probíhá ve Skálově ulici rekonstrukce povrchů v předpolí Sokolovny, která řeší kompletní předláždění všech zpevněných ploch, výměnu obrubníků, rekonstrukci schodiště, nájezdů a postraních opěrných zdí. 

Nepříjemnou okolností je sled stížností a trestních oznámení souvisejích s akcí ČJ v Turnově, vycházejících od stále stejné skupiny lidí. Jde o útoky na odbory MÚ Turnov, na Město Turnov a okrajově také na VHS. Negativním projevem je zejména narušení potřebné pracovní atmosféry na řešení komplikované stavby a na postup dopředu, protože není příjemné, že mnoho pracovníků úřadu a z týmu řešící Čistou Jizeru přichází poprvé v životě na výslechy na Policii ČR.  Drobným pozitivem  však je, že dochází k precizním kontrolám různých dokumentací a procesů ze strany Policie ČR a pracovníků SFŽP,  které by stejně jednou v rámci kontrolního procesu akce nastaly. Alespoň se již nyní prokáže, že stavba probíhá bezproblémově. Současně bezdůvodně osočení a  napadení jednotlivci v různých  stížnostech, dopisech mediálních projevech zvažují adekvátní reakce, protože není možné, aby mohl kdokoliv neodpovědně a lživě útočit a zkreslovat pravdivá fakta.  

Celkový přehled aktuálního stavu akce:

Probíhající objekty:

Alej Legií, Koňský Trh, Palackého (výstavba u loděnice), Na Stebni, Kobylka-Bukovina-Dolánky, Nudvojovice, Tázlerova, Jiráskova, Koněvova, Hruboskalská, Třešňová a ulice 5. května.

Objekty před dokončením:

Žižkova, Husova (zadní část), Antonína Dvořáka

Dokončené objekty:

Skálova, 1.máje, Palackého (rekonstrukce), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část v zahrádkách a protlak pod I/35), Odlehčovací komory OK 2, OK 3 a OKS, Odlehčovací stoky OS-OK2 a OS-OK3

Objekty před zahájením:

Zborovská, Na Kamenci (podél silnice I/35), Luční, Valdštejnská, Vrchovina

Dopravní situace v Turnově – ulice 5. května:

V sobotu, 15.5.2010 byly dle plánu zahájeny stavební práce v ulici 5. května, ve spodní části Havlíčkova náměstí. V Turnově jde o nejzásadnější omezení v dopravě, které ve městě projekt Čistá Jizera vyvolal. V právě probíhající I. etapě uzavírky ulice 5. Května je doprava na objízdné trase řízena světelnou signalizací. I navzdory tomu je však celková dopravní situace v Turnově bez zásadních komplikací.

S Libereckým krajem bylo dohodnuto, že v rámci naší stavby bude v I. etapě provedena i kompletní rekonstrukce podkladních vrstev komunikace a asfaltových povrchů, která bude následovat bezprostředně po dokončení I. etapy inženýrských sítí. Původně měla být rekonstrukce komunikace v této etapě součástí společné navazující investice Libereckého kraje a města Turnova, která představuje komplexní rekonstrukci podkladních vrstev a povrchů komunikace celé ulice 5. května od Havlíčkova náměstí až na Hruštici. 
Zaznamenali jsme velký úspěch. Akce byla zkrácena o jeden týden a dne 29.5. byla změněna základní objízdná trasa  - doprava se nyní obousměrně ( bez existence semaforů )  převedla přes Havlíčkovo náměstí zpět do ulice 5. května. 

V současné době připravuje Krajská správa silnic Libereckého kraje teprve výběrové řízení na dodavatele uvedené stavby. To znamená, že zhotovitel komplexní rekonstrukce ulice 5. května bude vybrán cca až za 2 měsíce a při zahájení tohoto díla by došlo znovu k uzavírce první části ulice 5. května podél Havlíčkova náměstí, řízení provozu na Mariánském náměstí semafory a s tím spojené dopravní komplikace. Vzhledem k tomu bylo s Libereckým krajem domluveno, že prvních 22 metrů komunikace včetně podloží podél Havlíčkova náměstí bude provedeno spolu s realizací inženýrských sítí, aby objízdná trasa přes Havlíčkovo náměstí mohla plynule fungovat i při zahájení navazující komplexní rekonstrukce ulice 5. Května.

Prostavěnost k 30. 4. 2010:

	Prostavěnost
	Celkem dle SoD
	Počet %
	Fin. HMG

pro rok 2010

	Fakturace
	97,48 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	40,19 %
	132,5 mil. Kč

	Kanalizace 
	8,95 km
	21,1 km
	42,41 %
	

	Přeložky vodovodů
	3,02 km
	7,4 km
	40,81 %
	


Čistá Jizera - Semily 
V současné době probíhají stavební práce v lokalitách (11 stavenišť):

· Kruha – kanalizace je ve všech ulicích dokončena, nyní probíhají práce v Rezlerově ulici na úpravě komunikace a chodníků, polovina Rezlerovy ulice má již první vrstvu asfaltu, zde dokončeny chodníky, pracuje se na straně směrem k pekárně.

· Tyršova – kanalizace dokončena, probíhají práce na úpravě chodníku.

· Kozákovská – kanalizace je dokončena, nyní probíhají práce na chodníku, rovněž pokládka VO pro město.

· Bítouchov – kanalizační řad „A“ (v komunikaci KSS LK) – hlavní řad je dokončen, nyní veřejné části přípojek.

· Podmoklice – kanalizační řad „BII-f“ (autobusové nádraží).

· Na Obci – dokončené provizorní vedení vedení NN a vodovodu, probíhá stavba odlehčovací komory, následně pokládka splaškové kanalizace, přeložka vodovodu, město zde řeší VO, RWE plyn, povrch bude upraven zámkovou dlažbou dle PD města

· Koštofranská – řízený protlak pro kanalizaci, následně gravitační stoka výkopem v minimálních hloubkách, poté protlak kanalizace do ulice Sokolská, město zde řeší VO, energetika následně NN. Po celou dobu stavebních prací bude v ulici Koštofranská úplná uzavírka. Objízdná trasa bude vedena Jíloveckou ulicí (zde bude obousměrný průjezd řízen semafory), dále částí ulice Sokolská do Tyršovy ulice (zde rovněž řízeno semafory z důvodu provádění stavby úpravy komunikace Tyršovy ulice), dále přes Riegrovo náměstí do Husovy ulice, za MěÚ jednosměrně do Sokolské ulice a zpět přes semafory Jíloveckou ulicí.
· Na Vinici – poslední úsek kanalizace, 2 řady již dokončeny, zde přeložka vodovodu

· Vejvarovo nábřeží (Na Olešce) -  kanalizace dokončená, nyní přípravy podkladních vrstev pro in-line stezku dle PD města.

· Bořkovská – výstavba kanalizace u Teska (v chodníku).

· Bavlnářská, Chuchelská – část kanalizace od pizzerie směrem k budově archivu je dokončena, nyní realizace kanalizace v komunikaci KSS LK od pizzerie ulicí J. Žižky směrem ke křižovatce s ulicí Chuchelskou (řad B1-b), zde přeložka vodovodu.

Práce budou pokračovat v již zahájených lokalitách podle harmonogramu. Další lokality budou zahájeny až na podzim 2010.  

V květnu 2010 proběhne asfaltování úseků z loňského roku (Luční – část ke kotelně, Luční – 3 místa po napojení kanalizace - nyní vydlážděno, Příčná, Makovcova, V Aleji, Na Olešce).

Náklady stavby:

	2009
	  43.716.289,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

	2010
	  57.800.000,- Kč

	2011
	  33.466.549,- Kč

	CELKEM
	134.982.838,- Kč


(k 30.4.2010) – fakturace za 04/2010 – 3,07 mil. Kč bez DPH

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %

	Fakturace
	51,6 mil. Kč
	135 mil. Kč
	38,2 %

	Kanalizace (pouze stoky)
	4,55 km
	10,39 km
	43,8 %

	Přeložky vodovodů
	1,86 km
	3,98 km
	46,7 %


Změna úředních hodin v kontaktním místě VHS Turnov:

Během měsíce května 2010 byly upraveny úřední hodiny v kontaktním místě VHS Turnov. Občané mají možnost po dohodě domluvit návštěvu i v jiném termínu. Vše je upraveno na internetových stránkách.

Původní ÚH:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	0900 – 1200 hod.

	Čtvrtek
	1400 – 1700 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Nové ÚH:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	0900 – 1200 hod.


Čistá Jizera - Jilemnice 
Ve sledovaném období byly práce v Jilemnici prováděny na objektech JV5 – Hrabačov, JR2 – Polní ul. a JV4 Metyšova ul. V Hrabačově probíhala výstavba stoky v ulici U Jizerky (směrem ke kruhovému objezdu), zároveň byl také ke kanalizaci přikládán výtlak z čerpací stanice odpadních vod a prováděna přeložka vodovodu. 
V polovině května se stavba přesunula do ulice U Potoka, kde bude pokládána poslední stoka tohoto objektu.

Ke konci května byla také dokončena (kromě obnovy povrchu ulice) celá rekonstrukce v ul. Polní, v úseku mezi ulicemi Lesní a Jubilejní.

Město Jilemnice připravilo projekty na dodatečné úpravy ulic po realizaci kanalizace Čisté Jizery – týká se to ulic Metyšova (chodníky, parkoviště), okružní křižovatky U Labutě a doplnění podkladních vrstev komunikací mimo rýhu v Hrabačově. Práce na těchto ulicích budou hrazeny z příspěvku města, který je ve výši 5mil., formou dodatku smlouvy o dílo – jak bylo odsouhlaseno na minulém jednání RS. Na Metyšově ulici již byly práce zahájeny odstraněním původních chodníků a založením podkladních vrstev pro chodníky nové. Frézován byl také vrchní asfalt na komunikaci a probíhá doplňování podkladních vrstev nad rýhou. Celá ulice by měla být kompletně dokončena do konce srpna.
V dubnu 2010 bylo prostavěno 3.645.570,16 Kč bez DPH, od začátku stavby činí náklady  29.133.746,09 bez DPH.

Čistá Jizera – Rokytnice nad Jizerou

Ke dni 1.4. 2010 byl aktualizován harmonogram stavby. Stavební práce byly po zimním období zahájeny 12.4. 2010. Práce začaly na větvích, které nebyly dokončeny v loňském roce, na některých dokončených větvích byly zahájeny práce na obnově komunikací. Rovněž byly zahájeny práce na obou vodojemech. Zhotovitel prováděl přípravu následných prací, vytýčení sítí a sondy na nových větvích. Z hlediska postupu prací i případných možných víceprací na stavbě se ukazují jako problematické úseky, na kterých se objevila skála ve velmi soudržném a tvrdém stavu. U obou VDJ byla v letošním roce provedena hrubá vrchní stavba, nyní již probíhá realizace obou krovů.

Během 05/2010 nastoupili všichni subdodavatelé zhotovitele. Již byly zahájeny sanace mostů a nové větve letošního roku. Vzhledem k problematickým úsekům, kde se objevila skála, případně z důvodu stávajícího umístění inženýrských sítí, bude nutné aktualizovat harmonogram stavby, jelikož bylo nutné zahájit i náhradní větve (v brzké době měly být zahájeny kanalizační řady v Horní Rokytnici „A6“ (naproti dolnímu náměstí) a „CH1“ (od klubu mládeže směrem na Horní Ves). Oba řady není možné umístit dle PD kvůli umístění stávajících sítí, projektant prověřuje náhradní řešení).
V současné době se pracuje na 16 staveništích:

· Dolní Rokytnice Zimní strana - kanalizační řad „B1“, vodovodní řad „Z2“(souběh v místní komunikaci, pokračování z loňského roku) – subd. firma JOSTAV Liberec

· Dolní Rokytnice Letní strana – kanalizační řad „D1-1“ (spojovací úzká cesta mezi spodní a vrchní komunikací na Letní straně) – subd. firma COMATEL 

· Dolní Rokytnice Letní strana – vodovodní řad „T2“ v místní komunikaci (pod novým VDJ) – subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Dolní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „A5“ (po pravé straně příjezdové komunikace do Rokytnice - pokračování řadu z loňského roku od bývalých Elektropřístrojů) - subd. firma JOSTAV Liberec

· Horní Rokytnice Letní strana (nad zdravotním střediskem) – kanalizační řad „I“ a „I1“ včetně vodovodu „R6“ je dokončen, nyní probíhají práce na přepojování přípojek a na úpravě komunikace (obruby) – hlavní dodavatel stavby firma EUROVIA CS Liberec

· Horní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „J“ (v místní komunikaci – nad traktorkou) – v této části se pokládala i část dešťové kanalizace - hlavní dodavatel stavby firma EUROVIA CS Liberec

· Horní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „G2“ (nad kostelem) – sudb. Firma ROTES Rokytnice n. J.

· Horní Rokytnice Kanalizační řad u Mateřské školy v Horní Rokytnici - subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Horní Rokytnice – kanalizační řad „A10“ (část Berlína) - subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Horní Rokytnice Letní strana (Horní Ves) – kanalizační řad „F1“, vodovodní řad „HV1“ (souběh řadů nad radnicí) - subd. firma ZIKUDA Turnov

· Horní Rokytnice (mezi Epronou a RTK) – kanalizační řad „A14“, vodovodní řad „HP2“ - subd. firma ZIKUDA Turnov

· Vodojemy – Dolní Rokytnice Letní strana, Dolní Rokytnice Zimní strana - u obou VDJ byla v letošním roce provedena hrubá vrchní stavba, nyní již probíhá realizace obou krovů.
· Opravy mostů – vše provádí firma BREX Liberec – v současné době se pracuje na opravě mostu na řadu „A5“ u bývalých Elektropřístrojů, dále na sanaci mostu Korei na „Ac“ a sanaci na mostu A club (klub mládeže) u CH2. Na přelomu května a června 2010 budou zahájeny práce na opravě mostu u RTK na řadu „A15“ (lyžařská cesta), následně pak na mostu Zemex na řadu „J“.

· Opěrná zeď (bude zahájeno následně) – na „D3“ pod novým VDJ na Letní straně a na „J“ u Zemexu v Horní Rokytnici. 

Náklady stavby:

	2009
	  43.479.822,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

	2010
	  90.000.000,- Kč

	2011
	  34.201.391,- Kč

	CELKEM
	177.681.213,- Kč


(k 30.4.2010) – fakturace za 04/2010 – 5,51 mil. Kč bez DPH

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %

	Fakturace
	49,0 mil. Kč
	178 mil. Kč
	27,5 %

	Kanalizace 
	4,9 km
	14,6 km
	33,6 %

	Vodovody
	2,3 km
	11,1 km
	20,7 %


Změna úředních hodin v kontaktním místě VHS Turnov:

Během měsíce května 2010 byly upraveny úřední hodiny v kontaktním místě VHS Turnov. Občané mají možnost po dohodě domluvit návštěvu i v jiném termínu. Vše je upraveno na internetových stránkách.

Původní ÚH:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	1400 – 1700 hod.

	Čtvrtek
	0900 – 1200 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Nové ÚH:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	0900 – 1200 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Čistá Jizera – Lomnice nad Popelkou
Na obou pracovištích na ulici Antala Staška se pracovní úseky pohubují směrem nahoru ke Košovu, aktuálně se nachází v prostoru zprůjezdněné spojky do Poděbradovy ul. a za odbočkou polní cesty na Babylon. Do poloviny června stále platí plná uzavírka ulice a v následujícím období se také znovu uzavře i spojovací ulička. Místní obyvatelé budou ke svým nemovitostem zajíždět od křižovatky na Karlově (majitelé nové zástavby v horní části ulice po dohodě se stavbyvedoucím podél výkopu) a nebo přes Oboru. Pro ostatní však platí i nadále objížďka přes Bradleckou Lhotu a Pekloves. Mezi křižovatkou na Karlově a spodním vodojemem nás ještě čeká přeložka dvou vodovodních řadů.

U stadionu, kde se také pracuje současně na dvou místech, je aktuálně položena hlavní stoka v celém úseku ulice, nyní budou práce pokračovat na realizaci veřejných částí kanalizačních přípojek. Od ulice 5. května se také začne provádět přeložka vodovodního řadu, z opačného konce (od Lidické ul.) v červnu rekonstrukce plynovodu realizovaná plynárnami.

Kanalizační stoka je kompletně dokončena i v Přímé ul., dodavatel nyní bude provádět jednotlivé kanalizační přípojky pod budoucí komunikací. Původní kanalizace, která zůstala pod zemí, odklání jeden ze vtoků balastních vod (čistých vod – potoků) vloni vybudovaným systémem přímo do Popelky.
Ve Rváčovské ulici nyní čeká dodavatele nejsložitější část prací, a to pokládka kanalizace v úseku od křižovatky s bezejmennou uličkou po parkoviště před firmou DESMO a.s. včetně vybudování odlehčovací komory a kompletní rekonstrukce propustku Popelky. Zároveň také bude položena stoka do uličky k rybníku Matouši. Tato fáze výstavby přinese na dobu cca 2 měsíců plnou uzavírku ulice, do jednotlivých výrobních areálů bude zajištěn příjezd ze Smetanovy ul. a doprava návěsy bude směřována dočasně Skuhrovskou ulicí, která byla pro tento účel upravena.

V Poděbradově ul. se realizuje hlavní kanalizační řad zároveň včetně přípojek a zbývá dokončit poslední třetinu úseku.

Po dokončení kanalizace přezval ul. J. Kábrta a Smentanovu (v úseku ul. Poděbradova – J. Kábrta) subdodavatel komunikací. Probíhá zde příprava podkladních vrstev pod silnici, pokládka obrubníků a dláždění chodníků ze zámkové dlažby. Samotná Smetanova ul. bude v úseku „jednosměrky“ zúžena a přibudou zde nová parkovací stání. Vše by mělo být dle slibu dodavatele dokončeno do začátku června tak, aby zde mohla proběhnout akce „Den koně“.

Na nejpozději zahájeném staveništi, pod radnicí na ul. Jeronýmova, postupuje stavba od fary směrem k radnici, aktuálně lze stavební stroje nalézt na křižovatce s ul. Havlíčkova.

V rámci rekonstrukce ČOV byla vyklizena druhá, stávající, čistírenská linka a bylo demontováno veškeré technologické zařízení. Nyní bude do původní nádrže vbetonována nová – nejprve bude vyarmováno a vybetonováno dno a následně i stěny nového biobloku.

Aktuální problém v Lomnici jsou pouze cenová jednání mezi dodavatelem a investorem. 

V dubnu 2010 bylo prostavěno 12.567.034,- Kč bez DPH (z plánovaných 6.801.323,- Kč bez DPH), od začátku stavby to činí 92.952.535,-  Kč bez DPH.

Návrh na usnesení:
RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.

2.2.  Čistá Jizera – Turnov – Vodovod v ulici Zborovská

V rámci projektu „Čistá Jizera – město Turnov“ bude v nejbližší době probíhat rekonstrukce kanalizace v ulici Zborovská. Při realizaci kanalizace dojde k rozsáhlému stavebnímu zásahu v celé Zborovské ulici, ve které se nachází zásobní vodovodní řad z litiny DN80. Po dokončení  Čisté Jizery v ulici Zborovská má město Turnov pro tuto ulici připravenou realizaci projektu komplexní rekonstrukce a úpravy povrchů komunikace a chodníků, obnovu zeleně, veřejného osvětlení a městského mobiliáře, kterou schválili na posledním jednání zastupitelé.  Na tuto stavbu je již v současné době vydáno pravomocné stavební povolení. 
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi provozovatel SčVK, a.s. upozornil na velmi vážný problém, že vodovod ve Zborovské ulici je ve velmi špatném, až kritickém, technickém stavu (dožilý) a při stavbě kanalizace (před realizací nové komunikace) je ho potřeba v celé délce vyměnit, aby při poruchách nemuselo docházet k zásahům do nového povrchu. V současné době zde dochází k poruchám velmi často. Jen v době výstavby kanalizace v blízkosti křižovatky ulic Žižkova a Zborovská zde došlo ke dvěma závažným havarijním stavům. Vodovod je zde starý cca 80 – 90 let a při stavbě kanalizace ho s nejvyšší pravděpodobností nebude možno zachovat v provozuschopném stavu. Litinové potrubí v tomto stáří je velice křehké a praská při každém stavebním zásahu v daném místě. Z toho důvodu bude před realizací nového vodovodu v části oblasti nutno nejdříve provést provizorní zásobní rozvod vody, aby bylo možno zachovat zásobování odběratelů. 

Nově se jedná celkem o 1039m vodovodu (976 m plastového vodovodu PP DN 110 a 60 m litinového vodovodu LT DN 80), napojení 37 vodovodních přípojek a 2 hydranty.

Pro vyčíslení finanční náročnosti uvedené akce jsme nechali zpracovat položkový rozpočet stavby vodovodu tak. Tento rozpočet jsme nechali ocenit firmu Eurovia – generálního dodavatele kanalizace. Pro porovnání jsme rozpočet nechali ocenit i subdodavatele (firmu Integra), která zde pro generálního dodavatele ČJ-Turnov realizuje výstavbu kanalizace. Firmou Eurovia byl rozpočet oceněn v jednotkových cenách nabídky ČJ Turnov, ve kterých vyšla celková realizace vodovodního řadu 2.993.011,- Kč. Nabídková cena subdodavatele byla 2.672.759,- Kč (o cca 10,7% nižší). Po několika jednáních a kontrole jednotkových cen porovnáním s jinými zhotoviteli v ČJ bylo s firmou Eurovia dohodnuto, že realizaci vodovodu zajistí společně s firmou Integra za celkovou cenu 2.693.710,- Kč - slevili 10% z jednotkových cen nabídky (dle specifikací mají možnost u prací nad rámec SoD uplatnit kompletační přirážku – zde bylo uplatněno necelé 1% nad cenu subdodavatele).

Zajištění provizorního zásobovacího rozvodu bylo zhotovitelem oceněno na 379.374,- Kč (z části v jednotkových cenách nabídky a u jednotek neobsažených v nabídce dle ceníku). Po konzultaci s provozovatelem bylo dohodnuto, že v případě schválení zajistí realizaci provizorního rozvodu SčVK,a.s. za cenu 275.048,- Kč. Realizaci objedná u provozovatele firma Eurovia, která dle dohody nebude na VHS uplatňovat navýšení ceny provozovatele o kompletační přirážku. 

K výše uvedenému účelu bude s firmou Eurovia sepsán dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Čistá Jizera – město Turnov“, kterým bude dosavadní smluvní cena navýšena o 2.968.758,- Kč, rozsah bude navýšen o realizaci vodovodu v ulici Zborovská a provizorní zásobovací rozvod vody po dobu realizace vodovodu. Náklady na tyto práce jsou z pohledu správce dotace akce „Čistá Jizera – město Turnov“ neuznatelnými výdaji a jsou plně hrazeny z vlastních zdrojů investora. Finanční tok bude zohledněn v první rozpočtové změně.  

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací stavby „Čistá Jizera – Turnov – Vodovod v ulici Zborovská“ dle návrhu a zahrnutím nákladů na její realizaci do nejbližší rozpočtové změny.
2.3.  Závěry z pracovního jednání starostů

Třetího května proběhlo pravidelné setkání vedení měst projektu Čitá Jizera. Na jednání byly řešeny následující otázky:

1. Informace o průběhu stavby a klíčové otázky roku 2010 v jednotlivých městech

2. Ostatní události

3. Vazby s městy – úpravy komunikací

4. Činnosti správce stavby 

5. Financování se SFŽP

6. Vztah k České spořitelně a.s. – fixace sazby

7. Financování akce z pozice Města Lomnice nad Popelkou 

8. Vztah k veřejnosti, mediální otázky

9. Doprovodné souvislosti s akcí Čistá Jizera

10. Prezentace na zastupitelstvech měst 

Jednání probíhalo v klidném a pracovních tempu.  

Klíčové závěry z jednání : 
Města odmítla v tuto chvíli na základě doporučení svých finančních výborů fixaci sazby, kde nám banka nabízí již sazbu 5,85 %, tedy odpovídající variabilní sazbě v době podání nabídky. Bylo však konstatováno, že o této skutečnosti by měly rozhodnout zejména subjekty nesoucí hlavní podíl na v budoucnu splatných úrocích – tedy VHS, Lomnice nad Popelkou a Rokytnice nad Jizerou. Vše jsme následně na klidném jednání řešili v Praze s vedením banky a bylo dohodnuto, že na příští jednání RS budou do jeho pracovní části pozváni. Celá otázka úvěru na Čistou Jizeru má totiž mnoho možných dalších vývojů, a to včetně fixace pouze části úvěru, nebo předčasného placení celého úvěru díky přeúvěrování ze strany měst apod. 

Byly diskutovány veškeré celkové limity na jednotlivé akce na dodatečných následných úpravách komunikací, akce které navazují na ČJ a jsou koordinovány městy. Bylo konstatováno, že dojde k prověření současných smluvních vazeb mezi městy a VHS a jejich aktualizaci. 
Doprovodné a potřebné výdaje VHS nad rámec akce se již začínají objevovat. Nejde o malé částky, což je možné je sledovat z podkladů na jednání RS. Jde zejména o úpravy objízdných tras, náhradní výsadby, dodatečné řešení některých potřebných vodovodů, obnova nejstarších  navrtávacích pasů pod novými asfalty atd. Některé z nich možná budeme moci zařadit po projednání se SFŽP do rezervy díla, ale většina půjde pravděpodobně přímo na vrub VHS. Bylo konstatováno, že je potřeba na tyto potřeby provést rozpočtovou změnu již v roce 2010, a dále připravit finanční řešení, tak aby bylo pro všechna města principiálně shodné. 
Pan starosta Lomnice seznámil zbylá města s pravděpodobným řešením  povinných úhrad Lomnice nad. Popelkou na akci ČJ. Má předběžně dohodnut příspěvek od LK přímo vůči rozpočtu měst, který on použije na úhradu nezapočitatelných ( mimodotačních ) nákladů stavby a tím přímo sníží vlastní požadavky na peníze města a zajistí plnění podepsaných smluv o financování. 
V otázce  vztahu k veřejnosti, a to pro nutné vylepšení zvláště před komunálními volbami – bylo konstatováno, že VHS rozpočtovou změnou vytvoří fond, který bude sloužit pro řešení jednotlivých námětů z každého města. Půjde např. o vysvětlující billboardy ukazující např. na konečné řešení centrálních komunikací, úhrada nákladů při setkávání s občany, atd. 
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí závěry z pracovního jednání vedení měst Čisté jizery.
2.4.  Smlouvy s městy o financování projektu


                  přílohy
Od začátku stavby má VHS se všemi zúčastněnými městy uzavřené Smlouvy o spolufinancování Projektu Čistá Jizera s plněním podle dohod schválených zastupitelstvy. Podle těchto smluv probíhá financování projektu ze strany měst – to znamená příjem dotací od měst a čerpání úvěru pro města (část B úvěru). Města mají podle uzavřené smlouvy možnost sama stanovit kolik prostředků v kterém časovém období na projekt vynaloží s tím, že celková suma dotací a části B úvěru musí být zachována a do ukončení realizace projektu s VHS vypořádána.
	Stávající uzavřené smlouvy

	Město
	Cena stavby ze soutěže + ostatní náklady 
	Dotace od měst na základní stavbu 
	Požadavky na další komunikace
	Celkem uhradí  město
	Plánované  prostředky rozpočtu
	Plánovaný úvěr – část B úvěru

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Turnov
	254 886
	49 166
	25 000
	74 166
	20 166
	54 000

	Semily
	140 580
	29 008
	10 000
	39 008
	39 008
	0

	Jilemnice
	58 456
	11 734
	5 000
	16 735
	16 735
	0

	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	Rokytnice
	184 585
	38 449
	0
	38 449
	3 449
	35 000

	Lomnice
	239 552
	59 803
	0
	59 803
	9 803
	50 000

	CELKEM
	878 059
	188 160
	40 000
	228 161
	89 161
	139 000


Dosavadní a plánovaný vývoj

V loňském roce byl pouze s městem Turnovem aktualizován plán toku vlastních zdrojů a čerpání úvěru podle požadavku města. Tento krok neměl vliv na celkové dohodnuté sumy financí.

V letošním roce některá města přistoupila k věcnému naplňování požadavků na nový vzhled již realizovaných komunikací a toto rozhodnutí přineslo navýšení ceny díla a tím i navýšení sumy dotace od konkrétního města. V Turnově se pak město rozhodlo, že nevyužije plánovaný úvěr, který měl být čerpán prostřednictvím části B úvěru VHS ve výši 54 mil. Kč, a že tyto prostředky uhradí z rozpočtu města. 
Dalším krokem letošních finančních vztahů je posun části vlastních zdrojů Lomnice do příštího roku v souladu se schválenými rozpočty, konkrétně se jedná o sumu 3,4 mil. Kč, která měla být uhrazena v roce 2010 a bude posunuta do roku 2011, nebo v dalším kroku vyřešena s pomocí LK (prostředky LK na komunikace). 
	Dodatky ke smlouvám

	Město
	Cena stavby ze soutěže + ostatní náklady  
	Dotace od měst na základní stavbu 
	Požadavky na další komunikace
	Celkem uhradí město
	Plánované  prostředky rozpočtu
	Plánovaný úvěr – část B úvěru

	 
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	Turnov
	254 886
	49 166
	28 800
	77 966
	77 966
	0

	Semily
	140 580
	29 008
	16 000
	45 008
	45 008
	0

	Jilemnice
	58 456
	11 734
	5 000
	16 735
	16 735
	0

	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	Rokytnice
	184 585
	38 449
	0
	38 449
	3 449
	35 000

	Lomnice
	239 552
	59 803
	0
	59 803
	9 803
	50 000

	CELKEM
	878 059
	188 160
	49 800
	237 961
	152 961
	85 000


Změna financování v celkových sumách se týká Semil a Turnova, z uvedené tabulky vyplývá:

TURNOV


- ponížení části B úvěru tak, že Město Turnov bude čerpat 0,- Kč úvěru z původní výše 54.000.000,- Kč (sloupec F a L)

- navýšení vlastního podílu Města na financování investiční akce o původní sumu části B úvěru pro město a o další požadavky na úpravu komunikací v částce 3,8 mil. Kč (sloupec I). Celkem tedy město uhradí ze svého rozpočtu místo původních 20 166 tis. Kč částku 77 966 tis. Kč.
SEMILY

- navýšení vlastního podílu Města na financování investiční akce o další požadavky na úpravu komunikací o částku ve výši 6 mil. Kč (sloupec I) Celkem tedy město uhradí ze svého rozpočtu místo původních 39 008 tis. Kč částku 45 008 tis. Kč.

Dodatky ke smlouvám na spolufinancování Projektu Čistá Jizera jsou přílohou podkladů. Jejich obsah vychází z výše uvedených čísel.
Závěr
VHS uzavře s městem Turnovem a Semily dodatky ke smlouvám a s městem Lomnice nad Popelkou aktualizuje přílohu ke smlouvě – v souladu s podklady.
Zbývá otázka, jak VHS naloží s nevyčerpanou částí B úvěru rezervovanou pro město Turnov –  bude předloženo na příštím jednání RS.  
Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální vývoj podílů měst na financování Projektu Čistá Jizera a této souvislosti:

· souhlasí se zněním Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolufinancování projektu Čistá Jizera s městem Turnovem a pověřuji Ing. Hejduka jeho podpisem,
· souhlasí se zněním Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolufinancování projektu Čistá Jizera s městem Semily a pověřuji Ing. Hejduka jeho podpisem,
· požaduje na příštím jednání předložit návrh řešení nevyčerpané části B úvěru na Čistou Jizeru.

3. Investice a obnova

3.1.  SFŽP a schvalovací procesy žádostí

VHS na přelomu roku podalo šest žádostí do XIII. výzvy OPŽP. Následně byly všechny žádosti fondem akceptovány. Koncem dubna proběhlo první schvalování sdružených projektů a projektů na špinavou vodu. Projekty na pitnou vodu budou mít schvalovací proces koncem června.
  

V zásadě lze konstatovat, že jsme byli úspěšní na cestě k dotačním prostředkům z EU a SFŽP.

Klíčové dvě akce buď byly schváleny (Benecko), nebo mají velkou šanci v blízké budoucnosti dochválit ( Malá Skála ). A ze dvou investičně méně náročných akcí  byla schválena dlouhodobě připravovaná akce Přepeře – Potůček.  Ohrazenice  mají smůlu – nejprve jsme je museli vyřadit z akce ČJ a nyní neprošly ani tímto sítem. 
Musíme věřit, že se nám podaří zopakovat alespoň jeden úspěch i na pitné vodě – informace budou pravděpodobně na příštím jednání RS

	Přehled podaných žádostí do XIII. výzvy OPŽP (prosinec 2009)

	Název projektu
	Náklady projektu
	Akceptováno
	Současnost

	Malá Skála - kanalizace a vodovod Vranové
	                  46 054 847,00    
	11.1.2010
	Projekt spadl do zásobníku pro další výběr 

	Přepeře - odkanalizování místní části Potůček
	                  13 355 000,00    
	11.1.2011
	Projekt byl doporučen k financování

	Ohrazenice - dostavba kanalizace
	                  13 725 000,00    
	11.1.2012
	Projekt byl zamítnut

	Benecko - Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace
	                  30 202 025,00    
	30.12.2009
	Projekt byl doporučen k financování

	Rokytnice nad Jizerou - intenzifikace úpravny Huťský potok
	                    5 190 000,00    
	12.3.2010
	Probíhá vyhodnocování projektu cca do konce června, velká naděje na úspěch

	Intenzifikace úpravny vody Příkrý
	                  22 458 729,00    
	12.3.2010
	Probíhá vyhodnocování projektu cca do konce června, řešíme zásadní technické záležitosti


Závěr
Ze šesti podaných žádostí:

· dvě zatím jsou posuzovány , nejsou rozhodnuty, z toho jedna na velmi dobré cestě
· dvě jsou doporučeny k financování – dotace cca 19,1 mil. Kč Benecko, 9,4 mil. Kč Přepeře.
· jedna čeká v „zásobníku“ projektů na další rozhodování
· jedna je zamítnuta
Oba projekty na intenzifikaci úpravny vody (Semily a Rokytnice) v současné době procházejí procesem projednávání technické způsobilosti, kdy na fondu operuje skupina ze svazu vodárenských expertů. VHS musí ve spolupráci s provozovatelem a projektantem dokládat zdůvodnění technologického řešení jednotlivých projektů. Závěry jednání budou postoupeny do řídícího výboru a následně bude posouzeno financování projektů fondem.

Lze předpokládat, že projekt v „zásobníku“ bude fondem v příštím období také doporučen pro financování, vše závisí na celkovém volném objemu dotačních prostředků (jinak – podle toho, jestli bude SFŽP podporovat pražskou ČOV). V tuto chvíli, nám nikdo kompetentní nedokázal sdělit jaký bude osud těchto projektů. 
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí stav ve věci schvalovacího procesu dotačních prostředků z XIII. výzvy OPŽP.
3.2. Semily – Prodloužení kanalizace Mikoláše Alše

V Semilech při akci Čistá Jizera byla v loňském roce realizována kanalizace v ulici Mikoláše Alše, v letošním roce se budou provádět finální asfalty. Město Semily vzneslo požadavek novou kanalizaci prodloužit k pozemkům, určeným pro novou zástavbu. Jedná se o cca 59 m PP DN 250 (54 m prodloužení v místní komunikaci + 5 m vyvést na dotčené pozemky).  V trase kanalizace by bylo řešeno i prodloužení vodovodu včetně vyvedení přípojek. Odhad nákladů je cca 600.000,-Kč bez DPH včetně asfaltového povrchu v celé šíři. 

25% nákladů z kanalizace a vodovodu včetně povrchu v rýze bychom hradili z rozpočtu VHS Turnov mimo Čistou Jizeru, 75 % nákladů z kanalizace a vodovodu včetně povrchu v rýze, dále 100% povrchu mimo rýhu  by hradilo Město Semily.

Prodloužení sítí bude předloženo k ocenění firmě SaD Jablonec n. J., která realizuje Čistou Jizeru. Realizace by proběhla v létě 2010 (následně asfaltování 10/2010). Jelikož se jedná o prodloužení sítí v pozemku dle stavebního povolení Čisté Jizery, je s odborem životního prostředí projednané, že nebude požadováno nové územní a stavební povolení. 

Po ocenění bude proveden přepočet nákladů dle poměru %.

Náklady budou zahrnuté podle ocenění do rozpočtových změn VHS Turnov na příjmech a výdajích.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací prodloužení kanalizace v ulici Mikoláše Alše v Semilech za podmínek financování dle návrhu.

3.3. Líšný zásobení pitnou vodou – výběr projektanta

Jedná se o výstavbu vodovodní sítě v obci Líšný o celkové délce cca 2,5 km, osazení čerpací stanice do VDJ Libentiny a výstavbu nového vodojemu o objemu 50m3.
Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na PD a inženýrskou činnost na tuto akci. Do soutěže bylo doručeno čtrnáct nabídek, po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise ve složení pí. Červová, p. Vacátko, Ing. Mikeš, p. Vele, p. Šimek určila následující pořadí na prvních třech místech: 

	Konečné pořadí – akce PD Líšný zásobení pitnou vodou

	

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce
	Poznámky
	Konečné pořadí

	
	
	
	
	

	VodoPro s.r.o.
	nabídka je kompletní
	283 950,-
	
	1

	
	
	
	
	

	Ing. Radek Gregor
	nabídka je kompletní
	475 000,-
	
	2

	
	
	
	
	

	Ing. Jaroslav Vávra
	nabídka je kompletní
	510 186,-
	
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

V případě, že bude možné podat žádost o dotaci na LK (bude zřejmé až po vypsání grantu) navrhujeme RS tuto možnost využít.
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zhotovení PD, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci ,, Líšný zásobení pitnou vodou“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností VodoPro s.r.o.,
· souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků za zhotovení PD včetně inženýrské činnosti na Krajský úřad Libereckého kraje z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do příslušného programu, pokud to umožní pravidla grantového programu. 
3.4. Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek, podchod I/10 – výběr dodavatele

Jedná se o rekonstrukci vodovodního přivaděče Kalich Borek, konkrétně stoupání pod a nad silnicí I. třídy a podchod I/10.tato část stavby je technicky velmi náročná s ohledem na složitost terénu ve kterém je trasa navržena. Jedná se o velmi svažitý terén s velkým podílem rostlé skály v rýze vodovodu.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Do soutěže bylo doručeno sedm nabídek, po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise ve složení pí. Červová, p. Vacátko, p. Votrubec, Ing. Mikeš, p. Šimek učinila dotazy dvěma uchazečům na prvních místech ohledně neúměrně nízké ceny některých položek rozpočtu s výsledkem:

· firma EVOSA na základě opakovaného prověření své nabídky ze soutěže odstoupila

· firma Strabag potvrdila správnost nabízených položek rozpočtu a písemně se zavázala k dodržení nabízené ceny.
Hodnotící komise určila následující pořadí na prvních třech místech: 

	Konečné pořadí – akce Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek, podchod I/10

	

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce
	Poznámky
	Konečné pořadí

	
	
	
	
	

	Strabag a.s.
	nabídka je kompletní
	4 914 997,-
	
	1

	
	
	
	
	

	Evosa s.r.o.
	nabídka je kompletní
	5 395 000,-
	
	2

	
	
	
	
	

	Jostav s.r.o.
	nabídka je kompletní
	5 660 352,-
	
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, kterou lze podpořit dotačním titulem LK doporučujeme podat žádost o dotaci na provedení stavby.

Klíčovou otázkou nyní je- zda akci, kterou máme částečně v rozpočtu VHS na 2010 budeme v 2010 stavět? Na toto rozhodnutí máme maximálně dva měsíce. Klíčovými vstupy je informace o grantových programech Libereckého kraje, které zatím nejsou vyhlášeny a nebo případě dohoda s vítězným uchazečem o prodloužení financování akce.  Naproti tomu by realizace akce až při jistých dotačních zdrojích např. v roce 2011, přinesla pro letošní rok zdroje pro rozpočtové změn. 
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby, na akci ,,Rekonstrukce vodovodu Kalich Borek, podchod I/10“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností Strabag a.s.
· souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků na provedení stavby na Krajský úřad Libereckého kraje z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do příslušného programu.

· Ukládá p. Červové předložit otázku zahájení akce po vyjasnění jejího financování

3.5. Výsledky VŘ – ,, Oprava střešního pláště na ČOV Rokytnice n. J.“

Jedná se o celkovou rekonstrukci střešního pláště na ČOV v Rokytnici nad Jizerou, spočívající v kompletním odstranění stávajících souvrství střechy včetně nevhodně použité tepelné izolace (kamenná vlna), která je měkká, lehce se prošlapává, navíc je naplněna vodou. Nově bude na střechu použit materiál SIPLAST , který ze zkušenosti velice dobře odolává ztíženým podmínkám vyšších horských poloh. Nová tepelná izolace střechy bude provedena z polystyrenu tl. 12 cm. Klempířské úpravy (Okapnice, oplechování atik) pak budou provedeny v materiálu FeZn.       

Celková plocha střech činí 182 m2 + 65 bm oplechování

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění dodávky těchto prací. Do soutěže bylo doručeno sedm nabídek, po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise ve složení pí. Červová, p. Horský, Ing. Šeps, Ing. Matyáš, Ing. Pavlata určila následující pořadí na prvních třech místech: 

	Konečné pořadí – akce PD na rekonstrukci vodovodu Vyskeř - Mladostov

	

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce
	Poznámky
	Konečné pořadí

	
	
	
	
	

	Izolace HZ, s.r.o.
	nabídka je kompletní
	137 448 Kč
	 
	1.

	
	
	
	
	

	FAST střechy s.r.o.
	nabídka je kompletní
	139 758, 25 Kč
	 
	2.

	
	
	
	
	

	VABRUS
	nabídka je kompletní
	173 535 Kč
	 
	3.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava střešního pláště na ČOV Rokytnice n.J a pověřuje VHS Turnov k objednání těchto prací v plném rozsahu dle cenové nabídky u vítězného uchazeče společnosti Izolace HZ s.r.o za nabídnutou cenu.
3.6. Výměna oken a dveří na objektech VHS 

Stejně jako v letech minulých pokračuje VHS Turnov v postupné výměně oken a dveří na vodohospodářských objektech které jsou již v nevyhovujícím stavu. 

Pro letošní rok bylo společně s provozovatelem vytipováno deset objektů,  u kterých je zapotřebí provést výměnu. Jedná se o VH objekty:
1) ČS Troskovice – Dola - vchodové dveře

2) VDJ Blatce – hlavní dveře + dveře do komory

3) VDJ Rovensko (Borek) – vchodové dveře + 2 ks dveře do armaturních komor

4) VDJ Tatobity – dvoukřídlé vchodové dveře + dveře do akumulace

5) VDJ Hruštice – hlavní dveře + dvoukřídlé dveře do komor

6) VDJ Mukařov – vchodové dveře

7) VDJ Klínkovice – vchodové dveře

8) VDJ Cimbál – dvoukřídlé vchodové dveře

9) VDJ Benecko u hotelu Kubát – vchodové dveře + 2 x okno 

10) VDJ Jilemnice – vchodové dveře + vnitřní dveře

Celkem se jedná o výměnu 17- ti prvků na těchto deseti objektech. 

S ohledem na velice dobrou zkušenost s firmou TRIDENT, která v loňském roce vyhrála výběrové řízení na dodávku a montáž oken a dveří na objektech VHS a i pro letošní rok se zavázala udržet jednotkové ceny z roku 2009, požádalo VHS Turnov tohoto dodavatele o ocenění těchto prací. 

Po prohlídce všech výše zmíněných objektů zástupcem firmy TRIDENT byla vypracována cenová nabídka na požadované práce ve výši 291 055 Kč. 

Nabídnutá cena je s ohledem na rozsah prací a v některých případech velice špatnou přístupnost objektů (např. ČS Troskovice -  Dola je nutné materiál nosit 500 m) přijatelná a odpovídá úrovni vysoutěžených cen z roku 2009. 

Vzhledem k těmto okolnostem doporučuje VHS Turnov zadat výměnu oken a dveří na objektech VHS Turnov společnosti TRIDENT za nabídnutou cenu 291 055 Kč. 

Návrh na usnesení:

RS:

·  souhlasí se zadáním výměny oken a dveří na objektech VHS ve stanoveném rozsahu  společnosti TRIDENT za nabídnutou cenu 291 055 Kč.

3.7.  Turnov – Mašov – rozšíření kanalizace – výsledek VŘ
Jedná se o připojení dvou nových RD na pozemcích p.č. 279/45 a 279/46 v k.ú. Mašov (p. Brandejsová a p. Peterková) k veřejné kanalizaci, která vede Soboteckou ulicí.

Na základě rozhodnutí Rady sdružení bylo na zhotovitele stavby vypsáno výběrové řízení. Přímo bylo poptávkou obesláno 11 stavebních firem, dále byla poptávka zveřejněna na úřední desce města Turnova a webových stránkách VHS Turnov.

Do výběrového řízení jsme obdrželi celkem 4 nabídky. Výběrová komise ve složení Jana Brandejsová, Ludmila Peterková (majitelky novostaveb), Marcela Červová a Dalibor Zmeko stanovila následující pořadí nabídek:
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1. místo

Eurovia CS, a. s.

(Ústí n. L.)

2. místo

Jostav, s.r.o.

Liberec

3. místo

Polstav, s.r.o.

Košťálov

4. místo

Zikuda, VH stavby, s.r.o.

Turnov


Financování bude probíhat standardním způsobem – 75% nákladů vlastníci připojovaných nemovitostí a 25% VHS Turnov. S vlastníky novostaveb bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci investice, na základě které převedou na účet VHS celkovou částku 83.803,- Kč. Spolupodíl VHS představuje částku 27.935,- Kč. S firmou Eurovia CS, a.s. bude k výše uvedenému účelu sepsána smlouva o dílo v celkové ceně 111.738,- Kč bez DPH.

Náklady na realizaci této akce prozatím nejsou zahrnuty v rozpočtu VHS na rok 2010 (v době žádosti byl již rozpočet schválen), budou tam zahrnuty v nejbližší rozpočtové změně vč. 75% na příjmech.

V současné době probíhá stavební řízení. V případě schválení RS bude realizace díla zahájena začátkem června 2010.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Eurovia CS, a.s. dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci investice s vlastníky novostaveb dle návrhu.
3.8.  Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 RD            Příloha
V rámci projektu „Čistí Jizera – město Turnov“ probíhá mimo jiné i výstavba kanalizace v místní části Nudvojovice. Vzhledem k udržitelné nákladové efektivnosti stavby však tento aktuálně realizovaný projekt nepokrývá kompletně celé území Nudvojovic – cca 230 m od ukončení kanalizace (vedle areálu firmy Zikuda) se nachází ještě dva rodinné domy, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci. Odpadní vody z těchto nemovitostí jsou likvidovány naprosto nevyhovujícím způsobem – po nedostatečném předčištění odtékají do příkopu vedoucího podél silnice do Nudvojovic. Napojení těchto domů na stávající kanalizaci není technicky možné – kanalizace, do které je napojen přilehlý areál firmy Zikuda je daleko a v nevyhovující hloubce.

V souvislosti s uvedeným se na VHS Turnov obrátili vlastníci uvedených dvou domů se žádostí o připojení jejich nemovitostí na kanalizaci. Na tento podnět jsme zajistili s provozovatelem a firmou Zikuda prověření možností odkanalizování předmětných RD. Jako jediné přípustné a cenově dostupné řešení bylo zvoleno prodloužení kanalizace od tzv. „Údolí lásky“ (pod firmou Kamax) – viz situace v příloze č. 1. 

Toto řešení představuje prodloužení kanalizace o 150 m z PP DN250 a realizaci dvou přípojek PVC 150 pod silnicí do Nudvojovic. Vzhledem ke skutečnosti, že v nejbližší době bude podél této silnice probíhat výstavba chodníku a vodovodu, je v této záležitosti postupovat rychle, aby bylo projekty možno zkoordinovat.

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba nebyla součástí probíhající akce, je před její realizací nutno v první fázi zajistit zpracování projektové dokumentace a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zpracovatele projektové dokumentace zajistíme v případě schválení zjednodušenou poptávkou z okruhu spolupracujících projektantů (předpokládaná cena je do 50 tis. Kč). Předběžná cena realizace stavby byla připravena firmou Zikuda a představuje částku 400 tis. Kč za prodloužení kanalizace a 90 tis. Kč za přípojky. S ohledem na žádost vlastníků RD a ekologické prioritě stavby se do financování této záležitosti rozhodlo zapojit i město Turnov, které schválilo na realizaci příspěvek z vlastního rozpočtu ve výši 150 tis. Kč. 

Celkové náklady stavby včetně PD představují předběžně částku 540 tis. Kč, která bude v případě schválení pokryta takto: 240 tis. Kč vlastníci napojovaných RD, 150 tis. Kč město Turnov a 150 tis. Kč VHS Turnov.

Uvedené finanční toky budou zohledněny v první rozpočtové změně.  

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací stavby „Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 RD“ dle návrhu a zahrnutím nákladů na její realizaci do nejbližší rozpočtové změny.
3.9.  Turnov – Prodloužení vodovodu Vrchhůra


       Příloha
Majitelé pozemků v Turnově (pod Vrchhůrou – v zadní části Křišťálové ulice) připravují v této lokalitě zástavbu rodinných domů. V současné době probíhá příprava podkladů ke schvalovacímu procesu ze strany orgánů státní správy. Součástí přípravy této rozvojové zóny je i příprava zasíťování předmětných pozemků. Vodohospodářského sdružení se zde týká stavba vodovodu a kanalizace, se kterou se uvažuje ještě v letošním (maximálně příštím) roce – vlastníci pozemků v současné době připravují projektovou dokumentaci vodovodu a kanalizace je součástí projektu Čistá Jizera – město Turnov.

Vlastníci předmětných pozemků požádali VHS Turnov prostřednictvím svého zástupce, Jaroslava Vaňátka, o zajištění realizace a spolufinancování vodovodu. Celkové stavební náklady na realizaci vodovodu nejsou prozatím stanoveny, předpokládané náklady jsou cca 300 - 350 tis. Kč. Jedná se o prodloužení vodovodu PP DN 90 v celkové délce cca 154m.  

V případě standardního modelu financování 75/25 % bude podíl VHS Turnov představovat v rozpočtu částku do 100 tis. Kč. Uvedené částky se můžou změnit po přípravě konkrétního položkového rozpočtu a ocenění stavby. 

V předmětné lokalitě bude probíhat výstavba kanalizace v rámci Čisté Jizery. Trasa kanalizace je zakreslena v schématu přílohy. Tuto kanalizaci je nutno propojit se stávající kanalizací v ulici Křišťálová. Je to požadavek provozovatele, který byl vznesen již u projekční přípravy ČJ kvůli nedostatečné kapacitě stávající kanalizace ve spodní části (od Křišťálové ulice směrem k sídlišti na Výšince). Propojení kanalizace dle schématu odlehčí stávající kanalizaci a umožní napojování dalších nemovitostí v horní části rozvojové lokality. V rámci projekční přípravy ČJ však nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemku a kanalizace musela být ukončena pod tímto pozemkem (viz schéma příl.). 

V současné době mají vlastníci pozemků zájem o výstavbu výše uvedeného vodovodu a v případě schválení realizace tohoto vodovodu a jeho spolufinancování ve standardním poměru 25/75 % nám umožní zrealizovat propojení kanalizace.

S vlastníky připojovaných pozemků bude sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci stavby, na základě které převedou na účet VHS Turnov odpovídající částku. Smlouva bude sepsána se zástupcem vlastníků pozemků, p. Jaroslavem Vaňátkem, který k tomuto účelu doloží úředně ověřenou plnou moc. Zároveň bude od vlastníků pozemků vybrán i standardní příspěvek poskytovaný na přípojky při ČJ za kanalizační přípojky cca 11 x 4.000,- Kč. 
Konkrétní finanční toky budou zohledněny rozpočtové změně VHS pro rok 2010, nebo budou v případě odpovídajícího časového sledu přípravy zahrnuty do rozpočtu na rok 2011.  

Návrh na usnesení:
RS:

· souhlasí s realizací stavby a modelem jejího financováním dle návrhu

· před zahájením prací požaduje informovat o konkrétní výši podílu VHS a vlastníků napojovaných pozemků.
3.10  Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 pozemky

příloha

V rámci projektu „Čistí Jizera – město Turnov“ probíhá mimo jiné i výstavba kanalizace v místní části Nudvojovice. V souvislosti s tím se na VHS Turnov obrátili vlastníci dvou pozemků se žádostí o připojení jejich nemovitostí na kanalizaci. Tyto pozemky se nachází vedle silnice vedoucí od Koškovy ulice k autobusové zastávce v Nudvojovicích. 

Jedná se o připojení 2 stavebních parcel (p. Kolda a p. Resl) na novou kanalizaci – prodloužení kanalizace PP Dn 250 realizováné letos v rámci ČJ o dalších 50 m. Toto prodloužení kanalizace je zde nutno realizovat co nejdříve, než budou v Nudvojovicích realizovány nové asfaltové povrchy (nejlépe do poloviny července 2010). Vlastníci pozemků mají na tuto novou kanalizaci zajištěnou projektovou dokumentaci i pravomocné stavební povolení. Realizaci stavby si chtěli vlastníci pozemků původně objednat svým jménem u firmy Zikuda. Po realizaci stavby chtěli kanalizaci odprodat VHS Turnov za standardních 25% nákladů. Vzhledem k situaci (časová koordinace a záruky) doporučujeme schválit uzavření smluvního vztahu k realizaci stavby mezi VHS Turnov a firmou Zikuda a s vlastníky pozemků sepsat smlouvu o příspěvku na realizaci stavby ve výši 75% nákladů. Celkové realizační náklady stavby představují částku 169.700,- Kč. 

V případě schválení bude s firmou Zikuda sepsána smlouva na realizaci stavby v celkové výši 169.700,- Kč. S vlastníky připojovaných pozemků bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci stavby v celkové výši 127.275,- Kč. Celkový spolupodíl VHS Turnov bude představovat částku 42.425,- Kč.

Uvedené finanční toky budou zohledněny v první rozpočtové změně. Tato stavba již byla zahrnuta v rozpočtu VHS na rok 2009, vlastníci parcel si však vzhledem k jejich finančním možnostem stavbu rozmysleli. Vzhledem k tomu, že jsme od vlastníků parcel začátkem letošního roku neměli odezvu, v rozpočtu na letošní rok byly náklady znulovány. 

Návrh na usnesení:
RS:

· souhlasí s realizací stavby „Turnov – Nudvojovice - prodloužení kanalizace pro 2 pozemky“ a jejím financováním dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Zikuda dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku s vlastníky připojovaných pozemků dle návrhu.
3.11.  Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce vodovodu Horní Kout – výsledek poptávkového řízení na zpracování PD

V březnu 2010 bylo vypsáno poptávkové řízení na zhotovení projektové dokumentace a zabezpečení inženýrské činnosti na rekonstrukci vodovodu v Horní Rokytnici v lokalitě Horní Kout v délce cca 900 m. Stávající vodovod je ještě z OSC (osinkocement). 

V poptávkovém řízení bylo osloveno 26 projekčních firem, v termínu došlo 13 nabídek. Komise učinila dotazy firmě VodoPro, s.r.o. Praha, která podala nejlevnější nabídku. Dotazy se týkaly především potvrzení celkové nabídnuté ceny vzhledem k požadavkům na jednotlivé části nabídky a upřesnění textu nabídky dle výzvy poptávkového řízení. Firma potvrdila celkovou cenu a veškeré dotazy kladně zodpověděla. Výběrová komise stanovila pořadí nabídek podle celkové nabídnuté ceny následovně:

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	VodoPro s.r.o Praha 
	119 500,00   

	2.
	Ing. Radek Gregor, Ždár nad Sázavou
	199 000,00   

	3.
	SYRINX, s.r.o. Praha
	199 500,00   

	4.
	Radek Hnát Turnov
	227 000,00   

	5.
	VALBEK, s.r.o. Liberec
	278 100,00   

	6.
	VRV, a.s. Česká Lípa
	305 000,00   

	7.
	Ing. Iveta Jakešová Stráž nad Nisou
	348 000,00   

	8.
	S-Projekt Liberec, s.r.o. Liberec
	377 000,00   

	9.
	ATHOS-CO, s.r.o. Praha
	379 100,00   

	10.
	ENVISYSTÉM, s.r.o. Praha
	385 000,00   

	11.
	SNOWPLAN, s.r.o. Jilemnice
	437 850,00   

	12.
	SčVK, a.s. Liberec
	505 000,00   

	13.
	ANTA.CT, s.r.o. Liberec
	627 500,00   


S firmou VodoPro, s.r.o. Praha bude sepsána smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou VodoPro, s.r.o. Praha v ceně dle návrhu.
3.12.  Rokytnice nad Jizerou – oprava kanalizačních šachet

Jedná se o požadavek provozovatele na postupnou opravu kanalizačních šachet v Dolní Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o betonové šachty DN 1000 na stávající kanalizaci, do které je napojen výtlak kanalizace firmy EMBA, spol. s r.o. Paseky (výroba lepenek). Stávající šachty jsou vlivem chemických vod z firmy EMBA v havarijním stavu, hrozí zde destrukce.  

Napojovací šachta výtlaku byla vyměněna v loňském roce při stavbě kanalizace Čistá Jizera, jelikož jsme zde napojovali nový kanalizační řad. V letošním roce je nutné opravit další 4 ks šachet.

Provozovatel předal nabídku  na opravu šachet:

Oprava 1 ks šachty beton DN 1000 (výměna za novou):

 36.000,-Kč/ks

Celková cena  za 4 ks šachet:





144.000,-Kč

Cena obsahuje veškeré zemní práce, zřízení a dodávku šachet včetně poklopu,  napojení na stávající kanalizaci, 2 x sanační nátěr každé šachty LADAX.

Cena je obvyklá podle jiných dodávek.

Na OŽP Jilemnice bylo podáno ohlášení opravy. Dotčený pozemek je ve vlastnictví Města Rokytnice n. J.. Oprava bude provedena v druhé polovině července 2010, v době celozávodní dovolené firmy EMBA, kdy nebude přítok na kanalizaci.

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2010 je částka 300.000,-Kč, v letošním roce bychom čerpali pouze cca polovinu předpokládaných nákladů. Oprava dalších šachet bude zařazena do rozpočtu 2011.   

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nabídkou SčVK, a.s. na opravu kanalizačních šachet v Rokytnici nad Jizerou a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

3.13. Jilemnice – oprava kanalizace Poštovní ul.
Na základě stížnosti občana na hromadění vody ve sklepě jeho domu a propadu chodníku v ulici Poštovní v Jilemnici provedl provozovatel šetření a zjistil, že obě skutečnosti jsou způsobeny tím, že je kanalizace původní zděná a ve špatném stavu - je nutno provést její havarijní výměnu.

Projektovou dokumentaci opravy provedl na základě odsouhlasení RS ing. Kreisl. Dle této PD bude vyměněno 61,3m řadu do potrubí UltraRib DN300, včetně přepojení kanalizačních přípojek a následné opravy povrchu komunikace v její plné šířce.

Na základě této dokumentace bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, oprava bude také ohlášena vodoprávnímu úřadu. Předpoklad realizace srpen nebo září.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby Jilemnice – oprava kanalizace Poštovní ul. a do hodnotící komise jmenuje: Rajm, Hejduk, Stolínová, Richter.

3.14. Benecko - Kanalizace Dolní Štěpanice – nájmy po dobu stavby a odkupy pozemků
Jedná se o připravovaný projekt na odkanalizování místní části obce Benecko, Dolních Štěpanic. Bude se jednat o gravitační kanalizaci svedenou do čerpací stanice a následné čerpání na ČOV Jilemnic.
Nájmy pozemků po dobu stavby

V současné době je připravena dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a dotahují se problematické souhlasy několika majitelů dotčených pozemků. Se všemi bylo jednáno a byla dohodnuta finanční náhrada za udělení souhlasu ve formě nájmu po dobu stavby, a to:

- Vítek Josef


5.000,-Kč (pozemek PK 732/2 k.ú. Hrabačov)

- Ježková Marie

5.000,-Kč (pozemek PK 732/2 k.ú. Hrabačov)

- Vítek Jiří


5.000,-Kč (pozemek p.č.735/4 k.ú. Hrabačov)

- AAA Technik s.r.o.

20.000,-Kč (pozemky PK 41 a 42 k.ú. Hrabačov)

Jedná se o pozemky pod stávající silnicí z kruhového objezdu v Hrabačově směrem na Benecko, kde nejsou vypořádány vlastnické vztahy. Jednání byla složitá a všichni nejprve požadovali odkup předmětných pozemků. Jiná trasa mimo předmětné pozemky není vhodná a zvláště v posledním případě by změna znamenala nemalé zvýšení investičních a i provozních nákladů.

Nájmy budou uzavřeny formou smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a ve výběrovém řízení budou převedeny na dodavatele a zahrnuty do ceny díla.

Odkupy pozemků

Čerpací stanice odpadních vod bude umístěna u křižovatky silnic na Vítkovice a Benecko poblíž autobusové zastávky. Situace je v tomto místě prostorově i pozemkově složitá a stavbu je nutné umístit na části tří pozemků:

- ppč. 188 - majitelé manželé Kuželovi, nutná výměra 6,6m2
odkup za 2.000,-
- ppč. 1270/13 – majitel MUDr. Zavřel, nutná výměra 12,1m2
věcné břemeno za 500,-

- p. EN 1270/2 – majitel KSSLK, nutná výměra 63,5m2 
zažádáno o odkup a bude předloženo později

(vše k.ú. Dolní Štěpanice)
Jedná se o ceny obvyklé a vzhledem k jedinému tomuto možnému umístění doporučujeme toto takto schválit.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

- s nájmy po dobu stavby „Benecko - Kanalizace Dolní Štěpanice“ dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem navržených smluv
- souhlasí s navrženým odkupem pozemku ppč. 188 a věcným břemenem na pozemku ppč. 1270/3, vše k.ú. Dolní Štěpanice pro stavbu čerpací stanice odpadních vod v rámci stavby „Benecko - Kanalizace Dolní Štěpanice“ dle návrhu.
3.15. Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší
Jedná se o napojení objektu s vloni vybudovanou nadzemní částí přípojkou NN na elektřinu, vnitřní elektroinstalace byla provedena již v loňské etapě. Elektropřípojka o celkové délce 280m bude vedena od stávající trafostanice umístěné u hlavní silnice. V loňském roce byla vytvořena projektová dokumentace a stavebně byla přípojka povolena.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení bylo vypsáno poptávkové řízení, nabídky budou doručeny do 26.5., rozhodnutí výběrové komise bude předloženo na jednání RS.

Návrh na usnesení:

Bude formulováno na jednání.
3.16. Benecko – Odkup pozemku pod vodojemem Pláňka
Vodovodní síť na Benecku je rozdělena na několik samostatných vodojemů zásobujících jednotlivé místní části. Většina vodojemů na těchto vodovodech je celkově ve špatném stavu, objekty nemají nadzemní část a stojí na pozemcích soukromých vlastníků. Postupně bychom tento stav chtěli změnit.

Vodovod Pláňka zásobuje místní část Dolní Benecko a Rychlov, zdrojem pro tento vodovod je povrchové jímání pramenů, voda se akumuluje ve vodojemu Pláňka. Vše se nachází na pozemku p.p.č. 464/2 k.ú. Benecko pana Erlebacha. Předmětnou část pozemku se stavbou vodojemu a samotným jímáním (poměrně malá rozloha) navrhujeme odkoupit. S panem Erlebachem bylo jednáno, s odkupem souhlasí a za výměru cca 500m2  (přesná výměra bude určena geodetem) požaduje 35tis. Kč, tj. 70,-/m2.

Dle našeho názoru se jedná o cenu odpovídající a odkup doporučujeme schválit. 
Následujícím krokem bude zadání projektu na zastřešení objektu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem části pozemku  p.p.č. 464/2 k.ú. Benecko za cenu 35.000,-Kč.
3.17. Benecko – Oprava vodovodu Pláňka

Jedná se o výměnu posledního úseku původního vodovodu z oceli DN50 v místní části Rychlov (čp. 68 – 144), který je ve špatném stavu. Stav původního potrubí již má vliv i na kvalitu dodávané vody.

Projektovou dokumentaci opravy provedl na základě odsouhlasení RS ing. Kreisl. Dle této PD bude vyměněno 180m řadu do potrubí z PE DN90, včetně přepojení vodovodních přípojek.

Na základě této dokumentace bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, oprava bude také ohlášena vodoprávnímu úřadu. Předpoklad realizace srpen nebo září 2010.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby Benecko – Oprava vodovodu Pláňka a do hodnotící komise jmenuje: Mejsnar, Hejduk, Rajm, Stolínová, Matyáš.
4. Vnitřní otázky VHS
4.1. Návrh propagace činnosti VHS Turnov

VHS Turnov ve spolupráci se sdružením obcí Libereckého Kraje, vypracovalo Návrh propagace činnosti Vodohospodářského sdružení Turnov. 


Účelem tohoto materiálu je navržení možných variant propagace činnosti Vodohospodářského sdružení Turnov na veřejnosti, zejména se zaměřením na školská zařízení v regionu. 

Návrh obsahuje popis jednotlivých možných aktivit propagace VHS Turnov s uvedením určení nebo tématem aktivity, způsobu prezentace a informování, orientačního rozpočtu či nákladů dané aktivity a další informace či návrhy. Součástí návrhu jsou i přílohy se vzory, ceníky, mapami apod.

Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby umožňovaly propagaci činnosti VHS zábavnou a nenásilnou formou, popřípadě v rámci výukového programu základních škol. Propagace není směřována pouze na konkrétní činnosti VHS, ale i na vzdělávání o způsobech přípravy pitné vody, čištění odpadních vod, koloběh vody v životním prostředí, zlepšování kvality životního prostředí a ohleduplné chování k přírodě, jednotlivým živočichům i rostlinám, atd.
Tento návrh umožňuje VHS Turnov zvolit správný směr a vybrat vhodnou formu činnosti a propagace, která by vedla k uvědomění široké veřejnosti o činnosti Vodohospodářského sdružení a především o důležitosti vody jako nedílné součásti každodenního života.  

Z mnoha navrhovaných činností jsme vybrali první tři aktivity, které bychom rádi v průběhu letošního roku realizovali a na základě ohlasů veřejnosti (především školských zařízení) by pak mohlo dojít k realizaci obdobných akcí ve všech regionech VHS Turnov.

Aktivity:

1) Exkurze v rámci výuky ZŠ

Jednalo by se Vytvoření  prohlídkové okruhu na ČOV Lomnice nad Popelkou  za účasti odborného pracovníka SčVK (VHS) , který provede odborný výklad 

Na začátku prohlídkového okruhu by byla umístěna informační tabule s popisem zařízení ČOV jako celku a jednotlivých zařízení ČOV by pak byla instalována vždy menší tabule s informací a popisem o funkci daného zařízení v rámci ČOV
Četnost prohlídek bude upřesněna po projednání s provozovatelem, přičemž předpoklad je 1 x měsíčně, dvě skupiny po 20 osobách.
· Předpokládané náklady na realizaci prohlídkového okruhu 50 000 Kč
2)  Vytvořit naučnou stezku mapující cestu vody v Turnově
(začátek naučné stezky a první hlavní stanoviště – Šlejférenská štola, pokračování stezky na další zdroje – druhé hlavní stanoviště Vrty Nudvojovice), její distribuce v síti, jímání a čištění odpadních vod (třetí hlavní stanoviště - Čistírna odpadních vod Turnov), odtok vyčištěné vody do vodoteče (Jizera – konec naučné stezky). Naučná stezka by zpočátku kopírovala cyklotrasu č. 4000, poté by vedla Skálovou ulicí přes Nám. Českého ráje a Hlubokou ulicí, dále Soboteckou ulicí po červené a zelené turistické značce až k vlakovému nádraží Turnov - město, kde by trasa naučné stezky pokračovala vpravo po cyklotrase č. 14 až k Vrtům Nudvojovice. Po prohlídce vrtů by se trasa vracela až k vlakovému nádraží, odtud vpravo po Sobotecké ulici a cca po 150 m by končila vpravo na ČOV Turnov. Celková délka naučné stezky je cca 7,5 km a vedla by vesměs po komunikacích umožňující pohyb cyklistů i pěších. Na hlavních stanovištích by mohly být umístěny tabule informující o jímání a čištění pitné vody, o čištění odpadní vody. Na trase budou rozmístěny tabule informující o distribuci pitné vody, vypouštění vyčištěné odpadní vody do vodoteče, o její kvalitě a vlivu čištění na životní prostředí a krajinu v regionu, popř. informace o flóře a fauně nacházející se v trase naučné stezky. 
· Předpokládané náklady na realizaci naučné stezky 65.000,- Kč
3) Vzdělávací materiály - Pracovní listy pro ZŠ – města a obce dle zájmu
Jednalo by se o nový výukový materiál, který bude postupně distribuován do všech základních škol v působnosti VHS. Jednalo by se o pracovní listy o vodárenském koloběhu s názvem např.„Cesta vody k lidem a zase zpět do řeky", který bude navíc doplněn příručkou pro učitele. Návrh obsahového, grafického zpracování a provedení materiálů vč. příručky připraví zaměstnanci externí dodavatel. Pracovní listy a příručka bude ke stažení na webových stránkách VHS Turnov. V tištěné podobě budou realizovány pouze ukázkové tisky příručky a pracovních listů pro vedení škol v počtu po 500 ks.

Cílem pracovních pomůcek je upozornit na nutnost chránit vodní zdroje, na složitost procesu úpravy pitné vody a čištění odpadních vod a na vše, co mohou dospělí, ale i děti pro přírodu kolem udělat. Děti si prostřednictvím pracovních listů osvojí způsoby chování, které vedou k ochraně vody a životního prostředí.
· Předpokládané náklady vyhotovení vzdělávacích materiálů 40. 000,- Kč
Celkové předpokládané náklady potřebné na realizaci výše uvedených činností na propagaci činnosti VHS Turnov pro rok 2010 činní 155 000 Kč. 
Tuto částku bychom rádi zahrnuli v rámci první rozpočtové změny do rozpočtu VHS Turnov.

V případě kladné odezvy na připravované aktivity by bylo možné postupně zrealizovat obdobné akce v dalších městech a obcích VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS:

·  souhlasí s realizací záměru VHS Turnov realizovat výše uvedené činnosti vedoucí k propagaci činnosti VHS Turnov a souhlasí  jejich zanesením do rozpočtu v rámci první rozpočtové změny.

4.2. Rokytnice nad Jizerou – areál skotu ZEMEX - hydrogeologický průzkum 

Firma ZEMEX Rokytnice n. J. plánuje v Horní Rokytnici realizaci areálu skotu. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace. Dle PD byly navrženy 2 podzemní vrty na pitnou vodu. Požadovali jsme po investorovi předložit hydrogeologický posudek, který by řešil, zda vrty neovlivní jeden ze dvou hlavních zdrojů pitné vody pro Rokytnici n. J., dále doplnit informace ohledně nepropustnosti navržených jímek pro odpadní vodu. Posudek byl předložen se závěrem, že vrty nemohou ovlivnit zdroje pitné vody. V dubnu 2010 vedl Krajský úřad v Rokytnici n. J. zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí. V řízení jsme nebyli účastníkem, ale přes Město Rokytnice n. J. jsme uplatnili připomínku ohledně doplnění vlastního hydrogeologického posouzení. SčVK zajistil posudek od hydrogeologa pana Pivrnce, který se domnívá, že je velmi reálné nebezpečí kontaminace podzemní vody, kterou odebíráme na tzv. Čerpačce vlivem soustředěné pastvy (problém výkalů skotu). V takto krátkém termínu však není možné zajistit podrobný hydrogeologický průzkum.
Krajskému úřadu byl zaslán výsledek posouzení, nyní čekáme na jeho rozhodnutí, zda nařídí zpracovat podrobný hydrogeologický posudek po investorovi (může být ale zavádějící výsledek, investor nemusí hájit naše zájmy). 

Vzhledem k přetrvávajícímu nevyřešenému problému s předpokládaným reálným znečištěním vody vlivem pastvy navrhujeme, abychom si nechali podrobný hydrogeologický průzkum zpracovat za vlastníka sítí. SčVK oslovil 3 hydrogeology o nabídky s přesnou specifikací požadavku. Posudek bude financovat VHS Turnov.

Nabídky:  budou předloženy na jednání RS. 
Náklady na zajištění posudku budou zahrnuty do rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2010.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zpracováním hydrogeologického průzkumu na posouzení vlivu plánovaného areálu skotu v Rokytnici nad Jizerou na zdroje pitné vody dle návrhu. Pověřuje ing. Hejduka uzavřením smlouvy o dílo s ……… 

4.3.  Kontrola hospodaření za rok 2010
Kontrola hospodaření naší organizace byla každoročně prováděna auditorkou Ing. Ivanou Schneiderovou, s tím, že ze strany auditora byla v průběhu roku zajištěna i odborná konzultace a metodická pomoc. 
Pro rok 2010 nám paní auditorka vypověděla svoje služby, tento krok odůvodnila následujícím:

· VHS je pro ní již velkou organizací se specifickým chodem,
· má obavy z přílišného nasmlouvaného a dalšího plánovaného zadlužení organizace,
· chce se více věnovat jiné činnosti (metodická pomoc Ministerstvu financí, psaní odborných knih, školící činnost,...),
· potřebuje ubrat z pracovního nasazení.
VHS mělo dvě možnosti řešení:

· požádat o kontrolu hospodaření Liberecký kraj,
· najmout si jinou soukromou firmu.

Vzhledem ke snaze mít kontrolu hospodaření v odpovídající kvalitě a rozsahu, jsme se rozhodli jít cestou soukromé firmy, která tuto kontrolu provede ve vyšším stupni – odpovídajícím auditu organizace. Soukromé firmy mají jinou praxi v řešení problémů, sporů a dalších záležitostí ve vazbě k FÚ a ostatním institucím než pracovníci LK a v otázce poradenství jsou pojištěni. 
Po prověření všech zákonných vazeb (příbuzenské vztahy) byla uskutečněna dohoda s firmou AUDITEXs.r.o.,Liberec, která je ochotná vykonat kontrolu hospodaření v požadovaném rozsahu za cenu 80.000,- Kč - Ing. Schneiderrová fakturovala za rok 2009 50.000,-Kč.
Na trhu je málo firem, které se zabývají účetnictvím obcí, pro Ing. Schneiderovou bylo VHS „srdeční záležitostí“, pracovala pro nás od založení organizace, VHS má nyní velké obraty a hodně dotačních titulů, veřejných zakázek a soutěží, bylo zřejmé, že cenu původní auditorky neudržíme. Doporučujeme přijmout nabídku firmy Auditex s.r.o. a uzavřít smlouvu za nabízenou cenu. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením smlouvy na kontrolu hospodaření za rok 2010 s firmou Auditex s.r.o. Liberec za navrženou cenu.









Marcela Červová
PAGE  
13

List1

		POŘADÍ		U C H A Z E Č				Hodnotící kritérium

								CENA

		1. místo		Eurovia CS, a. s.
(Ústí n. L.)				Kanalizace		106,781

								IKČ		4,957

								Celkem		111,738

		2. místo		Jostav, s.r.o.
Liberec				Kanalizace		98,201

								IKČ		25,000

								Celkem		123,201

		3. místo		Polstav, s.r.o.
Košťálov				Kanalizace		112,602

								IKČ		15,000

								Celkem		127,602

		4. místo		Zikuda, VH stavby, s.r.o.
Turnov				Kanalizace		119,281

								IKČ		20,000

								Celkem		139,281






