Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 18. 6. 2013 od 10:00 hodin na Malé Skále, 

zasedací místnost obecního úřadu
Po skončení jednání bude v 11:30 hod. představení dálkově ovládaných sekaček firmy Lubomír Dvořák Havlíčkův Brod. 
Poté bude od 12:00 následovat oficiální prezentace probíhající akce Odkanalizování Malé Skály - Vranové spojená se společným obědem v prostorách Boučkova statku. 







         
Program jednání RS:
1. Provozní otázky 
1.1. Vzorkovače odpadních vod na ČOV
1.2. Změna ředitele provozní společnosti 
2. Investice  a obnova 

2.1.  Turnov - rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku
2.2.  Turnov - úpravy ČOV
2.3.   Líšný - aktuální otázky koncepce řešení ČOV
2.4.  Tatobity -  Zásobování pitnou vodou obce Tatobity - Žlábek včetně místních částí –    výsledek VZ - dodavatel stavby, TDI

2.5.   Benešov u Semil – bezpečnostní přepad vodojemu – vyhlášení VZ 

2.6.   Rovensko pod Troskami – odkoupení pozemku pod VDJ Bora
2.7.   Benecko – vodovod Dolní Śtěpanice – vyhlášení VZ  
2.8.   Benecko – dokončení přístřešku na ČOV  
2.9.   Malá Skála – kanalizace Vranové – informace o postupu výstavby 
2.10.  Jilemnice – Oprava kanalizace Roztocká ulice, výsledek VZ  
3. Finanční otázky

3.1. Dotace Libereckého kraje v letošním roce 




3.2. Úvěr na dofinancování dotovaných akcí – vyhlášení VZ 
4. Vnitřní otázky VHS 
4.1. Výroční zpráva za rok 2012
4.2. Projednávání problematiky VHS Turnov na zastupitelstvech obcí a měst

1. Provozní otázky

1.1. Vzorkovače odpadních vod na ČOV

Provozovatel vznesl požadavek na zakoupení vzorkovačů na ČOV. Celkem bylo nezbytné zajistit 4 ks vzorkovačů, a to 1 ks na odtok ČOV Turnov, 2 ks na přítok i odtok ČOV Semily a 1 ks na odtok ČOV Rokytnice nad Jizerou. Vzorkovače odpadních vod jsou nutno součástí ČOV pro plnění všech legislativních požadavků. Jde o automatický odběrák na přítoku a na odtoku, který odebírá v pravidelných intervalech potřebné vzorky.  
ČOV Semily – 2ks vzorkovačů

· potřeba pořízení dvou kusů vzorkovačů (na přítok i na odtok). Toto zařízení na ČOV v Semilech nebylo, proběhlá rekonstrukce vzorkovače nepořídila. Provozovatel řešil tuto absenci pravidelnou instalací mobilních vzorkovacích zařízení pro odběr vzorků OV na přítoku i na odtoku. Zakoupením stacionárních vzorkovačů odpadne nepříjemné pravidelná práce s častým dovozem a montáží. Na místo zabudování vzorkovače bylo nutné zajistit možnost napojení na elektrickou energii a vybudovat přístřešek.

ČOV Turnov, Rokytnice nad Jizerou 

· na ČOV v Turnově a v Rokytnici nad Jizerou byly zastaralé stacionární vzorkovače, které na odtoku nesplňovaly technické parametry podle dnešních požadavků pro odběry OV. Proto bylo nutné je vyměnit.

Pro dodávku byli poptáni celkem 4 dodavatelé včetně našeho provozovatele SčVK, po vyhodnocení cenových nabídek s níže uvedenými nabídkovými cenami za kompletní dodávku byla dodávka objednána u spol. SčVK.

Nabídky na kompletní dodávku zařízení:

1.  SčVK

356.900,- Kč

2.  Technoaqua
392.040,- Kč

3.  Endress+Hauser
608.450,- Kč

4.  Aquateam

613.228,- Kč

SčVK zajistil vedle dodávky také montáž a zprovoznění zařízení a na ČOV v Semilech elektroinstalaci a zastřešení v celkové konečné ceně dodávka + montáž 379.931,- Kč (bez DPH). 

Konkrétní náklady na vzorkovače v jednotlivých městech budou zahrnuty do příštích rozpočtových změn s využitím prostředků alokovaných na provozní záležitosti (zpřesnění jednotlivých položek podle vývoje v roce) nebo s využitím rezervy na investice.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí pořízení vzorkovačů odpadní vody dle předloženého materiálu.
1.2. Změna ředitele provozní společnosti 
Podle dostupných informací provedla skupina Veolia v průběhu května několik personálních výměn. Jednou z nich je změna na postu generálního ředitele SčVK a.s., což je vrcholná pozice našeho smluvního partnera zabezpečujícího provoz majetku VHS Turnov na našem území. 
Ing. Bohdan Soukup Ph.D., MBA byl nahrazen ing. Milanem Kuchařem, který do té doby zastával funkci generálního ředitele PVK a.s. . Novému generálnímu řediteli není náš region neznámý, protože jednak byl místopředsedou dozorčí rady společnosti a zároveň pochází z Bedřichova. 
Je nutno vyzdvihnout přínos odstupujícího ředitele pro území VHS Turnov. Jeho tým úspěšně zpracoval vítěznou koncesní nabídku a firma dlouhodobě kvalitně provozuje náš majetek. Velmi aktivně se snažil vytvořit podmínky zástupců provozu při akci Čistá Jizera Podstatná je také skutečnost, že za jeho působení byl velmi zkvalitněn stav objektů provozovatele v Jilemnici i v Turnově a náš závod byl vybaven potřebnou technikou. Jeho postoj a komunikace s vedením měst a obcí byl také nadstandardně kvalitní
Lze očekávat, že nový generální ředitel v průběhu letních měsíců (po zabydlení se ve funkci a vyřešení krizových následků povodní) navštíví i náš region.
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o změně ve vedení provozní společnosti.  
2. Investice a obnova
2.1. Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku
Turnov je zásobován pitnou vodou ze 7 vodojemů, z toho tři jsou umístěny v areálu na Károvsku, a to:

- vodojem Károvsko, starý - zemní jednokomorový vodojem o objemu 650m3 vybudovaný v roce 1965. U vodojemu je čerpací stanice Károvsko, ze které je voda čerpána do vodojemu Károvsko, věžový.

- vodojem Károvsko, nový - zemní jednokomorový vodojem o objemu 1000m3 vybudovaný v roce 1975.

- vodojem Károvsko, věžový - věžový jednokomorový vodojem o objemu 160m3 vybudovaný v roce 1930.

Zásadní rekonstrukce žádného z objektů dosud neproběhla. Jejich stav odpovídá jejich stáří. Není sice nijak v katastrofálním stavu, ale jedná se o klíčový provozní soubor objektů a jeho postupná rekonstrukce se stala prioritou provozní společnosti na území Turnova.
Navíc se areál pomalu stává součástí zástavby města, okolo se pohybuje spousty lidí a měla by tudy vést připravovaná naučná stezka. 
Rozhodli jsme se tedy připravit kompletní rekonstrukci celého areálu, která bude zahrnovat:

1) nutné stavební úpravy nadzemních částí vodojemů na základě stavebně technického průzkumu (výměna oken, dveří, zateplení, fasáda, odvětrání, sanace akumulačních komor…).

Z důvodů zatékání do objektu bude také na nadzemních částech vodojemů starý a nový navržena nová sedlová střecha.

Novými fasádami a střechami dojde k architektonickému sladění všech tří objektů.

2) rekonstrukce všech rozvodů mezi vodojemy, včetně elektrické instalace, dálkového řízení a ovládání a měření průtoků do jednotlivých větví sítě.

3) přestrojení armaturních komor všech tří vodojemů v areálu (výměna technologie).

4) úpravy samotného areálu - zpevněné plochy (zámková dlažba), stání pro automobily údržby, chodníky spojující jednotlivé vodojemy a drobné sadové úpravy.

Na projekční a inženýrské práce (dokumentace pro stavební povolení v rozsahu realizační, stavební povolení) výše uvedeného rozsahu navrhujeme vypsat veřejnou zakázku. 
Termínový předpoklad je, že 2013,2014 budeme projektovat a pravděpodobně v roce 2016 – po dokončení jiných velkých investic, bychom přistoupili k vlastní rekonstrukci. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na projekční a inženýrské práce akce „Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko“ a  jmenuje hodnotící komisi ve složení:  ing. Rajm, ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Vojtíšek, p. Loutchan, p. Červová.
2.2. Turnov – úpravy ČOV

I ČOV Turnov, která byla plně rekonstruována již za našeho působení potřebuje projekčně připravit několik stavebních souborů, abychom byli připraveni na nové plánovací období EU. Nepůjde však o tak výrazný zásah, jako na ČOV Semily, či v Rokytnici nad Jizerou 

Na ČOV  se již delší dobu (část již od rekonstrukce) řeší několik problémů, které bychom chtěli pojmout do jednoho projektu, a to:

1) úprava rozdělovacího objektu aktivačních nádrží

2) úprava rozvodů a technologie dmychárny – opatření ke snížení hluku zevnitř obtěžujícího okolní zástavbu

3) rekonstrukce strojních česlí

Do celého procesu čištění pronikají odpady z textilní výroby (2 zdroje - obyvatelstvo je používá jako hygienické ubrousky, malá část může i z výrob). Textilní látky se namotávají na točivé prvky v technologii s tím, že se dostávají až do vyhnívací nádrže.

4) posouzení a výměna provzdušňovacího systému aktivačních nádrží

5) sanace betonových konstrukcí - pochozí betony a zhlaví nádrží 

6) odstraňování fosforu z kalové vody- odvoz vylisovaného kalu lze realizovat pouze ve všední dny, a proto zatížení procesu čištění fosforem je nerovnoměrné a působí komplikace na odtoku z ČOV – odstraňováním fosforu hned za kalovou koncovkou může úplně eliminovat jeden z hlavních zdrojů fosforu.

7) rekonstrukce kalové koncovky - posouzení náhrady sítopásového lisu odstředivkou či šnekolisem vzhledem ke stáří technologie a technickému vývoji zařízení s cílem vyšší sušiny kalu

8) rekonstrukce vrchlíku vyhnívací nádrže (uvažovaná realizace až v roce 2023)

9) posouzení stavu současného stavu řídícího systému SAIA
Body 1) a 2) již byly řešeny v rámci studie zpracované projekcí SčVK a.s. z roku 2009.

Uvedený rozsah je třeba naprojektovat a v případě potřeby povolit příslušnými orgány. Navrhujeme vypsat veřejnou zakázku s tím, že by zahrnovala i stupeň předprojektové přípravy („polostudie“) s cílem vydiskutovat princip či detaily řešení, které pak bude naprojektováno. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na projekční a inženýrské práce akce „Turnov – úpravy ČOV“ a  jmenuje hodnotící komis ve složení: ing. Rajm, ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Vojtíšek, p. Loutchan, p. Červová.
2.3. Líšný – aktuální otázky koncepce řešení ČOV

Zejména díky zanedbané údržbě v období před vstupem obce do VHS Turnov je stávající kořenová čistírna v havarijním stavu. V současné době již vypouštěné znečištění překračuje povolené limity - nedochází k jejímu dočištění odpadní vody a ta přepadem odtéká do Jizery.

Na únorové RS byl z předložených variant budoucího řešení vybrán odkup ČOV od firmy Liglass a.s., následná rekonstrukce a napojení „obecní“ kanalizace. Kořenová ČOV by se zlikvidovala. V tomto duchu i následovalo jednání s firmou.

Předběžně byl projednán odkup za cca 150-200tis. Kč. Z důvodu celkové neprovozovatelnosti naším provozovatelem dle jeho standardů (zchátralá elektroinstalace, objekt je delší dobu neprovozován a téměř neschopen provozu) byl dohodnut následný pronájem ČOV zpět firmě za symbolickou cenu do doby rekonstrukce. Řešili jsme také vlastnictví kanalizací z bytových sousedních objektů.
Na počátku května nám však bylo sděleno, že firma Liglass nemůže do odvolání nakládat s nemovitým majetkem – na její majetek vyhlášena exekuce. Většina aktuálních názorů a informací naznačuje, že nejde jen o nějaké gesto, ale pravděpodobně půjde skutečně ve finále o změnu vlastníka areálu a tedy i ČOV.

Nyní máme 3 varianty dalšího postupu:

1)
Počkáme, jak se bude situace s Liglassem vyvíjet dál a nebudeme zatím dělat nic. Nemůžeme ale čekat moc dlouho, protože naše kořenová ČOV v podstatě nečistí a jen otázkou času, kdy může být nějaký problém.

2)
Provedeme nejnutnější zásahy na kořenové ČOV (určitě min. výměna jednoho pole) a budeme čekat – získáváme oproti variantě č. 1 čas. ČOV od Liglassu (nebo nějakého nástupce) můžeme koupit za několik let, výhledově zrekonstruovat a dosluhující kořenovku pak zlikvidovat. Náklad na nejnutnější úpravy kořenové ČOV se pohybují lehce pod 1mil. Kč.

3)
U kořenové ČOV vybudovat doplnění rekonstruované kořenové čistírny o biologickou část (nejlevnější řešení), nebo vybudovat úplně novou ČOV na místě dnešní  podle doporučení studie SčVK a.s. Tím si ale cestu k rekonstrukci ČOV Liglass zavíráme pravděpodobně navždy.

Provozovatel logicky preferuje variantu č. 3, protože vede rychleji k cíli. VHS Turnov navrhuje variantu č. 1 – tedy  cca půl roku (do konce roku 2013) počkat na vývoj majetkové otázky a pokud se nic převratného nestane postupovat podle názoru provozovatele. 
Věříme v pomoc pana starosty, protože situaci nejlépe zná, může ji účinně sledovat naše koncepční navržené řešení odkoupení ČOV firmy a následné provedení její rekonstrukce je pro obec nejlepší řešení. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s pozastavením přípravných kroků na řešení ČOV Líšný do konce tohoto roku a ukládá ing. Hejdukovi předložit nejdéle do konce ledna 2014 aktuální zprávu o řešení majetku firmy a následných krocích VHS. 
2.4. Tatobity - Zásobování pitnou vodou obce Tatobity - Žlábek včetně místních částí – výsledek VZ - dodavatel stavby, TDI

V dubnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka pro stavební práce a pro zajištění technického dozoru investora pro dostavbu vodovodních řadů a objektů v Tatobitech.
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Zásobování pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek včetně místních částí“ podle projektové dokumentace, zpracované panem Radkem Hnátem, Turnov z 02/2013 a projektové dokumentace vodovodních přípojek, zpracované společností Aquion, s.r.o. Praha v 04/2010. 

Akce řeší zásobení obce Tatobity v místní části Žlábek a lokalitě Na Vrších a Zázvorka pitnou vodou. Jedná se o řešení III. etapy, která navazuje na dvě předchozí etapy z roku 2010 a 2011. 
V rámci akce bude realizována výstavba vodojemu Žlábek – Vrchy, dále výstavba čerpací stanice Tatobity, vodovodní řady v celkové délce cca 2,4 km, vodovodní přípojky a další doprovodné investice, opravy a přeložky včetně úpravy dotčených povrchů komunikací v obci.
Rozpočtová cena stavby včetně rezervy byla 19,5 mil. Kč bez DPH, naše předpokládaná cena po optimistických výsledcích jiných zakázek byla 12 mil. Kč.    

Část akce bude financována s podporou Libereckého kraje, z Fondu ochrany vod LK. 

Termín realizace: 15.7.2013 – 31.5.2014
Financování akce: Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov, kde je pro tuto akci pro letošní rok 10 mil. Kč (částka obsahuje i náklady na doplatek PD), dále částečně z Libereckého kraje a rozpočtu obce Tatobity – podle budoucí dohody, kterou předložíme.  
Protože jsme ale náročnou stavbu aktuálně rozdělili do 2 let, nedojde v letošním roce k vyčerpání celé částky z našeho rozpočtu, bude obsahem rozpočtové změny. 

Dodavatel stavby:

V dubnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka v rámci otevřeného řízení na dodavatele stavby výše uvedené akce. Výběr dodavatele zajišťovala firma Compet Consult, s.r.o. Liberec.

Termín pro dodání nabídek byl 30.5.2013, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky veřejně otevřeny.Bylo doručeno 12 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. 
Ještě před jednáním hodnotící komise odstoupila firma MOBIKO plus, a.s. Valašské Meziříčí (cenově první v pořadí) z účasti ve veřejné zakázce z kapacitních důvodů, kdy nám oznámila, že v průběhu naší soutěže se stala významným subdodavatelem na jedné akci v jejich regionu a tuto akci již není schopna sama  realizovat. 
Hodnotící komise se sešla dne 10.5.2013, prostudovala a zhodnotila ostatní jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí. Všechny nabídky splnily požadavky účasti a byly dále hodnoceny. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. 

Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	OBIS, s.r.o. Nová Paka
	12 282 202,00   

	2
	VHS Brno, a.s., Brno
	13 984 095,00   

	3
	JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou
	13 998 412,00   

	4
	VCES, a.s., Praha
	14 092 879,00   

	5
	PITTNER Česká Lípa, s.r.o., Česká Lípa
	14 691 253,00   

	6
	SaD, v.o.s., Jablonec nad Nisou
	14 795 758,00   

	7
	MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové
	15 222 332,00   

	8
	SYNER VHS Vysočina, a.s., Jihlava
	15 286 766,00   

	9
	STAVOKOMPLET, s.r.o., Brandýs nad Labem
	15 709 939,00   

	10
	Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
	16 743 975,00   

	11
	INTEGRA stavby, a.s., Liberec
	17 716 775,00   


	Nehodnocená nabídka:
	
	

	
	MOBIKO plus, a.s., Valašské Meziříčí
	11 884 564,00   


TDI:

V dubnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby (zajištění TDI) pro výše uvedenou akci. Termín pro dodání nabídek byl 4.6.2013, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.
Byly doručeny 4 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. 

Následně se dne 10.6.2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila ostatní jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Radek Hnát, Turnov
	234 000,00

	2.
	Jiří Vocásek, Turnov
	238 000,00

	3.
	Vodní Zdroje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim
	263 500,00

	4.
	IBR Consulting, s.r.o., Liberec
	397 000,00


S vítězným uchazečem panem Radkem Hnátem Turnov bude uzavřena mandátní smlouva.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s podpisem smlouvy o dílo na dodavatele stavby veřejné zakázky v rámci otevřeného řízení pro výše uvedenou akci v Tatobitech s firmou OBIS, s.r.o. Nová Paka,

· s podpisem mandátní smlouvy na zajištění TDI pro výše uvedenou stavbu s panem Radkem Hnátem, Turnov.
2.5. Benešov u Semil – bezpečnostní přepad vodojemu – veřejná zakázka na dodavatele stavby

V loňském roce zadala obec Benešov u Semil vypracování projektové dokumentace na řešení bezpečnostního přepadu stávajícího vodojemu v Benešově se zaústěním do stávající dešťové kanalizace. V současné době vytéká přepad VDJ volně na soukromé pozemky. Projektovou dokumentaci zpracovala firma VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov, Ing. Petr Koldovský. PD hradila obec Benešov u Semil včetně projednání povolení stavby. Stavební povolení bylo vydáno v 03/2013 už na VHS Turnov.

Jedná se o kanalizační potrubí PVC DN 110 v délce 55 m včetně osazení akumulační nádrže o rozměru 2 m².  Na stavbu bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby s termínem provádění v 09/2013.

Akci bude financovat VHS Turnov, v rozpočtu je pro letošní rok částka 200 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavby a jmenuje hodnotící komis ve složení jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Lampa, p. Bímová, p. Vacátko, Ing. Volšičková.
2.6. Rovensko pod Troskami – odkoupení pozemku pod VDJ Bora
V současné době realizujeme opravu VDJ Bora v Rovensku p. Tr.. Vlastní stavba VDJ včetně akumulací leží na pozemcích v soukromém vlastnictví. Během projednání opravy VDJ bylo dohodnuto s jedním vlastníkem pozemku odkoupení pozemku přímo pod VDJ. Pozemek okolo VDJ bude řešen v budoucnu, jedná se o jiné vlastnictví.

Kupní smlouva - p. Burdová

Jedná se o uzavření kupní smlouvy s paní Radkou Burdovou, Dlouhý Most na pozemek st. č. 685 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří. Nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV 579, pro katastrální území Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami. Kupní cena byla dohodnutá na 2.600,- Kč, což odpovídá 100,- Kč/m². 
Náklady budou hrazeny z rozpočtu VHS Turnov pro rok 2013.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi VHS Turnov, jako kupující a paní Radkou Burdovou, Dlouhý Most, jako prodávající, na pozemek st. č. 685 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, za dohodnutou cenu 2.600,-Kč,

2.7.   Benecko – vodovod Dolní Śtěpanice – vyhlášení VZ  
Předmětem veřejné zakázky bude realizace stavby „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“. Na realizaci stavby získala VHS dotaci Libereckého kraje, předpokládaná doba realizace je  08-10/2013.

Stavba řeší vybudování nových vodovodních řadů v Dolních Štěpanicích, v části obce podél státní silnice směrem na Horní Mísečky a zahrnuje přeložku části výtlačného řadu k vodojemu Dolní Štěpanice a nové zásobní řady, které nahradí dosluhující ocelové vodovody. Součástí stavby je přepojení stávajících objektů, v současné době napojených na staré vodovody.

Přeložka výtlačného řadu 2A je navržena z materiálu LTH 100 v délce 96 m. Přeložka je napojena na stávající vodovod v armaturní šachtě, potrubí je vedeno při hranici soukromého pozemku a v místní komunikaci, ve které bude napojeno na stávající výtlačné potrubí k vodojemu.  Ostatní zásobní řady jsou navrženy z potrubí HDPE 100,  řady 2A, 2B a 2C jsou navrženy v materiálu PE 90 v celkové délce 413 m a řad 2E v materiálu PE 63 v délce 30 m.

Celková délka nově budovaných řadů je 539 m. Součástí také bude obnova stavbou zasažených komunikací.
V trasách nově budovaných řadů budou přepojeny všechny objekty, které jsou v současné době napojené na staré rozvody. Jedná se o 19 ks nových přípojek, materiál PE 32 v celkové délce 95 m.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na provedení akce „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení:  ing. Hejduk, ing. Uhlířová, ing. Stolínová, p. Mejsnar,  p. Červová, ing. Matyáš. 
2.8.   Benecko – dokončení přístřešku na ČOV  

Uvedená akce je realizovaná jako výstup ze zkušebního provozu nově rekonstruované  ČOV. Jde o přístřešek vedle budovy, který slouží pro zimu k zakrytí venkovních technologických prvků a  provozního malého skladu.  

Přístřešek ČOV byl dokončen a předán s drobnými nedodělky k termínu 31.5.2013. Spol. SEMSTAV tak dodržela  původně nastavený termín dokončení přesto, že práce mohly být zahájeny s týdenním zpožděním kvůli špatným klimatickým podmínkám. Cena akce byla cca 260 tis. Kč. 
V průběhu stavby se ukázala chyba ve výškách, uvedených v projektové dokumentaci. Současně díky složitosti umístění rozvodů stávající technologie bylo nutné na místě zpřesnit založení některých sloupových podpor. Všechny problémy stavba vyřešila bez dopadů do termínů a smluvené ceny.

Vzhledem ke stavu nátěru stávající střechy na objektu ČOV bylo dohodnuto, že rezerva,  nevyčerpaná při stavbě přístřešku bude použita na provedení nového nátěru celé střechy, což   nebylo řešeno v zadání její rekonstrukce. Celkové navýšení rozpočtu při použití rezervy bude činit pouhých 10.000,-Kč (bez DPH). Nátěr dosud nebyl plně proveden z důvodu trvajících dešťů, bude dokončen v příštím týdnu. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informaci o realizaci přístřešku u ČOV Benecko.
2.9.   Malá Skála – kanalizace Vranové – informace o postupu výstavby 
Stavba na Malé Skále probíhá první dva měsíce. Za toto období byly položeny téměř všechny vodovody na levém břehu řeky Jizery, byly provedeny úspěšné tlakové zkoušky a v současné době probíhá přepojování napojených objektů.

Při pokládce problematické větve ke Žluté plovárně, kde probíhá výměna stávajícího páteřního řadu DN 160, se objevily další kolize se všemi sítěmi, které jsou v dotčené komunikaci již položeny. Část trasy bylo nezbytné odstavit z provozu, zásobování řešit provizorním vodovodem položeným na povrchu a původní potrubí rušit při pokládce nového řadu.

Současně byla zahájena výstavba na pravém břehu Jizery, kde se provádí výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v souběhu. Byly zahájeny větve pod hotelem Kavka, ve státní komunikaci na Frýdštejn a v souběhu s ní v místní komunikaci nad kinem, a pod Pantheonem.

U všech větví se stavba potýká se souběhy ostatních sítí, které vyvolávají mnohé kolize. V mnoha úsecích proto není možné provádět pokládku vodovodu a kanalizace současně, ale je nezbytné nejdřív pokládat jednu síť a na stejná místa se vracet s provedením druhé sítě, umisťované na opačnou stranu stávajících vedení. Průběžně se jedná především s plynárnou i ostatními správci trasa se upřesňuje na místě po dohodě s projektantem. Stavba proto probíhá ve velmi složitých podmínkách, které jsou místy komplikované i tvrdým skalním podložím.

Do konce měsíce května bylo položeno celkem 2.250 m vodovodů a 240 m kanalizací. Zhotovitel je ve skluzu v části kanalizací a naopak v předstihu v pokládce vodovodů, celkově stavba i ve finančním vyjádření však vykazuje mírný  skluz oproti optimisticky stanovenému harmonogramu.. Celková prostavěnost od počátku stavby do konce měsíce května je cca 4 mil. Kč (bez DPH).

Zhotovitel tuto situaci v začátku měsíce června řešil posílením pracovních čet, mechanizace i personálním posílením techniků a přípravářů.  Lze konstatovat, že na území Malé Skály je dnes většina kapacit firmy. 
Dalším složitým - avšak připravovaným a očekávaným -  prvkem pro řízení stavby stavby je skutečnost, že v lokalitě Labe, kde jsou projektem navrženy obnovy povrchů s poměrně rozsáhlým a náročným odvodněním komunikací navrhl na vyžádání VHS projektant variantní jednodušší řešení. Po vyhodnocení doplňujícího odborného posudku, zpracovaného Ing.Vítem, bude v  režimu řízení díla rozhodnuto o případné změně odvodnění komunikací , která povede mimo jiné ke zlevnění celého díla.  
Proces financování prostřednictvím dotace doposud není díky přetíženosti pracovníků SFŽP nastaven, ale i toto jsme očekávali. Po jeho dořešení v letních měsících předložíme podle dohody na minulé RS finální představu o spolufinancování akce.
Návrh na usnesení :  
RS projednala aktuální průběh rozsáhlé investiční akce. 
2.10.  Jilemnice – Oprava kanalizace Roztocká ulice, výsledek VZ  
Výzva k  předložení nabídek byla dne 30.04.2012 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí, současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 15 firem.

Ve lhůtě pro podání nabídek do 31.5.2013 se jedna firma z účasti omluvila, nabídku podali celkem 3 uchazeči. Obálky byly otevřeny v Jilemnici dne 3.6.2013, všechny 3 předložené nabídky splnily podmínky účasti v soutěži.

Po podrobné kontrole nabídek byli 2 uchazeči vyzváni k vysvětlení některých  nepřiměřeně nízkých cen:

Uchazeč č.1 – MIZERA-STAVBY Lomnice nad Popelkou k doložení ceny kameniva frakce 0-63 a celkové ceny přesunů hmot, uchazeč č.1 zodpověděl dotazy uspokojivě.

Uchazeč č.2 – PITTNER Česká Lípa byl vyzván k doložení jednotkové ceny kameninové roury DN 600, v odpovědi uchazeč č.2 přiznal chybu v nabídce, kde omylem  ocenil betonové potrubí.

Hodnotící komise posoudila všechny předložené nabídky a dospěla k závěru, že uchazeč č.2 –  PITTNER Česká Lípa ocenil chybně předložený výkaz výměr a jeho nabídka bude vyřazena z hodnocení. Ostatní 2 uchazeči splnili podmínky soutěže s vyhodnocením komise (viz tabulka): 

	"JILEMNICE – Oprava kanalizace ROZTOCKÁ"
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Číslo podané nabídky
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celková cena                                                                            (bez DPH)
	Reference, kvalifikace
	Návrh               SOD
	Výsledné pořadí

	1
	1.
	MIZERA-STAVBY, Lomnice n.P.
	546 688,-
	OK
	OK
	1.

	3
	2.
	Ing.Radek Gregor, Žďár n.S.
	780 758,-
	OK
	OK
	2.

	
	
	
	
	
	
	

	Vyřazené nabídky:
	
	
	
	
	

	2
	---
	PITTNER, Česlá Lípa
	518 395,75
	OK
	OK
	---


Akce bude realizována v červenci tohoto roku. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „JILEMNICE, Oprava kanalizace ROZTOCKÁ“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. MIZERA-STAVBY, Lomnice nad Popelkou.
3. Finanční otázky
3.1.
Dotace Libereckého kraje v letošním roce 
Podle jednání s určeným radním Libereckého kraje je aktuálně situace taková, že Liberecký kraj mohl uspokojit ze svého zřízeného fondu ochrany vod pro využití u malých obcí   všechny podané žádosti. Důvodem jsou skutečnosti, že obce nemají připravené projekty, kraj nemusí přispívat na akce dotované MZE a také to, že byla omezena maximální výše dotace na žádost ve výši 2 mil. Kč.  Do dalších výzev proto zvažuje LK úpravu nastavených podmínek.   
Této pozitivní skutečnosti jsme využili v letošním roce i my. S největší pravděpodobností proto obdržíme dotační prostředky v plné žádané výši, a to na 4 akce :

· Malá Skála, Vranové – 2 000  tis. Kč, 
· Tatobity – vodovod Žlábek –  2 000  tis.  Kč,
· Benecko – vodovod v Dolních Štěpanicích – 1 088 tis. Kč, 
· vodojem v Troskovicích – 430 tis. Kč.

Větší dotační příspěvky na akce, které bychom stejně většinově realizovali i bez tohoto příspěvku, zlepšily také stav rozpočtu VHS pro letošní rok. 

A pro doplnění informace našemu úspěchu ještě předcházelo naše jarní řešení otázky de minimis, kde jsme díky velmi aktivnímu přínosu ing. Janečkové našli s právníky a pracovníky ÚHOS cestu, jak se vypořádat s aktuálními závaznými limity

Návrh na usnesení :
RS bere na vědomí informaci o dotační podpoře Libereckého kraje v letošním roce.

3.2.      Úvěr na dofinancování dotovaných akcí – vyhlášení VZ 

Jak jsme již avizovali na mnoha jednáních RS v loňském i letošním roce a je i zohledněno v rozpočtu na letošní rok, bude nutné přijmout nový úvěr pro zajištění větší části vlastních zdrojů. 
A: Východiska 

Na jednáních předcházejících rad sdružení došlo v diskusích široké dohodě, že když ještě přijmout nějaký další úvěr, tak pouze na velké a pomocí OPŽP dotované akce.  Množství a velikost ostatních realizovaných akcí bude pak záviset na každoroční schopnosti rozpočtu VHS Turnov.

My jsme si k tomu na základě doporučení auditorů přijali další východisko - nepřekročitelnou podmínku - nechceme zvýšit výši zadluženosti nad úroveň z období Čisté Jizery v průběhu čerpání nového úvěru ani při jeho splácení, a to  včetně předpokladu nákladů na výši placených úroků v příštím období.
Protože je jasné, že akce Malá Skála - Vranové, rtekonstrukce úpravny Příkrý a odkanalizování Rovenska pod Troskami musíme realizovat z důvodů provozní potřeby, vysokých dotací, skvělých cenových podmínek dodavatelů a dlouhodobých příprav včetně vložených nákladů, jsme připraveni úvěr vypsat. 

Další východiska : 

· chceme využít stávající příznivé úrokové situace a vzít si jeden společný úvěr s delší rozloženou možností čerpání pro tři dotované projekty

· spíše navrhujeme menší úvěr, tedy již dnes pravděpodobně víme, že předpokládané půjčené prostředky nepokryjí 100% požadavku na vlastní zdroje při financování a budeme muset zapojit i rozpočet VHS

· nechceme, aby byla ohrožena naše každoroční schopnost realizovat nutné opravy a připravené ostatní malé investice
· chceme zvolit parametry nového úvěru maximálně flexibilní pro naše aktuální potřeby v příštím blízkém období ve vazbě na aktuální známé požadavky dotovaných akcí

B: Uvažované úvěrované projekty a jejich předpokládaná výše spolufinancování VHS 
Malá Skála, Vranové  – 19 mil. Kč,  úhrada 2013 - 2014

Úpravna Příkrý -  28 – 33 mil. Kč, úhrada 2013 – 2015

Odkanalizování Rovenska pod Troskami  -  25 – 30 mil. Kč, úhrada 2014 -2015 

Jen investice na Malé Skále má uzavřené smlouvy a vidíme ne výši dotace. Očekáváme však jeho mírné zlevnění o nerealizované dodatečné investice a máme šanci na dotaci Libereckého kraje v 2014.  
U rekonstrukce úpravny Příkrý máme projekční cenu a soutěžíme. Nemáme však zkušenost, o kolik přinese prostředí konkurence v soutěži snížení ceny u tohoto typu investice. Byli jsme proto ve svých odhadech odsoutěžené výsledné ceny díla raději opatrní. Navíc věříme, že vyjednáme s městem Semily a obcemi i vyšší příspěvek než diskutovaných celkem 5 mil. Kč na akci v průběhu těch 3 let financování stavby.
U odkanalizování Rovenska pod Troskami neznáme ještě ani přesný finální rozpočet – pracujeme na něm. Máme však předjednaný opravdu velký podíl velký města – 30 mil. Kč. Navíc máme šanci na podporu z Libereckého kraje. Velká podzimní soutěž na dodavatele může přinést dle našich zkušeností opravdu značné snížení projekční ceny – až někam k 60 % projekční ceny. 

Maximální náš podíl na všech zakázkách se tedy pohybuje okolo 80 mil. Kč splatných v letech  2013 – 2015. Jsme však přesvědčeni, že máme vysokou šanci dostat se k nižším hodnotám.  Přesto navrhujeme i s ohledem na výše uvedená východiska úvěr pouze ve výši 50 mil. Kč. Co budeme muset financovat navíc, tak budeme muset z našeho každoročního rozpočtu. 
C: Předpoklad finančních toků VHS v letech 2014 – 2015
Při plánování úvěru a rozhodnutí o jeho výši musíme vyhodnotit očekávané rozpočty VHS nejméně v příštích dvou letech. 

V obou letech budou parametry našich rozpočtů podobné. I očekávané navýšení nájmu v 2015, nepřinese v hrubých číslech výraznou změnu. Proto naznačíme jen východiska pro rok 2014. 

Příjmy, mil. Kč : 

	Nájemné 
	87
	Odhad nejmenšího navýšení

	Příspěvek  Malá Skála
	3
	Doplatek od obce

	Příjem pozastávky Příkrý
	4
	Garanční  podmínka vůči dodavateli 

	Příspěvek Příkrý 
	3
	První část od semil a obcí 

	Ostatní příjmy
	1
	Každoročně 

	Dotace Libereckého kraje 
	4
	Dle letošního úspěchu

	Zůstatek rozpočtu
	1
	Čistý odhad bez pozastávek a  dokončení akcí

	CELKEM
	102 mil. Kč 
	


Výdaje, mil. Kč
	Kancelář
	 8,5
	Neočekáváme výrazné změny

	Nutné provozní výdaje
	 4,5
	Opakující se plnění dle dohod se SČVK 

	Splátky jistin úvěrů
	27,5
	Jisté vysoké prostředky 

	Splátky úroků 
	10,5
	Hrubý odhad dle očekávaného výdaje

	Splátka majetku SČVK
	1
	Dle smlouvy

	Daň z příjmu
	5
	Kvalifikovaný odhad

	Rezerva na finanční výdaje 
	5
	Vytvoření určité jistoty na daň z příjmů, kontrolní nálezy, spory se SčVK, dofinancování jiných dotací

	CELKEM
	62 mil. Kč
	


Zbývá tedy okolo 40 mil. Kč na investice a opravy. A zdá se nám úměrné, abychom   ¼ z toho vynaložili na uvedené akce ještě z našeho základního rozpočtu mimo úvěrové zdroje.  

Na ostatní akce by pak zbylo okolo 30 mil. Kč, což vypadá jako relativně velké číslo. Opak je však pravdou. Potřeby rekonstrukce klíčových objektů na Benecku, v Rokytnici, v Semilech, připravené akce v Chuchelně, rekonstrukce ČOV na Malé Skále, vodovod v Líšném a mnoho dalších akcí společně vyvolanými městy, projekty ČOV , atd. je o daleko větších penězích.  
Jak lze vylepšit naši investiční schopnost v dalších letech? Následující výčet teoretických možností ukazuje, že jiná cesta při vnímání aktuálních i dlouhodobých diskusí víceméně není. 

Teoreticky by tedy šlo : 
· větší příspěvky od obcí na akce – málo reálné

· nájem dle koncesního předpokladu – aktuálně nereálné

· nepřipravovat tolik akcí  -  provozně nejde a je cenově výhodná doba

· vzít vyšší úvěr – porušili bychom naše východiska a dohody

· vzít si další úvěry na menší akce  - aktuálně neprůchodné 

D: Pohled na tok hotovosti 
Flexibilní vysoký úvěr – čerpání dle potřeb, velký úvěr Rovenska pod Troskami, který bude v rezervě bokem a výrazně může kdykoliv pomoci, nám dávají vysokou šanci i tuto oblast s úspěchem zvládnout. Jediné riziko je v bezproblémovém čerpání dotací ze SFŽP, které ale mají za cíl i oni ještě více vylepšovat a urychlovat. 
Vyhodnocujeme stále i letošní rok, kdy máme v době přípravy těchto podkladů  hotovost značnou – cca 28 mil. Kč a zároveň vidíme na 6 mil. Kč, které musíme během měsíce uhradit. Budou však postupně  růst zejména faktury za 28. Říjen v Turnově a za Malou Skálu. Přesto si myslíme, že i tok letošní hotovosti dokážeme zejména v podzimních měsících zvládnout, díky očekávané dotaci na Malou Skálu a tomuto novému úvěru.
E: Pohled na stávající zadluženost VHS (přílohy – tabulky)
Jako přílohu máte dvě podrobné tabulky stávající zadluženosti včetně předpokladu nového navrhovaného úvěru.

· Přehled splátek úvěrů

Aktuální roční splátka jistiny všech úvěrů je ve výši 27,5 mil. Kč. V roce 2015 klesá ne 22,7 mil. Kč a v roce 2016 s první splátkou nového úvěru zase nastoupá na 26,5 mil. Kč. Od roku 2020 pak splátky jistiny opět začínají klesat z důvodu konečného doplacení některých produktů.
S novým úvěrem nezvýšíme výše ročních splátek jistiny.
· Přehled splátek úroků

Celkové požadavky na úroky korespondují se splátkami úvěrů – náklady na úroky postupně klesají. Pro nový úvěr je zde nastaveno úročení v předpokladu ve výši 3% p.a. pevné úrokové roční sazby s postupným čerpáním úvěru v jednotlivých letech (10 mil., 25 mil., 15 mil.)

· Nesplacené jistiny k 31. 12. daného roku

Uvádíme celkové sumy zadluženosti v jednotlivých letech vždy k 31. 12. daného roku. U nového úvěru je zde zapojeno postupné předpokládané čerpání úvěru a následné splátky jistiny. Celková zadluženost v roce 2012 je ve výši 263,7 mil. Kč a i se započteným čerpáním nového úvěru bude v dalších letech vždy postupně klesat.

Všechny uvedené hodnoty stávajících úvěrů a nového plánovaného úvěru mají klesající tendenci. Proto nevidíme problém nový úvěr v uvedených doporučených parametrech načerpat a aktuálně i následně splácet.

F: Návrh parametrů nového úvěru

Na základě zvážení všech pohledů a ve vazbě na splnění podmínek stanovených v úvodu tohoto materiálu navrhujeme:

· úvěr ve výši 50 mil. Kč

· s čerpáním ve třech letech (říjen 2013 –  2015) 

· počátek splácení od ledna 2016

· doba splácení jistiny 10 let (degresivní splácení)

· pevná  sazba
	Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

	Výše úvěru
	 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

	Měna úvěru
	úvěr bude poskytován v českých korunách

	Předpoklad zahájení čerpání úvěru       
	01. 10. 2013   

	Předpoklad ukončení čerpání úvěru
	nejpozději do 31. 12. 2015

	Doba splatnosti úvěru 
	10 let od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2016, ukončení splácení 12/2025 

	Úroková sazba
	pevná úroková sazba

	Metoda úročení
	měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech

	Splácení jistiny úvěru
	formou 120 pravidelných měsíčních splátek, hrazených k ultimu kalendářního měsíce, počínaje 31. 1. 2016 (datum první splátky)   

	Platba úroku
	formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu kalendářního měsíce, ve výši dle úrokové sazby a dle nesplaceného podílu jistiny počínaje měsícem, ve kterém proběhlo první čerpání jistiny

	Splácení úvěru a úroků
	v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení

	Poslední splátka jistiny úvěru
	nejpozději do 31. 12. 2025

	Poslední splátka úroků 
	nejpozději do 31. 12. 2025

	Způsob zajištění 
	· zadavatel preferuje úvěr bez zajištění
· možným zajištěním je:

·  zástavní smlouva na pohledávky z nájemného od provozní společnosti, kde by toto jištění bylo jako druhé v pořadí za úvěrem na Čistou Jizeru (aktuální výše nesplacené jistiny zde je 170 mil. Kč, doba splácení jistiny do 30. 6. 2028)

· ručení vodohospodářským majetkem VHS Turnov – pozemky a stavby ve vlastnictví VHS 
· extrémním případě lze jednat s městy a obcemi ,  Semily, Rovensko, Malá Skála?

	Další požadavky na úvěr
	v případě nižších požadavků na dofinancování akcí, či nerealizování některé uvedené investiční akce požaduje zadavatel možnost využití úvěru na další, jinou smluvně doloženou akci 

	Nedočerpání úvěru
	zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru bez sankcí

	Vedení platebního styku  
	Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu.


G. Závěrečný pohled
Ze všech uvažovaných témat je zřejmé, že náš návrh přijetí nového úvěru je vyvážený. Soutěž bychom realizovali v průběhu 06 – 08/2013. První možné čerpání očekáváme v říjnu 2013. S naší klíčovou bankou - Českou spořitelnou je bezproblémově dojednána možnost přijetí dalšího úvěru, sami podají nabídku. To samé očekáváme dle předběžných diskusí nejméně od KB.
Návrh na usnesení:
RS schvaluje přijetí nového úvěru dle předloženého návrhu. V této souvislosti schvaluje vypsání veřejné zakázky  a jmenuje hodnotící komisi ve složení:  Mgr.Richter, ing. Matyáš, p. Červová, ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Nejedlá, p. Votrubec, ing. Radějová. 

4. Vnitřní otázky VHS
4.1. Výroční zpráva za rok 2012

Jako každý rok předkládáme RS na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2012. 

Přílohou Výroční zprávy je také Zpráva auditora včetně účetní závěrky a Závěrečný účet.

Ve Výroční zprávě za rok 2012 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:

1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k 1. 1.  a  31. 1. 2012, stavy účtů, výčet členských obcí, jména členů řídícího a kontrolního orgánu, sídlo organizace, kontakty na zaměstnance.
2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací.
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací. 
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba.
5. Záměry organizace – výhled do budoucna.
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen. 
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady, daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření.
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové kalkulace. 

9. Vnitřní záležitosti firmy – řídící a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo.
10. Závěrečné shrnutí
Výroční zpráva byla všem členům RS zaslána elektronicky, je k dispozici na www.vhsturnov.cz. Pokud by někdo z RS chtěl více výtisků tohoto dokumentu, na požádání mu je připravíme.

Návrh na usnesení:

RS projednala Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2012.

4.2. Projednávání problematiky VHS Turnov na zastupitelstvech obcí a měst
Po vyhodnocení situace v prvním pololetí tohoto roku si dovolujeme upozornit na jednu překvapivou skutečnost. Vedení měst a obcí jen minimálně využívá možnosti zařazení naší tématiky na jednání rad či zastupitelstev. 
Nejde samozřejmě o extrémní problém, navíc to přináší menší časové zatížení pro pracovníky VHS Turnov. S ohledem na rozsáhlost našich investic v jednotlivých městech a obcích a na důležitost vodohospodářských otázek pro každodenní chod měst a obcí to však není přirozené. 

Celkové podvědomí, že VHS relativně dobře funguje a tedy není nic aktuálně konfliktního, co je nutné projednávat, je ale také z druhé strany přináší skryté nebezpečí.  Na konci roku totiž vždy dojde k situaci, že jsme na zastupitelstva případně pozváni jen kvůli otázce stanovení výše vodného a stočného na příští rok. Skutečnost průběžného navýšení ceny nemůže být nikdy zastupiteli vnímána pozitivně, protože hodnotí tuto otázku samostatně bez znalosti chodu VHS a jeho potřeb. Tím pak dochází k reálnému projevu, že VHS Turnov jako subjekt není i přes své přínosy vnímán pozitivně, ale pouze problematicky, a to právě z důvodu ztotožnění VHS pouze s otázkou ceny vodného a stočného ze strany jednotlivých zastupitelů.  

Osobně doporučujeme starostům měst a obcí častější zařazení na jednání, a to po předcházející dohodě na  zvolených tématech prezentace.

My sami se proto z pozice VHS alespoň snažíme prezentovat různými setkáními, tiskovými zprávami, nebo zahájením, či ukončením staveb, nebo kvalitním webem náš přínos regionu.   

Návrh na usnesení :
RS projednala otázku prezentace vodohospodářských témat na jednání zastupitelstev měst a obcí.  








Marcela Červová
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