Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu 11. 6. 2014 od 10:00 hodin 
v  Rovensku pod Troskami  - sál radnice 





Program jednání RS:


1. Příspěvky měst a obcí – vazba na cenu 2015


2. Provozní otázky 
2.1. První čtvrtletní zpráva o provozování majetku v roce 2014
2.2. Plán obnovy majetku na rok 2015


3. Investice a obnova 
3.1. Chuchelna – vodovod Palučiny  - výsledek VZ  na dodavatele akce 
3.2. Chuchelna - vodovod Palučiny – výsledek VZ na TDI
3.3. Semily – Intenzifikace úpravny vody Příkrý – informace o průběhu stavby
3.4. Turnov, Ohrazenice - zásobování průmyslové zóny Vesecko, a Ohrazenic pitnou vodou
3.5. Turnov – výměna čerpadel ČS Dolánky – informace o ukončení akce
3.6. Turnov – ČOV,  odkup pozemku v areálu
3.7. Jilemnice - prodloužení kanalizace a vodovodu Pod lomem - VZ na zhotovitele stavby
3.8. Rovensko pod Troskami – Odkanalizování Rovenska pod Troskami - informace  o zahájené akci


4. Vnitřní otázky 
4.1. Výstupy z DR 





Po skončení Rady sdružení se koná od 12.00 hod slavnostní prezentace zahájené akce Odkanalizování Rovenska pod Troskami, spojená s občerstvením. 







1. Příspěvky měst a obcí – vazba na cenu 2015

Jeden z dalších klíčových materiálů o chování VHS v budoucnosti je předkládán formou přílohy. 

Podklady naznačují, že pravděpodobně nebude možné ponechat v roce 2015 stejnou cenu vodného a stočného, protože se nenašla účinná shoda na spolufinancování akcí VHS od měst a obcí.  

Na druhé straně začíná být zřejmé, že maximální cenový nárůst pro příští rok je možný někam k hranici 99 Kč, protože nebude vůle překročit extrémně mediálně sledovanou hranici. Tím by se k nám mohla zase přiblížit cena sousední velké Severočeské vodárenské společnosti, která sdružuje 430 měst a obcí.

Jde  tedy zejména o to, projednat následující body:

· co budeme investovat příští rok z rozpočtu VHS bez přispění měst a obcí (projekty, dokončení akcí z roku 2014)
· zda upřednostníme v roce 2015 akce se šancí získat dotaci Libereckého kraje 
· zda Semily splatí svůj závazek za Příkrý – což by zmenšilo podíly na akcích obnovy i četnost realizovaných akcí v roce 2015
· jaké podíly měst a obcí na akce obnovy budou pro rok 2015 zvoleny – 50 % či 100%  
· zda a jaká budou závazná jednání na zastupitelstvech předcházející diskusím o ceně. 

Materiál je na závěr koncipován tak, že naznačuje, že i v ceně pro rok 2015 nakonec půjde pro členy rady sdružení jen o jediné rozhodnutí – kolik nájmu zařadí do cenové kalkulace. 


Návrh na usnesení :
Bude formulován dle závěrů z  jednání.





2. Provozní otázky


2.1. První čtvrtletní zpráva  o provozování majetku v roce 2014  
Provozovatel předložil v řádném termínu a v souladu s koncesní smlouvou první letošní zprávu o provozování našeho majetku.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy :
1. příloha č.1 - výsledky rozborů jakosti surové vody dle Vyhlášky č.428/2001Sb.
1. příloha č.2 – audit jakosti povrchové a podzemní vody za rok 2013
1. příloha č.3 – audit jakosti vyčištěné odpadní vody za rok 2013
1. příloha č.4 - výkonové ukazatele_PV1_ŽP1 
1. příloha č.5 - výkonový ukazatel_H2
1. příloha č.6 - jmenovitý přehled oprav vodovodů,kanalizací a přípojek
1. příloha č.7 - přehled tiskových zpráv
1. příloha č.8 - přehled tržeb  
1. příloha č.9 - srovnání velkoodběrů 
1. příloha č.10 – stav odvádění srážkových vod Lomnice – Smetanova ulice
1. příloha č. 11 – seznam neodkanalizovaných objektů v Rokytnici nad Jizerou

Zajímavosti ze zprávy:  
Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů.

Audit jakosti pitné vody označil jako priority k řešení vodní zdroje Benecko - Pláňka, Benecko – Zátiší a Hrudka – Rovensko pod Troskami. Těsně za nimi je úpravna vody v Příkrém. Vše letos pozitivně řešíme.   Dále se audit zmiňuje o oblasti – Loučky, Semily, Jílovce a Benecko – Žalý.
 
Situace z auditu jakosti odpadních vod vypadá u ČOV více méně bezproblémově. Byly jen jednou překročeny částečné parametry v Líšném a v Turnově. Kontroly ČIŽP na ČOV nebyly překvapivě v2013 prováděny. Samozřejmě jsou částečně problematické volné výustě v  Rovensku pod Troskami, ale i tam začala nutná velká investiční akce.

Prodeje v loňském roce zastavily pokles. V prvním čtvrtletí tohoto roku začaly znovu klesat, i když na první vážnější hodnocení musíme počkat na polovinu roku. Hodnoty skutečných propadů jsou  vyšší - 4,22 vodné, 5,12 stočné. Hodně velký vliv může být v metodice i ve vykazování srážkových vod firem. I pan ředitel provozní firmy se kloní k podobnému názoru, že je potřeba činit závěry nejdříve při pololetních výkazech. 


Z provozních zajímavostí jsou uváděny:
1. na kanalizacích nebyla větší poruchy, kromě havárie míchadla na ČOV Turnov – řešíme
1. na vodovodu bylo méně poruch než vloni, nejsložitější opravy byly Lomnici nad Popelkou 
1. letos by měla být v areálu v Turnově investice do skladů a garáží za 6 mil. Kč 
1. projektuje se rekonstrukce provozního střediska v Semilech
1. vymýšlí se, jak připojit lokalitu Vilémov v Rokytnici nad Jizerou na veřejný vodovod
1. začínají být velké problémy s areálovými rozvody kanalizací a vodovodů, které jsou nyní užívány mnoha nájemci (Lomnice, Jilemnice)
1. v Rokytnici nad Jizerou je 156 nenapojených nemovitostí, z toho 129 umístěných do 50 m od kanalizace. Zahájíme společně (VHS, město, MÚ Jilemnice) oslovování obyvatel. Pro informaci – kdyby se všechny domy napojily – jde cca o 500 tis. Kč ročně, z toho polovina na VHS.
1. Byla navýšena energetická kapacita na příkrém pro budoucí provoz a na ČOV Lomnice zabezpečen lépe majetek – systém EZS byl napojen na pult privátní centrální ochrany. 


Návrh na usnesení:  
RS projednala první čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2014. 



2.2. Plán obnovy majetku na rok 2015
Tento materiál, který máme předložen v aktuální verzi, je nástrojem pro provozovatele, aby se mohl v koncesním vztahu účinně podílet na nasměrování našich aktivit do obnovy majetku.

Provozovatel po opakovaných diskusích uvnitř svého týmu předává návrhy v členění – projekty, opravy, investice.

Z důvodu nedostatku peněz ve VHS a naopak ohromném množství požadovaných aktivit, jsme se pro letošní rok dohodli, že budou předkládat jen výčet akcí, kterým provozovatel uděluje absolutní prioritu. Tedy dřívější zpracovávaná forma seznamů potřeb včetně  priorit 2 i 3 by byla o mnoho stránek delší……

U oprav je nevětší četnost doporučení zaměřit se na lokalitu Benešova a mnoha vodovodů v Semilech a Jilemnici. U projektů je tato základní cesta kopírována – zajímavostí je opakovaná žádost začít projektovat obnovu štoly Turnov – Šlejferna.

U investic je velký požadovaný rozsah v Lomnici a důležitou otázkou je odstranění balastního nátoku na ČOV Malá Skála.

.Provozovatel také upozorňuje na jasné priority rozsáhlých akcí – projekty ČOV SM, ROK, vodovody v Turnově na Vesecku a objektů na  Károvsku. 

Velmi pozitivní je, že je u většiny akcí i shoda s našimi a my na mnoho mále nejméně zahájenou přípravu.

Velmi negativní je, že i ty nejnutnější potřeby na obnovu majetku řádově převyšují finanční schopnosti VHS.

V číslech jde o cca 50 mil. Kč s dodatkem, že skutečnosti z minulých let ukazují, že odhady provozovatele jsou vždy výrazně nižší, než bývá skutečnost.


Návrh na usnesení: 
RS projednala navržený Plán obnovy majetku na rok 2015.



3. Investice a obnova


3.1. Chuchelna – vodovod Palučiny – výsledek VZ na dodavatele akce 
Předkládáme materiál, který byl schválen korespondenčním hlasováním. Následně jej doplňujeme o předpoklad financování akce.
Předmětem akce je výstavba vodovodního řadu v Chuchelně v části Palučiny v délce cca 630 m včetně přípojek a obnovy komunikace, součástí jsou přeložky sítí ČEZ a O2. 
Termín pro dodání nabídek byl 30.4.2014, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Byly doručeny 2 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Obě nabídky byly dále posuzovány. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. Následně se dne 6.5.2014 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:

Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Jablonec n. Nisou
	4 399 355,00 Kč 

	2.
	PITTNER Česká Lípa, s.r.o.
	5 719 370,95 Kč 



Ceny jsou bez DPH. Financování akce bude předloženo na červnovou RS. V rozpočtu VHS Turnov je pro letošní rok částka 3 mil. Kč. Na stavbu vodovodu bylo požádáno o dotaci od LK. Na komunikaci se bude většinově podílet obec Chuchelna, nyní máme na příjmu v rozpočtu 2014 od obce Chuchelna 1 mil. Kč. 

Rozpočtová cena akce byla ve výši 6,3 mil. Kč, cena zveřejněná na profilu byla 4,2 mil. Kč. Výsledek veřejné zakázky byl tedy velmi dobrý i přes minimum zúčastněných firem.

Tento bod byl schválen v 05/2014 Radou sdružení VHS Turnov v korespondenčním hlasování, a to z důvodu rychlé přípravy akce pro zahájení prací. Akce měla být zahájena v 06/2014, jelikož pro nás vybraný zhotovitel realizuje v tomto termínu ještě 2 jiné akce, bude stavba vodovodu v Palučinách zahájena až 1.7.2014, tedy o 1 měsíc později, posun termínu zahájení prací nemá vliv na termín dokončení stavby. Celá stavba bude dokončena do konce října 2014, dokladová část a nedodělky během 11/2014. 
Předání staveniště proběhlo 23.5.2014, v současné době se vyřizuje aktualizace vyjádření k sítím a povolení ke vstupům do komunikace. 

Financování akce : 
Jsme velmi rádi, že konečně můžeme v Chuchelně realizovat první ze dvou akcí, které byly podmínkou pro vstup obce do VHS.

Proto nemůžeme vyžadovat po obci podíl na vodovodu. Jejich podíl bude naštěstí částečně nahrazen dotací od Libereckého kraje. Ta bude nakonec přidělena ve výši cca 1 mil. Kč, což je klasicky níž než maximálně schválený limit LK podle projekčních cen.

Návrh rozdělení vychází z rozpočtů, ze zaběhlých pravidel s jinými obcemi a k podílu VHS je připočtena spravedlivě i dílčí část obnovy komunikace.

	
	Vodovod včetně rezervy
	Komunikace a přeložky

	VHS 
	 1 500
	

	Liberecký kraj
	 1 000
	

	Chuchelna
	
	1 900



Protože obec v letošním rozpočtu zahrnula zatím pouze 1 mil. Kč, vznikla po více projednáních dohoda, že letos obec uhradí částku 1,5 mil. Kč a příští rok bude zbytek uhrazen nejdéle do konce dubna 2015.  O této skutečnosti bude sepsána smlouva s obcí. Nakonec jde o standardní běžnou dohodu jako s jinými obcemi nastavení financování akce.
Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování o výběru dodavatele akce a uzavření smlouvy s firmou ŠEBESTA, v.o.s. Jablonec n. Nisou. Současně schvaluje financování akce dle předloženého návrhu.



3.2. Chuchelna - vodovod Palučiny – výsledek VZ na TDI
Předkládáme materiál, který byl schválen korespondenčním hlasováním

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele služby na zajištění TDI při výše uvedené akci výstavby vodovodního řadu v Chuchelně v části Palučiny v délce cca 630 m včetně přípojek a obnovy komunikace. 
Termín pro dodání nabídek byl 30.4.2014, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Byly doručeny 2 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Obě nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. 
Následně se dne 6.5.2014 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:

Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Jaroslav Kosáček, Jilemnice
	81 200,00 Kč

	2.
	Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., Jaroměř
	170 000,00 Kč




Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování o výběru dodavatele služby – zajištění TDI akce „Chuchelna – vodovod Palučiny“ pana Jaroslava Kosáčka Jilemnice včetně uzavřené příkazní smlouvy,



3.3. Semily – Intenzifikace úpravny vody Příkrý – informace  o průběhu stavby
Jedná se o jednu ze tří klíčových a rozsáhlých akcí a s podporou SFŽP, které aktuálně realizujeme. 
Akce řeší kompletní výměnu technologie a rekonstrukce stavebních částí všech stávajících objektů (včetně kalových polí), vybudování nového objektu hrubého předčištění nové akumulace, výměnu všech podzemních sítí v areálu apod.

Termín zahájení	říjen 2014
Termín dokončení	15.12.2014
Cena díla		69,92mil. Kč
Postup prací, dodržování harmonogramu

Aktuálně se nacházíme termínově za polovinou stavby. V tempu prací můžeme sledovat dvě odlišné skutečnosti. 

Na jedné straně je prokazatelné, že stavba běží daleko pomaleji, než byl nastavený původní harmonogram. Že nebylo firmou využito skvělé zimní počasí, které bylo ideální zejména pro výstavbu podzemních sítí. To dokládá i objem dosavadní fakturace  - k 30.5.2014 bylo profakturováno 15,7 mil. Kč, tj. 22% celkového finančního objemu. Dle původního smluvního finančního HGM mělo být prostavěno 40 mil. Kč, skutečnost je tedy na 39% předpokladu.

Dodavatel nevyužil překvapivě skvělé stavební podmínky přes zimní a jarní období k plnění harmonogramu a k případnému předstihu stavebních činností. Naopak v tomto období postupně docházelo k mírnému dílčímu neplnění daného harmonogramu. Technologie byla sice relativně v pořádku, ale na stavařině začínaly skluzy, které se daly dohnat a v zásadě nám nevadily. Od přelomu března a dubna dochází dále k procesu daleko hlubšího a závažnějšího propadu plnění jednotlivých dílčích termínů na různých částech stavby, včetně technologie. 
Hlavním důvodem jsou podle našeho názoru nedostatečné kapacity pracovníků, což dodavatel odmítá.

Na druhé straně je dodavatel stále velmi klidný, protože na první pohled je na všech úsecích stavby velká rozpracovanost a podařilo se mu s námi po projednání nastavit nový harmonogram plnění, protože původní harmonogram byl už úplně mimo realitu. Dodavatelem iniciována žádost o jeho úpravu. První dva návrhy byly z naší strany z důvodu posunu a prodlužování prací, které nemá opodstatněný důvod, odmítnuty. Po vzájemné dohodě však již je nyní změna harmonogramu odsouhlasena. 
Bohužel po cca dvou týdnech je vidět, že i druhý harmonogram začíná vykazovat dílčí neplnění. Další nepříjemností je, že začínáme být i mírně ve skluzu s dodávkami technologické části, která se musí provádět krok po kroku a velmi těžko jdou zásadně urychlit.

Na tyto skutečnosti je dodavatel z naší strany neustále (od počátku roku) upozorňován. Na každé pracovní poradě dodavatel předkládá plán práce na příští týden a hodnotí se plnění z týdne minulého.

Harmonogram také obsahuje několik uzlových bodů, na jejichž splnění je navázána smluvní penalizace ve výši 5.000,-Kč/den. Aktuálně nebyl splněn uzlový bod na zprovoznění mísiče ke dni 30.4.2014. Smluvní pokuta byla uplatněna podmínečně, tedy pokud nebudou splněny dvě podmínky:
· dohoda na úpravě harmonogramu – to bylo splněno, viz. výše
· plnění upraveného harmonogramu k 30.6.
Druhá podmínka však již pravděpodobně splněna nebude a pokuta tedy bude uplatněna.

V polovině května se uskutečnilo jednání s všech zúčastněných stran, včetně nejvyššího vedení dodavatele. Hlavním tématem této schůzky byly výše popsané problémy. Naše výtky byly z velké části odmítnuty, byla však přislíbena náprava a byli jsme ujištěni, že termín dokončení bude bez problémů dodržen.


Pozitiva a negativa stavby
+:	spolupráce při realizaci stavební a technologické části
vyhledávání problémů v technologické části a jejich aktivní řešení 

-:	rychlost postupu prací – zejména na sítích, nasazené kapacity pracovníků,
nepořádek na staveništi i v budově, mezideponie výkopku, občasné skladování materiálů v rozporu s požadavky výrobce

Kvalita prací
Zásadní problémy v kvalitě odváděných prací nejsou, drobnosti se řeší na místě. Do budoucna vidíme riziko v kvalitě viditelných věcí  – je třeba se zaměřit na vrchní vrstvu fasády, asfalty a povrchové znaky sítí, dlažby v objektu apod.

Spolupráce s ostatními stranami
Spolupráce s TDI a autorským dozorem v zásadě aktuálně funguje bez problémů. Na stavbě nemáme žádné výrazné rušivé vlivy – sousedi, obec, atd.

Bezproblémově zatím funguje i sdružení dodavatelských firem – VCES Praha, Voda CZ Hradec Králové, Hakov Hranice. Stavbu řídí v zásadě pozitivní lidé s vysokou erudicí.

Každodenní provoz úpravny vody:
Dosud  jsme měli štěstí na počasí, které velmi ovlivňuje stav vody v potoku. Provozovateli se proto i přes velmi ztížené podmínky daří objekt provozovat a vyrábět vodu dle legislativních požadavků. Vyžaduje to však od všech jejich pracovníků zvýšené úsilí. Současně zástupci provozovatele extrémně pomáhá při řešení technologických detailů celé akce.

Vícepráce a čerpání rezervy
Z rezervy je již vyčerpáno, nebo předjednáno a schváleno 1,4mil. Kč. Dále také musel být dle požadavků Obce Příkrý opraven propustek na příjezdové komunikace a po stavbě i samotná příjezdová komunikace v částce 263tis. Kč. Ze smluvní rezervy 4mil. Kč tedy zbývá cca 2,3mil. Kč.

Dotace SFŽP
Po změně zajištění pro náš čerpaný úvěr (nemovité věci v areálu ÚV Příkrý byly nahrazeny pozemky a stavbami pitné vody v Lomnici nad Popelkou) bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V termínu maximálně do půli  června již můžeme čerpat první dotační prostředky za fakturaci v minulých měsících.  Vzhledem k velmi malé aktuální prostavěnosti není s pozdním vydáním Rozhodnutí problém. 

Pro informaci uvádíme zásadní hodnoty financování projektu zakotvené v Rozhodnutí:

	Skladba financování projektu – jen stavební práce
	celkové náklady

	
	Kč

	Celkové výdaje na projekt včetně DPH
	                84 603 628,00    

	Celkové výdaje na projekt bez DPH
	                69 920 353,71    

	Celkové nezpůsobilé výdaje
	                20 270 701,80    

	z toho DPH
	                14 683 274,29    

	z toho nezpůsobilé výdaje stavební
	                 5 587 427,51    

	Celkové způsobilé výdaje (stavby)
	                64 332 926,20    

	 - nezpůsobilé výdaje - připadající na příjmy (vygenerované projektem)
	                10 769 332,07    

	Celkové způsobilé veřejné výdaje - základ pro výpočet podpory
	                53 563 594,13    

	Podpora OPŽP celkem
	                48 207 234,70    

	Podpora (příspěvek) z ERDF/FS
	                45 529 055,00    

	Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP
	                 2 678 179,70    



Zjednodušeně řečeno – pokud vyčerpáme celou rezervu a bude čerpána většinově na uznatelné výdaje, tak jsou celkové náklady stavby a inženýrských činností cca 71 mil. Kč, z toho 48 bude poskytnutá dotace, 2 mil. Kč zatím přidávají aktuálně obce a město, a 21 mil. Kč hradí VHS.
 
Závazné termíny realizace uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
31.10.2015		kolaudace projektu po ukončeném zkušebním provozu
28.2.2016		závěrečné vyhodnocení akce


Monitorovací ukazatele projektu:
Počet rekonstruovaných úpraven vody			1 úpravna
Kapacita úpravny						4 320 m3/den
Počet obyvatel zásobovaných úpravnou			9 392 obyvatel


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci stavby Intenzifikace úpravny vody Příkrý.


3.4. Turnov, Ohrazenice  -  zásobování průmyslové zóny Vesecko  a Ohrazenic pitnou vodou
Provozovatel začíná označovat stav vodovodů na Vesecku jako nejdůležitější problém k řešení v Turnově. Proto jsme se jím postupně znovu začali zabývat.
 
Historie
Díky rychlému rozmachu firem v devadesátých letech a projekční i finanční nepřipravenosti tehdy malého VHS Turnov, či města Turnova došlo k tomu, že záměry velkých firem předbíhaly potřebné činnosti k zabezpečení bezproblémového chodu průmyslové zóny, a to včetně vodovodního systému.
.
Průmyslová zóna je nyní zásobována z vodojemů v Ohrazenicích přes zastaralý výtlak z dolánecké úpravny. Tlakově je tento způsob nevyhovující a na hranici technických možností zásobitelnosti – velmi malý rozdíl nadmořských výšek vodojemu a spotřebiště. Klíčové vodovody jsou dokonce umístěny pod původními halami. Řady jsou ve špatném technickém stavu a poruchové. Pokud by nyní došlo k havárii pod objektem, byla by do odstranění (vybudování nového řadu okolo budovy) celá zóna bez vody.

Cíle tedy jsou:
· úplně provozně oddělit spotřebiště Vesecka od čerpání z Dolánek
· zvýšit tlak vody v území
· postavit nové výtlačné i zásobovací řady v trasác stanovených ve studii PZ a zejména mimo objekty 

K dořešení celé koncepce je nutné projekčně připravit:
1/ přeložka a dostavba zásobních řadů a přeložka výtlaku v areálu průmyslové zóny
2/ dostavba přivaděče a s tím souběžné přiložení nového výtlaku mezi průmyslovou zónou a vodojemy v Ohrazenicích
3/ dořešení posílení tlaku pro průmyslovou zónu

Na část 1/ byla již sepsána smlouva o dílo s panem Hnátem. Projekční a inženýrské práce se zadrhly před několika lety při projednávání dokumentace v územním řízení na vlastnických problémech mezi městem a jednotlivými firmami a na nedořešeném problému navrácení majetku rodu Walderode. Proto bylo tehdy dohodnuto přerušení prací.
· celková smluvní cena			212.500,-Kč
· provedeno a uhrazeno		 	  52.000,-Kč

Na část 2/ dosud nebyla smlouva sepsána.

Část 3/ - Posílení tlaku je jednou z aktuálních klíčových otázek. Problémy s tlakem vody byl v minulosti i v samotných Ohrazenicích, kde byla později pro zásobování části obce vybudována ATS a tím byly největší problémy odstraněny. Ve 2/3 obce je však tlak vody stále u nejnižší povolené hranice.

Posílení tlaku v průmyslové zóně a Ohrazenicích lze řešit dvěma způsoby:
1/ rozšíření stávající ATS v Ohrazenicích
2/ výstavba nového věžového vodojemu v areálu vodojemů v Ohrazenicích

S ohledem na provozní náklady se jedná o varianty adekvátní, náklady jsou srovnatelné. Investičně je jednoznačně dražší varianta věžového vodojemu – věžový vodojem cca 6 - 8mil. Kč, intenzifikace stávající ATS cca desetkrát méně 0,5 – 0,6mil.

Z provozní stánky je však výrazněji preferována varianta věžového vodojemu:
1) Věžový vodojem je provozně spolehlivější, díky naakumulované vodě je imunnější vůči výpadkům proudu, poruchám apod. Pro spolehlivou dodávku vody pomocí ATS je k ní nutno instalovat elektrický dieselagregát – to tedy znamená údržba, revize, složitá manipulace s pohonnými hmotami…
2) Věžovým vodojemem lze zajistit i dodávku požární vody (vždy však v určitém množství), na rozdíl od ATS.
3) Varianta věžového vodojemu je „trvanlivější“. Jedná se o stavbu, která bude sloužit dlouhé roky a nebude ji nutno zásadně rekonstruovat.
Posouzení těchto dvou variant bylo také zadáno p. Hnátovi, závěry jeho studie také upřednostňují věžový vodojem.

Varianta ATS je řešení osvědčené, nikoli však pro velké spotřební celky. 

S přihlédnutím k výše uvedenému a jednoznačnému stanovisku provozovatele doporučujeme variantu věžového vodojemu. Naším argumentem je, že když máme připravovat finančně náročné a významné dílo pro Turnov i Ohrazenice, musí jít o koncepčně správné řešení. Posuzovat okamžité investiční peníze z pohledu například 50 – ti let není vůbec důležité a navíc umístění věžového vodojemu na Ohrazenicích dává vysokou šanci na získání dotačních peněz. 


Investiční náklady celého odhadujeme na cca 30 mil. Kč. Naštěstí celé dílo dá stavět po částech. A je nožné, že i bude muset, protože může nastat problém s povolováním jednotlivých samostatných částí.


Návrh na řešení a postupu dalších příprav:
Po mnoha komplikovaných diskusích navrhujeme využít dnešní pozastavené smlouvy s panem Hnátem. Tedy rozšířit smluvní vztah a nevypisovat nové výběrové řízení.

Na řešení celého problém jsme poptali pana Hnáta, který by realizaci věžového vodojemu řešil s renomovanou firmou PROFES Projekt s.r.o. Turnov. Do rozsahu projekčního díla bychom současně přidali celkovou rekonstrukci dvou stávajících vodojemů v Ohrazenicích – v areálu budou probíhat zásadní stavební práce, do stávajících objektů se určitě bude zasahovat a stavební stav klíčových vodárenských objektů na Turnovsku je také dožilý. 

Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je do konce roku 2015. Bude však záležet, jak se celou věc podaří projednat v územním a stavebním řízení, je možné, že reálné termíny budou o hodně delší. Z tohoto pohledu je celé území velmi složité vazby se sousedy na Ohrazenicích, vazby s firmami na Vesecku a vliv kauzy Walderode.


Nabídková cena za kompletní projekční a inženýrské činnosti	.
Došlo k více jednáním a slevám z původních návrhů. Výsledkem je nabízený dodatek ke smlouvě na částku 800.000,-Kč a z toho jsou zjednodušeně:

1/ vstupní podklady - geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, posouzení EIA a vlivu na krajinu, správní poplatky			130.000,-Kč
2/ dokumentace vodojemu - PROFES Projekt s.r.o.
						335.000,-Kč
3/ dokumentace vodovodů a rekonstrukce stávajících vodojemů v Ohrazenicích								335.000,-Kč (z toho je 160 tis. již zasmluvněných 
původní smlouvou).

K zadání panu Hnátovi nás vede několik důvodů:
· je s problematikou plně obeznámen
· má již nasmlouvánu a chce dodělat dle uzavřené smlouvy cca ¼ rozsahu
· složení projekčního týmu z osvědčených projektantů garantuje určitý stupeň kvality
· jeho nabídková cena je ve srovnání se soutěženými projekty odpovídající, z jeho původní nabídkové ceny pro projednání slevil skoro 15 %.
· Cena je v porovnání s jinými projekčními zakázkami úměrná a pro nás výhodná


Návrh na usnesení: 
RS souhlasí s navrženým řešením koncepce zásobování průmyslové zóny Vesecko v Turnově a v Ohrazenicích. Současně souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací dle navržené koncepce panu Radku Hnátovi – VAK Projekt, Turnov a pověřuje ing. Hejduka podpisem dodatku k původní smlouvě o dílo.  


3.5. Turnov – výměna čerpadel ČS Dolánky – informace ukončení akce
Předkládaná akce řešila výměnu čerpadel v čerpací stanici Dolánky. Šlo o částečnou havárii, protože jedno čerpadlo již nebylo funkční. Upravená voda je čerpána jedním výtlačným potrubím do vodojemu Ohrazenice a přes spotřebiště druhým do vodojemu Károvsko. Pro každý výtlak jsou instalována dvě čerpadla.

Při poslední rekonstrukci objektu před více lety tato čerpadla měněna nebyla, byla původní. Na ohrazenickou stranu již druhé čerpadlo nefungovalo.

Na základě veřejné zakázky akci provedla firma ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.. Realizace proběhla v termínu, v dostatečné kvalitě bez zásadních provozních komplikací.

Při provádění došlo ke dvěma vícepracím, a to k doplnění desek pro kotvení čerpadel do betonového základu a výměna elektrické výzbroje elektroklapek. Obě tyto záležitosti předmětem projektové dokumentace nebyly.

Základní cena stavby				1.098.702,-Kč
Vícepráce/Méněpráce				     44.094,-Kč
Rezerva					   - 50.000,-Kč
Výsledná cena stavby			1.092.836,-Kč

Po dokončení byla stavby zařazena do majetku.

V rozpočtu VHS je na tuto akci vyčleněna částka 1,5 mil. Kč, uspořené prostředky budou použity na nákup jiných investic.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov – výměna čerpadel ČS Dolánky“ a její vyúčtování.


3.6. Turnov – ČOV,  odkup pozemku v areálu
- pozemková mapa v příloze

Uvnitř oploceného areálu ČOV Turnov se nachází travnatá plocha p.p.č. 3572/14 zahrada o výměře 2 292 m2, která je v majetku ČR – Státní pozemkový úřad. VHS má tuto plochu od SPÚ dlouhodobě pronajatou a je zažádáno o odkoupení (žádost 5 let). Na této ploše je umístěný hořák zbytkového plynu, zeleň a okrasné jezírko před vstupem do kanceláří a technického zázemí obsluhy. Uvnitř plochy je pak stavební parcela v majetku VHS, na které je umístěný plynojem. (Pozn.: privatizace převedla na VHS pouze ostatní plochy a stavební parcely se stavbami, případné zahrady, louky a orná půda v areálech zůstaly státu).

SPÚ nyní nabídl VHS tento pozemek k odkoupení za tržní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku v částce 506 600,- Kč, tedy 221 Kč/m2. Celková kupní cena se jeví vysoká, což je způsobeno zejména velikostí parcely a také aktuálními cenami nemovitostí na trhu.

Znalecký posudek je zpracován ve dvou polohách. Jednak stanovuje cenu pozemku podle vyhlášky, kde je ze základní ceny zahrady pro Turnov (750 Kč/m2) stanovena použitím různých koeficientů vyhlášková cena ve výši 219,33 Kč/m2. Druhou polohou je stanovení tržní ceny podle nabídkových cen obdobných pozemků na trhu, kde znalec stanovil cenu porovnáním 5 pozemků na částku 221,- Kč/ m2. 

VHS po prostudování znaleckého posudku a konzultaci jak se SPÚ, se zpracovatelem posudku tak s oponentním znalcem rozporovalo cenu pozemku jako neúměrně vysokou a to zejména z důvodu, že znalec v posudku píše, že obdobné pozemky nejsou na trhu v prodeji (uzavřený prostor v soukromém areálu, bez přístupu, zatížený mnoha ochrannými pásmy,…) a proto je porovnává s pozemky jiného využití a cenu tržní pak účelově přizpůsobuje ceně podle vyhlášky, která by ale podle oponenta mohla být i poloviční.

Možné cesty:
· Koupit pozemek za nabízenou cenu
nebo
· nechat nyní zpracovat oponentní znalecký posudek, který by stanovil cenu nižší, pro VHS přijatelnou
· postoupit tento posudek SPÚ, který jej zašle do Prahy na svoje právní pracoviště
· SPÚ Praha si vše prověří, nechá udělat další posudek, který bude rozhodující.

Rizika rozporování ceny:
· je možné, že SPÚ Praha podle svých výstupů stanoví cenu pozemku ještě vyšší než je nyní nabízená 
· město Turnov prodalo v těsném sousedství podobný pozemek (proluka mezi ploty firmy Technické služby a Viva plast) za cenu 600,- Kč/m2, tuto skutečnost zpracovatel znaleckého posudku neměl k dispozici.

Co se stane, když pozemek nekoupíme?
Bude nabídnutý restitučním nárokům, pokud se touto cestou neprodá, půjde do veřejné nabídky pozemků, kde jej může koupit prakticky kdokoli. Je zde riziko, že pozemek koupí nějaký spekulant a budeme mít reálný problém. Nakonec nám je třeba prodá, ale  za mnohonásobně vyšší cenu.

Vliv na rozpočet VHS:
V rozpočtu VHS je na nákup pozemků alokovaná částka ve výši 300 tis. Kč. Aktuálně je z ní vyčerpáno 140 tis. Kč a další pozemky jsou v plánovaném odkupu. Z uvedeného vyplývá, že bude nutné celou částku potřebnou na odkup pozemku na ČOV Turnov v rozpočtových změnách na tuto aktivitu vyčlenit, což není v danou chvíli nedostatku prostředků jednoduché.
Závěr:
Po více jednáních a dostatečném prověřování navrhujeme odkoupit pozemek na ČOV Turnov za cenu nabízenou SPÚ, byť se jeví spíše jako mírně vysoká. V poslední době jdou ceny pozemků spíše nahoru. Nekoupit pozemek je velmi riskantní. Rozporování ceny u nadřízených SPÚ může přinést ve výsledku cenu ještě vyšší, stačí, pokud do souboru obdobných cen někdo zahrne nedávno prodaný pozemek městem Turnovem.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s odkupem p.p.č.3572/14 v k.ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu za cenu dle návrhu.



3.7. Jilemnice - prodloužení kanalizace a vodovodu Pod lomem - VZ na zhotovitele stavby
Poptaný předmět plnění – prodloužení kanalizace a vodovodu v Jilemnici – ulici Pod Lomem (kanalizace ULTRA-RIB 2 DN 300 délky 85 m a vodovod PEHD DN 110 délky 72 m) včetně přepojení objektu na stpč.408. Zadaný termín provedení 15.6. -31.7.2014. 
Jedná se o stavbu vyvolanou soukromými investory pro napojení stavebních parcel v lokalitě. Stavba bude financovaná ve standardním schváleném režimu 80% soukromí investoři a 20% VHS.
Výzva k předložení nabídek byla dne 14.04.2014 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí (Jilemnice, Turnov), současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 15 firem.
Nabídku předložily 3 firmy, obálky byly otevřeny v Jilemnici dne 19.5.2014. Všichni tři uchazeči spolupracují s VHS dlouhodobě, jejich nabídky splnily podmínky zadání soutěže a všechny cenové přílohy byly kompletně započítány.

[bookmark: _GoBack]Hodnotící komise – členem komise za soukromé investory byl těmito investory jmenován p. Kosáček, který bude provádět technický dozor. Komise se dotázala na nepřiměřeně nízkou cenu položek vedlejších a ostatních nákladů z nabídkového listu  uchazeče č.1 – MIZERA STAVBY. Uchazeč odpověděl, že má tyto náklady rozpuštěny v jednotkových cenách rozpočtu a stavbu je schopen realizovat v nabídnuté ceně. Komise po té korespondenčně odsouhlasila návrh spol. MIZERA – STAVBY jako vítězného uchazeče.

	 
	 
	Hodnotící tabulka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zhotovitel stavby "Prodloužení kanalizace a vodovodu Pod Lomem"
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo podané nabídky
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celkové ceny                                                                            po otevření obálek
	Ref
	Cena
	SOD
	Výsledné pořadí

	1
	1
	MIZERA - STAVBY, a.s.
	654 994,00
	OK
	OK
	OK
	1

	 
	 
	Lomnice n. Popelkou
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	ŠEBESTA VHS, v.o.s.
	655 779,00
	OK
	OK
	OK
	2

	 
	 
	Jablonec n. Nisou
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	3
	OBIS, spol. s r.o.
	689 999,00
	OK
	OK
	OK
	3

	 
	 
	Nová Paka
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


Rozpočtová cena zakázky byla spočítána na cca 620.00,-Kč (bez DPH) bez nastavené rezervy 50.000,-Kč. Tuto cenu zpracoval p. Kosáček při použití současných realizačních cen v obdobných soutěžích, rozpočtová cena u této zakázky tedy nevycházela z ceníku, ale ze současného soutěžního prostředí. Nabídnuté ceny uchazečů v soutěži tento stav potvrdily.

Návrh na usnesení RS:
RS bere schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu v Jilemnici, ulici Pod Lomem“ a pověřuje Ing. Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. MIZERA – STAVBY, a.s. za cenu nabídnutou ve VZ.



3.8. Rovensko pod Troskami – Odkanalizování Rovenska pod Troskami - informace  o zahájené akci
Jedná se o v současné době největší realizovanou akci VHS Turnov a navíc podporovanou ze SFŽP.
 Investiční akce se skládá z výstavby gravitační splaškové kanalizace s výtlačnými úseky pro odkanalizování města Rovenska pod Troskami v celkové délce 7,6 km včetně přípravy 420 ks domovních kanalizačních přípojek, dále vybudování centrální čistírny odpadních vod pro 1150 EO. Akce zahrnuje rovněž rekonstrukce a přeložky vodovodních řadů v celkové délce 6,8 km včetně přepojení 350 ks vodovodních přípojek, přeložky plynu, telekomunikačních kabelů O2 a BKS, silových kabelů, kanalizace, odvodnění, dále veřejné osvětlení a rekonstrukci mostu. Součástí akce je obnova krajských a místních komunikací. 

Stavební náklady celé akce činí 136 mil. Kč bez DPH včetně 4 mil. Kč rezervy. Akce je podpořena z Operačního programu Životní prostředí EU, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, Libereckého kraje, Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Rovenska pod Troskami. 

Termín realizace: 04/2014 – 08/2015

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem
TDI: p. Jiří Vocásek, Turnov 


Přípravné činnosti k zahájení a postup stavebních prací – jeden velký problém:

Je smutné, že akci již od počátku (až na úvodní setkání) doprovázejí výrazné spory s dodavatelem. Skoro všechno bylo dosud špatně. Spory jsou navíc velmi neobvyklé tím, že k nim docházelo už před zahájením stavby, nikoliv až při vlastní výstavbě.
Klíčový mantinel a zároveň problém VHS Turnov je, že akce musí být dokončena na podzim příštího roku, kvůli tomu, že končí vyplácení dotací. Máme maximálně jeden až dva měsíce rezervy na všechny komplikace. Naproti tomu je rozsah prací extrémní, a proto jsme již od počátku velmi důrazně tlačili na firmu, že nesmí na začátku váhat. Nepodařilo se.

Ještě v zimních měsících slibovalo vedení firmy maximální angažovanost a úsilí vedoucí k rychlému zahájení a maximálně rychlému tempu stavebních prací. Opak je však pravdou. 

Firma pravděpodobně v minulých letech prošla drastickým snižováním nákladů a propustila klíčové pracovníky. Na přípravu akce proto neměla dostatečné kapacity. Navíc nebyla kvůli nízké nabízené ceně zakázky schopna rychle nasmlouvat dodavatele materiálů a většinu nutných subdodavatelů. 

Přípraváři začali pozdě a navíc velmi s přípravou nutných podmínek k výstavbě – řešení dopravních opatření, pasportizace, příprava území, atd. Spory nad pozdě dodaným a termínově nepřijatelným harmonogramem vedly dokonce k posunutí podpisu smlouvy o dílo.

Navíc hned po podpisu smlouvy o dílo firma opakovaně neplnila dohodnuté kroky – ředitel něco závazně slíbil a v praxi bylo vše jinak a pomaleji.

Akce byla zahájena se zpožděním oproti plánovanému harmonogramu prací. Fyzicky byly práce zahájeny až v polovině 05/2014. V únoru ještě byly sliby firmy na termín zahájení nejdéle od poloviny dubna. Po skončení prvního měsíce stavby je možné sledovat mimořádný propad měsíčního plnění, protože se na většině předaných pracovištích nepostupuje, jak má a na hodně z nich bylo jen formálně zahájeno, abychom nemohli uplatňovat smluvní pokuty  – např. na ČOV pouze sondou a formální přeložkou kabelu.  


Aktuální naděje: 
Firma se už přestala obhajovat a zlehčovat situaci. Vidí, že prakticky ztratila dva měsíce, které se velmi těžko budou dohánět. Proto podle jejích slov urychlila nástup dalších pracovních čet a požaduje předání dalších stavenišť v předstihu. Dá se tedy konstatovat, že v druhé polovině června snad už budeme svědky toto správného tempa prací.

Největší složitost díla:
Rozsah výstavby prakticky po celém městě se dá jen extrémně složitě zabezpečit objízdnými trasami. Navíc kompletní přeměny všech sítí a obnova komunikací vyžadují, aby se do nich stavba vracela opakovaně a postupně. Promyslet všechny návaznosti bylo a bude maximálně náročné. Z města všichni vyjíždějí za prací a do škol, do města dojíždějí žáci základní školy z vesnic okolo, v okolí města jsou průmyslové areály zásobované kamiony.

Práce v současné probíhají:
1. v ulici Čechova na stoce „A“, kde bylo do konce 05/2014 položeno 50 m kanalizace KT DN 250 a 45 m vodovodu DN 110 TLT
1. lokalita ul. Čechovy a ul. Sokolovo – příprava a zahájení protlaku pod ČD
1. v ulice Riegrova – přeložky plynu, příprava pro provizorní vodovod
1. ČOV - sondy 

Od této doby je pro město zajišťována objízdná trasa, vedoucí směrem na Jičín přes Semínovou Lhotu a ve směru na Turnov přes Václaví. Objízdná trasa je povolena zatím do 11/2014. S tímto byl upraven i jízdní řád pro autobusovou dopravu.

 Vztah k veřejnosti :
Přes všechny problémy zatím klidný vztah. Dne 30.4.2014 proběhla výrazně navštívená prezentace projektu pro občany Rovenska p. Tr.. Z počátku jsme udělali jen jednu drobnou chybu, že jsme informovali veřejnost o uzavírce, která díky laxnímu postupu firmy při vyřizování objízdných tras nenastala.

Pro účely občanů bylo v pronajatých prostorách firmy Eurovia CS v Rovensku p. Tr. zřízeno kontaktní místo VHS Turnov. Kancelář se nachází v ulici Riegrova č.p. 370 (u parku). Úřední hodiny jsou vždy v pondělí od 15 – 17 hod., je zde přítomna p. Bímová. 


Pokládka kanalizace a vodovodu v Čechově ulici (05/2014)
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Vztah k poskytovateli hlavní dotace 
Se SFŽP proběhla v dubnu opakovaná jednání, kdy jsme si upřesňovali zařazení nákladů mezi uznatelné a neuznatelné. To je základním klíčem k vypočtené dotaci.

Aktuálně připravujeme podklady pro uzavření smlouvy o dotaci. V tomto procesu není komplikace majetková jako na Příkrém, ale objevil se jiný problém – musíme na naše náklady nechat zpracovat souhrnnou finanční analýzu, která vyhodnotí všechny naše dosud podporované projekty ze SFŽP dle číselných ukazatelů uváděných v žádostech. Vše je pak uvedeno do souhrnných čísel, které ve výsledku ukážou, zda nám byla dána správná výše dotace a my naopak neporušili číselné údaje uváděné v žádostech. Jde o složité a komplikované téma – hodnotí se mimo jiné vývoj výše ceny vodného a s točného, vývoj provozních nákladů, hodnoty majetku, tržby, atd. Jednou jsme tímto souhrnným hodnocením již prošli -  zpracovával je na své náklady poskytovatel dotace.

Pokud vše půjde bez problémů, mohli bychom se k peněžním prostředkům dostat dříve než v případě Příkrého – na konci prázdnin.


Vztah k dalším subjektům: 
 Společně s projekční firmou Valbek jsme zvyklí komunikovat z akce na malé Skále. Společně s TDI (pan Vocásek, pan Suchý) zase z jiných akcí – 28. Říjen v Turnově, stavby objektů  v Rovensku pod Troskami a vodovod  Ktové. Nevidíme zásadní problémy do budoucna.

Spolupráce se zástupci firmy  Bus–line je jako vždy na vynikající úrovni. Spolupráce s KSSLK, Policií ČR, dopravním odborem na MÚ Turnov, archeology a zástupci vlastníků jiných inženýrských sítí probíhají normálně.

Podíl města – pomoc paní starosty a pana místostarosty – je už od počátku akce výrazný.


Předpoklad financování akce: 
Je podle nás připraveno s ohledem na rozsah akce na velmi výhodné úrovni pro VHS. Z následujícího podílu vyplývá, jak je vše komplikované a do posledních chvil se vyvíjí. Podle nás se pozitivně zúročila dlouhodobá příprava akce a její prezentování. Tahle akce by bez následujícího podílového financování nikdy neměla šanci na realizaci.

	mil. Kč
	Rovensko p. Tr.
	Liberecký kraj
	SFŽP
	VHS
	LK - dotace

	Celkem 137,6
	       25
	 20 
	 67
	 25
	 0,6



Celková částka 137,6 mil. Kč je součtem nákladů stavby. TDI, AD a archeologů. Malá dotace z LK je z Fondu ochrany vod. Vedle toho by se do akce mohly ještě započítat přípravné činnosti – projekty, marketing, atd. ve výši cca 3 - 4 mil. Kč, které v minulosti hradilo VHS. Uváděné částky jsou samozřejmě předběžné – bude např. rozhodovat i čerpání rezervy a její uznatelnost nákladů.


Stručná charakteristika financování: 
Předpokládané financování akce je velkým úspěchem VHS.

Měli jsme štěstí s vysokou konkurencí a vítěznou soutěžní cenou, chytili jsme poslední období, kdy firmy ještě podávaly nabídky a nabízely nízké ceny proti projekčním cenám.

Díky nízké soutěžní ceně se však logicky výrazně zmenšil objem dotace ze SFŽP – z možných 80 někam k 67 mil. Kč. Tato nepříjemná skutečnost byla vynahrazena extrémně pozitivním přístupem Libereckého kraje, který nám schválil na červnovém jednání po mnoha jednáních a postupných schvalovacích krocích výjimečnou dotaci 20 mil. Kč.  Za to patří výrazné poděkování zejména panu radnímu Mastníkovi, jehož lidé k celé otázce přistoupili velmi pozitivně. Dále pak panu hejtmanu Půtovi, panu Pietrovi a všem dalším radním i zastupitelům LK. Velmi klíčový byl v této věci i přístup dlouhodobý zástupců města.  Současně je nutno znovu vyzdvihnout mimořádně vysokou dotační spoluúčast od města Rovenska pod Troskami ve výši 25 mil. Kč.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o zahájené akci „Odkanalizování Rovenska pod Troskami.




4. Vnitřní otázky


4.1. Výstupy z DR 

Dne 19.5.2014 proběhlo v letošním roce první jednání DR VHS Turnov. DR projednala následující otázky: 

1. Plnění usnesení RS
2. Kontrolní procesy 
3. Rozpočet na rok 2014
4. Úvěry VHS Turnov
5. Kontrola hospodaření, závěrečný účet za rok 2013
6. Výroční zpráva za rok 2013
7. Personální otázky
8. Provozní otázky
9. Řešené záležitosti členských obcí – cena 2015
10. Diskuze


Zásadní závěry z jednání DR:

K bodu 1. Nerealizovaná  usnesení z roku 2009, 2012 a 2013

· uzavření smluv na předávanou vodu - úkol splněn částečně, není dohoda s obcemi, která by byla podle schválených požadavků RS.
· provozní záležitosti: provedení namátkové kontroly způsobu a výše stanovení některých předložených hodnot závazných kvalitativních ukazatelů – úkol trvá
· převod vybudované dešťové kanalizace obci Malá Skála darovací smlouvou - převodem je nutné posečkat z důvodu vazby na DPH.
· Líšný – aktuální otázky koncepce řešení ČOV – bude rozhodnuto v roce 2014
· Turnov – úpravy ČOV, projekční práce – zadání v roce 2014
· Vypsání poptávkového řízení na pojištění majetku – úkol trvá (v řešení)
· Předložení výhledu nájemného od provozní společnosti nové RS po komunálních volbách
· Schválení finančních podílů měst na akcích VHS

V roce 2014 jsou také dílčí usnesení, která zatím nejsou zrealizovaná, na nich se pracuje.

Nesplněné úkoly z roku 2009, 2012 a 2013 jsou takové, jejichž plnění probíhá dlouhodobě.  
V roce 2014 je řada úkolů splněna, nesplněné úkoly jsou zejména z posledních jednání RS. 


K bodu 7. Personální otázky
Zástupce města Turnova - Ing. Pekař měl odůvodněné výhrady k přijetí paní Hatašové na pozici účetní na dobu určitou po dobu mateřské dovolené paní Vodhánělové. Po prověření vznesených skutečností jsme nakonec přijali stanovisko paní Hatašovou nezaměstnat. Informace o personálním řešení předložíme na příštím jednání.


K dalším bodům:
DR se pozastavila nad neshodami mezi starosty uvnitř RS VHS včetně odlišné prezentace výsledků projednání. 

K ceně 2015 má podobné názory jako většina členů RS VHS – bylo by špatné překročit mediálně sledovanou hranici 100 Kč/m3. 

Členové DR mají zájem na dění ve VHS Turnov. Pro rok 2014 plánují další vnitřní kontroly VHS.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí průběh jednání DR.












								Marcela Červová
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