
Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu 30. 7. 2014 od 10:00 hodin 
v Benešově u Semil  - restaurace v sousedství prodejny Salewa
(silnice Semily – Jilemnice, parkoviště u prodejny)




Program jednání RS:



1. Investice a obnova 
1.1. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS – výsledek VZ
1.2. Turnov – oplocení ČS Malý Rohozec
1.3. ČOV Turnov – studie dílčí rekonstrukce
1.4. Turnov – úpravna a ČS Nudvojovice – studie
1.5. Ktová – havarijní oprava vodovodu – ukončení akce
1.6. Jilemnice – rekonstrukce vodovodu na Žuliánce, ukončení akce 
1.7. Benecko - Rekonstrukce vodojemu a úpravny vody Pláňka – postup stavby
1.8. Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice – výsledek VZ na PD 

2. Finanční otázky 
2.1. Daň z příjmů za rok 2013							         přílohy
2.2. Rozpočtové opatření č.1     							         přílohy
2.3. Spolupráce při obnově krajských komunikací 


3. Vnitřní otázky 
3.1. Připojované nemovitosti v Rokytnici nad Jizerou  





Po skončení jednání Rady sdružení je pro zájemce naplánována od cca 12 hod prohlídka rozsáhlé stavby úpravny vody v Příkrém.









1. Investice a obnova 

1.1.  Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS – výsledek VZ
Tato akce řeší problémy se zaplavováním areálu SFS Intec na Vesecku z dešťové kanalizace při velkých deštích – jedná se o starý závazek VHS podrobně popsaný na předchozích RS.
Dešťové vody z areálu budou převedeny potrubím Ultra-Rib2 DN400 v délce 86m do stoky dále po proudu, kde je větší spád a tím i kapacita.

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na dodavatele stavby, doručeno bylo 6 nabídek (což je ve vazbě na aktuální čas poměrně úspěch).

Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:

1.	místo: ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec n. N.		806.462,-   Kč
2.	místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.				861.658,-   Kč
3.	místo: STAVOKOMPLET s.r.o. Zápy			868.808,-   Kč
4.	místo: PITTNER Česká Lípa s.r.o.				895.389,89Kč
5.	místo: VOKA CL s.r.o. Česká Lípa				924.053,43Kč
6.	místo: ZIKUDA – vodohospodářské stavby s.r.o.		961.372,-   Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě ŠEBESTA VHS s.r.o.

Rozpočtová cena projektanta činila 1,6mil. Kč. Jevila se nám však jako velmi vysoká, a proto jsme provedli revizi následně i úpravu výkazu výměr. Po nacenění v obvyklých soutěžních cenách jsme předpokládali cenu 600-700tis. Kč. Mírně vyšší vysoutěžená částka je pravděpodobně již dána naplněností kapacit na trhu. Celková cena díla bude ponížena o náklady na asfaltové povrchy v částce 70 tis. Kč, které bude vlastním nákladem realizovat město Turnov (příspěvek města na tuto akci).

V rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna částka 500tis. Kč (včetně nákladů na projekční a inženýrské práce). V předkládané změně rozpočtu ale byla částka navýšena na 780 tis. Kč (cena díla bez asfaltových povrchů + ostatní náklady stavby: projekce, TDI, archeolog,…).

Termín realizace – srpen, dokončení nejpozději do 15.9.2014

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby „Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok SFS Intec“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec n. N.



1.2.  Turnov – oplocení ČS Malý Rohozec
Na Malém Rohozci stojí čerpací stanice pitné vody. Objekt se často stává terčem vandalských útoků (naposled poničeno palubkové obložení štítu), vandalové na objekt házejí skleněné láhve z vedle umístěného kontejneru. S ohledem na polohu objektu uvnitř zástavby provozovatel provádí neustálé opravy a úklid.

Dle zkušeností z obdobných objektů s realizací by po vybudování oplocení tato poškození ustala. Zároveň bychom také požádali Město Turnov o přemístění kontejnerů.

O vybudování oplocení se snažíme již delší dobu. V majetku VHS Turnov je jen stavba. O stavební pozemek pod ní jsme požádali standardní cestou – darováním -  Město Turnov. Naše žádost byla překvapivě zamítnuta, a to pravděpodobně díky aktuálnímu projednávání cenových otázek vodného a stočného v orgánech města.  Byl nám nabídnut jen odkup za cenu 800,-/m2.  Ten jsme samozřejmě neakceptovali. 

Po několika dalších jednáních jsme však získali do města souhlas k vybudování oplocení na jejich pozemku. Tohle řešení jsme upřednostnili po projednání s provozovatelem před druhou cestou – čekat, až se město umoudří a schválí standardní majetkový převod pozemku darem. 

Jedná se o klasický plot z poplastovaného pletiva na kovových sloupcích o délce 36m s jednou brankou.

Na realizaci byl osloven provozovatel, který podal nabídku s cenou 57.045,-Kč.
Cenu ovlivnily kotvící prvky ke stávajícím betonovým konstrukcím, které nejsou běžně dostupným výrobkem a jsou zhotoveny na zakázku.
V předložené změně rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 50 tis. Kč, chybějící část bude do položky doplněna v další rozpočtové změně.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí se zadáním realizace oplocení okolo ČS Malý Rohozec firmě SčVK a.s. za cenu dle návrhu.


1.3.  ČOV Turnov – studie dílčí rekonstrukce
Provozovatel již dlouhodobě avizuje potřebu úpravy nebo rekonstrukce některých dílčích částí ČOV v Turnově.
Od rekonstrukce ČOV uplynula relativně krátká doba (dokončena byla v roce 2002). Životnost některých částí technologie na ČOV však je opravdu jen 10 – 15 let. Po uplynutí této doby dochází k jejímu fyzickému zastarávání (kontinuální provoz ve velmi agresivním prostředí) nebo alespoň morálnímu (nové úspornější a dokonalejší technologie).

Z tohoto důvodu proběhlo jednání za účasti provozovatele a ing. Žabkové z útvaru projekce SčVK a.s., na kterém byly jednotlivé provozní problémy vytipovány:

1. Úpravy nátoku a hrubého předčištění – uzavírání přítoku, úpravy proti zanášení česlí textilními vlákny, rekonstrukce lapáku písku včetně výměny separátoru písku
2. Dmychárna, aktivační nádrže - posouzení a návrh aeračního systému, vzduchového potrubí a dmychadel (stavební úpravy dmychárny + vzduchotechnika)
3. Rozdělovací objekt na AN
4. Dosazovací nádrže – řešení plovoucích nečistot
5. Odvodnění kalu a doprava kalu do kontejneru – variantní řešení pro 3 typy odvodnění, zahuštění a odvodnění kalové vody
6. Chemické hospodářství – velká spotřeba síranu železitého, 
7. Opravy vytipovaných betonových konstrukcí nádrží
a několik dalších drobností.

Tyto okruhy navrhujeme nejprve popsat ve studii, na jejím podkladu by následně byla vypsána veřejná zakázka na projekční práce.

Útvar projekce předložil nabídku na zpracování studie s cenou 96.000,-Kč. Předložená změna rozpočtu na tyto práce vyčleňuje částku 100tis. Kč.

Termín odevzdání do 30.10.2014

Nabídku navrhujeme přijmout.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí se zadáním studie na dílčí rekonstrukci ČOV Turnov firmě SčVK a.s., útvar projekce za cenu dle návrhu.



1.4.  Turnov – úpravna a ČS Nudvojovice – studie 
Úpravna a čerpací stanice v Nudvojovicích je posledním objektem, na kterém neproběhla od jeho výstavby žádná rekonstrukce ani rozsáhlejší oprava. Do provozu byl uveden v roce 1991 a jeho stav odpovídá době, ve které byl dokončován – rekonstrukce technologie i stavební části je nutná.

Byly vyspecifikovány problémy:
1. Výměna čerpadel ve čtyřech vrtech a rekonstrukce přípojek NN
2. Výměna čerpadel v ČS za nová, energeticky výhodnější, a výměna potrubí a armatur
3. Po provedení tlakové zkoušky přívodních potrubí od vrtů k ČS bude následně rozhodnuto o případném položení nového potrubí
4. Úprava (zvýšení) zhlaví všech vrtů - 6ks, jako ochrana před povodní a oprava nadzemních objektů u vrtů
5. Výměna kolony vně objektu za stejný typ
6. Kompletní rekonstrukce objektu ČS Nudvojovice - vyčlenit menší rozvodnu, zbytek archiv, ponechat sklad náhradních dílů, vyřešit nakládání s odpadní vodou – stávající septik nebo jímka
7. Rekonstrukce zpevněných ploch vně objektu

Obdobně jako na ČOV Turnov navrhujeme nejprve popsat problémy ve studii, na jejímž podkladu by následně byla vypsána veřejná zakázka na projekční práce.

Útvar projekce předložil nabídku na zpracování studie s cenou 99.630,-Kč. Předložená změna rozpočtu na tyto práce vyčleňuje částku 100tis. Kč.

Termín odevzdání do 15.11.2014

Nabídku navrhujeme přijmout.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí se zadáním studie na rekonstrukcí úpravny vody v Turnově, Nudvojovivích firmě SčVK a.s., útvar projekce za cenu dle návrhu.
1.5. Ktová – havarijní oprava vodovodu – ukončení akce
V loňském roce byla zahájena oprava vodovodu ve Ktové. Jednalo se opravu stávajícího vodovodu LT 80 v celkové délce 1,4 km včetně přepojení 42 ks stávajících přípojek. Stavba byla rozdělena do 2 etap. První část byla realizována v roce 2013, druhá část v roce 2014. Část první etapy byla z důvodu vlastnických problémů provedena metodou Berstlining (došlo protlakem k destrukci původního potrubí a nahrazení novým). Část druhé etapy vedla v místních obecních komunikacích, po stavbě byla provedena obnova asfaltu v celé šíři komunikace.  
Projektovou dokumentaci zpracovala firma VodoPro, s.r.o., Ing. Koldovský. TDI zajišťoval Ing. Karel Suchý, Rovensko p. Tr., dodavatelem byla firma Pittner Česká Lípa, s.r.o.

Stavba byla zahájena v 07/2013 a ukončena v 06/2014. Během 07/2014 byly odstraněny vady a nedodělky akce.

Náklady akce:
I. a II. etapa 				3.358 tis. Kč (z toho rezerva 100 tis. Kč)
vícepráce nad rezervu			     80 tis. Kč
ostatní náklady (PD, TDI, archeolog)	   190 tis. Kč
Celkem 					3.628 tis. Kč

Ve vícepracích se jednalo o navýšení přepojení stávajících vodovodních přípojek a na asfaltové části	komunikace.

Následně bude ještě požádáno o uzavření smluv na zřízení věcného břemene s Lesy ČR, KSS LK a ŘSD.

Celá akce byla financována z rozpočtu VHS Turnov. Se zástupci obce bude jednáno o možném příspěvku na dofinancování akce ve výši 50 – 80 tis. Kč na náklady nad základní smlouvu o dílo včetně rezervy.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí ukončení akce Ktová – havarijní oprava vodovodu a pověřuje Ing. Hejduka jednat se zástupci obce Ktová o příspěvku na akci dle návrhu. 



1.6. Jilemnice – „Rekonstrukce vodovodu na Žuliánce“, ukončení akce
Ve smluvním termínu 30.6.2014 byla zhotovitelem ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec nad Nisou, dokončena stavba rekonstrukce vodovodů v Jilemnici. Předmětem smlouvy byla přeložka v ulici Na Žuliánce, PE DN 63 v délce 90 m a výměna části výtlaku nad úpravnou vody v Hrabačově, LT DN 200 v délce 41m. Dozor investora při realizaci prováděl pan Jaroslav Kosáček.

Obě rekonstrukce částí stávajících páteřních řadů byly provozovatelem hodnoceny delší dobu jako nezbytné především z důvodu stáří a špatnému technickému stavu potrubí. Na Žuliánce vedl původní řad po soukromých pozemcích, v zahrádkách a pod opěrnými zídkami, nová trasa byla přeložena do veřejné komunikace v majetku města Jilemnice. V případě výtlaku nad úpravnou v Hrabačově byl vyměněn úsek mezi již rekonstruovanými částmi pod státní silnicí směrem na Jablonec nad Jizerou. Původní potrubí v chráničce pod komunikací bylo vytaženo a nahrazeno novým materiálem.   

Oba rekonstruované úseky se podařilo realizovat bez vážnějších komplikací, přes počáteční obavy z přepojení stávajících přípojek v ulici Na Žuliánce v soukromých pozemcích a technickou proveditelnost odstranění stávajícího potrubí ze staré zanesené chráničky pod státní silnicí v případě výtlaku v Hrabačově. 

Změny proti původnímu rozpočtu – Na Žuliánce bylo po opětovném prozkoumání stávajících povrchů komunikace dohodnuto snížení plochy opravovaných asfaltů mimo rýhu, naproti tomu bylo doplněno a upraveno původní odvodnění komunikace. U výtlaku v Hrabačově muselo být napojení potrubí přizpůsobeno faktickému stavu po odhalení potrubí, kdy se musela mírně prodloužit trasa o 4 m a doplnit napojovací tvarovky.   

Navýšení za nepředpokládané vícepráce bylo téměř pokryto úsporou v obnově povrchu Na Žuliánce, v konečném vyúčtování byla pouze minimálně použita nastavená finanční rezerva (všechny níže uvedené částky jsou bez DPH):

Cena rozpočtu SOD včetně rezervy 100.000,-Kč  ....................	832.473,- Kč
Konečná cena díla  ....................................................................	735.587,- Kč
Nedočerpaná část SOD (resp. rezervy rozpočtu)  .....................	- 96.886,- Kč    

Stavba byla dokončena ve smluvním termínu bez vad a nedodělků. 

Návrh na usnesení : 
RS projednala informaci o průběhu a ukončení akce. 



1.7. Benecko – „Rekonstrukce vodojemu a úpravny vody Pláňka“ – postup a rozsah stavby
Dne 26.5.2014 bylo předáno staveniště rekonstrukce objektů vodárenské soustavy na Benecku, tj. rekonstrukce VDJ a doplnění ÚV na Pláňce, nové vystrojení armaturní komory a čerpací stanice vodojemu Benecko 2 a doplnění technologie VDJ Zátiší. 
K předchozím informacím o této akci jen připomínáme, že strategický zdroj na Pláňce i další podružný zdroj v Zátiší mají závažné hygienické nedostatky, pro které už od příštího roku nebude možné prodloužit výjimku hygienika k veřejné dodávce pitné vody. Vodojem na Pláňce byl navíc v havarijním stavu.
Zhotovitelem stavby je spol. MEBIKAN spol. s r.o. Ústí nad Labem.  
Už před zahájením díla jsme začali zvažovat rozložení akce do dvou let – důvody jsou finanční náročnost akce a zároveň vysoká míra šance získat v příštím roce krajskou dotační podporu na její dokončení. Vzhledem k zásadnímu rozdílu mezi námi očekávanou cenou zakázky  VHS, kterou jsme vyčlenili v rozpočtu na tento rok – 4.200 tis. Kč (stanovenou před předáním ceny projektového rozpočtu) a cenou vysoutěženou – 5.700 tis.Kč jsme se tedy dohodli se zhotovitelem na rozdělení zakázky – problematické objekty z hlediska kvality pitné vody na Pláňce a v Zátiší budou realizovány v letošním roce, úprava objektu vodojemu Benecko 2 (ve finančním objemu cca 1.800 tis.Kč) bude realizována na jaře roku 2015. V tomto smyslu bude uzavřen dodatek k SOD, dodavatel s tím nemá žádný problém. I kdybychom dotaci příští rok nezískali, je pro rozpočet VHS příhodnější akci rozložit do dvou let.
Obec Benecko přislíbila na tuto akci dotaci ve výši 500 tis.Kč, z toho k úhradě 200 tis.Kč v letošním roce a 300 tis.Kč v roce 2015.
Stavba byla zahájena na objektu na Pláňce vybudováním přístupové komunikace a provizorní přeložky zásobovacího řadu po dobu stavby po 20. červnu. Ve velmi složitém, extrémně zvodnělém staveništi se podařilo zabezpečit podkladní betony proti vyplavení i při nepříznivém deštivém počasí. Nicméně je třeba konstatovat, že představu o počátečním postupu stavby se zatím nepodařilo zajistit. Zhotovitel se potýkal s problémy v personálním obsazení na stavbě, nepodařilo se mu ani nasmlouvat původně zamýšlené místní subdodávky. K dnešnímu dni má stavba na základě tlaku VHS přiděleno nové vedení a v aktualizovaném harmonogramu postupu výstavby pro letošní rok jsou zhotovitelem garantovány termíny dokončení, tj. objekty na Pláňce 08/2014, VDJ Zátiší 09/2014. 
Současný harmonogram zhotovitel prozatím plní, jsou provedeny betonáže podlahy a stěn podzemní části vodojemu, do konce července by měla být hotová podzemní část a zahájeny práce na zdění nadzemního objektu. Postup stavby prozatím nezakládá důvod pro financování víceprací.

Návrh na usnesení:  
RS projednala informace o probíhající akci a schvaluje posunutí realizace rekonstrukce objektu vodojemu Benecko 2 do příštího roku. 



1.8. Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice – výsledek VZ na PD 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele služby na zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných povolení. Předmětem je zpracování dokumentace opravy stávajícího 100 letého vodovodního řadu v Jílovecké ulici v Semilech v celkové délce cca 300 m včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek pro 16 stávajících objektů. 

Důvodem pro realizaci opravy vodovodu je požadavek Města Semily provést v trase vodovodu obnovu povrchu komunikace asfaltem. Po dohodě s městem je akce posunutá na rok 2015. Bude ale záležet na dohodě o zajištění financování akce. 

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 21.5.2014 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území dotčeného města. Termín pro dodání nabídek byl 23.6.2014, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo doručeno 8 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. 

Následně se dne 30.6.2014 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:

Nabídka č. 6 uchazeče firmy VS Chrudim, a.s. měla nesrovnalost v ocenění požadovaných činností. V rámci veřejné zakázky předložil uchazeč nabídku, kde v krycím listu nabídky byla uvedena rozdílná cena oproti nabídkovému listu ceny a návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč byl vyzván k vysvětlení. Z předložené odpovědi je zřejmá nesrovnalost mezi jednotlivými požadovanými činnostmi a předložené nabídce (cenové navýšení za činnosti). Z uvedených důvodů byla nabídka z dalšího hodnocení vyloučena. 


Výsledek jednání komise:

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Ing. Liběna Knapová, Čelákovice
	49 000,00

	2.
	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim
	59 000,00

	3.
	Multi aqua, s.r.o., Hradec Králové
	66 400,00

	4.
	AQVOPRO, s.r.o., Praha 
	79 100,00

	5.
	Valbek, s.r.o., středisko Ústí nad Labem
	108 500,00

	6.
	HBH Projekt, s.r.o., Brno
	258 000,00

	7.
	D plus, a.s., Praha
	274 000,00

	
	
	


Vyloučené nabídky: 
	
	Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Chrudim
	32 163,00




Návrh na usnesení:
RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele služby zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných povolení akce „Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice“ a s podpisem smlouvy o dílo s Ing. Liběnou Knapovou Čelákovice.




2. Finanční otázky 

2.1. Daň z příjmů za rok 2013

Firma KODAP jako každý rok dopočítala výši daně z příjmu za rok 2013, tato činí 5 558 000,- Kč. 

Vliv na rozpočet 2014

	 
	 
	Předpoklad v rozpočtu
	Skutečnost dle DP
	Rozdíl
	

	A
	Základ daně
	29 378 804
	29 253 893
	124 911
	

	B
	Daň 19 %
	5 581 973
	5 558 070
	23 903
	

	C
	Uhrazeno na zálohách v roce 2013
	3 948 100
	3 948 100
	0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	D
	Doplatek daně 
	1 633 873
	1 609 970
	23 903
	

	E
	Nové zálohy pro 2. pololetí 2014
	2 790 986
	2 779 200
	11 786
	

	F
	Původní zálohy pro 1. pololetí 2014
	2 724 600
	2 724 600
	0
	

	G
	Rezerva rozpočtu
	575 141
	0
	575 141
	

	 
	Do rozpočtu    (D+E+F+G)
	7 724 600
	7 113 770
	610 830
	šetříme v rozpočtu




Z uvedené tabulky je zřejmé, že naše předpoklady pro stanovení daně z příjmu byly reálné. Rozpočet obsahoval na této položce rezervu ve výši 575 tis. Kč, která je po dopočítání skutečnosti v částce 610 tis. Kč rozpočtovou změnou odečítána (v rozpočtu je úspora 610 tis. Kč). 

V příloze je pro zajímavost uvedena konstrukce řádku 10 DP, kde jsou na základě provozních příjmů a výdajů včetně daňových a účetních odpisů stanoveny výnosy a náklady organizace, které vstupují d o DP a hospodářský výsledek. Dále přikládáme základní tabulku – podklad pro DP, kde je zřejmá daňová povinnost za rok 2013.



Historie a výhled
V příloze najdete porovnávací tabulku daně z příjmu za rok 2012, 2013 a předpoklad pro rok 2014. Tabulka obsahuje údaje o nájemném od provozní společnosti a ostatních výnosech, nákladech organizace (kancelář, opravy, úroky), daňových odpisech za příslušné období a výpočet daně z příjmu.

Výše daně za rok 2013 je téměř stejná, jako v roce 2012, přes to, že bylo o 10 mil. navýšeno nájemné od provozní společnosti. Důvodem zachování stejné výše daně při uskutečnění téměř shodných nákladových položek je zásadní meziroční navýšení daňových odpisů z majetku po zařazení Čisté Jizery a dalších mnoha akcí – viz poslední řádky porovnávací tabulky. Pro rok 2014 je přes snížené nájemné od provozovatele předpoklad navýšení daně z příjmu o 1 mil. Kč. Důvodem je o cca 5 mil vyšší základ daně způsobený zejména ponížením nákladů na opravy majetku. Nižší objem oprav má dva důvody, prvním je obava z oprávněnosti těchto nákladů (po zkušenosti s kontrolou FÚ) a druhým je skutečnost, že vzhledem k vysokým dotacím musíme naše finanční prostředky uskutečnit ne na opravách, ale právě na investicích. 

Výhled na další roky bude na uvedené údaje navazovat. Je zřejmé, že dále pomalu poroste nájemné, výše nákladů se bude odvíjet zejména od množství uskutečněných oprav majetku (náklady kanceláře budou podobné a daňové odpisy mírně porostou). Z uvedeného vyplývá, že i daňová povinnost bude mít vzrůstající tendenci.

Návrh na usnesení:
RS projednala daňovou povinnost daně z příjmu za rok 2013.



2.2. Rozpočtové opatření č. 1

V souladu s mnoha schválenými výsledky soutěží a s vývojem uvnitř organizace vám nyní předkládáme první rozpočtové změny pro letošní rok. Základní proporce rozpočtu zůstávají, příjmy a výdaje upravujeme podle vývoje, schválených skutečností a dohod s členskými obcemi, financování je beze změny. V celkových sumách bez DPH je rozpočtová změna v částkách: příjmy 218,9 mil. Kč, výdaje 223,8 mil. Kč a financování 3,9 mil. Kč. Celkově navyšujeme výdaje rozpočtu o 11 mil. Kč. V loňském roce VHS hospodařilo s výdaji v sumě 133 mil. Kč, letošní rok je tady díky dotacím opět téměř dvojnásobný a pro administraci všech souvisejících kroků opět náročný. Pro porovnání např. město Turnov má pro letošní rok schválené rozpočtové výdaje ve výši 381 mil. Kč a Semily 150 mil. Kč.

Rozpočtové změny pracují s velkým množstvím změn příjmů i výdajů. Je to však přirozené, protože výsledky soutěží a projednaných dotací od LK, obcí i měst zásadně přirozeně ve většině případů mění očekávaná čísla. Velmi pozitivní skutečností je rozhodnutí Libereckého kraje, který přispěje na akci v Rovensku v průběhu let 2014 - 2016 vysokou částkou 20 mil. Kč (v jednotlivých letech 5-10-5). A právě letošní zdroje od LK jsme společně s posunutím rozsáhlé akce v Lomnici nad Popelkou mohli použít na pokrytí reálné skutečnosti narůstajících cen v soutěžích a na dofinancování akce na Malé Skále. 

Přes uvedené skutečnosti se podařilo rozpočtové změny sestavit se zachováním plánované výše čerpaného úvěru – tedy bez jeho navýšení v letošním roce. Tato velmi pozitivní skutečnost bude mít vliv na investiční schopnost VHS v příštím roce.

Rozpočet obsahuje také jediné vědomé ponížení výdajů letos s povinností dofinancovat příští rok – technologie jednoho vodojemu na Benecku realizovanou v celkové akci úpravny vody Pláňka. Materiál z této RS popisuje, že je příhodné s ohledem na reálnou možnost získat dotaci LK posunout tuto část až do příštího roku, což je s provozovatelem projednáno.    

Ponížili jsme i rozpočtové rezervy, a proto jsou drobným  rizikem případné neočekávané  skutečnosti druhé polovině roku.  Uvidíme také, jak se ke konci roku budou vyvíjet výdaje na velké akce, které rozhodnout o naší schopnosti zjištění odpovídajícího zůstatku běžného účtu na konci roku pro úhradu nákladů v prvních týdnech 2015. Navíc budeme mít jako generální rezervu stále nedočerpaný úvěr – který je připraven pro příští rok na částečné financování našeho podílu na poslední nedokončené velké akci v Rovesnku pod Troskami.

Pro orientaci v jednotlivých sloupečcích předloženého materiálu připomínáme, že zde budeme pracovat se sumami bez DPH uvedenými ve sloupci A (původní rozpočet), B (aktuální navržený rozdíl) a D (skutečnost 1. úpravy rozpočtu). Celkově navyšujeme rozpočtové příjmy i výdaje o 11,146 mil. Kč.

Příjmy
V položkách příjmů došlo k posunům mezi jejich určením (kde jsou již smlouvy na dotace, jsou příjmy zařazeny pod konkrétní položku dotací, ostatní jsou v plánu ve finančních operacích) a k jejich navýšení podle uskutečněných dohod v průběhu roku a výsledků soutěží. 

Navýšení příjmů o 11,1 mil. Kč je způsobeno:
· příslibem LK na akci v Rovensku pod Troskami (5 mil. Kč)
· zpřesněním dotací od LK na akce v malých obcích (navýšení o 0,48 tis. Kč)
· zapojením skutečné dotace od města Rovenska podle uzavřené smlouvy (navýšení o 2 mil. Kč)
· zapojením příspěvků obcí a fyzických osob na realizované akce (zejména Malá Skála, Tatobity, Chuchelna)


Výdaje
Výdaje celkově navyšujeme o stejnou hodnotu jako příjmy. Úspory na opravách, režiích a navýšení příjmů využíváme na pokrytí investičních potřeb.
Náklady kanceláře (řádek 55) – korekce jednotlivých položek (ponížení X navýšení) je realizována podle vývoje a potřeb organizace, celková potřeba na navýšení je řešena využitím plánované rezervy. Ponížení některých položek je realizováno s ohledem na vývoj. Navýšení se týká zejména nákladů na nové regály do archivu, na počítačové vybavení, kde byla nutnost obnovit notebooky investičním technikům a přeinstalovat končicí prostředí na stávajících pevných PC (nákup windovs 7 téměř do všech počítačů) a na platy – souběh dvou účetních a doplacení dovolené před nástupem na mateřskou.
Opravy majetku (řádek 146) ponižujeme celkově o 799 tis. Kč.
Zálohy na daně (řádek 174) – šetříme 621 tis. Kč oproti plánu na dani z příjmu.
Investice (řádek 323) navyšujeme o 13 mil. Kč. Všechny uvedené investiční vývoje jsou schváleny na RS. Největší položkou v navýšení investičních potřeb jsou investice na Malé Skále – navýšení o 11,9 mil. Kč (řádek 301), kde díky chybě nebyla do rozpočtu 2014 zapojena prosincová faktura v řádu 5,5 mil. Kč a dále byly zapojeny všechny potřeby stavby a obce (s uvedenou investicí souvisí i navýšení příjmů od obce malá Skála o cca 3 mil. Kč).
Další významné navýšení investičních potřeb je v Turnově o 1,3 mil. Kč (řádek 208), v Rovensku o 600 tis. Kč (řádek 254), v Chuchelně o 1,9 mil. Kč (řádek 275), v Rakousích – zapojením rekonstrukce vodovodu v částce 0,5 mil. Kč (řádek 313) a v Tatobitech navýšení o 700 tis. Kč (řádek 317 – zde je také navýšení příspěvku obce na příjmech). 
Nevyužití investic je v Líšném (řádek 284), na Benecku (řádek 264), v Lomnici nad popelkou (řádek 245) a v Rokytnici nad Jizerou (řádek 239).
Pro zajištění investičních potřeb zmenšujeme plánovanou rezervu na investice (řádek 329).


Financování
Zůstává beze změny.


Všechny výše uvedené skutečnosti vedou k sestavení prvního rozpočtového opaření v letošním roce, které zahrnuje všechny aktuálně známé potřeby organizace bez navyšování požadavků na čerpání úvěru. Pro schválení je nutné přijmout usnesení v částkách příjmů, výdajů a financování v sumách včetně DPH.


Návrh na usnesení:
RS schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014 v příjmech ve výši 237 445 149 Kč, ve výdajích ve výši 254 659 079 Kč a ve financování ve výši 28 395 154 Kč.



2.3. Spolupráce při obnově krajských komunikací 

Předkládáme informativní materiál o snahách měst při proměnách svých klíčových komunikací.

Města chtějí využít příhodného období vlády starostů na LK a snad i příhodnějšího finančního období pro rekonstrukci klíčových krajských silnic ve městech.  Mají zájem ve společné investici s Libereckým krajem realizovat investičně náročné akce: Turnov – vrchní část nádražní ulice, Lomnice nad Popelkou – Komenského ulice, Jilemnice – Žižkova ulice, II. část ulice Aleje legií. Do této skupiny se ještě dají započítat snahy města Semily o kruhové křižovatky, či případně zájem Rokytnice nad Jizerou a Benecka o přeměnu jejich klíčových komunikací.

Po zkušenostech z více akcí v Turnově i aktivit v rámci akce Čistá Jizera je zřejmé, že je nutno koordinovat toto úsilí i s obnovou našich velmi zanedbaných sítí.   Na toto téma probíhá řada jednání.

O realizaci každé akce rozhodují vždy její připravenost a schopnost vícezdrojového financování. Města musí investici vlastní aktivitou iniciovat a kraj musí spolupracovat a vynaložit první a hlavní klíčové peníze.  Je samozřejmě možné, že nakonec Liberecký kraj v příštích dvou- třech  letech peněžní prostředky nevyčlení, ale všichni starostové věří, že dohodu naleznou.

Problém VHS je v penězích a v přípravných pracích. 

Do této doby VHS vždy peníze na klíčové akce dokázala nashromáždit. S ohledem na aktuální tlak starostů nenavyšovat díky cenovým jednáním nájem (základní příjem VHS) a zároveň ani neřešit pomoc při splátkách úvěrů, je jasné, že rozpočet VHS nezvládne v příštích letech financovat všechny akce, možná tak jednu vybranou. 

Zbývají pak jen dvě řešení – finanční příspěvky měst, či nový úvěr VHS.  Protože města musí při připravované rekonstrukci platit nejméně chodníky a osvětlení a zeleň, tak pro něj budou rozsáhlé výdaje na vodohospodářské sítě prakticky nemožné. Proto pravděpodobně zbývá jen varianta dalšího úvěru. Ten lze případně kombinovanat i s menším podílem měst na rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Odhadované náklady na naše sítě při akci v Komenského ulici v Lomnici nad Popelkou se pohybují nejméně v částce 10 mil. Kč, na Žižkovu ulici v Jilemnici mezi 5 – 10 mil. Kč, na řešení Nádražní ulice v Turnově nejméně 15 mil. Kč a všechny výše zmiňované aktivity se pohybují také v řádu více milionů korun.

Intenzita a včasnost přípravných prací jsou vizitkou aktivity měst a ze zkušeností budou nakonec rozhodovat o tom, kam přijdou krajské peníze, nebo v jakém pořadí. Za VHS můžeme konstatovat následující stav projektování našich sítí: 
· v Lomnici nad Popelkou je Komenského ulice projekčně připravena
· v Jilemnici máme dohodu s panem starostou, že budou projekty na Žižkově ulici připravovat oni, my jen proplatíme část nákladů na naše sítě, naše projekty pro  II. části ulice Aleje legií jsou připraveny
· v Turnově máme shodnou dohodu jako v Jilemnici, kompletní projekty bude řídit město, my se budeme účastnit jednání a přispějeme městu na naši část projektů
· v Semilech má každý kruhový objezd svoji přípravnou cestu (zatím velmi okrajově od VHS), podobnou dohodu jako v dalších městech město zvažuje u jejich ulice Špidlenova v centru města
· v Rokytnici a na Benecku budeme konkrétně analyzovat potřebné výměny sítí podle rozsahu akce obnovy komunikace, tady ale nepůjde o dlouhé stovky metrů výměn sítí, ale pouze o lokální zásahy. V Rokytnici nad Jizerou se můžeme ještě začlenit do řešení projektu ve fázi do stavebního povolení, na Benecku bychom museli využít cesty nutných lokálních oprav a zrychlené přípravy.  Pokud však na Benecku nakonec bude zvolen rozsah obnovy horské silnice až do dolní části – do Štěpanic – pak máme v silnic stoletý přivaděč Bátovka a současnou povinnost vybudovat nové zásobní řady po celé části obce. Projekty na tyto rozsáhlé práce máme připraveny. 
. 
  
Cílem tohoto materiálu bylo informovat o aktuálním stavu řešení obnovy klíčových krajských komunikací ve městech a připomenout očekávané výchozí finanční vazby pro budoucí realizaci.


Návrh na usnesení: 
RS projednala aktuální informaci o přípravě obnovy centrálních komunikací ve městech a ukládá ing. Hejdukovi předložit další informační materiál o vývoji v této otázce do konce tohoto roku. 
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3. Vnitřní otázky 

3.1. Připojované nemovitosti v Rokytnici nad Jizerou  

Společně s panem starostou s vedením provozovatele jsme projednávali budoucí kroky, které by měly následovat po tom, co provozovatel připravil detailní seznam nemovitostí ve městě, které by se mohly napojit na vybudované kanalizace, a to nejen po akci Čistá Jizera, ale i po dřívějších.

V Rokytnici nad Jizerou je 156 nenapojených nemovitostí, z toho 129 umístěných do 50 m od kanalizace. Pro informaci – kdyby se všechny domy napojily – jde cca o 500 tis. Kč ročně, z toho polovina na VHS. Větší motivací než pouhé finanční prostředky jsou samozřejmě snahy o kvalitnější životní prostřed ve městech a maximální využití vybudované kanalizační sítě za velké finanční prostředky.

Určitou komplikací je, že státní správa sídlí v Jilemnici a je přirozeně přetížená. Druhou komplikací je podzimní termín komunálních voleb, kdy není vhodné v tomto období zapojovat do potřebných aktivit vedení města. 

Rozhodli jsme se proto, že všechny potřebné kroky začneme někdy podnikat v průběhu listopadu. První by měl být dopis starosty města do každé nemovitosti s vhodnou formou žádosti (prosby) o napojení, pokud nemají nemovitosti platná povolení na jiný druh nakládání s odpadními vodami. Součástí bude samozřejmě i návod, jak v praxi zabezpečit napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci.  V dopise bude samozřejmě avizo o lhůtě nápravy v 2015 a o připravovaných krocích na jaře 2015.

V roce 2015 bychom pak měly začít činit kroky ve spolupráci se státní správou. Půjde o svolání jednání se státní správou po určitých komunikacích na MÚ Rokytnice, případné prověrky odkanalizování nemovitostí na místě, získání přehledu o všech vydaných platných povoleních např. na moderní domovní ČOV, atd.  

Při přípravě a zaslání prvního dopisu z pozice města vůči obyvatelům se budeme snažit pomoci administrativou VHS. Dále připravujeme jednání se zástupci státní správy na MÚ v Jilemnici a pokusíme se s nimi dohodnout jejich aktivity v celé otázce. 

Současně provozovatel připravuje analýzu napojení nemovitostí u všech dalších měst, v nichž budeme následně procesně postupovat obdobně.


Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí připravovaný postup s cílem zvýšit počet napojených nemovitostí na veřejnou kanalizaci v Rokytnici nad Jizerou.
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