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Pozn: Odhadovaná délka jednání : 2 hod, následuje oběd
1. Koncesní řízení

1.1. Finální pracovní verze dokumentace
Na základě pracovních projednání a mnoha desítek hodin přípravných prací  lze nyní schválit pracovní verzi úplné koncesní dokumentace.
Klíčovou otázkou bylo, že nám byl schválen ze strany SFŽP model soutěžit na náklady provozovatele a zisk, nikoliv na výslednou cenu vodného a stočného. 

Současná další úprava soutěžních ukazatelů, byť nedůležitá, však ukázala na možný budoucí klíčový problém – poradci SFŽP mohou rozporovat hodně z našich dojednaných řešení -  zejména finanční modely, zabývající se výpočtem ceny  pro každý rok. 

Je to tím, že jsme opravdu první v republice, tedy poradci řeší  vedle Tábora  zatím úplně neprozkoumanou oblast, kde je pouze k dispozici pouze nedostatečná teorie. Ani zaměstnanci SFŽP neumí řešit detaily a nemají potřebnou zkušenost. Určitý vliv může také mít také to, že poradci SFŽP jsou v přímé budoucí konkurenci vůči našim poradcům.

V příloze je doložena prezentace z minulého pracovního jednání. Současně Vám na emailové adresy bude zaslána pro orientaci úplná pracovní dokumentace – nelze ji dnes z rozhodnutí Facility zveřejnit. 
Od minulého jednání je zřejmé, že se :

· upravil výhled tržeb ( bude se ještě dolaďovat )

· upravilo schéma očekávané výše nájemného, ceny a dalších výstupů

· stanovil se návrh horní hranice nákladů a zisku pro soutěž 

· stanovil se návrh platebních mechanismů

· je zpracován závazný návrh budoucí koncesní smlouvy, včetně většiny příloh

· je hotovo složení  zadávací dokumentace a znění jejich dokumentů 
Návrh na usnesení : 

RS projednala úplnou pracovní verzi koncesní dokumentace a ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit její posouzení ze strany SFŽP .   
1.2. Harmonogram a další projednávání

Nyní je zřejmé, že se stále daří naplnit vytyčený scénář. 
Další postupný cíl : Po schválení RS předložení úplné pracovní verze na SFŽP a její oponentura v termínu cca do půlky prosince. 

Potom existují  dvě možnosti dalšího postupu :
a) projednáme pracovní verzi s konzultanty SFŽP – firmou MOTT MC Donald – s požadavkem spíše drobných a formálních úprav – pak můžeme vyhlásit  kvalifikaci uchazečů do koncesního řízení v druhé polovině prosince a v průběhu dokumentaci opravit na finální verzi
b) SFŽP bude vyžadovat složitější úpravy pracovní dokumentace, u nichž nebudeme mít jistotu v konečném řešení a termínu – vyhlásíme kvalifikaci až po vyjasnění otázky – odhad max. koncem února 2010. Důvod je zřejmý – nemůžeme kvalifikovat uchazeče, aniž bychom neměli jasno o soutěžní dokumentaci. Mohla by lehce vzniknout ostuda a tím degradace dosavadní práce.
V každém případě však bude RS ještě jednou projednávat a schvalovat upravenou a finální verzi koncesní dokumentace. 
Klíčové je, že jsme s poradci odpracovali velké množství práce v posledních dvou měsících máme zpracovanou a projednanou finální pracovní verzi dokumentace.  Oba dva scénáře  mají zatím dostatek prostoru na dokončení koncesního řízení v 2010.

Návrh na usnesení :
RS projednala aktuální stav v postupu činností v rámci koncesního procesu. 
2. Čistá Jizera
2.1. Úvěrové řešení        

Brzy po rozhodnutí minulé RS o zahájení nové soutěže na úvěr a po jejím zahájení se stala překvapivá věc. 

Česká spořitelna  naprosto nečekaně otočila a oficiálně nám sdělila, že nám uvolňuje bez dalších konfliktních podmínek zahájení čerpání úvěru za odsoutěženou sazbu 3 M + 2,2 % marže. 

A pro plnohodnotnou informaci uvádím, že tak učinila při příležitosti našeho posledního předání požadovaných podkladů ( smlouva se SFŽP, oznámení o dohodě s provozovatelem ). Tedy, kdyby nebylo toho půlročního vyjednávání s negativními závěry, tak se smluvně oficiálně chovala přesně dle uzavřené smlouvy. 
 

Pravděpodobně je hlavním  důvodem, že nakonec jde  primárně  o obchod a reálným krokem vyhlášení nové soutěže se o něj začali  bát. Ukazuje se, že to, co jsme prožívali v posledním půl roku, bylo dnes pro banku již běžné extrémně tvrdé obchodní jednání. Bohužel však na něj  nejsme z minulých vztahů s bankami zvyklí. 
Znovu si dovolím zopakovat základní východiska - úvěr jsme vypisovali na základě dlouhodobé nepřijatelné pozice banky vůči úvěru a VHS, která nás dovedla k vážné obavě o zásadní existenci celého VHS a také samozřejmě projektu Čistá Jizera.  A řešením  formou doporučované fixní sazby jsme se snažili omezit rizika ( viz  zkušenosti z projednání variabilní sazby  ) a současně nastavit spořitelnou  doporučovaný optimální cílový model řešení dlouhodobého úvěru. 

 

Narychlo jsme svolali poradu starostů a finančníků měst, kde jsme začali hledat finální cestu. Druhé jednání pak proběhlo v rámci pracovního setkání o koncesi. 
Východiska pro diskusi byla následující : 

· máme právo u spořitelny nečerpat, tedy běží nám jen  rezervace zdrojů 

· ukončit smlouvu lze jen dohodou obou stran
· zrušit vyhlášenou soutěž je právně sporné, věcně však odůvodnitelné

· nabízený fix spořitelny – okolo 6,5é %  již neplatí, budoucí nabídka bude dle swapu na trhu

· nová soutěž  je jen to, co nám spořitelna opakovaně navrhovala, abychom si ověřili trh

· obtížné otázky budou v budoucnosti  okolo ručení – nová  jednání ZM, spořitelna

Jaké jsou možné varianty :

· začít u spořitelny čerpat, současně věřit, že nepřijde zase nefér chování, nebo velká fixní sazba v budoucnu 
· čerpat a připravovat možnost přeúvěrovat – komplikované, na posledním jednání se spořitelnou odmítnuto

· dokončit novou soutěž  řešit stav, který přijde … nová banka, či zahájení čerpání se spořitelnou 

Se starosty jsme na pracovním jednání diskutovali zejména otázky :

- co je výhodný cílový stav pro VHS 

- co je férové chování VHS

- co na nás spořitelna zase může v budoucnu vymyslet ( zahájit čerpání úvěru, pod libovolnou záminkou vzápětí zastavit a donutit zafixovat za velkou sazbu )

- jak právně a věcně naložit s aktuální soutěží

 

Dohodli jsme  tyto závěry : 
- oceňujeme a jsme velmi vděčni za změnu postojů spořitelny 
- z dnešního pohledu je však správné, odpovědné a férové vůči možným uchazečům soutěž dokončit 

-  cílem je finální fixní sazba, k níž se dostaneme buď novou soutěží ( pokud odpadne dobře ), nebo zahájením spolupráce se spořitelnou 
-  je férové s Českou spořitelnou  komunikovat otevřeně
 - je nutné se zeptat spořitelny, jak se nyní bude chovat pokud nezačneme čerpat, či pokud budeme chtít uzavřít fixní sazbu od jiného, 
 - do doby případného ukončení soutěže nečerpat od spořitelny, protože by se celá otázka ještě více zamotala 
 

Problémem k řešení  jsou následující :
- jak ukončit soutěž, pokud  nedostaneme zásadně lepší nabídku fixní sazby, než současná možnost od spořitelny

- jak se dohodneme se spořitelnou na ukončení vztahu, pokud dostaneme lepší nabídku

- co se stane, když spořitelna bude nyní aktivně působit proti cílovým naším snahám – soutěžní komplikace, věcné a časové komplikace s ručením a rozvázáním smlouvy 
 

 Nás aktuální postoj  je tedy motivován zejména tím, že se musíme chovat spravedlivě   vůči případným uchazečům v nové soutěži.  Jednak  je zrušení soutěže nyní právně  sporné a jednak jsme je žádali v průběhu celého léta o pomoc. Nicméně opravdu v tuto chvíli není na druhé straně jisté, zda vůbec někdo podá nabídku a navíc - zda bude ve fixní sazbě výhodnější než budoucí aktuální nabídka  spořitelny. Variant dalšího vývoje je nyní mnoho, nemá cenu předjímat. 
Návrh na usnesení :

RS po projednání  současné úvěrové situace schvaluje další postup řešení ve smyslu dokončit nově vypsanou soutěž na úvěr s fixní sazbou a současně nezahajovat čerpání smluvně uzavřeného úvěru s Českou spořitelnou a.s.

RS ukládá ing. Hejdukovi projednat ve smyslu závěrů z pracovních jednání možnost dalšího vývoje vzájemných vztahů s Českou spořitelnou a.s.

2.2. Dotace SFŽP        
Dne 20. – 22.10. máme obdržet dlouho očekávanou první splátku dotace na obě dvě Čisté Jizery ve výši cca 33,5mil. Kč. Je to velký úspěch a symbolický moment. 

Bohužel je zkreslen tím, že částku obratem použijeme na splacení dlužných částek z minulého měsíce.  Také je pravdou, že jsme prostředky očekávali asi o 3 týdny dříve – opět přišly komplikace uvnitř SFŽP a jeden týden i díky nutnosti doplnění našich pokladů. 

Okamžitě se pokoušíme o dotaci č. 2 ve výši okol 25 mil. Kč a dotaci č. 3 ve výši okolo 10- 15 mil. Kč. To budou všechny prostředky, na které bez dokončeného úvěrového řešení budeme moci sáhnout – jde o prostředky za faktury dodavatelů, na které máme spolufinancování zajištěno.   

Částka, kterou vyčerpáme všemi platbami, bude klíčová pro tok hotovosti do konce ledna 2010.

Každé platbě předchází extrémní administrace a osobní dohled zástupců SFŽP na stavbě.

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o zahájení financování akce Čistá Jizera z dotačních prostředků. 
2.3. Průběh jednotlivých staveb
O průběhu staveb nejlépe hovoří tisková zpráva,která je přiložena.
Minulý týden zasáhl do celého vývoje výrazně dříve sníh. I když jsme se na něj připravovali, tak nás zejména v Rokytnici nad Jizerou opravdu překvapil.
Stručně řečeno :

Jilemnice – zcela bez problémů

Semily – v posledních týdnech se poprvé projevily problémy způsobené již naznačovaných vlivem -  nedokonalou  projektovou přípravou navazujících komunikací v oblasti  Kruha. Smíchaly se dohromady snad všechny vlivy - časové prodlení projektu a jeho kvalita, změna názorů na dopravní řešení  mezi odbory radnice ( zásadní proměna ulic, i odstraňování již provedených prací ),  nepříjemná diskuse s firmou o ceně, počasí, nervozita firmy – je hromosvodem pro obyvatele . Nicméně na zvláštním jednání jsme snad zachránili situaci a dohodli se na řešení většiny otázek. 

Lomnice nad Popelkou – ČOV stále úplně v pořádku, rozsah prací na kanalizaci je největší ze všech měst. V zásadě jde o standardní stavbu. Zde jsou spíš konfliktní otázky vztahů mezi závody Subterra 1( dodavatel ) a Subterra 4 ( povinně zabezpečuje většinu prací ), které mají vliv na cenová ujednání. Také jsme začali řešit vysokou úroveň nepořádku v ulicích.

Rokytnice nad Jizerou – největší propadák posledních týdnů. Nutné tempo prací před očekávanou zimou přineslo špatně provedené práce a zhoršenou komunikaci mezi subjekty na stavbě. Navíc stejně přišel  sníh daleko dříve, a proto  firma nestihla dokončit zimní povrchy a další části stavby ( vodojemy, některé řady ).  V tu chvíli byla velmi složitá dopravní situace. O aktuálním vývoji budeme informovat na RS. Nadějí je zejména změna říjnového počasí.
Turnov – nejsložitější stavba, nejrozsáhlejší, která má od počátku problémy a nestíhá potřebné tempo. V poslední době není zásadní problém, kromě plnění harmonogramu a pravděpodobně velkou potřeby zapojování finanční rezervy díla.  Řešíme  však zejména vnitřní složení týmu – budeme měnit obsazení postu správce stavby a máme vyšší tlak na hlavního dodavatele. Velká část problémů by mohla být lépe a rychleji řešena při lepší práci celého investorsko – dodavatelského soukolí.

Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí aktuální informaci o průběhu realizace akce Čistá Jizera.
3. Investice a obnova
3.1.  Akce s MZE – průběh přípravy 
Pro zopakování – jde o akce intenzifikace úpravny vody v Jilemnici a řešení vodovodu v lokalitě Filka, Bobov, Protivna na Malé Skále. 
Všechny podklady máme mít dodány na MZE do konce listopadu, tak abychom na jaře příštího roku mohli zahájit stavby.

Zatím vše funguje :

- máme vyhlášeny obě soutěže na dodavatele – více jak 20 uchazečů

- zastupitelstvo Libereckého kraje odsouhlasilo budoucí dotaci a je podepsaná smlouva 

- soutěžíme na TDI

- připravujeme další jednotlivé podklady k žádosti 

V listopadu nás čeká zejména mnoho jednání nad výběry nejvhodnějších nabídek. 

Věříme, že listopadová  RS přijme finální rozhodnutí a přípravu obou akcí dotáhneme letos do potřebné fáze – předání všech podkladů na MZE do konce listopadu. 
Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informace o průběhu příprav obou akcí. 
3.2.   XIII. výzva SFŽP  
Dne 9. října 2009 vypsalo SFŽP XIII. výzvu  Operačního programu Životní prostředí. Tato výzva mimo jiné umožňuje podat žádosti o dotaci na intenzifikace úpraven pitné vody (prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2 zlepšení jakosti pitné vody). 
Vedle akcí popsaných na minulé RS máme slušnou šanci zvládnout ještě jednu žádost, a to   Intenzifikaci úpraven vody (ÚV Semily Příkrý, ÚV Rokytnice nad Jizerou Huťský potok)

V tuto chvíli má VHS Turnov zpracovanou PD pro územní řízení intenzifikace úpravny vody Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou – náklady cca 4,5 mil. Kč bez DPH a intenzifikaci úpravny vody Příkrý pro Semily – náklady cca 23 mil. Kč bez DPH.

Oba dva projekty nemají vydané územní rozhodnutí, které musí být vydáno nejpozději ke dni podání žádosti, nabytí právní moci nejpozději dne 5.1. 2010. U obou projektů čekáme na vyjádření dotčených orgánů. Žádost o vydání ÚR byla již podána. 

Hlavními problémy jsou  počítadlo při příjmu žádostí a velká konkurence. U každé oblasti podpory je nyní počítadlo na žádané finanční prostředky podaných žádostí. U oblasti 1.1. je počítadlo nastaveno na 10 mld., a je k dispozici jen polovina – 5 mld.. U oblasti podpory 1.2 je na 6 mld. Kč (alokace - max. celková dotace 3 mld. Kč). 

Hlavně na oblast 1.1. ( kanalizace, s případným vodovodem  obcí pod 2000 tis. ob. ) je připraveno extrémní množství žádostí. Počítadlo se pravděpodobně  zastaví po prvních několika týdnech. Podle nás  musíme všechny žádosti  podat max. do konce druhého týdne, tedy do 13.11. Musíme se dostat do balíku žádostí a pak věřit, že budeme mít co největší bodové ohodnocení a že uspějeme s co největším počtem žádostí.  

U oblasti 1.2. nyní zjišťujeme očekávaný zájem. Podle toho se musíme aktuálně rozhodnout, jak žádosti podáme. Např. na klíčovou akci na Příkrém, bychom při nezahrnutí jedné části s potřebou vydaného ÚR  mohli podat žádost bez nutnosti dokládat územní rozhodnutí – a tedy  maximálně rychle. Naopak úpravnu v Rokytnici ( nelze bez územního rozhodnutí )  možná nestihneme ani podat a pokusíme se v dalších letech o jiné dotační tituly.  Aktuální informace v této věci předneseme na jednání.

Dle informací z následujícího bodu ( ČJ III ) jednáme s firmou CSSC, a.s. o zpracování a podání žádosti o dotaci za stejných podmínek jako u Benecka a Semil.

Návrh na usnesení : 
RS schvaluje podání žádosti o dotaci na Intenzifikace úpraven vod pitné vody (ÚV Příkrý Semily, ÚV Huťský potok Rokytnice nad Jizerou), a to v modelu finálního zpracování žádosti s největší pravděpodobností úspěchu získání dotace. Současně  ukládá paní Červové zabezpečit všechny potřebné činnosti s tím spojené. 
3.3.  Semily, žádost na akci Čistá Jizera  III -  SFŽP, XII. VÝZVA
Na minulé radě sdružení  bylo schváleno podání žádosti o dotaci do XII. výzvy Ministerstva životního prostředí (prostřednictvím SFŽP), do Operačního programu Životní prostředí na akci Čistá Jizera III. – Semily (cca 1 km splaškové kanalizace v nákladech cca 10 mil. Kč). Zpracování a podání žádosti o dotaci jsme zadali firmě CSSC, a.s. Rudná  Prahy. Cena za zpracování žádosti byla 80.000,-Kč, následně po akceptaci žádosti 200.000,-Kč. 

Jak jsme my i firma aktuálně přetíženi,  tak jsme, bohužel, až při zpracování podkladů pro žádost zjistili, že město Semily nesplňuje omezení v rámci XII. Výzvy. Tím je zařazení Semil v „Konkrétním seznamu aglomerací ČR“, dle kterého jsou žádosti přijímány. Omezení výzvy se vztahuje pro přílohy seznamu č. 2 – 6. 
Semily jsou však zařazeny v příloze seznamu č. 1, což je z pohledu MZe a MŽP vyřešená lokalita, ve které jsou plánována opatření na zlepšení stavu aglomerace – tj. nyní realizovaný projekt Čistá Jizera. 

Zjišťovali jsme, jakým procesem vzniklo toto vyhodnocení Semil. Naše pochybení jsme neshledali. V každém dotazníku MZE jsme uváděli správná fakta. Není nám jasno, jak státní úředníci došli k závěru, že je všechno v Semilech vyřešeno – tedy jak  seznam stanovovali. Bohužel jej ale nejsme časově schopni nyní změnit a do budoucna je to již s ohledem na nedostatek evropských prostředků pravděpodobně jedno. 

Toto zjištění je zásadní, žádost o dotační prostředky do XII. výzvy SFZP nelze podat. Tím, jak jsou ale nastaveny přílohy seznamu aglomerací je patrné, že již nebude možné dosáhnout na další prostředky fondu ani v dalších městech ČJ, jelikož budou vypisovány poslední výzvy jen pro nevyřešené lokality. 
S firmou CSSC, a.s. nebyla dosud uzavřena smlouva o dílo. Elektronická verze žádosti již ale byla připravená, rovněž vznikly náklady za zpracování podkladů pro žádost, zejména odborný posudek. S firmou domlouváme převedení prostředků na zpracování jiné žádosti o dotaci, která je fondem avizovaná – viz předchozí bod podkladů.

Věříme, že projednáme minimalizaci nákladů vzniklých z marné rozpracovanosti žádosti. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí nepodání žádosti o dotaci do XII. výzvy SFŽP Operačního programu Životní prostředí na akci Čistá Jizera III. – Semily z důvodu stanovených omezení v rámci výzvy.
3.4.  Nové akce v malých obcích a městech 

                                 příloha
VHS Turnov připravilo ve spolupráci s provozovatelem a starosty jednotlivých obcí a měst mimo Čistou Jizeru seznam akcí na obnovu majetku a nové investice. Po společných jednáních byl sestaven seznam prioritních akcí na obnovu vodohospodářského majetku a nových investic, který vám nyní předkládáme.
Rozhodování o postupném zahajování prací budeme připravovat podle naplňování prostředků na potřebnou obnovu a investice z nájmu a podle postupného stanovování priorit s provozovatelem.







Návrh na usnesení:

RS schvaluje předložený seznam potřebných akcí v rámci obnovy a investic do majetku VHS Turnov. Současně ukládá paní ředitelce předložit nejdéle s rozpočtem roku 2010 návrh na zahájení činností v rámci prioritně stanovených  akcí. 
3.5.  Vodojem Troskovice
Jednalo se o komplikovanou stavbu ani ne tak z technického hlediska jako spíš z hlediska formálního zajištění celého projektu. Stavba byla zahájena bez stavebního  povolení pouze na ohlášení havarijního stavu, těsně před zahájením stavby se však podařilo zajistit souhlas od majitele pozemku na kterém je VDJ umístěn, tento souhlas byl podmíněn jednorázovým finančním vyrovnání a demolicí čerpací stanice, s čímž projekt uvažoval. Na demolici ČS bylo následně vydáno povolení k odstranění stavby.

Stavba VDJ byla vysoutěžena na projektovou dokumentaci Troskovice rekonstrukce vodojemu Troskovice. Již před zahájením byl rozsah projektu ponížen na pouhý „Návrh řešení havarijního stavu“, právě tento rozsah byl následně odsouhlasen majitelem pozemku a dalšími orgány, nutnými k projednání stavebního povolení. O dodatečné stavební povolení  bylo zažádáno po neúspěšném řádném stavebním řízení, v němž jeden ze sousedů vznesl připomínku k projektové dokumentaci a upozornil stavební úřad na to, že stavba již byla zahájena. Stavební úřad následně vydal rozhodnutí o zastavení a poté i odstranění stavby,  na což  VHS Turnov reagovalo již zmíněnou žádostí o dodatečné stavební povolení. Tato žádost by dle zákona měla následovat i po ohlášení havárie. 
Naštěstí dodatečné stavební řízení proběhlo bez námitek a připomínek a dne 16.9.2009 nabylo dodatečné povolení stavby vodního díla  právní moci. 

Samotná stavba VDJ prováděná Stavební firmou NEUMANN byla zahájena dne 20.5.2009 a ukončena 31.8.2009. Celkové náklady na provedení díla v roce 2009 včetně „nových“ dokumentací, autorského a technického dozoru dosáhli částky 4 037 315,-Kč.  Z konečné částky nebyla dodavateli dle SoD zaplacena pozastávka v hodnotě 360 000,-Kč

Stavba byla provedena ve vysoké kvalitě a v klidném stavebním tempu. S firmou jsme při první stavbě hned  získali skvělou zkušenost.
Po dokončení díla byla dle předběžných dohod se zástupci LK podána žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu LK a souběžně s ní ještě žádost o dotaci z fondu ochrany vod LK. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Troskovice řešení havarijního stavu VDJ Troskovice 100m3 a demolici čerpací stanice“. 
3.6.  Přeložka vodovodu  Turnov – akce s KSSLK 
Přes plánovanou okružní křižovatku v centru města na ulici Sobotecká  – akce KSSLK a LK z evropských fondů -  byl veden vodovod DN 200 z PVC 225, který byl v  daleko hroším stavu a oproti původním předpokladům se dostal do prostorového konfliktu s novým podchodem pro chodce, který byl naplánován v rámci výstavby okružní křižovatky. 
Z tohoto důvodu musela být  v původní trase provedena výměna tohoto potrubí v prostoru křižovatky za potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 35 m a v prostoru podchodu pak za PE 100 d225 PN10 v délce 19,3 m z čehož 7,3 m bylo opatřeno topným samoregulačním elektrokabelem s izolací 120 mm v ochrané trubce průměr 450 mm tak, aby bylo zamezeno promrzání s ohledem na nedostatečné krytí v tomto úseku. Jedná se o částku cca 700 tis. Kč, upřesněnou po projednání vyčíslení.  
VHS Turnov, se také  ohledem na požadavek instalace samoregulačního topného systému, se zavázalo investorovi Krajské správě silnic LK, že po řádném dokončení díla převezme přeložku vodovodu včetně závazku plynoucích z požadavku na instalaci tohoto topného systému.  

LK současně požadoval, aby VS na sebe převzalo financování této vynucené akce, protože nešla dodatečně zařadit do evropsky dotovaného projektu. Pokud by k tomu nedošlo, bylo by výrazně ohroženo celé dílo. 

Toto nečekané řešení musíme, bohužel, uhradit, je jen otázkou, zda na něj najdeme prostředky ještě letos v rámci rozpočtové změny. 

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje úhradu přeložky vodovodu v rámci výstavby okružní křižovatky a ukládá zařadit tento výdaj do rozpočtové změny 2009, nebo do návrh rozpočtu 2010.
3.7.  Vodovod Spálov
Jedná se o výstavbu 650m přívodního řadu DN 100 do osady Spálov a cca 1000m rozvodných řadů DN 80 po osadě. Součástí projektu je výstavba nového vodojemu Janeček, jehož 
současná kapacita a technický stav by pro zásobování Spálova nepostačil. 

Podklady a dokumentace k této akci byly předány se vstupem Svazku Semily do VHS Turnov, jednalo se o dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení.  Požadavek svazku bylo řešit tuto akci prioritně.  

V době předání se řešilo vydání územního rozhodnutí, to dne 20.3.2009 nabylo právní moci. Po předání projektové dokumentace ke SP a získání územního rozhodnutí  VHS Turnov zahájilo inženýrskou činnost potřebnou ke získání stavebního povolení, tato činnost stále probíhá a čeká se na vyjádření některých správců sítí a souhlasy se vstupem na pozemky soukromých vlastníků získání stavebního povolení se předpokládá začátkem příštího roku v termínu nejpozději do konce února 2010.

Projektová dokumentace je zpracována v minimálním rozsahu potřebném pro stavební povolení. Pro výběr dodavatele je nutné zpracování dokumentace pro výběr dodavatele v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr. Na vypracování DPS  doporučuje VHS Turnov Ing. Vávru, který zpracovával předchozí stupně dokumentace.

Projektová dokumentace ve stupni DÚR a SP neobsahuje PD přípojek na tyto je nutné dokumentaci dopracovat  a zajistit jejich povolení. Na projektovou dokumentaci a povolení přípojek VHS doporučuje taktéž Ing. Vávru. Cena za projekt a povolení přípojky byla stanovena dle jiných vysoutěžených projektů a to na cenu za PD přípojky 1500,-Kč, povolení 750,-Kč celkem za přípojku 2250,-Kč.

Financování akce:

Pokusíme se o podání žádosti na MZE, protože jde o součást Semily a nikoliv malou obec.
Návrh na usnesení: 

RS 
- bere na vědomí probíhající inženýrskou činnost potřebnou ke získání stavebního povolení 

- souhlasí se vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a dokumentace vodovodních přípojek včetně jejich povolení Ing. Vávrou.
3.8.  Zásobování vodou Líšný – voda od SVS  
V loňském roce se na nás obrátili obyvatelé vrchní části obce Líšný s otázkou nedostatku vody. Vedle toho máme zpracovanou celkovou koncepci zokruhování vodovodu a jeho posílení z Malé Skály. 

 Proběhlo místní šetření u vodního zdroje Vrát – zdroj ve vlastnictví SVS -  z kterého by při zvýšení jeho vydatnosti bylo možné  zásobit části obce Líšný Vršek a Závrší.. Místního šetření se účastnil Ing. Prečuch hydrogeolog SčVK, který vypracoval finanční odhad na prozkoumání a obnovení resp. zvýšení vydatnosti vodního zdroje tato investice by obsahoval náklad cca 600tis.,-Kč.  
V části obce Vrát, Prosíčka by tedy mohlo dojít o k napojení na vodovod ve vlastnictví SVS. V polovině srpna proběhlo jednání mezi VHS a SVS, kde se SVS nabídlo vypracovat finanční odhad na rekonstrukci stávajícího vodovodu DN 32.. V tomto finančním odhadu jsou zohledněny požadavky na kapacitu potrubí ze strany VHS pro možné napojení a prodloužení do částí Vršek, Závrší i s výhledem na některé rozvojové lokality v Líšném. Náklady rekonstrukce dle finančního odhadu se pohybují kolem 1 300tis.,-Kč což v součtu s náklady za zvýšení vydatnosti zdroje činí 1,9mil.Kč. 
Další jednání v říjnu s SVS naznačilo, že by se oni na akci podíleli cca 30 %: 

Vedle tohoto řešení VHS Turnov prověří finanční a technické aspekty realizace  v porovnání se studií zpracovanou Ing. Hrochem ze SčVK v květnu minulého roku. Tato hlavní studie řeší napojení z VDJ Malá Skála  - Libentiny resp. skupinového vodovodu Malá Skála – Líšný. 

Jde tedy o to, zda plnohodnotně připravovat celkové řešení -  stavbu za cca 15 mil. Kč, nebo vyhovět jen aktuálně potřebným za daleko menší investiční náklady. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup řešení zásobování částí Líšného a pověřuje pracovníky VHS k dalšímu jednání ohledně způsobu napojení a financování celé akce, po jehož výsledku bude doporučeno finální řešení investiční akce v Líšném. RS dále požaduje předložit k odsouhlasení konečný způsob řešení zásobování částí Líšného.

3.9. Přepeře – Prodloužení IS a komunikace pro zástavbu RD ve III. ulici – dokončení I. etapy
Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod) a komunikace v rozvojovém území obce Přepeře, pro 7 nových rodinných domů, kterých stavebníci se obrátili na obec a VHS se žádostí o zajištění realizace a spolufinancování infrastruktury.

Zhotovitelem díla je firma František Zikuda – Stavitel, celková cena díla je 3.045.119,- Kč. Technický dozor investora zajišťuje firma SHK, Milan Horák, Lomnice n.P.

Stavební práce I. etapy byly zahájeny 11.8.2009 a dokončeny 16.9.2009 (inženýrské sítě). Komunikace a chodník budou provedeny ve II. etapě v roce 2010 (nejpozději do konce září). Inženýrské sítě byly zhotovitelem předány investorovi ke 2.10.2009. Obě kanalizace a vodovod jsou plně funkční, odzkoušeny a připraveny k provozování.
Plynovod zatím není propojen se stávajícím řadem – čekáme na schválení provedené stavby plynárnou a předání potřebných dokladů ze strany RWE. Celkem bylo finančně prostavěno 1.551.498,- Kč. Do roku 2010 zbývají práce v hodnotě 1.493.621,- Kč. V období do kompletního dokončení stavby (komunikace) zhotovitel ručí za funkčnost veškerých povrchových znaků (šoupata, poklopy). 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí dokončení letošní etapy stavby Přepeře – inženýrské sítě a komunikace.
3.10. Výsledek VŘ – PD na vodovod Nouzov – propojení s vodovodem Semily – Benešov
Jedná se o vybudování propojovacího potrubí mezi vodovody Nouzov a Semily- Benešov  v délce cca 210 m. Společně s tímto potrubím bude položena elektrická přípojka pro potřeby ATS spojené s malou akumulací 25 m3. ATS bude vybudována  na vrcholovém bodu výtlačného potrubí, tak aby byl umožněn gravitační přetok vody do systému Benešov. 
Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na PD a inženýrskou činnost na tuto akci. Do soutěže byly doručeny čtyři nabídky, po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise určila následující pořadí: 
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Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zhotovení PD, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci VODOVOD NOUZOV – propojení s vodovodem Semily – Benešov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou FER & MAN Technology s.r.o.

3.11. Výsledek VŘ – PD na opravy vodovodů Turnov – ulice Studentská, Malá Skála – Boučkův statek a Dolánky Vazovec
V rámci plánování oprav vodovodů, které jsou již na konci své životnosti byl na základě podnětu VHS Turnov, Radou sdružení  VHS Turnov odsouhlasen záměr vypsat poptávkové řízení na zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti opravy vodovodů Turnov – ulice Studentská, Malá Skála – Boučkův statek a Dolánky - Vazovec

Výběrová komise po prostudování všech nabídek, které přišly do soutěže a po zhodnocení komplexnosti nabídek doplnila u uchazeče Aquion s.r.o. položky do celkové ceny, tak aby byly nabídky srovnatelné.

Výběrová komise po prověření všech nabídek určila následující pořadí:
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Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledky poptávkových řízení na zhotovení PD, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akce oprav vodovodů Turnov – ulice Studentská, Malá Skála – Boučkův statek a Dolánky Vazoce a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smluv o dílo s firmou Ing. Petr Koldovský.
3.12 Výsledek VŘ na PD -  opravy objektů VDJ Karlov – Nový (DTP) a VDJ Vrchhůra

V rámci plánování oprav objektů, které jsou již v nevyhovujícím technicko-stavebním stavu, na podnět VHS Turnov, byl Radou sdružení  VHS Turnov odsouhlasen záměr vypsat poptávkové řízení na zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti na opravy objektů VDJ Karlov – Nový (DTP) a VDJ Vrchhůra.
Výběrová komise po prostudování všech nabídek, které přišly do soutěže, a po zhodnocení komplexnosti nabídek určila následující pořadí:
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Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledky poptávkových řízení na zhotovení PD, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění stavebního povolení na akci oprava VDJ Karlov – nový (DTP)  a VDJ Vrchhůra, a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou FER & MAN Technology s.r.o.

3.13.  ČOV Turnov – řešení havárie plynojemu

Jedná se o komplex staveb a technologií původně zrealizovaný a uvedený do provozu v roce 1968. 

V letech 2001-2003 proběhla celková rekonstrukce turnovské čistírny nákladem cca 100 mil. Kč. ČOV pracuje s plynovým hospodářstvím, to znamená, že ze zakryté vytápěné vyhnívací nádrže je jímán bioplyn, který slouží jako energetické medium pro chod ČOV a po rekonstrukci také prostřednictvím kogenerační jednotky pro dodávání elektřiny do distribuční sítě. Bioplyn je před spalováním skladován v původním plynojemu Rakouské výroby zn. SATTLER pořízeném roku 1988. 

Vzhledem k době pořízení nebyl plynojem součástí rekonstrukce ČOV, jeho stav v danou dobu nevyžadoval žádný zásah.

V současné době se přiblížila hranice životnosti plynojemu i jeho součástí (standardně se pohybuje mezi 15 - 20 lety). Došlo k porušení vnějšího pláště z textilní polyesterové tkaniny, který vykazuje trhliny. Podle odborné prohlídky plynojemu uskutečněné firmou K&H KINETIK, a.s. Klatovy (původní dodavatel zařízení) na základě negativní zprávy z revize tohoto zařízení je nutné uskutečnit ještě další kroky:

Výměna vnějšího pláště


478 900 Kč

Výměna rámu plynojemu


  18 500

Oprava betonového základu (sanace)

cena bude určena dle skutečného rozsahu

Výměna ventilátoru



124 750

Výměna kapalinové pojistky


  54 900

Výměna bleskosvodu



  65 750

Dodávka měření naplněnosti


  51 850

Provizorní provoz po dobu opravy

  45 300

Celkem




839 950 Kč

Cena bude navýšena o sanační práce na betonovém základu v rozsahu dle skutečnosti.

Dodávka nového plynojemu včetně příslušenství se pohybuje mezi 15 – 20 mil. Kč. Stávající zařízení bude po obnově vyjmenovaných částí schopno dalšího dlouhodobého provozu.

Závěr :
Realizaci opravy plynojemu nelze pro jeho havarijní stav a nevyhovující revizní zprávu odkládat. V rozpočtu je na tuto akci pro letošní rok předběžně vyčleněna suma 300 tis. Kč. Další prostředky ve výši cca 250 tis. Kč poskytne provozovatel z kalkulační položky na opravy majetku. Nyní probíhá jednání s dodavatelem o možnosti odkladu části platby do příštího roku, pokud k dohodě nedojde, bude dodávka rozdělena na dvě části do letošního a příštího roku podle nutných technických potřeb opravovaného zařízení a dostupných finančních prostředků.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací řešení havarijního stavu plynojemu na ČOV Turnov firmou K&H KINETIK, a.s. Klatovy dle návrhu, a to s prioritní snahou řešení v letošním roce a doplatku finančních prostředků z rozpočtu 2010. 

3.14.  Semily - projekt výměna vodovodu na sídlišti Pod Černým Mostem, 
V rámci plánování oprav vodovodů, které jsou již na konci své životnosti a jsou dnes již velice poruchové, dal provozovatel podnět na řešení lokality sídliště Pod Černým Mostem.

Jedná o výměnu případně vymístění vodovodu v prostoru sídlišti pod černým mostem kde je stávající vodovod uložen ve hloubkách až 2,5m a detekce poruch jejichž intenzita se stupňuje je velmi komplikovaná. Vodovod je dále v některých úsecích veden velmi nešťastně po zahrádkách a v některých případech i pod vstupními schody řadových domků. Oprava každé z poruch tak představuje velké úsilí, protože musí být kopáno ručně, do velké hloubky a následně musí být provedeny náročné terénní úpravy. Výměna připadá v úvahu v celku nebo na etapy po dohodě s provozovatelem. Projektované potrubí by mělo být navrhováno zcela zásadně do okrajů místních komunikací do hloubky s krytím max. 1,4m. 

VHS Turnov proto navrhuje vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci „Výměna vodovodu na sídlišti Pod Černým Mostem“

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na PD a inženýrskou činnost na akci „Výměna vodovodu na sídlišti Pod Černým Mostem“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení : Vojtěch Vacátko, Marcela Červová, , Ing. Karel Mádle, Ladislav Vacátko, ing. Dalibor Lampa.
3.15.  Benecko – Zastřešení vodojemu Zátiší a přípojka elektro

Akce řešila zastřešení stávajícího zemního jednokomorového vodojemu Zátiší o objemu 50m3 zásobujícího centrální část Benecka.

Poptávkovým řízením byla na realizaci vybrána firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N. s cenou 310.461,-Kč.

Stavba byla ukončena 4.9.2009 a předána investorovi, v současné době (do konce října) probíhá odstraňování drobných vad a nedodělků. Dle smlouvy o dílo byl termín dokončení 31.8.2009, dodavatel tedy byl v prodlení s dokončením 4 dny a může mu být udělena smluvní pokuta 8.000,-Kč.

V průběhu stavby se však vyskytly drobné nepředpokládané práce:

· vybetonování základu pro zastřešení zasahující mimo obrys podzemního objektu (dodávka + uložení cca 2m3 betonu včetně bednění)

· provedení schodů z kamene do betonu a vyspárování ke vstupním dveřím do objektu

Dodavatel nabízí vykompenzovat tyto práce se smluvní pokutou za prodlení s dokončením stavby. Dle našeho názoru se jedná o výhodnou nabídku a hodnota provedených víceprací částku smluvní pokuty jednoznačně převyšuje.

Rezerva ve výši 30.000,-Kč zahrnutá v ceně díla nebyla čerpána.

Elektropřípojka

Objekt je také třeba napojit novou elektropřípojkou z trafostanice u silnice o délce cca 220m.

Na projekční a inženýrské práce (zhotovení DÚR + DSP, projednání a vydání ÚR a SP) byla rozhodnutím Rady sdružení vybrána firma ELEKTROS s.r.o. Martinice v Krkonoších s cenou 18.500,-Kč.

Stavba je vyprojektována a povolena. Při projednávání však muselo dojít kvůli požadavkům majitele dotčených pozemků k vytýčení hranice a k následnému přepracování projektové dokumentace. Projektant za tyto práce požaduje 6.400,-Kč.

Smlouva o dílo uvádí, že „cena díla neobsahuje případné náhrady za věcná břemena, geodetické práce vyvolané nejasností hranic pozemků a vytýčení stávajících podzemních zařízení.“. Projektant však měl tyto práce a s ním spojenou požadovanou úhradu avizovat předem.Vzhledem k tomu, že práce bylo nutno provést (nebylo možno zvolit jinou trasu) a jejich cena je odpovídající, navrhujeme je uznat a uhradit.

V rozpočtu je na celou akci (včetně zastřešení) vyhrazeno 320.000,-Kč, do kterých lze zahrnout i požadované navýšení.

Samotná realizace bude elektropřípojky proběhne v příštím roce, letos byly v rámci stavby zastřešení provedeny vnitřní rozvody včetně přípravy rozvaděče.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí dokončení stavby „Benecko – Zastřešení vodojemu Zátiší“

· souhlasí s kompenzací smluvní pokuty za provedené vícepráce dle návrhu

· souhlasí s uznáním a uhrazením víceprací požadovaných projektantem elektropřípojky pro VDJ Zátiší.

3.16.  Benecko – Oprava vodovodu pod Hotelem Kubát
Jednalo se o opravu stávajícího vodovodu Lt DN100 v úseku 270m mezi VDJ Benecko a Hotelem Kubát s trasou ve stávající v nezpevněných pozemcích a dvěma protlaky pod komunikacemi, oprava byla provedena z PE a 30m z litiny.

Na základě poptávkového řízení byla a odsouhlasena firma Zikuda Turnov s cenou 570.851,-Kč.

Po realizaci byla z geodetického zaměření zjištěna skutečná délka vodovodu o 30m kratší (cca 10% délky). Zkrácení bylo zapříčiněno skutečnou volbou trasy na místě stavby.

Se zhotovitelem byla dohodnuta sleva díla ve výši 50.000,-Kč odpovídající 10% ceny díla, navíc nebyla čerpána rezerva 20.000,-Kč zahrnutá v původní ceně díla.

Výsledná cena opravy tedy činí:

· zpracování výkazu výměr

    1.037,50Kč

· stavební práce



500.851,-   Kč

· TDI




  12.000,-   Kč
513.888,50Kč

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto opravu vyčleněno 600tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení opravy a výslednou cenu „Benecko – Oprava vodovodu pod Hotelem Kubát“.

3.17. Lomnice n. Pop. – oprava kanalizačních a vodovodních poklopů v Palackého ul.

Jednalo se o opravu poklopů kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů v ulici Palackého v Lomnici n. Pop. v úseku mezi Husovým a Školním náměstím. Všechny poklopy byly propadlé a tvořily problémy v tomto velmi dopravně exponovaném místě. Na základě odsouhlasení Radou sdružení provedl v srpnu tyto práce provozovatel.

Opravu kanalizačních poklopů (6ks) hradilo VHS Turnov, poklopy vodovodních uzávěrů byly opraveny z oprav zahrnutých v kalkulaci.

· nabídnutá a odsouhlasená cena



135.060,-Kč

· výsledná cena dle skutečného plnění



  95.040,-Kč

(položky dle skutečného plnění, jeden poklop byl vrácen původní)

 V rozpočtu VHS je na tyto práce vyčleněno 100.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení opravy „Lomnice n. Pop. – oprava kanalizačních a vodovodních poklopů v Palackého ul.“.
3.18.  Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec

V souvislosti s realizací komplexu bytů „Obytný soubor Kozinec“ firmy STAVBY SOS s.r.o. v Jilemnici mělo VHS Turnov provést za přispění investora a Města Jilemnice prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek do ulice Na Kozinci, rozšíření komunikace a její obnovu povrchu v její plné šířce, výstavbu chodníku.

Na základě výběrového řízení VHS Turnov se dodavatelem stavby stala firma František Zikuda – STAVITEL, Turnov s cenou 5.632.431,- Kč.

Podíly jednotlivých spolufinancujících stran byly stanoveny a na základě smluv uhrazeny následovně:

	Organizace
	Finanční podíl
	Přibližné stanovení výše podílu

	VHS Turnov
	   741.000,-Kč
	25% splašková stoka + 25% komunikace + část ostatních nákladů

	Město Jilemnice
	   700.000,-Kč
	dešťová stoka

	STAVBY SOS s.r.o.
	4.191.431,-Kč
	75% splašková stoka + zbytek nákladů dešťové stoky + přípojky + 75% komunikace + část ostatních nákladů


Průběh výstavby:
V roce 2008 proběhla pokládka kanalizačních řadů a části kanalizačních přípojek. Práce na rozšíření komunikace a obnově jejího povrchu byly po dohodě všech stran, zejména kvůli navazujícím nerealizovaným pracím, odloženy na rok 2009. Povrch rýhy po kanalizacích byl upraven pouze recyklátem a VHS se prostřednictvím dodavatele stavby zavázalo k údržbě rýhy přes zimní období (dosýpávání vyježděných děr).

Na počátku roku 2009 se investor dostal do finančních obtíží a projekt „Obytného souboru Kozinec“ byl pozastaven.
Nedokončená komunikace Na Kozinci však byla předmětem kritiky občanů celé čtvrti Kozinec. Všechny zúčastněné strany se dohodly, že budou přípojky, rozšíření komunikace a obnova jejího povrchu v plné šířce dokončeny dle projektu, smlouvy o dílo s dodavatelem a smluv o příspěvcích. Původně uvažovaný chodník prozatím realizován nebude a místo něj budou přes VHS Turnov, za níže uvedených předpokladů, provedeny plynovodní přípojky (které je nutno položit před komunikací):

- dodavatel i cenu za provedení byly již dříve investorem Obytného souboru

- cena bude odečtena od jeho příspěvku.

Po dokončení prací dle výše uvedené dohody byl investorem celý projekt definitivně zastaven a chodník a soukromé části přípojek zůstanou nerealizovány.

VHS Turnov připravilo následující vyúčtování příspěvku firmy STAVBY SOS s.r.o.:

· Zůstatek příspěvku na nerealizovaných částech


928.051,-Kč

· Další náklady spojené s výstavbou




184.147,-Kč

(oprava překopů po kanalizaci, která nebyla zahrnuta do původní smlouvy, a STL plynovodní přípojky)

· Příspěvek na administrativu VHS Turnov



    5.000,-Kč

· Úrok z neproinvestované části příspěvku



  52.202,-Kč

(dle smlouvy o příspěvku 1,7%/rok)


Podrobně viz. příloha.

Celkem je tedy reálná výše zůstatku příspěvku investora 791.106,-Kč. Tato částka bude firmě STAVBY s.r.o. vrácena na základě dodatku smlouvy o příspěvku.

Příspěvek Města Jilemnice byl v plné výši proinvestován, Městu bude také předáno vyúčtování.

V rozpočtu VHS Turnov zbývá po uhrazení stavebních prací a dalších nákladů spojených s výstavbou  (50.577,-Kč – viz. příloha) částka 756.387,20Kč. Rozdíl mezi tímto a částkou vrácenou investorovi bude řešen rozpočtovou zněnou.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice – prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“. RS souhlasí s konečným vyúčtováním příspěvku firmy STAVBY SOS s.r.o., s vrácením zůstatku příspěvku a pověřuje ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o příspěvku.

3.19 Jilemnice – Dostavba kanalizace II. etapa

Ing. Jaroslav Vávra zpracovává projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizací v Jilemnici nezařazených do Čisté Jizery, jedná se o 4 lokality: ulice Hanče a Vrbaty, Spořilovská, Pod Lomem a Nádražní. Nádražní ulici a navazující ul. Čsl. Legií řeší také komplexně Město Jilemnice – úpravu komunikace, opravu a výstavbu chodníků, autobusových zastávek apod. 
Dále je součástí projektu Města, jako vyvolaná investice, oprava stávajícího vodovodu.

Projekt kanalizace bylo nutno zkoordinovat s připravovanou úpravou komunikace, byla proto finálně dokončena až po dokončení dokumentace Města. Následně byly doplněny, případně aktualizovány, doklady a požádáno o územní rozhodnutí. 
Tímto však došlo k prodlení oproti smluvním termínům.

· smluvní termín nabytí územního rozhodnutí právní moci

31.1.2009

· skutečný termín






3.10.2009

· prodlení 



245 dní

· smluvní pokuta


200,-Kč/den x 254 = 49.000,-

I v následujícím stupni je třeba projekt kanalizace vázat na projekt Města - v současné době se zpracovává studie týkající se aleje památných jilmů ve vazbě na uvažované snížení nivelety komunikace.

Dle našeho názoru nelze projektanta za prodlení s nabytím územního rozhodnutí právní moci penalizovat – nebylo jím zaviněno. Doporučujeme i následné termíny - zpracování DSP, vázat na projekt Města.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informaci o postupu projekční přípravy akce Jilemnice – Dostavba kanalizace II. etapa
· souhlasí s návrhem na neuplatnění smluvní pokuty za prodlení v termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí

· souhlasí s úpravou termínů smlouvy o dílo ve vazbě na projekční přípravu obnovy chodníků a komunikace připravovaný městem.
4. Východiska k ceně vodného a stočného 2010
Jednání o ceně na 2010 by mělo být zaběhlý charakter. V tuto chvíli máme za sebou dvě jednání nad prvními návrhy s vedením závodu. 

Hlavní pracovní projednání je připraveno na 11.11. na Bedřichov, následující RS v listopadu by měla přijmout rozhodnutí.

Na tomto jednání bychom měli prodiskutovat základní východiska.

Podle názoru VHS bychom měli k úpravě vodného a stočného na příští rok měli přistupovat opatrně a rozvážně. Zároveň bychom se ale měli přiblížit koncesnímu prostředí, které bude nastaveno od roku 2011.

Východiska pro opatrnost:

a) letos – pro rok 2009 -  šla cena hodně nahoru – stočné 20 %, vodné 8,25 % - z důvodu Čisté Jizery a dalších aktivit
b) firmy i obyvatelé – krize financí

c) úprava DPH státu v roce 2010 - + 1 %, přímý vliv na obyvatele  
Východiska  pro navýšení nájmu a vliv koncese :

a) peníze na další akce – úvěry

b) vliv budoucích navýšených koncesních nákladů

c) v koncesním období půjde každý rok nahoru nájemné – trend bychom měli udržet i  v 2010 

d) SVS a ostatní – všichni připravují na příští rok navýšení ceny o 8 – 10 % 
První informace o návrzích SČVK :
-  náklady nejdou v časové řadě zcela porovnávat – Benecko

- v návrhu jsou 

a) jako vždy opatrně nastavené tržby

b) klasicky požadavek na navýšení zisku

c) mírné požadavky  navýšení nákladových položek
-  složitost přináší speciální návrhy na navýšení nákladů vlivem koncese – to je to, co bychom nyní měli diskutovat, jde o náklady nutné k zajištění ukazatelů kvality, nebo našich rozhodnutí
· navýšení oprav přímých – plánu oprav  800 ( tis. Kč ) …VODNÉ

· ½ druhé kanceláře – 800 …VOD

· monitoring vodovodu 200 …STOČNÉ

· čištění kanalizace 2000 … ST

· monitoring kanalizace 300 ..ST

· deratizace – 200 ST

· navýšení oprav přímých – 800 ST

· ½ druhé kanceláře – 800ST

Výchozí základna – návrh VHS :

a) nájem 2009 je 49 mil. Kč, na 2011 chceme odhadem 65, na 2010 bychom měli dosáhnout hranice 55 – 57 mil. Kč.

b) víc zatížit stočné – Čistá Jizera, většina dalších akcí je v kanalizacích, vhodnější pro malé obce

c) zisk provozovatele shodný, či o minimum vyšší

d) budoucí koncesní náklady započítat pravděpodobně jen ½

e) pokusit se dosáhnout diskusemi o tržbách, nákladech a zisku provozovatele hranici úpravy ceny do 10 %.
Návrh na usnesení : 

RS projednala vstupní informace k otázce a stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2010.

5. Chod VHS
5.1. Aktuální finanční situace VHS 
   
S postupujícím se časem se postupně vyjasňují všechny finanční toky a dá se lépe plánovat stav hotovosti na VHS Turnov. 
Do této chvíle máme vyřešeny pohledávky s provozovatelem, chybí nám poslední letošní krok s městy. Jsme blíž vyplacení dotace se SZIF za loňskou akci v Líšném. 

V době do jednání RS budeme mít na účtech první částku ze SFŽP ( cca 33 mil. Kč ). dokázali jsme protlačit první výplatu a nastavit snad zaběhlý rámec dalších plateb. Tato částka bude následně   použita  k pokrytí neprojednaných dluhů ze září a října. 

Všechny ostatní závazky plníme v termínech – jiné akce, úvěry, výplaty, atd.
První ohromné peníze jsou zde, jsme daleko nejdřív ze všech měst v III. výzvě OPŽP, s námi měli uvolněné první peníze pouze investoři z I. výzvy.
Na straně příjmů budeme dále využívat 2 a 3. platbu ze SFŽP a časovou pomoc nám dá také příjem za DPH ze všech velkých neuhrazených faktur.

Na straně výdajů budeme hradit chod VHS, všechny další investiční akce a rekonstrukce  a fakturaci Čisté Jizery v Semilech a Jilemnici.
Nebudeme tedy s účinností do října dle dohod s firmami platit ČJ v ROK, LOM, TUR. Za říjen naskočí dluh na cca 32 300 tis. Kč, v listopadu přibude za 53 500 tis. Kč. To jsou velká čísla, ale měli bychom je zvládnout díky dohodě, že budeme platit navíc pouze dohodnuté úroky – 10 % roční sazba. Očekávané zahájení standardního financování je od února 2010.
Zatím vidíme na  dostatek prostředků k zabezpečení základního chodu VHS Turnov. Navíc od poloviny listopadu začne být zřetelná otázka dalšího řešení úvěrové otázky, která dá impulsy až do této oblasti. 

Návrh na usnesení : 
RS projednala aktuální finanční situaci a ukládá na příští jednání předložit informace o vlivu hotovostní situace na rozpočet VHS Turnov.








Marcela Červová
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