Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané  - 6. října  2008 od 10.00 hod

                                             v budově  OÚ Loučky
Program jednání ( cca 2 – 2,5 hod ) :  

1. Provozování majetku – finální rozhodnutí  

   1.1.  Vývoj od minulého jednání 

 1.2.  Forma hlasování 
   1.3.  Další kroky očekávané VHS v obou variantách
2.  Čistá Jizera
    2.1.  Průběh žádosti a jednání se SFŽP 


             2.2.  VŘ dodavatele  staveb

                         2.3.  VŘ na správce staveb


 2.4.  Čistá Jizera – město Turnov – Vodovody v trase kanalizace 



 2.5.  Čistá Jizera – město Turnov – sítě v lokalitě Hruštice – Károvsko

3.  Investice   
     

3.1.   Přípravy investičních akcí v budoucnu 

  
3.2.   Jednání s provozovatelem 


3.3.   Celkové řešení oprav dvou vodojemů
   3.4    Troskovice - Tachov - sanace VDJ 
   3.5.   Semily, ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a vod. přípojek 
3.6.   SZIF – Ohrazenice,  Filka , Rovensko  p. Tr.
3.7.   Troskovice – vodojem – historie a návrh řešení  
3.8.   Úpravna vody Václaví - SoD

3.9.   Semily - Podmoklice - PD

3.10. Troskovice - Za Hasičárnou  - úprava komunikace

3.11  Prodloužení vodovodu Károvsko

3.12  Kanalizace obce Přepeře – finanční kontrola akce

3.13. Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec
3.14. Benecko - kanalizace Dolní Štěpanice
3.15. Rokytnice nad Jiz. – úpravna Huťský potok – poptávkové řízení na PD

3.16. Semily – oprava kanalizace Požárnická
3.17. Semily – Čistá Jizera III. (kanalizace II. etapa)

4. Finanční otázky 

   4.1. Rozpočtové změny 





         příloha
   

4.2. VŘ na poskytovatele úvěru – potvrzení korespondenčního hlasování

   4.3. Obecný výhled na finanční situaci VHS v nejbližších letech 

5. Vnitřní otázky

  5.1. Hlasování na ZM a ZO o vstupu obcí 

  5.2. Personální otázky

  5.3. Jednání o ceně vodného a stočného 2009 

Po ukončení jednání Rady sdružení jste srdečně zváni na prohlídku nového zákaznického centra SčVK  v Turnově     
1. Provozování majetku – finální rozhodnutí  

1.1. Vývoj od minulého jednání
Od minulého jednání proběhla rada v Jilemnici, jako postupně v  posledním městě.  Dále jsem slyšeli o mnoha separátních schůzkách členů rady sdružení, my například o problému diskutovali s panem starostou Rovenska pod Troskami i Benešova. Upřímné díky  všem členům RS za odpovědný přístup. 
Ing. Hejduk absolvoval dvojí konzultaci s ředitelem firmy Pražské vodovody a kanalizace a.s. ing. Kuchařem, který je současně ředitelem Veolia Voda pro Českou republiku a plní roli nadřízeného vůči generálnímu řediteli SČVK.  

Nejen díky své pozici, ale současně jako bývalý místostarosta Bedřichova a vedoucí úpravny vody měl zájem zjistit informace o vývoji projednávání. My jsme se naopak pokoušeli informovat na způsob možného chování provozovatele po našem rozhodnutí o jedné z obou možných cest.   

1.2. Forma hlasování 

Je dopředu zřejmé, že nepůjde o jednoznačné hlasování. Minulé jednání RS odsouhlasilo následující pravidla speciální formy hlasování, které sice v první kroku neodpovídá platným stanován, ale v následném dalším druhém kroku již ano.  
Důvodem bylo jednoznačné stanovisko, že právo rozhodovat tak zásadní otázku  by měli mít všichni – tedy i zástupci obcí, kteří přistoupí od ledna 2008.  Naproti tomu existují platné stanovy VHS, která stanovují pravidla rozhodování.

Schválený postup :  

1. Hlasovat může každý, kdo bude na RS, tedy i ten starosta, který je dnes pouze pozorovatel ( Chuchelna, Benecko, Benešov).

2. Kdo nebude přítomen na RS má právo hlasovat maximálně  do pondělí 6.10 do 8 hod. ráno, a tou současně s omluvou účasti z následného jednání – formou emailové korespondence na adresu ing. Hejduka – hejduk@vhsturnov.cz 

3. Po sečtení hlasů v hlasování při jednání uvidíme, zda mají hlasy nepřítomných, či přísedících vliv na změnu rozhodnutí, než kdyby se započítaly hlasy jen přítomných plnohodnotných členů RS. 

4. Oprávnění členové RS by pak v takovém případě respektovali výsledky širšího hlasování, tedy dostatečný počet  z nich by změnil ve prospěch dohodnutého výsledku svůj názor – své hlasování.  To vše v následném druhém hlasování ( kroku ) , které by bylo konečné a bylo zahrnuto v usnesení. 
Pozn : Pokud bude širší hlasování nerozhodné, nebo velmi těsné o hlas, či dva – navrhuji odložit finální druhé rozhodování o měsíc později a celou otázku ještě diskutovat v širším kolektivu. O tom ale případně musí rozhodnout RS ( musí dojít k široké shodě )  přímo na jednání. 
1.3. Další kroky v obou verzích

Z jednání minulé RS vyplynulo doporučení, abychom ještě doplnili další informace o předpokládaném postupu řešení v budoucnu při obou variantách.  
Tento podklad  by neměl být klíčovým důvodem k rozhodnutí, ale má sloužit k potřebné informovanosti. Bude se dále upřesňován v té variantě, která bude zvolena.  K rozhodnutí mají sloužit podklady předložené k minulým jednáním RS. 
A) KONCESNÍ ŘÍZENÍ : 

Základní fáze v budoucnu : 

· zpřesňování informací

· vypracování koncesního projektu

· vlastní koncesní řízení

· finalizace a schvalování koncesní smlouvy

· příprava na nové provozování ze strany vybraného  partnera

Optimální harmonogram : 

Říjen a listopad 2008– zjišťování základních informací  o : 

-  legislativě koncesního řízení 

 - partnerech pro organizaci výběru

-  konkretizaci podmínek EU , SFŽP

Prosinec, půlka ledna 2009 – hledání partnera pro koncesní řízení

Půlka ledna - březen – příprava koncesního projektu

Duben - schválení koncesního projektu a vyhlášení  koncesního řízení 

Květen – červenec – koncesní řízení 

Srpen – výsledek koncesního řízení a vypracování finální koncesní smlouvy

Září, říjen – schvalování koncesní smlouvy na MF

Listopad, prosinec – finální příprava nového provozovatele

Možnosti zrychlit : při schvalování ministerstva financí, už od září se vybraný partner může reálně připravovat na provozování 

Možnosti zpomalit : hledání partnera pro organizaci  koncesního  řízení , koncesní projekt a konkretizace podmínek EU spojených s přidělením dotace na ČJ , souběh s přípravou Čisté Jizery při přípravě koncesního projektu  ohromná administrativní i časová náročnost, 

Náklady z rozpočtu VHS 2009 : 

1 – 1,5 mil.Kč na partnera pro koncesní řízení  

0,5 mil. Kč na člověka ve VHS s prioritou zaměření na oblast  provozování 

Základní rizika : 

· nejasnosti o podmínkách EU 

· souběh při úvodu s Čistou Jizerou

· nestihneme termíny – zpomalení ( např. SČVK prodloužení smlouvy o půl roku v 2010 )

· nový provozovatel než SČVK – bude mít krátký termín , ale stále ještě zvládnutelný

       -   do koncesního řízení stanovíme takové podmínky, že se nikdo nepřihlásí a my máme cca 4-5 měsíců na vlastní řešení  

B) VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ 

Základní fáze :

- rozhodnutí o formě provozování a budoucí transformaci VHS – nájemní vztah, nebo smíšená společnost 

- obsazení  klíčových funkcí 

- založení nové firmy

- založení systému celé firmy 

- rozhodnutí o umístění provozů od 2010 a nákupu nových investic v mechanizaci 

- příprava na převzetí pracovníků a smlouvy s odběrateli

- finální řešení umístění provozu ,kanceláří, přechodu pracovníků

Optimální harmonogram :  
říjen 2008 – nalezení odborných konzultantů na transformaci (převody majetku, daně, účetnictví, právní vazby)

listopad, prosinec – zpracování  analýzy a návrh nejvhodnějšího řešení

leden - únor 2009 – schválení vhodného řešení transformace VHS a založení provozní společnosti 

březen   – vytyčení hlavních úkolů ke zvládnutí  celkového řešení 

duben  –  červen – přijetí klíčových pracovníků pro založení a první kroky provozní firmy

červenec, srpen  – založení provozní firmy ( případně zahájení transformace na smíšenou společnost ), příprava podkladů k potřebným zásadním  rozhodnutím

září,  – rozhodnutí o provozním zázemí, o personálních otázkách, o nákupu investic, atd.

říjen – prosinec  – realizace všech klíčových kroků – zázemí, investice, personálie, provoz, zákazníci, předání majetku od dnešního provozovatele, apod.
Možnosti zrychlit : 

cesta založení samostatné provozní firmy bude určitě časově i věcně jednodušší než transformace VHS ve smíšenou 
Možnosti zpomalit :

Tolik složitých a finančně náročných kroků dohromady možná vyvolá nutnost lepší přípravy podkladů k rozhodnutí, či opakovaná jednání 

Zvláště vztahy k odběratelům jsou v tuto chvíli nejasné, stejně jako praktická forma předávání provozovaného majetku ze SČVK na nás
Náklady z rozpočtu 2009 :

úhrada konzultačních činností pro založení společnosti – 200 – 400 tis. Kč

úhrada pracovníka VHS na provozování – 0,5 mil. Kč

úhrada klíčových pracovníků nově vznikající firmy 2 – 3 mil. Kč ( jednatelé co nejdříve,  a první vlna v listopadu, druhá v prosinci )

úhrada vstupních nákladů nové firmy – poplatky při založení, nájmy, první splátky techniky, vybavení kanceláří, konzultační firmy, řešení skladu , atd.  – 10 – 30 mil. Kč

Pozn: Vstupní náklady –snad jen  jejich část -  je nutno řešit dalším úvěrem VHS, jinak se zastaví základní investiční činnost. A současně co nejvíc nákladů převést až na novou firmu a její finanční plán 2010. Je zřejmé, že úroky z úvěru v řádu milionů korun by již od počátku zatížily novou kalkulaci.
Základní rizika :

· ohromná finanční náročnost, zatížení i VHS , tedy nejen nové firmy 

· složitost klíčových kroků a malý čas na jejich realizaci

· velké obhospodařované území se všemi dopady – vztah k zákazníkům, nové smlouvy

· transformace VHS – reálná možnost schvalování převodu majetku na smíšenou společnost všemi zastupitelstvy

· nevyzpytatelné chování dnešního provozovatele

· souběh s Čistou Jizerou
Návrh usnesení :  
RS schvaluje záměr řešení  provozování vodohospodářského majetku na území členů sdružení od roku 2010 cestou 

a) koncesního řízení 

b) vlastního provozování. 
/ pozn. do usnesení bude dopsána zvolená varianta / 
Současně ukládá ing. Hejdukovi předkládat na každé další jednání RS informace o průběhu řešení a všechny nezbytné kroky k projednání a odsouhlasení.   

2.  Čistá Jizera

2.1. Průběh žádosti a jednání se SFŽP 

Máme informace, že Liberecký kraj podle očekávání v pracovní komisi doporučil více méně 
zcela formálně oba dva projekty. Nyní na SFŽP probíhají následující činnosti :
- přepočet % budoucí podpory  podle upraveného matematického modelu 

- bodování žádostí podle předem známých kritérií

- bylo provedeno oficiální odsouhlasení zadávacích dokumentací pro soutěže na dodavatele 
Na SFŽP jsme nyní v průměru jednou týdně, kde společně pracujeme na bezproblémovém 

průchodu našich žádostí s SFŽP. Kdy by mělo padnout konečné rozhodnutí o přidělení dotace 

není zřejmé, protože SFŽP je opravdu přetížen. Stále tedy říkáme do konce listopadu.  Přepočet % finanční podpory vypadá pozitivně – tedy že bychom se dokonce mohli dočkat navýšení. Ale jde pouze o ověřovací pokusy, nic není oficiálního.  

2.2. VŘ správce dodavatele stavby
Toto bylo v posledním měsíci naše nejvýznamnější a nejdůležitější část pracovních činností. Úvodem je nutno konstatovat, že jsme dostali  pokyn od odpovědných pracovníků, že můžeme začít soutěžit. Slovní pokyn v těchto dech následuje písemné stanovisko o kontrole zadávací dokumentace. Tento pokyn znamená, že :
- výrazně se opět zvýšila šance konečného přiznání dotace

- jsme nejrychlejší ze všech žádostí ve 3. výzvě OPŽP, na centrální adrese není  konkurence

- plníme schválený harmonogram 

- máme vysokou šanci opravdu zahájit a stavět příští rok Čistou Jizeru ve všech městech

Na základě pokynu jsme umístili na centrální adresu výzvy k zakázkám a zahajujeme předávání dokumentací uchazečům. Máme připraveno 18 paré, které s největší pravděpodobností budou stačit i přesto, že jsme v posledních dvou měsících dělali maximum pro informovanost potenciálních uchazečů.
Největší práce byla příprava zadávacích dokumentací : jejich velikost za všechna města dohromady jsou 4 – 5 nákupních přepravek pro  cca 50 – 60 kg dokumentů. Jde o : úvodní podklady k celému řízení, návrh smlouvy o dílo, technické specifikace, zadávací projektová dokumentace, výkaz výměr na CD.
Zadávací dokumentace byla projednána ve všech výběrových komisích v každém městě. Každá komise přišla na pozitivní úpravy k vylepšení této soutěžní dokumentace. 

Teď jde jen o to, aby si dokumentace vyzvedlo co nejvíc firem v každém městě a abychom nakonec při přípravě stavby a vlastní stavbě přišli na to, že jsme udělali v této překotné době jen minimum chyb v zadávací dokumentaci.  
Návrh na usnesení :
RS bere  informace o postupu projednávání žádostí na akci Čistá Jizera a o přípravě a realizaci výběrového řízení na dodavatele staveb v jednotlivých městech. 

2.3. VŘ na správce stavby 
V našem harmonogramu jsme si řekli, že bychom po rozjetí soutěží na dodavatele stavby měli připravit i zahájit soutěže na dva správce stavby, a to zvlášť pro ČJ I a ČJ II. Předpokládaný termín byl stanoven na přelom října a listopadu. 
S ohledem na termín další rady sdružení až v polovině listopadu Vám navrhujeme již nyní ke schválení základní usnesení s tím, že některé náležitosti soutěže by v rámci zadávací dokumentace měla pravomoc odsouhlasit dále navržená výběrová komise. 

Základní informace o soutěžích :

· správce je stavby bude vykonávat zejména kombinace činností stavebního dozora a přípravy a projednávání povinných náležitostí vůči poskytovateli dotace

· vedlejšími činnostmi pravděpodobně budou záštita činností poradce pro zachování plynulosti vodohospodářského provozu a některé další drobné činnosti, které dnes vykonávají naši pracovníci a na něž nebudou mít čas pro nakupení pracovních povinností  - otázka  souvisí s materiálem do další RS o podmínkách práce ve VHS při ČJ
· hlavní kriterium výběru bude jednoznačně výše nabídkové ceny služby, pokud nakonec navrhneme nějaké druhé doprovodné, bude mít zásadně menší význam  

· řízení budou otevřená a pravděpodobně nadlimitní – odhady nabídek se totiž zásadně odlišné a velké firmy mohou překročit s nabídkou i částku do nadlimitní soutěže
· v případě, že např. ve kvalifikaci dáme pro účast v soutěži nějakou podmínku budeme snažit o to, aby byla splnitelná pro všechny normální stavební dozory, tedy i místní a abychom omezili jen nabídky z úplně nevhodných kruhů – stanoví výběrová komise

· potenciálnímu uchazeči jsou velké specializované firmy – VRV, Vodka, apod., nebo  seskupení místních stavebních dozorů 

· bývá v těchto soutěžích zvykem, že je možné doporučit vybranému  uchazeči ( pokud to nebude sdružení místních )  naše tipy na naplnění týmu správce stavby a on je bude respektovat 

· v zadávací dokumentaci budeme určitě vymezovat  klíčové minimální požadavky na nejdůležitější smluvní podmínky – kolik lidí bude na stavbě každý den, splatnost faktur

· termín pro zpracování nabídky uvedeme v nejnižší časové lhůtě dle zákona, abychom otevřeli nabídky co nejdříve a mohli je mít připraveny k očekávaným dohodám měst o financování v lednu 2009
 Návrh komisí :

Čistá Jizera I : 
Hejduk, Červová, Zmeko, Maierová, Farský, Bělonohý, Stolínová, Těhníková
Čistá Jizera II : 

Hejduk, Červová, Rajm, Mastník, Hák, Matyáš, Pochop, Braun
Návrh na usnesení : 


RS schvaluje zahájení dvou výběrových řízení na funkci správce stavby pro akce Čistá Jizera I, Čistá Jizera II.  Současně schvaluje složení výběrových komisí a zplnomocňuje ing. Hejduka stanovit náhradníky a komisi pro otevírání obálek. A v této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi,  aby zabezpečil na pracovním jednání výběrových komisí odsouhlasení konkrétních zadávacích podmínek dle principů uvedených v návrhu.    
2.4. Čistá Jizera Turnov – vodovody v trase kanalizace

V souběhu s projektovou přípravou akce Čistá Jizera byly společně s provozovatelem vytipovány vodovodní řady, které bude nutné při realizaci kanalizace rekonstruovat – přeložky vodovodů. Ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace uvedených vodovodů byla vybrána firma Vak-Kan, s.r.o. Teplice (Ing. Jiří Šír). Smlouva o dílo byla uzavřena v prosinci 2006 s termíny: DSP do 31.3.2007, stavební povolení do 30.6.2007. Vzhledem k dalším požadavkům na rozšíření rozsahu díla byl v listopadu 2007 uzavřen dodatek SoD s termíny: DSP do 31.3.2008 a stavební povolení do 15.5.2008. 

Mezi tím se však firma Vak-Kan, s.r.o. prakticky rozpadla. Některé z jejich závazků převzala firma Aquecon, s.r.o. (projekční záležitosti Čisté Jizery – kanalizace). Projekční příprava vodovodů v trase kanalizace  a autorský dozor na stavbu kanalizace i vodovodu zůstal dle vzájemné dohody  na Ing. Šírovi.  Brzy však spolupráce s firmou Vak-Kan přestala fungovat, Ing. Šír s VHS téměř nekomunikoval a přes veškeré výzvy a stížnosti neodevzdal předmětnou projektovou dokumentaci. Následně jsme požádali o pomoc druhého společníka firmy Vak-Kan, s.r.o. a firmu VOD-KA, a.s., na což Ing. Šír reagoval se sliby, že projektovou dokumentaci dokončí. 

Po několika výzvách přivezl v srpnu 2008 Ing. Šír PD, která však byla nekompletní (pouze situace a podélné profily) - neobsahovala ostatní náležitosti projektové dokumentace předepsané stavebním zákonem, projektant nezajistil stavební povolení, ani neodevzdal rozpočet stavby s výkazem výměr, který byl velmi důležitý. Od té doby se již Ing. Šír neozval.

Výkaz výměr na přeložky vodovodů jsme následně při přípravě zadávací dokumentace nechali zpracovat u pana Jiřího Vocáska.

Smluvní cena PD s firmou Vak-Kan, s.r.o. je 475.000,- Kč (z toho: 270.000,- DSP, 40.000,- Stavební povolení, 55.000,- Zadávací dokumentace, 70.000,- Autorský dozor a 40.000,- Průzkumné práce). Z této smluvní ceny bylo zatím vyfakturováno a uhrazeno 200.000,- za přípravné a průzkumné práce a DSP (za 1. verzi PD, kterou v březnu 2007 přivezl Ing. Šír a která byla následně připomínkována k předělání). Vzhledem k tomu navrhujeme přerušit s Ing. Šírem veškerou spolupráci, smluvní vztah a nehradit žádné další faktury. Dle SoD může Ing. Šír fakturovat další provedené práce až po protokolárním odevzdání díla bez vad a odchylek v kvalitě a rozsahu díla, což se do dnešního dne nestalo. Smluvní pokuta činí 0,5% za každý den prodlení z dané projekční fáze – 0,5% z 270.000,- je 1.350,- Kč / den – tj. od 1.4.2008 do 30.9.2008 183 dní x 1.350,- = 247.050,- Kč za přípravu DSP. Ostatní projekční fáze nebyly projektantem zajištěny. 

Závěr:

Ing. Šírovi bude ze strany VHS zaslán oficiální dopis, ve kterém mu oznámíme, že vzhledem k dlouhodobému neplnění smluvních závazků rozvazujeme tento smluvní vztah a ukončujeme veškerou spolupráci a další činnosti na projekční přípravě vodovodů v trase kanalizace. Zároveň mu oznámíme, že veškeré finanční závazky vůči firmě Vak-Kan, s.r.o. považujeme za vyrovnané.

Současně s ohledem na absolutní neserioznost a nespolupráci navrhujeme ukončit i spolupráci na uzavřený budoucí autorský dozor na Čistou Jizeru a oslovit firmu Aquecon na podání cenové nabídky. Je to přirozené řešení, protože všichni projektanti, kteří  Čistou Jizeru kreslili do této firmy přešli.  

Návrh na usnesení

RS souhlasí s ukončením spolupráce s firmou Vak-Kan, s.r.o. dle návrhu
2.5.  Čistá Jizera – město Turnov – sítě v lokalitě Hruštice – Károvsko
V souvislosti s přípravou realizace projektu Čistá Jizera v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko se VHS s Městem dohodlo, že v této lokalitě budou v rámci projektu Čistá Jizera realizovány sítě pro novostavby RD a obytných domů. Město v této lokalitě připravuje další rozvoj a po VHS požaduje záruku, že i v případě, že se projekt Čistá Jizera nebude realizovat, nebo realizace sítí v uvedené lokalitě z tohoto projektu vypadne, zajistí VHS Turnov realizaci těchto sítí v každém případě. 

Jedná se o následující dva případy:

1. Realizace kanalizace a vodovodu pro novostavby RD soukromých osob – 300m kanalizace KT 250 (cena cca 2,5 mil. Kč) a 320 m vodovodu LT80 a LT100 (cena cca 1,5 mil. Kč). Celková cena VH sítí v tomto případě bude cca 4 mil. Kč. 

Na tento případ bude s Městem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, která bude mít 2 možné případy plnění: 

a) v případě, že VHS dostane dotace na projekt Čistá Jizera a realizace sítí v lokalitě Hruštice-Károvsko zůstane v tomto projektu – bude hrazeno v rámci celkového řešení Turnova ( tedy dotace, VHS, město ). Vodovod bude hrazen v poměru 75% nákladů Město a 25% nákladů VHS.

b)/ v případě, že VHS nezíská dotace na projekt Čistá Jizera, budou kanalizace i vodovod hrazeny v poměru 75% celkových nákladů Město a 25% celkových nákladů VHS.

2. Realizace kanalizace k novostavbám velkých obytných domů – 150 m kanalizace KT250 v celkové ceně cca 1,5 mil. Kč. Výstavbu vodovodu zde bude realizovat soukromý investor, který je zároveň investorem staveb obytných domů. V podmínkám k soutěži na investora máme zahrnuto povinné předání vodovodu VHS Turnov po jeho realizaci. 
Na výstavbu kanalizace bude s Městem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, která bude mít rovněž 2 možné případy plnění: 

a/ v případě, že VHS dostane dotace na projekt Čistá Jizera a realizace sítí v lokalitě Hruštice-Károvsko zůstane v tomto projektu bude hrazeno v rámci celkového řešení v Turnově. 
b/ v případě, že VHS nezíská dotace na projekt Čistá Jizera, bude hrazena v poměru 75% celkových nákladů Město a 25% celkových nákladů VHS jako v jiných případech. .

Obě stavby budou muset být v každém případě dle požadavků Města realizovány do konce roku 2010. Konkrétní ceny uvedených sítí budou jasné až po výběru zhotovitele projektu Čistá Jizera.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s realizací staveb sítí v lokalitě Hruštice – Károvsko a budoucí formou finančního řešení podle jednoho z navržených řešení a ukládá ing. Hejdukovi uzavřít příslušné smluvní dokumenty s Městem Turnov. 
3.  Investice
3.1. Přípravy investičních akcí v budoucnu
V současné době VHS Turnov připravuje celou řadu investičních akcí s jediným cílem – pokusit se o jejich realizaci ještě v době, kdy bude šance získat finanční prostředky z fondů EU na jejich spolufinancování.

Rozsah připravovaných akcí je v poměru velikosti obou sdružení i o dost vyšší než u SVS. Z dalšího materiálu dnešní RS vyplývá, že na jejich dofinancování si bude muset VHS vzít ještě další úvěr na Čistou Jizeru a že je nakonec možné, že všechny připravené akce nemusí být realizovány   ( pozn. dnes vše co připravíme brzy stavíme ). 
I přesto, že tím zásadně omezíme investiční aktivity VHS Turnov po roce 2015, kdy velká část každoročního rozpočtu bude automaticky vyčleněna na splátku jistin půjček a úroků, je podle mě jasné říci, že všechny připravované akce jsou v otázce koncepce i základního fungování majetku v pořádku. Tedy že by měly být realizovány v případě, že na jejich úhradu bude získána dotace a my budeme mít peníze na spoluúčast.
S vědomím této hlavní zásady Vám předkládáme pravděpodobně poslední souhrnný návrh na zahájení přípravy dalších akcí.  Absolutní většina je obnovou současného provozního majetku, což je v pořádku s ohledem na minule projednaný plán obnovy majetku a také pozitivní vůči naší povinnosti úhrady daně z příjmu ( hodně akcí může být od počátku připravováno jako prostá oprava).  
V příloze máte soupis všech akcí, které vznikly na základě konzultací s provozovatelem, městy i obcemi a na základě našich znalostí, byť některé provozovatelem zařazené stavby již řešíme v přípravě nyní. 

Protože VHS nebude mít nikdy tolik prostředků a časových schopností, rozhodli jsme se, že se finální – omezený -  návrh z těchto akcí  budeme stanovovat podle následujících priorit :     -   havárie a TOP akce z pohledu celé VHS
· souběh s Čistou Jizerou

· závazky při převzetí Benecka a svazku SM  

· ostatní obce mimo ČJ – Top akce 

Tím není řečeno, že když nás město, či obec  požádá řešit v budoucnosti jako návaznost na jinou samostatnou akci i o řešení našeho stavu majetku, že tak striktně neučiníme. Materiál vznikal v hektické době a  navíc  v něm nelze zahrnout všechny standardní vývoje – havárie, nové investice, apod. 
Dále předkládaný soupis akcí k zahájení je opravdu v zásadě posledním hromadným pokusem.
1.havárie a TOP akce z pohledu celé VHS :

Zásobní řad Dolánky 
Zásobní řad Vazovecké údolí 

Zásobní řad ke hřbitovu Pelešany

Vodovody v sídlišti u Nádraží Turnov  

Jilemnice –přeložeka vodovodu Metyšova , Zvědavá

Jilemnice – zásobní řad Vrchlabská

2. souběh s Čistou Jizerou

Jilemnice – redukční šachta Hrabačov
Rokytnice n.J. – rekonstrukce vodojemu u kapličky, včetně přeložky vodovodu u Linka  

3.závazky při převzetí Benecka a svazku SM

- dokončení rekonstrukce prameniště Zátiší na Benecku
- vodojemy Zátiší a Pláňka – zastřešení armaturních komor 
. zahájení projekce Brodská, Lhotecká, Podskalí v Semilech 
- přestrojení armaturních prostor na úpravně vody v Příkrém

- elektropřípojka k vodojemu 14 pomocníků 

- řešení oprav objektů z rozpočtu 2009 ve svazku Semily ( Slap, Klímkovice, Kopanina )

- stavba připravené akce vodovod Semily – Spálov 

- stavba připravené akce Semily, Podskalí, Benešov 

- dodělání staveb akcí Brodská, Lhotecká, čerpací stanice 3. května 

- Komárov – systém ovládání ( provozovatel ) 

4. ostatní obce mimo ČJ – TOP  akce 

Zásobní řad k Boučkovu statku ,Prověření stavu polí ČOV Líšný
Poznámka : V příloze jsou rozděleny akce podle kritérií. Jen jako poznámku uvádíme, že soupis nových investic – ostatní by měl řešit od příštího roku nový člověk na provozní otázky. V části soupis nových investic – provoz jsou pak zahrnuty akce, které budeme řešit průběžně v rámci řízení o opravách objektů  s provozovatelem. 

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje předložený seznam  akcí k obnově majetku v budoucnosti . V této souvislosti  ukládá paní Červové zahájit postupně jejich jednotlivou přípravu, a to  včetně konkrétního projednání na RS. 

3.2.   Jednání s provozovatelem 

Dne 2.9. proběhlo třetí zásadní pracovní jednání se zástupci provozovatele. Byly řešeny opět zejména opravy majetku. Dále pak průběh projednávání technických standardů a některé detaily. 

Jako klíčová se jeví skutečnost, že v rámci rozpočtových změn navrhujeme realizaci všech provozních požadavků  ještě v letošním roce. Důvodem jsou vedle havarijních technických stavů také otázky pomoci v úhradě daně z příjmu za rok 2008. 
Pro informaci členů RS uvádíme přehled řešených oprav, a to formou kopie pracovního zápisu : 

Lomnice – vodojem Hrádky  dokončeno , vytrhat sloupky do konce října.

Želechy – hotovo, U slepičárny – nebude nikdy, není souhlas vlastníka,  

Lomnice – vodojem I – objednáno, ČS v parku, 

Lomnice vodojem Karlov I – projektovat , zadání dodáno, do RS projektovat – střecha, izolace, atd. – p. Rajm zkoordinuje materiály do RS i za ostatní objekty 

Lomnice  Košov – nabídku zaurguje pan Šeps, pokus dát do rozpočtových změn, jinak příští rok  

Lomnice koupaliště – nechceme nic dělat, změna názoru, jsou důležitější věci 

Lomnice vodovody malých profilů – soutěž VHS – zařadíme dle rozpočtu letos a pak 

příští rok

Lomnice – prameniště obora – realizován úklid, přidá provozovatel  ceduli - označení

Dmíchadla na ČOV v Lomnici – počkáme na Čistou Jizeru

Lomnice – architektonické oplocení ( přikrytí ) vrtu v parku – p. Rajm a p. Mádle prověří na úřadě – O.K. předložme návrh na radnici, R + M dořeší vlastní aktivitou 

VRT Park – další kaplička malá – 120 tis. Kč do konce roku, rozhodnutí podle rozpočtových změn 

Rokytnice nad Jizerou – potrubí k vodojemu -  – realizace Hofman projekt stavba příští rok 

ČOV Rokytnice – přípojka vody – zahájeno pan Hofman 

Čištění Spartak – hotovo

Vodovodní přípojky v Rokytnici – dohodnuto řešení na kontrolním dnu od firmy Hawle 

Rokytnice ČOV – kompaktor – šroubový lis na škrabky , opravy 195 tis. Kč , možnost opravy – rozhodnuto v rozpočtové změně 

Jilemnice – hydranty – opravy nefunkční 130 tis. Kč, Kozinec spol. dle rozpočtových změn

Jilemnice – rekonstrukce náměstí  v budoucnu – nutnost projednat vazby na naše sítě, pánové Rajm  + Mádle  co nejdříve

Jilemnice – Jilm, Nouzov – neplacení stočného , příště zpráva provozovatele – p. Mádle 

do konce září předá písemnou  zprávu

Jilemnice – Branská ulice – SČVK na základě objednávky realizuje do konce září ’08

jen v prvním rozsahu, naše nová objednávka

Jilemnice Kozinec – udělat celkovou opravu za cca 380 tis. Kč, navýšit náš rozpočet o cca 180 tis. Kč, uděláme, konec do konce října  - zajistí p. Šeps, p. Rajm

Semily ČOV – bude využita naše loňská objednávka na měrný objekt, realizace do konce září, ovládání ČOV – provoz vyřeší sám … platí, objednáno 

Semily – svazek – dnes klíč 3. května , informace z dalších jednání, uzavřena dohoda s městem a svazkem, nutno odpracovat dohodnuté závěry  

Turnov ČOV – vše hotovo, podjezd pod kontejner – nutno jako opravu - a pak bude smlouva s termínem do konce října , p.Zmeko uzavře smlouvu se SČVK, 

Turnov ČOV – havárie výtlačného potrubí. Posun termínu do konce září. VHS nemusí pomáhat ani platit.

Chlorátor Nudvojovice–  potřebujeme letos nutně , zkusit opravu

Olešnice – vodovod u školy –  probíhá skoro u konce , 

Turnov – vodojemy Vrchhůra – havarijní stav, nutno projektovat jako v Lomnici, společně na RS – střecha, vodotěsnost, projekty 2009 – p. Zmeko doplní materiál p. Rajma , akce nejdřív 2010, Károvsko – nové dveře, okna letos (vnitřní) , SčVK dodělá mříže – p. Šimek 

Vodojem Tachov a čerpačka Rokytnický rybník  – p. Veselá řeší, vše odsunuto do příštího roku

Sanace vodojemu Tachov – komise a akce letos bude provedena – koordinace p. Šimek, p. Veselá 

Ohrazenice vodojem – p. Veselá učiní do příštího jednání poslední pokus o plot, objednány letos okna 

Rakousy – rezavá voda – špatný vodovod obci – řeší výměna, příští SČVK návrh, co a a zda s tím lze něco dělat – slib pana Kovalčíka na RS, že dá paní starostce informaci, p.Šimek upozorňuje na další část přivaděče do Turnova ve stráni a okolo I/10 – šance na dotaci kraje další rok  

Pohoř – další pokus iniciativy p. Šimka do konce září, kapacitně lepší realizovat v zimě – nabídka Fotelservis do konce roku – 347 tis. Kč – rozhodneme až podle rozpočtové změny 

Malá Skála – Teplice – probíhá, všechno super , oprava elektřiny do 150 tis. Kč letos – rozhodneme podle rozpočtu

Označení objektů Rovensko – O.K.

Troskovice – objekt, atd. nevyřešeno, problém investora ,RS v říjnu znova, musí se řešit příští rok, případně přešit dokumentaci na  „ velkou „ opravu havarijního stavu 

Výměna trasových šoupat -  vyčerpán plán letošního roku – zásadní přibrždění aktivit

Čerpadla – fajn stav, průběh O.K., přestrojení čerpací stanice v Semilech – dořeší p.Bímová  

Benecko –vše dohodnuto, p.Rajm dopřesní příští rok

Cutisin – VHS s ním musí uzavřít písemně dohodu kvůli napojení kanálu na ČOV – par. 8 zákona a Vak – prověří p. Červová – p. Kovalčík musí pomoci, p.Pěnička  - všechny smlouvy 

Akce oprav 2009  - postupně začít všichni promýšlet , reagovat na plán  

Šroubárna Turnov – odpojení do vody, p. Červová – úkol projednat s MÚ OŽP s paní Šipošovou, povolují se vrty bez našeho vědomí,..... probíhá řízení, přerušeno řízení, uděláno maximu

- úkol SČVK- p. Šimek - dodá nabídku – do konce října -  na úhradu změny ochranného pásma, můžeme zdržovat řízení a zatím dodělat toto doplnění 

Návrh na usnesení : 
RS projednala zápis z pracovního jednání se zástupci provozovatele, kde byly řešeny zejména otázky nutných oprav majetku v letošním roce.  
3.3. Celkové řešení oprav dvou vodojemů 
Provozovatel opakovaně předkládá v průběhu roku požadavek na zahájení projekční přípravy rekonstrukce dvou důležitých objektů – vodojemu Karlov, dolní tlakové pásmo, nový v Lomnici n. Pop. a vodojemu Vrchůra v Turnově. Rozsah rekonstrukce vyžaduje zpracování projektové dokumentace a v případě potřeby i vydání stavebního povolení. Navrhujeme požadavek akceptovat tak, že bude na  projekční a inženýrské práce obou objektů bude vypsáno jedno poptávkové řízení dle rozsahu stanoveném provozovatelem.

Lomnice n. Pop. – nový VDJ Karlov, dolní tlakové pásmo
Nový vodojem byl vybudován v osmdesátých letech jako součást větší vodohospodářské investice. Právě stavba vodojemu byla prováděna víceméně svépomocí jako tzv. „Akce Z“. Tomu odpovídá i úroveň provedení stavebních prací, které lze charakterizovat jako velmi špatné. Vodojem nebyl opravován, v roce 2007 bylo pouze provedeno vybílení vnitřních prostor a byl osazen nerezový žebřík pro vstup do vodní komory. Vnitřní stav je poměrně dobrý a nevyžaduje větší opravy. Stav vodní komory naproti tomu je velmi špatný a vyžaduje rozsáhlý sanační zákrok.

Vodojem je jednokomorový o objemu 1.100m3. V armaturním prostoru je podzemní čerpací stanice, odkud je voda dopravována do vodojemu vyššího pásma.

Potřebné opravy

1.
Oprava defektů na izolaci budovy, provedení obsypů
2.
Zřízení nového rozvaděče nebo oprava - přezdění starého.
3.
Oprava střechy nebo návrh nové konstrukce, nejlépe nesouměrné sedlové střechy kryté šindelem nebo hliníkovým plechem. Izolace podstřešního prostoru, aby bylo zamezeno promrzání stropu a poškozování armatur.

4.
Oprava oken nebo jejich celková výměna, zmenšení. Osazení pletivových sítí, které zamezí ničení oken.

5.
Oprava parapetů a vytvoření dostatečného přesahu tak, aby stékající voda padala mimo omítku.

6.
Zateplení budovy, oprava omítek.

7.
Oprava větracích otvorů, případně osazení ventilátoru pro nucenou ventilaci.

8.
Vytvoření větracích otvorů nebo světlíku pro větrání vodní komory.

9.
Oprava nebo osazení nových dveří.

10.
Oprava vodní komory, která bude poměrně náročná. Původní komora nevyhověla při provádění zkoušek vodotěsnosti a byla opatřena plastickým nátěrem na bázi epoxidu nebo podobné hmoty. Navrch byl proveden nátěr nebo nástřik hmotou podobnou Antikonu. Tato sestava nezajistila nepropustnost, ale dnes se odchlipuje od podkladního betonu, vytvářejí se rozsáhlé kapsy, které mohou velmi negativně ovlivnit kvalitu vody. Je třeba provést dokonalé stržení všech nepovedených nátěrů, otryskat stěny vodojemu, provést vystěrkování a sanaci stěn.

11.
Osazení zábradlí u vstupu do vodní komory-nerez.

Před provedením sanačních prací ve vodní komoře musí být proveden poměrně rozsáhlý systém úprav v armaturním prostoru.

- Musí být možné využít čerpání vody z vrtu Želechy tak, aby mohla být převáděna do starého vodojemu.

- Musí být možnost zásobení vodojemu vyššího pásma přes armaturní rozvody starého a nového vodojemu.

Tyto práce budou součástí řešené dokumentace.
Turnov – VDJ Vrchhůra

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x150(m3 vybudovaný v roce 1980. Na tomto objektu je hlavním problémem zastřešení, kdy je plochá střecha nutná nahradit sedlovou.

Potřebné opravy

1. Sanace vnitřních omítek

2. Oprava (výměna) střechy - sedlová

3. Sanace nádrží – 2 x 150 m3 - včetně prostupů potrubí

4. Výměna armatur

5. Výměna výplní otvorů - plast

6. Venkovní izolace stropů akumulačních nádrží

7. Nové oplocení

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na rekonstrukci objektů nový VDJ Karlov, dolní tlakové pásmo, v Lomnici n. Pop. a VDJ Vrchůra v Turnově a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Hejduk, Šeps, Mastník, Pochop. 
3.4.    Troskovice - Tachov - sanace VDJ

 Ve výběrovém řízení na dodavatele bylo předáno 5 nabídek. Nabídky byly posouzeny na základě přehledu obsahu nabídek, návrhu technologického řešení, doby odstávky a dalších údajů.  Nabídka společnosti PSBI, s.r.o. obsahovala sanaci v malém rozsahu.  Komise určila toto pořadí nabídek: 

1. Nový projekt, s.r.o.

Kč 175 825,--

2. Stavokomplet, s.r.o.    Kč 139 439,--

3. Ing. Petr Grác 

Kč 214 434,--

4. Chládek Tintěra 
    Kč 289 515,90

5. PSBI,s.r.o.


Kč 70 875,-- (sanace v malém rozsahu)


Jako nejvýhodnější při posouzení způsobu technického řešení a ceny díla byla zejména díky doporučení zástupců provozovatele  vybrána nabídka společnosti Nový projekt, s.r.o. Roudnice nad Labem. S touto společností byla dne 15. 9. 2008 sepsána smlouva o dílo. 


Sanace bude provedena materiály VANDEX, společnost Nový projekt je autorizovaným dodavatel prací s použitím materiálů a technologie této švýcarské značky. 

Současně se sanací akumulační nádrže bude opraven žebřík pro vstup do nádrže a provozovatel provede nové prostupy. 

Práce byla zahájeny 22. 9., předpokládané dokončení prací je 6.10.,  napouštění VDJ je naplánováno na 13. 10.  Zásobování vodou je zajištěno pomocí cisterny umístěné nad objektem VDJ. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výběr dodavatele sanace VDJ Tachov  a postup prací.  

3.5.    Semily, ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a vod. přípojek 
Dále Vám předkládáme základní informace z materiálu o korespondenčním hlasování. Hlasovalo 20 členů RS, všichni pro návrh. V tuto chvíli navíc potvrzujeme, že všechny dohody byly podepsány a byla provedena úhrada první faktury dodavateli, firmě SAD. 
Základní informace – jde o dlouhodobě připravovanou a rozsáhlou výstavbu vodovodu v komunikaci směrem k nemocnici v Semilech, v hodnotě v tuto chvíli těsně nad  7 mil. Kč včetně DPH, jehož je investorem vodovodní Svazek Semily.  

Ze všech  informací je i členům RS zřejmé,  že  tento problém se stal „ letním traumatem“ Svazku Semily, Města Semily a VHS Turnov. Že jde o komplikované téma ve vazbě na vstup Svazku Semily do VHS od roku 2009 s tím i na akci Čistá Jizera. 

Po stažení projednání bodu na minulé RS jsme se 5.9. všechny strany opět sešly, abychom nalezly kompromisní řešení a nedopustily závažné dopady na budoucnost VHS.

Závěry z tohoto jednání jsou nalezeným kompromisem. 

Jak se k celé věci dostalo VHS a proč to dnes projednáváme ? 

Po červnovém rozhodnutí Chuchelny a tedy celého svazku vstoupit od 1.1. 2009 do VHS jsme byli požádáni, zda bychom nepřevzali rozestavěné dílo pod svoji investiční činnost a tím alespoň částečně pomohli s odpočtem DPH. Postupně jsme získali informace o řízení investice. Následně jsme byli dokonce  požádáni o spolufinancování této akce z důvodu :

· svazek Semily předává značným majetek v docela dobrém stavu

· svazek Semily nyní reálně potřebuje finančně pomoci

· každý přistupující subjekt měl v minulosti právo říci své požadavky

· celkově jsou naše požadavky do budoucna daleko menší než např. u jiných přistupujících v minulosti 

· toto je naše priorita, kdyby příští rok nemělo VHS dostatek  finančních prostředků, může nenaplnit námi jiné požadované záměry vyslovené na nedávném společném jednání 

Co jsme se Svazkem Semily aktuálně dohodli : 

Převzít  investici do poloviny září,  pomoci s úhradou 1 mil. Kč z VHS formou úhrady kupní ceny z našeho rozpočtu 2009. Akci bude nadále za nás řídit investiční pracoviště MÚ Semily. Obce a město vstoupí do VHS Turnov dle dohody a my příští rok budeme pracovat na potřebných akcích dle společných závěrů z přípravných jednání. Bylo také oběma stranami upraveno ( přesně vysvětleno )  znění požadované smlouvy o přistoupení.

Některé detailní otázky a východiska : 

Řízení investice  bylo ze strany Svazku ( ve spolupráci s městem Semily ) výrazně podceněno. Toto se podařilo zcela napravit až konečným jednáním s dodavatelem  ze dne 6.8. 2008. Naším jasným pozitivem  bylo, že jsme na chyby, nedostatky a nejasnosti Svazek a město upozornili a pomohli jim začít organizovat potřebné otázky tak, aby bylo smluvním stranám vše jasné a byly narovnány některé prokazatelné chyby a nesmysly. 
Pokud bychom převzali investici díky usnesením RS k dostavění, tak by se mohla v případě souhry všech příznivých okolností ušetřit již jen polovina DPH v částce okolo 500 tis. Kč.  

Svazek Semily a Město Semily v posledních fázích jednání přišly navíc s požadavkem podílet se na investici ze strany VHS až na poslední chvíli..S tímto požadavkem přišly proto, když přibližně před dvěma měsíci díky naší aktivitě zjistily, že nemají  vůbec pod kontrolou letošní rozpočet svazku.  Svazku chybí peníze na letošní výdaje a Město Semily nechce akci doplatit se svého, jak se obecně předpokládalo. 

Jako jasný důkaz o změně názorů je možné uvést požadovanou dohodu Svazku a VHS při přistoupení, kterou RS projednala na minulém jednání a kde se o potřebě spolufinancovat tuto akci vůbec nemluví – svazek ji nepožadoval. Ani pan starosta ze Semil toto v průběhu jednání během celého roku nepožadoval – nyní ano. Řešili  prostě své finanční problémy našimi penězi. 

Pokud převezmeme investici – povinnost úhrady 2, 5 mil. Kč vůči dodavateli firmě SAD – je nutné požadovat nějaké záruky na úhradu od Svazku a Města Semil.  Aktuální dohoda ze dne 5.9. obsahuje ustanovení, o všech finančních prostředcích mezi VHS a svazkem při 3. květnu i do budoucna  při jejich případné úpravě 

 VHS Turnov připravuje podle plánu své rozpočtové změny na říjnové projednání. Vypadá to, že budeme mít finanční schopnost něco pod 1 mil. Kč díky vyšší dotaci kraje na akci ozonizace Václaví - Rovensko. Musíme je však jednoznačně okamžitě vložit do oprav budov na celém území – s provozovatelem máme dlouhodobě předjednáno a zároveň nám to sníží o statisíce korun úhradu daně z příjmu za rok 2008. VHS Turnov tedy letos na akci nemůže vyčlenit jakékoliv finanční prostředky. A toto ani není potřeba. Podíl VHS na akci 1 mil. Kč bude  řešen kupní smlouvou na odkoupení dosud realizované části investice se splatností příští rok. 
Svazek po vyjasnění celé otázky změnil požadavek na financování 20 mil. Kč během následujících pěti let, a to zejména díky požadavkům obou obcí. Výstupem z jednání je dohoda pouze o investicích v daném rozsahu pouze do vodovodní sítě, ale za to nejen z prostředků tvořených z nájmu, ale také při započítání získaných  dotací. Toto je akceptovatelné. 

Vlastní tok peněz bude následující. Město Semily schválilo půjčku 2 mil. Kč a svazek má část nájmu od provozovatele letos na akci k dispozici – to vše bude převedeno na VHS k celkové úhradě částky investice až do jejího dokončení. Příští rok my převedeme 1 mil. Kč svazku a jej hned použije na splátku dluhu vůči městu  Semily. Zbylou částku půjčky město Semily v příštím roce pravděpodobně svazku odpustí v rámci ukončení činnosti svazku a jeho zrušení. 

Co navrhujeme z pohledu VHS :

Tuto poslední dohodu odsouhlasit. Převzít investici a finančně přispět na uvedenou akci částkou 1 mil. Kč. Jako důvod uvádíme zejména – každý má právo vyslovit nějaké požadavky, byť dodatečně. Částku našeho podílu považujeme za přijatelnou a relativně spravedlivou. 

Protože VHS letos nemá  investiční schopnost, navrhujeme schválit tuto částku jako kupní cenu rozestavěné investice v hodnotě 1 365 mil. Kč . Přesná suma je nastavena jakou součet příspěvku na akci a dříve slíbeného doplatku poslední splátky Chuchelny vůči MZE – vše by v rámci likvidace ještě dořešil svazek. Bylo by řešeno z rozpočtu VHS 2009. 

Věřit v naplnění všech závěrů z písemné dohody i těch, které nelze dnes nějak písemně ohraničit.

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování o převzetí investice 3. květen a uzavření všech potřebných smluv dle závěrů z jednání. 
3.6.  Dotační program SZIF ČR – malé obce

V první polovině září oznámil Státní zemědělský intervenční fond ČR (SZIF ČR), že od 7.10.2008 do 27.10.2008 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotace na projekty na pozemkové úpravy, investice do lesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci Programu rozvoje venkova. Tento program je v záležitosti vodohospodářských staveb určen pro obce do 2.000 obyvatel, pro ostatní opatření je program určen pro obce do 500 obyvatel. 

Pro Vodohospodářské akce je určena osa III. dotačního programu  - opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Z připravovaných akcí VHS Turnov odpovídají pro podání žádosti rozsahem 3 akce:

· Čistá Jizera – Město Turnov, 1.8 – Ohrazenice – oddílná kanalizace

· Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka

· Vodovody Rovensko pod Troskami

Komplikace:

Po vydání podmínek pro žadatele jsme zjistili, že SZIF se snaží pravděpodobně omezit počet žadatelů nastavením velmi přísných kritérií, dle kterých předmětná stavba nesmí ležet v žádném chráněném území, ani území se zvláštním režimem – tedy mimo NP, CHKO, Natura 2000, CHOPAV a ochranných pásem vodních zdrojů. Toto je oproti minulé výzvě 
zásadní změna. Musí to být cílené rozhodnutí, asi kvůli nedostatkům prostředků, či zvýhodnění některých oblastí.  
Tato podmínka nám značně komplikuje situaci, protože většina území ve správě VHS leží v CHOPAV Severočeská Křída (mimo Rovensko pod Troskami), část v CHKO Český Ráj a mnohé z připravovaných staveb se nachází v pásmu ochrany vodních zdrojů.

V první fázi jsme požádali vodoprávní úřad o vydání stanoviska, jestli dané projekty leží, či neleží v CHOPAV a pásmu ochrany vodního zdroje. Dle sdělení zástupce vodoprávního úřadu, Ing. Houžvičky, dostaneme pozitivní stanovisko pouze pro Rovensko pod Troskami, v ostatních dvou případech stavby leží v CHOPAV, Vodovod Filka navíc z části v pásmu ochrany vodního zdroje.

I navzdory popsaným podmínkám a stanovisku vodoprávního úřadu připravíme žádosti o dotace a zkusíme je podat. Mezi tím se pokusíme apelovat na MZe ČR, příp. na SZIF ČR, zda jdou tyto podmínky pravděpodobně až od příští výzvy upravit. Stavby jsou bez pochyby veřejně-prospěšné, jejich realizace je velmi důležitá a vypsané výzvy by se díky podmínkám týkala pouze malého území ČR, které leží mimo veškerá pásma ochrany.

Podrobnosti akcí, o které budeme žádat:

Čistá Jizera – Město Turnov, 1.8 – Ohrazenice – oddílná kanalizace

Jedná se o odkanalizování jihozápadní části obce Ohrazenice, která dosud není odkanalizována. 

Současný stav: Většina objektů v řešené lokalitě likviduje odpadní vody prostřednictvím starých žump a septiků, které vzhledem ke svému stáří v naprosté většině nevyhovují stávajícím normám a předpisům. Přepady z uvedených septiků jsou zaústěny do místního potoka.

Řešení: pro vyřešení výše uvedeného současného stavu byla předmětné lokalitě obce Ohrazenice projekčně navržena kanalizace, která je řešena jako gravitační (odvedení OV z nemovitostí) a s ohledem na nutnost čerpání je navržena jako oddílná splašková. Technické řešení této kanalizace je podrobně popsáno v přiložené technické zprávě PD a umístění je znázorněno v přiložených situacích stavby. 

Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka

Jedná se o stavbu zásobních vodovodních řadů, nového vodojemu na Filkách, přípojky elektro pro nový vodojem a úpravy technologií ve stávajících vodojemech. Stavba bude realizována pro zajištění dodávek veřejné pitné vody pro osady obce Malá Skála – Filka, Protivna, Bobov a část Mukařova.

Současný stav: Východně od osady Sněhov je situován VDJ 40m3, který je zásoben z vrtané studny s kapacitou 1,52 l/s. Z tohoto VDJ je proveden rozvod vody pro obec Sněhov. V osadě Bobov je severně nad obcí situován VDJ 7m3, který je zásoben z jímacích zářezů v lesním pozemku nad vodojemem s max. vydatností 0,5 l/s. Z tohoto VDJ je zásobena osada Bobov, VDJ není v současné době připojen k rozvodu elektrické energie. V osadě Mukařov je severně nad obcí situován VDJ 30m3, ze kterého je zásobena spodní část osady Mukařov. Horní část Mukařova (sjezd silnicí III/28723 ze silnice III/28721 do obce) nemá vodovod vůbec, voda je zde jímána v soukromých studnách. V osadě Protivna a osadě Filka není veřejný vodovod voda je zde jímána v lokálních soukromých studnách. Zejména v letních měsících, ale většinou i v ostatních obdobích, trpí většina řešených lokalit značným nedostatkem vody, soukromé studny vysychají, což má za následek, že obec již delší dobu zajišťuje zásobení předmětné lokality prostřednictvím mobilní cisterny.

Řešení: osady Filka, Protivna a horní část Mukařova budou nově zásobeny výtlačnými a gravitačními řady a posílenými vodovody (osada Filka) přes nový vodojem Filka, do kterého bude voda automaticky čerpána ze stávajícího vodojemu Sněhov. Bobov – s ohledem na vznikající problémy s kapacitou zdroje Bobov bude stávající vodojem napojen stavbou „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“ novým výtlačným a gravitačním vodovodem, zaústěným do rozvodné sitě obce Bobov.

Vodovody Rovensko pod Troskami 

Společná žádost pro dvě investiční akce v Rovensku pod Troskami „Rovensko pod Troskami - Rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě, a Propojení tlakových pásem VDJ Bora - Rovensko pod Troskami a VDJ Václaví - Tatobity“   
 Jedná se o stavbu rekonstrukci stávajícího veřejného vodovodního řadu v části města Rovensko pod Troskami - Palda a o výstavbu nového zásobního řadu v centrální části města, který zároveň propojí dvě dosud samostatní tlaková pásma VDJ Bora- Rovensko pod Troskami a VDJ Václaví - Tatobity. 
Rekonstruovaný vodovod Rovensko p. Tr. - Palda bude napojen na stávající vodovod na ppč. 609/2. Nový vodovodní řad PE 100 SDR 90x5,4 mm  bude položen v souběhu a řadem stávajícím, dl. 1340 m
Výstavba nového zásobního řadu v centrální části města Rovensko pod Troskami - ulice U Hřiště řeší propojení stávající redukční šachty a hlavní okruhové sítě. Jedná  se o částečnou výměnu vodovodu PE DN 80 (214 m) za potrubí PE 80 SDR 17 P/N 8 bar - DN 150 a dále výstavbu nového potrubí o délce 351 m ze stejného materiálu. 

Návrh na usnesení:

RS  souhlasí s podáním žádostí o dotace do SZIF ČR dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka a paní Červovou jednat s MZe ČR ve věci úpravy dotačních podmínek

3.7.    Troskovice – vodojem – historie a návrh řešení  

Vodojem Troskovice vybudovaný na počátku 80. let byl navržen před 2 roky provozovatelem k opravě nadzemní části (fasáda, schodiště, nátěry apod.). Před zahájením oprav však byla při pravidelném čištění akumulační komory zjištěna zásadní závada ve stěně komory, únik akumulované vody a statické narušení objektu.  Drobné opravy nadzemní části objektu nebyly provedeny a VHS turnov přistoupilo k přípravě celkové rekonstrukce objektu. Na základě znaleckého posudku Doc. Ing. Jiří Dohnálka, CSc. byla navržena celková rekonstrukce akumulační komory, především statické zajištění objektu demolice armaturní komory a výstavba nové. Déle byly navrženy menší změny v obsypu akumulační komory, oplocení, zřízení zpevněné manipulační plochy a přeložky a úpravy stávajících vodovodních řadů a přípojek před vodojemem, odvodnění vodojemu, úprava a přeložka kabelů a přípojek NN a úprava příjezdové komunikace.  Stávající samostatný objekt čerpací stanice byl po přemístění čerpání navržen k demolici. Rozpočtové náklady akce jsou 4,2 mil Kč.  
Byl zpracována a projednána projektová dokumentace  pro územní řízení a následně pro stavební povolení. Byly vydány všechny souhlasy a stanoviska, kromě souhlasu dvou vlastníků pozemků - manželů Malečkových a manželů Randákových. Jednání s oběma probíhají od července loňského roku. 

Randákovi vlastní pozemky pod stavbou čerpací stanice i pod stavbou vodojemu  (st. 255, st. 222/1) a okolní pozemky 26/2 a a 26/4 (všechny k.ú. Troskovice).  Na nájem pozemku  st. 222/1 je mezi Randákovými a VHS Turnov uzavřena od roku 2004 nájemní smlouva. Randákovi v tuto chvíli zásadně nesouhlasí s existencí vodojemu na svých pozemcích. Své stanovisko vyjádřili i v odvolání pro návrhu zadání územního plánu. Při jednáních Randákovi odmítli nabídku odkoupení pozemků i navýšení nájmu. 

Malečkovi vlastní pozemek 553, do kterého zasahuje násyp akumulační komory  a pozemek 562/2, na kterém je ve skutečnosti vyježděná příjezdová cesta.  S Malečkovými proběhla řada jednání a jejich podmínky  byly ze strany VHS Turnov splněny (vodoměrná šachta paní Srbové, projekt vodovodní přípojky pro pana Sluku - vymístění z pozemku Malečkových). Přes veškerou snahu paní ředitelky Červové pan Maleček souhlas s rekonstrukcí VDJ dosud nedal. 

Oba dva vlastníci sice dlouhodobě naznačují změnu svých negativních postojů, ale čas rychle letí a nic se nemění. Stále se však zhoršuje havarijní stav klíčového vodojemu pro obec.  

Vzhledem k tomu, že  nepředpokládáme zvrat v postojích uvedených vlastníků navrhujeme upustit od realizace rekonstrukce v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a připravit opravy objektu v nutném rozsahu (včetně přezdění manipulační komory) a opravy provést na základě oznámení vlastníkům a úřadům jako havarijní. 
Řešení bychom mohli zvládnout snad i  v příštím roce. Vodojem je opravdu klíčovým prvkem  pro zásobování celé obce. 
Pozn: Kdyby se stal zázrak a došlo by k dohodě s vlastníky, dáme RS informaci a vždy můžeme podat na stavební úřad připravené řešení. To však opravdu asi nelze očekávat.
Návrh na usnesení:
RS schvaluje navržený postup  přípravy  akce pro řešení havarijního stavu vodojemu v Troskovicích. 
3.8.   Úpravna vody Václaví 

Realizace akce byla zahájena dle harmonogramu. Subdodavatel stavebních a zemních prací společnost Fortelservis provedla stavební úpravy objektu (vybourání dveří, příčky, prostupů, výkop a základová deska pro retenční nádrž.  Při stavebních úpravách vznikly drobné vícenáklady především díky položení keramické dlažby do části nově spojených místností linky úpravny vody, akce bude dokončena v termínu 30.9.
Neobvyklým jevem této zakázky je skutečnost, že došlo k další očekávané změně dodavatele – k zakončení transformace vítěze výběrového řízení. Nově vzniklá společnost Culligan CZECH,s.r.o. převzala závazky a společnosti Culligan Praha,s.r.o. a VodaInvest Praha, s.r.o.  VHS Turnov sepsalo dne 5.9.2008 se společností Culligan CZECH, s.r.o. smlouvu o dílo se stejnými smluvními podmínkami a závazky jako byla původní smlouva se společností VodaInvest ze dne 11.8.2008, která podpisem nové smlouvy zaniká. 
Návrh na usnesení

RS bere na vědomí informace o průběhu realizace akce a změnu smlouvy se společností Culligan CZECH, s.r.o. 

3.9.   Semily - Podmoklice - PD

V Semilech je v souvislosti s Čistou Jizerou nutné zrealizovat ještě několik krátkých úseků kanalizace:


 - Podmoklice - Ulice  U Hasičárny,  kanalizační řad dl. 36,5 m, DN 300 mm a ulice U 
Potoka dl. 65 m 


- dořešení připojení objektu Polyformu a bytového domu čp. 555 v majetku Města 
Semilech v Bořkovské ulici - čerpací stanice 4 l/s, výtlačný řad přes řeku v délce 65 m 
a  podchycení stávajícího kanalizačního potrubí dl. 100 m,  DN 250 mm  


Projektové práce byly poptány u společnosti VIS, spol. s r.o. Hradec Králové. Nabídková cena Kč 49 000,-- bez DPH je velmi příznivá. Tato položka je zahrnuto v rozpočtu VHS Turnov na rok 2008. Navrhujeme uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace bez projednání souhlasů s termínem předání 30.12.2008. 

VHS Turnov zajistí souhlasy vlastníků a následně příslušné povolení. 

Návrh na usnesení: 
RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na zajištění PD se společností VIS.
3.10. Troskovice - Za Hasičárnou  - úprava komunikace

VHS Turnov realizuje v Troskovicích v současné době rekonstrukci tří vodovodních řadů.  V souvislosti se zásahem stavby vodovodu do místní komunikace v lokalitě Za Hasičárnou vznesla Obec Troskovice požadavek na úpravu této komunikace. Stávající povrch komunikace bude srovnán a následně bude položen asfaltový koberec v šíři 2,8 m. O tento rozsah prací bude rozšířena smlouva o dílo s generálním dodavatelem rekonstrukce vodovodu firmou Zikuda - stavitel, Turnov. 

VHS Turnov poptalo jako subdodavatele povrchu komunikace společnost Silnice Jičín, nabídková cena je 300.000,- Kč. Termín realizace je do konce roku 2008.
Obec Troskovice se bude na investic podílet na základě smlouvy o dotaci částkou Kč 200 000,--. Ostatní náklady uhradí VHS Turnov ze svého rozpočtu. Tato změna je zahrnuta do rozpočtových změn č. 2. 
Návrh na usnesení:

RS 
- souhlasí s realizací povrchů komunikace Za Hasičárnou



- schvaluje sepsání dodatku SoD s firmou Zikuda - stavitel 

- schvaluje přijetí dotace od Obce Troskovice ve výši 200 tis. Kč

3.11  Prodloužení vodovodu Károvsko
Jedná se o prodloužení veřejného vodovodního řadu PE90 v lokalitě na Károvsku k novostavbě manželů Kadrnoškových. 

Majitel novostavby přišel na VHS v loňském roce s požadavkem o připojení parcely pro novostavbu k vodovodní síti. Po projednání standardních podmínek, za kterých VHS tyto drobné stavby pro soukromé osoby realizuje se pan Kadrnoška rozhodl pokračovat vlastní cestou – nechtěl, aby územní rozhodnutí ani stavební povolení vylo vydáno na VHS Turnov, nechtěl ani převést práva investora a zajistit ze strany VHS VŘ na zhotovitele, ani dílo realizovat. 

Po vydání stavebního povolení si pan Kadrnoška zajistil realizaci prodloužení vodovodu a zaplatil ji z vlastních zdrojů. Po dokončení vodovodu žádá pan Kadrnoška proplacení 25% nákladů stavby dle standardních podmínek VHS, s tím, že náklady stavby byly cca 400tis. Kč. K tomuto účelu však nebyl schopen doložit patřičné smlouvy, ani fakturace, je to také otázka DPH, některé práce si prováděl svépomocí, některé prostřednictvím stavební firmy se kterou má jiné plnění – protislužbou a propojení řadu realizoval SčVK. 

Návrh řešení:

Pan Kadrnoška zajistil po konzultaci s VHS stavební povolení a vodovod skutečně vybudoval. VHS a provozovatel stavbu po celou dobu stavby dohlíželo. 

Pro stanovení 25 % podílu VHS na stavbě vodovodu bylo nutné stanovit výchozí cenu díla. Proto jsme nechali ocenit tuto stavbu SčVK v obvyklých cenách, za které pro nás běžně staví (tento způsob stanovení ceny je pro VHS levnější než cena ze znaleckého posudku). Z tohoto požadavku vzešla výchozí cena 332tis. Kč bez DPH, z čehož vyplývá, že odkupní cena ve výši 25% nákladů by pro VHS byla 83tis. Kč. Za tuto cenu může VHS předmětný vodovod odkoupit, převést práva investora na VHS a následně na VHS zkolaudovat. 

Návrh na usnesení

RS souhlasí s odkupem vodovodu od pana Kadrnošky za cenu dle návrhu a s následným převodem práv investora na VHS Turnov

3.12  Kanalizace obce Přepeře – finanční kontrola akce

V termínu mezi 19.5.2008 a 3.9.2008 prováděli pracovnice Finančního úřadu Semily kontrolu dokončené investiční akce „Kanalizace obce Přepeře“, zaměřenou zejména na přezkoumání dodržení pravidel rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MZe ČR. V rámci tohoto výkonu byla provedena kontrola dodržování příslušných zákonů, závazných technicko ekonomických, časových a finančních ukazatelů akce, které byly stanoveny Rozhodnutím MZe o účasti státního rozpočtu na financování akce, a dodržování pravidel MZe ČR pro poskytování a čerpání státní finanční podpory. 

Výsledkem uvedené kontroly bylo zjištěno, že VHS, jako investor akce „Kanalizace obce Přepeře“ zajistil realizaci akce v souladu s příslušnými zákony, přičemž nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně a žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly pochybení VHS v žádném z bodů rozhodnutí a podmínek.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí provedení finanční kontroly akce „Kanalizace obce Přepeře“ ze strany FÚ Semily, která nenašla žádné závady. 
3.13. Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec

Jedná se o prodloužení splaškové a dešťové kanalizace pro 7 řadových domů, rozšíření a obnova povrchu ulice Na Kozinci a vodovodní a kanalizační přípojky. Na investici přispívá investor Obytného souboru Kozinec, firma STAVBY SOS s.r.o. a Město Jilemnice dle odsouhlasených podílů. Poptávkovým řízením byla jako dodavatel vybrána firma František Zikuda – STAVITEL, Turnov.

Firma STAVBY SOS s.r.o. převedla svůj podíl ve výši 4.191.431,-Kč na účet VHS Turnov, bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Město Jilemnice svůj příspěvek uhradí až v příštím roce.

Předpokládá se, že v letošním roce budou provedeny prodloužení řadů, veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek a hrubé práce pro rozšíření komunikace. Finální povrchy budou dokončeny do 31.5.2009 – po dokončení hrubých staveb řadových objektů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“.

3.14. Benecko – Kanalizace Dolní Štěpanice

Obec Benecko získala v letošním roce dotaci z Fondu investic Libereckého kraje na projekční a inženýrské práce na kanalizaci v místní části Dolní Štěpanice projektované Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s., útvar projekce Liberec. Po odsouhlasení vstupu obce do svazku bylo rozhodnuto o převodu dotace na VHS Turnov (úspora DPH, koordinace s projektem vodovodu Dolní Štěpanice a Bátovka), což bylo projednáno a odsouhlaseno Libereckým krajem.

Následně byla na VHS Turnov převedena smlouva o dílo a po podání upravené žádosti o dotaci bude s Libereckým krajem sepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Náklady na projekční a inženýrské práce

1.342.375,-Kč

Přiznaná dotace




49%

Veškeré finanční plnění proběhne v příštím roce, náklady i příjem dotace budou zahrnuty do rozpočtu 2009.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí převod projekční přípravy akce „Benecko – kanalizace Dolní Štěpanice“ na VHS Turnov.

3.15. Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok – poptávkové řízení na PD

Jedná se o vypsání poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace intenzifikace úpravny vody Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou, dle zpracované studie technologa Ing. Dubánka z Prahy. 

Zpracování PD dle varianty - Rozšíření budovy na pozemku Města Rokytnice n. J.,  umístění akumulace s reaktorem do sousedního pozemku č. 604/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších ve vlastnictví Ing. Čermáka (podzemní objekt) – minulá RS odsouhlasila koupi potřebné části tohoto pozemku – varianta je vhodnější na provádění prací i výhodnější cenově. 

Předmět poptávkového řízení zajištění PD:

· Geodetické zaměření skutečného provedení stávajícího objektu ÚV

· Geologické posouzení (sonda)

· Zpracování PD pro územní řízení včetně zajištění potřebné dokladové části pro vydání ÚR

· Zajištění vydání ÚR 

· Zpracování PD pro stavební povolení včetně zajištění potřebné dokladové části pro vydání SP

· Zpracování realizační dokumentace

· Zajištění vydání SP

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace ÚV Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou a jmenuje komisi ve složení Matyáš, Hák, Bímová, Červová.
3.16. Semily – Oprava kanalizace Požárnická 

Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace v Požárnické a částečně v Nádražní ulici v Semilech v celkových délkách cca 190 m. Dále o opravu komunikace v Požárnické ulici v celé šíři asfaltem bez nových podkladních vrstev. Dodavatelem stavby je SaD Jablonec nad Nisou (veškeré práce na kanalizacích provádí subdodavatel firma Pittner  Česká Lípa, asfaltové práce bude dělat firma Colas). TDI zajišťuje Ing. Vávra, který zpracovával i PD. 

Práce byly zahájeny 21.8. 2008. Termín dokončení je 10.10. 2008.

Současný stav:

Tempo prací je v pořádku, jsou relativně klidně řešeny i standardní problémy na stavbě. K 22.9. 2008 je dokončena jednotná kanalizace v Nádražní ulici v celé délce cca 60 m včetně napojení uličních vpustí. Povrch dlažebními kostkami bude obnoven začátkem října 2008. 

Rovněž je dokončena dešťová kanalizace v celé délce 13 m na rozhraní Lhotecké a Požárnické ulice. 

Splašková kanalizace v Požárnické ulici – je proveden úsek cca  2/3 délky kanalizace. Po dokončení splaškové kanalizace budou na kanalizaci přepojeny stávající objekty. Jediným problémem se jeví řešení odvodnění silnice pomocí existující deštové kanalizace.  V celkovém řešení nové silnice nebyla zahrnuta její úplná rekonstrukce, protože na to  město nemělo peníze. Pouze tedy reponujeme a budujeme vpusti na stávající. Mohou nastat výškové problémy s napojením, rovněž po vytýčení plynu nebude možné imístit všechny navržené uliční vpusti.    

Na začátku října 2008 bude probíhat úprava komunikace Požárnické ulice – osazení obrubníků, žlabů,…, provedení finálního asfaltu na stávající podkladní vrstvy. Pro velké výškové rozdíly nebude dostačovat asfalt v tl. 5 cm dle rozpočtu, bude potřeba provést vyrovnávku. Bude řešeno dle skutečnosti jako vícenáklad z rezervy.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na opravě kanalizace v Požárnické ulici v Semilech.

3.17. Semily – Čistá Jizera III. (kanalizace II. etapa)

Firma AQUION Praha projektuje v Semilech kanalizaci včetně kanalizačních přípojek v Benešovské a Cihlářské ulici a v lokalitě Pod Vartou. Současně s tímto zajišťujeme od stejné firmy pro Město Semily prodloužení dešťové kanalizace v Benešovské ulici a pro Svazek Semily přeložku vodovodu v Cihlářské ulici.

Stav prací:

Kanalizace

· je vyhotovená PD pro územní řízení, ÚR bylo vydáno 26.8. 2008, nabude právní moci 27.9. 2008

· ÚR mělo být vydáno 30.6. 2008, došlo k prodlení proti uzavřené SoD o 57 dní (možnost pokuty 1.000,-Kč/den, což je 57.000,-Kč)

· projektant doložil nezavinění ze své strany (skutečnost: projektant dne 30. 4. 2008 podal na SÚ žádost o vydání ÚR, řízení bylo zahájeno 22.5. 2008 s ústním jednáním na 24.6. 2008, 25.6. 2008 bylo přerušeno z důvodu neprojednání 1 souhlasu vlastníka pozemku – min. dotčení rohu pozemku, souhlas byl zajištěn do 2 týdnů, řízení bylo obnoveno až v 08/2008, rozhodnutí bylo vydáno 26.8. 2008
· SP (termín dle SoD 31.10. 2008) – z důvodu pozdního vydání ÚR dojde k posunu termínu vydání SP – návrh na dodatek, posunutí termínu nebude mít vliv na termín u přípojek – platí předání PD do konce 12/ 2008, vydání ÚR do konce 03/2009.  

Posouzení zprodlení : z důvodu 2 x dovolené na stavebním úřadě došlo k velkému prodlení při zahájení územního řízení a poté při vydání ÚR, doporučujeme Radě sdružení VHS Turnov prominout projekční firmě penále v plné výši (ať už s ohledem na včasné zajištění ÚR u vodovodu a dešťové kanalizace) a na zajištění stavebního povolení uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s termínem zajištění SP do konce 03/2009 (PD pro stavební povolení může být vyhotovená až po nabytí právní moci ÚR – říjen 2008, poté bude obeslána úřadům – potřeba 2 měsíce, předpoklad podání žádosti o SP 01/2009).
Posunutí termínu zajištění stavebního povolení nemá vliv na realizaci akce. Je připravováno pro případnou další žádost o dotaci.

Vodovod a dešťová kanalizace

· je vyhotovená PD pro územní řízení, ÚR bylo vydáno 25.6. 2008 (termín dle SoD 31.8. 2008)

· SP (termín dle SoD 31.1. 2009) – nyní projektant zpracovává dokumentaci pro stavební povolení  

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s prominutím smluvní pokuty firmě Aquion Praha v plné výši za pozdní zajištění vydání územního rozhodnutí na akci: Semily – Čistá Jizera III. (kanalizace II. etapa) a schvaluje uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo na posunutí termínu vydání stavebního povolení výše uvedené akce.
4.  Finanční otázky 

4.1. Rozpočtové změny 







příloha
Návrh druhé úpravy rozpočtu je přílohou podkladů

Texty u popisu jednotlivých řádků se týkají vždy sloupečků s hodnotami  bez DPH.

II. Úprava plánu výnosů
· bez úpravy

II. Úprava plánu nákladů

- běžné náklady organizace se v celkovém součtu zvyšují oproti schválenému rozpočtu o         2 828 tis. Kč (ř. 137) především z důvodu:

· zpřesnění cen za plánované opravy po výběru dodavatelů a zapojením dalších nutných oprav vzešlých z jednání s provozovatelem,

· další navýšení je způsobeno nárůstem dohodnutého nájemného od měst ve výši 150 tis. řádek 72 (stejná suma je i na příjmu),
· nárůstem úroků z úvěrů o 214 tis. řádek 135 ( přes to že nám do rozpočtu na začátku roku byly plánované sumy sděleny bankou, je skutečnost horší než bylo předpokládáno)
· nárůstem režijních položek běžných nákladů na provoz kanceláře o 184 tis.

Opravy:

- řádek 54 a  67  - přesun 200 z položky na čerpadla na čištění kanalizace v Rovensku – nutné prověření stokové sítě ve vazbě na zpracovávanou studii odkanalizování Rovenska
řádek 91 Semily oprava kanalizace Požárnická – navýšeno o 1 100 tis. - zpřesněno po výběru dodavatele, navýšení příspěvku od města o 440 tis., další příspěvek od SBD 114 tis (viz. rozpočet příjmy ř. 14., 15)
- řádek 98  Rokytnice oprava kanalizace Spartak – navýšeno o 260 tis., Spartak přispěje 250 tis. (viz. rozpočet příjmy ř. 16.)

- řádek 108 Lomnice vodovody malých profilů – poníženo o 350 tis. vypouští se realizace z důvodu nutnosti jiných oprav po dohodě s provozovatelem, bude posunuto do příštích období – možnost tvorby rezervy na opravu
- další opravy dle podkladů: sanace VDJ Tachov – havarijní stav (ř. 65), oprava chlorátoru (83), oparvy omítek VDJ Pohoř (84),  oprav elektroinstalace ČS Teplice (85), oprava pojezdu pod kontejner ČOV Turnov (86),oprava ČS na ČOV Semily (93), oprava kompaktoru ČOV Rokytnice (97), Lomnice – oprava VDJ Košov (106), vrt park, Jilemnice oprava hydrantů a VDJ na Kozinci (113, 114), vodovod Branská - navýšení ceny (115).
Provozní  položky:
- řádek 3 – náklady  na nákup kopírky (původní kopírka má nefunkční podavač)

- řádek 6,12,17, 26,  – skutečnosti po vyúčtování

- řádek 10- navýšení o 30 tis., jedná se  především o servis kopírky a nákup tonerů do tiskáren a kopírky – velký objem tisku (zadávací dokumentace na veřejné zakázky  a poptávková řízení, žádosti o dotace, podklady na RS, ostatní agenda,...)

- řádek 14 – pohoštění navýšeno o 20 tis. – náklady především na reprezentaci a různé pozornosti formou oběda,... bude nutné poděkovat zástupcům SFŽP za spolupráci, pomoc a vstřícnost při Čisté Jizeře, vánoce,...

- řádek 16 – daňové poradenství navýšeno o 20 tis. – více jsme potřebovali konzultaci s daňaři, zejména v otázce daňových odpisů, dalšího vývoje organizace – v případě vlastního provozování a některých dalších zpřesňujících účetních otázkách
- řádek 19 – školení, navýšeno o 35 tis. - úplaty za školení nečekaně stouply, v letošním roce se nám podařilo navštívit více zajímavých nejen odborných školení a seminářů, ale také z důvodu získání aktuálních informací o dotačních titulech a ostatních souvisejících vazbách, v tom položka 8 tis. Kč – vzdělávání pro účetní (doplňující roční studium), v tom 10 tis. dvoudenní vodohospodářská konference, konaná letos v Liberci, účastní se všichni technici.
- řádek 22 – kopírování navýšeno o 15 tis. Kč – především podklady na výběrová řízení a doklady do žádosti o dotaci
- řádek 23,26,27 -  navýšení výdajů souvisejících s extrémním navýšením vyřízené agendy v důsledku aktivit a činností organizace

II. Úprava rozpočtu - příjmy
Celkové rozpočtové příjmy organizace vzrostly oproti schválenému rozpočtu o 5 633 tis. Kč i přes to, že převodovým řádkem (řádek č. 4 a následně 6), kterým je určená výše vlastních investičních prostředků po odečtení nákladů účtovaných formou hospodářské činnosti je nižší o 3 618 tis. Navýšení příjmů je způsobeno vyššími sumami dotačních prostředků a příspěvků na stávající i nové investice podle přijatých usnesení RS. 
Nejvýznamnější položky:

řádek 13,14 – navýšení neinvestiční dotace z důvodu většího rozsahu oprav asfaltových povrchů 

řádek 15,16 – příspěvky na nové akce 

řádek 20 – navýšení dotace od měst – zohledněno v nájemném (náklady ř. 153)
řádek 26 – ponížení příjmů o 500 tis. – investice nebude realizovaná – rozhodnutí města
řádek 41 – ponížení plánované dotace o 587 tis. podle skutečných nákladů po výběru dodavatele stavby
řádek 42 – dotace od Svazku Semily ve výši 2 470 tis. na realizaci rekonstrukce vodovodu na (realizace v rozpočtu na řádku 144)

řádek 43 – dotace z rozpočtu LK na Rovensko – Václaví 1 mil.(děkujeme panu starostovi)

řádek 48 – dotace ve výši 4 191 tis. na obytný soubor v Jilemnici (investice v rozpočtu na řádku 113)
řádek 70, 71 – dotace od města Turnova ve výši 300 a 968 tis. na PD komunikací při Čisté Jizeře

řádek 72 – dotace 200 tis. od obce Troskovice na povrch komunikace

řádek 73 – ponížení dotace od p. Horáka na kanalizace o 38 tis. (rozhodnutí RS)

II. Úprava rozpočtu - výdaje
Celkové rozpočtové výdaje (výdaje na investice) vzrostly o 6 133 tis. U jednotlivých akcí jsou upraveny náklady podle konkrétních potřeb každé stavby, odůvodnění je uvedeno v poznámce, nové investice jsou zařazeny v souladu s rozhodnutím RS. Pro snazší sestavení rozpočtu a ve snaze zapojit maximum oprav požadovaných provozovatelem jsme v rekapitulaci na ř. 185 zrušili rezervu na DPH 500 tis. - předpoklad sumy uhrazené DPH, která bude u FÚ na přelomu roku. Jako rezervu na DPH na konci roku použijeme nezaplacenou část investice, na kterou jsme dostali příspěvek – Jilemnice sítě pro obytný soubor Kozinec ř. 113 – část plánovaných výdajů (cca 2 mil.) bude uhrazena až příští rok, investor nám je poskytl již letos.  
Nejvýznamnější položky:

řádek 12 – navýšení nákladů na pořízení tendrových dokumentací o 100 tis. (bude na příjmu z jejich prodeje)
řádek 39 –  300 - přesun do nákladů

řádek  40, 41,42  – ponížení o  80,  50 a 600 tis. Kč  - nebude letos realizováno
řádek 44, 45 – náklady na PD rekonstrukce ulic v Turnově, které se budou realizovat s Čistou Jizerou – stejné sumy jsou od města v rozpočtu na příjmu

řádek 43 – náhrada dohodnutého plněné při stavbě kanalizace na Malém Rohozci

řádek 46, 47 – drobné investiční akce realizované s příspěvkem občanů

řádek 67 – posun nákladů na pořízení PD do příštího roku  - 260 tis.
řádek 82 – navýšení nákladů o 320 tis. oproti PD -  předpokládané vícepráce (armatury, velké množství nepředpokládaných přípojek, změna technologie z důvodu jiného podloží)

řádek 87 – předpokládané vícepráce při stavbě 10 – nárůst oproti PD

řádek 91 – úspora 600 tis. po soutěži na dodavatele stavby

řádek 97 – navýšení ceny díla o 300 tis. za povrchy komunikace – dotace od obce ve výši 200 tis. – rozpočet ř. 72

řádek 109 – navýšeno o 150 tis. zpřesněno po výběru dodavatele

řádek 113 – nová akce v Jilemnici za 4 220 tis. , malý podíl VHS, příspěvek investora ve výši 4 191 tis.
řádek 120 – doprojektování kanalizace v Lomnici nová akce – PD za 80 tis, další náklady v příštím roce

řádek 127 – vodovod úspora 286 tis.– posun realizace do příštího roku

řádek 132 – úspora 58 tis. – letos budou náklady jen ne studii – PD příští rok

řádek 134 –  nárůst o 172 tis. odkup pozemků od PF pro stavbu vodojemů v Rokytnici

řádek 144 – nová akce za 2 510 tis.  převzatá od Svazku Semily – na příjmu od svazku je 2 470 ti. rozpočet řádek 42

řádek 153 –  Rovensko Václaví I. etapa -úspora 675 tis. – po výběru dodavatele
řádek 155 – Rovensko Václaví II. etapa – navýšení ceny o 65 tis.  po výběru dodavatele

řádek 167 – rezerva na investice ve výši 227 tis.

Závěr :
rozpočtové příjmy pokryjí všechny plánované rozpočtové výdaje odsouhlasené rozhodnutím RS a navržené v rozpočtové změně č. II. s investiční rezervou ve výši  140 tis. Kč

Návrh na usnesení:

RS  souhlasí s II. úpravou rozpočtu a plánu výnosů a nákladů VHS Turnov pro rok 2008.

4.2.  VŘ na poskytovatele úvěru – potvrzení korespondenčního hlasování

Text korespondenčního hlasování

Vypsání veřejné zakázky

Rada  sdružení VHS Turnov na svém minulém jednání odsouhlasila řešení nedostatku vlastních zdrojů a chybějících finančních zdrojů zúčastněných měst při dotovaných investičních akcích  Čistá Jizera I. a II.  jedním velkým úvěrem ve výši 300 mil. Kč.

Na základě tohoto usnesení byla zahájena intenzivní činnost k sestavení konkrétní zadávací dokumentace pro výběr poskytovatele úvěru a k sestavení dokladové části pro uchazeče v soutěži. Pro pomoc s procesem celé veřejné zakázky jsme oslovili pana Libora Vokase, který je pracovníkem Krajského úřadu LK, odboru investic a správy nemovitého majetku a pracuje v oddělení veřejných zakázek. Nyní jsme ve fázi, kdy máme jasno v zásadních otázkách zadání soutěže, vlastní znění inzerátu a zadávací dokumentace jsou z  85% sestavené a dolaďujeme jen drobné detaily. V případě úspěšného korespondenčního hlasování bude inzerát o veřejné zakázce zveřejněn na centrální adrese přibližně 1.10.2008.
Základní parametry úvěru do zadávací dokumentace:

· soutěž bude vypsaná podle zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  § 27 – v otevřeném řízení (jedná se o službu s výnosem vyšším než 11.715 mil. Kč)

· nositelem celého úvěru ve výši 300 mil. Kč bude VHS Turnov (členění pro ručení 150 mil. VHS, 139 mil. města, 11 mil. rezerva)

· podíly měst jsou následující: Turnov 54 mil., Rokytnice 35 mil., Lomnice 50 mil.
· jištění úvěru rozpočty VHS a zúčastněných měst v podílu dle požadavků na čerpání
· kritéria pro hodnocení nabídek:

-  celková cena 95 % ( bude členěna u každé varianty na veškeré neúrokové náklady a součet úroků)


-   podmínky pro předčasné splacení úvěru za strany zadavatele 5%
· uchazeč předloží dvě varianty – s pevnou a s pohyblivou úrokovou sazbou

· úroky jsou  hrazené od počátku čerpání úvěru

· splatnost úvěru 20 let od počátku plnění zakázky

· odklad splátek jistiny do 31.12.2011

· uchazeč ve své nabídce předloží vedle úvěrové smlouvy také návrhy smluv a dohod nutných pro zajištění měsíčních splátek od jednotlivých měst zúčastněných na úvěru ve prospěch VHS Turnov

· uchazeč může jako ostatní nabídku nabídnout možnost kombinace dlouhodobého investičního úvěru s revolvingovým úvěrem, nebo podobnou variantu řešení překlenutí finančních nedostatků v období čerpání úvěru

· nulové poplatky za zpracování úvěrové smlouvy
· rezervace finančních prostředků bez poplatku
· nedočerpání úvěru bez sankce
· předčasné splacení úvěru bez sankce, možnost každoroční mimořádné třinácté splátky

· možnost navýšení úvěru o 10 % bez sankce a bez poplatku

· termín zahájení čerpání 06/2009, ukončení čerpání 12/2011

Jmenování výběrové komise
Pro výběr nejvhodnějšího uchazeče navrhujeme následující složení výběrové komise:

Ing. Milan Hejduk

- VHS
Marcela Červová

- VHS
Blanka Špetlíková

- VHS
PhDr. Hana Maierová

- Turnov
Ing. Petr Matyáš

- Rokytnice

Vladimír Mastník

- Lomnice
Ing. Zdeněk Zlesák

- odborný poradce
Stanislav Klápště

- dozorčí rada
Ing. Miloslava Kynčlová
- Jilemnice
Ing. Jana Radějová

- Semily
Výsledek korespondenčního hlasování: vypsání veřejné zakázky bylo formou korespondenčního hlasování schváleno.
Počet účastníků korespondenčního hlasování:
20
Nezúčastnilo se:




  5
Schválení návrhu usnesení:



20
Neschválení návrhu usnesení:


  0
Zdrželi se hlasování:




  0
Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování, kterým schválila vyhlášení veřejné zakázky na Dlouhodobý úvěr VHS Turnov s parametry dle návrhu a v této souvislosti dále :

-    schvaluje složení výběrové komise dle návrhu

-  zplnomocňuje Ing. Hejduka jmenovat náhradníky členů komise a členy komise pro otevírání obálek 

- ukládá Ing. Hejdukovi a paní Červové zabezpečit celý proces realizace veřejné zakázky – od vyhlášení na centrální adrese až po její vyhodnocení.

4.3. Obecný výhled na finanční situaci  VHS v nejbližších letech
Domníváme se, že je vhodná doba předložit RS opět náhled na vývoj finanční situace VHS v příštích letech. Jde o pohled pouze na VHS, nezahrnuje případnou transformaci, pokud bychom od 2010 provozovali sami majetek.
Jsme přesvědčeni, že  následné jednoduché členění postačí k základnímu přehledu a formulaci základních výstupních názorů.  Navíc jsme v tak překotné době, že každá větší podrobnost by stejně neměla správnou vypovídací schopnost. Těch neznámých, které můžou ovlivnit i dále uvedená základní čísla, je opravdu hodně. 
Výsledek roku 2008

Podle navržené II. rozpočtové změny jsou pro rok 2008:

příjmy
vstupující do ZD
39,9 mil

náklady

           -26,7

daňový odpis


 -5,6

základ daně


  7,6

daň z příjmu 21 %

  1,6
hrazená v roce 2009
Uvedená čísla jsou pouze předpokladem – pro jejich naplnění je nutné splnění všech výdajových režijních položek, zejména oprav VH majetku zahrnutých v rozpočtu. 
Daňová povinnost je v předpokládané výši bez uplatnění rezervy na opravu majetku a bez současně projednávané možnosti úpravy příspěvků měst.  

Příklad uplatnění rezervy na opravu:

Pro opravu ve výši 4 mil. Kč je za dodržení minimální zákonné lhůty tvorby rezervy 2 let možné v roce 2008 uplatnit polovinu nákladu, tedy 2 mil. V tomto případě klesne daňová povinnost roku 2008 o  400 tis. Kč. Rezerva ve výši 2 mil. se následně uplatní ještě v roce 2009 a v roce 2010 se musí oprava ve výši 4 mil. Kč realizovat již bez nároku na uplatnění opravy v nákladech organizace. Problémem je, že půjde o akce mimo Čistou Jizeru. 
 V listopadu bychom chtěli na RS předložit posouzení, zda uplatníme rezervu na opravy, či nikoliv.  
Rok 2009
	Předpoklad zjednodušeného Cash Flow na rok 2009

	nájemné SčVK 
	 
	44,0

	 
	 
	 

	kancelář
	 
	-7,5

	kanceláře ČJ
	 
	-0,5

	auta
	 
	-1,5

	vodoměry, nutné opravy
	-3,0

	stávající úvěry - jistina
	-12,2

	stávající úvěry - úroky
	-1,5

	úvěr ČJ - úroky
	 
	-1,0

	daně - předpoklad
	 
	-1,6

	záloha na daně
	 
	-0,8

	rezerva na provoz, opravy a daně
	-1,4

	 
	 
	 

	Investice, opravy  2009
	 
	13


Vylepšení této tabulky je možné, když města zaplatí podle předběžné diskuse úroky za část úvěru branou ve VHS. Otázkou je, kolik nájmu vybojujeme pro příští rok. 
Roky 2010, 2011

Mírně poroste nájemné, nebudou výdaje na auta, vybavení kanceláří. Na příjmech vylepšení o řády milionů korun. Na výdajích zejména nárůst úroků z naší části úvěru, opět pokud města nepřikryjí.
Rok 2012

Zásadně narůstají úroky za naši část, první splátka jistiny 9 mil. Kč. Ale zase klesají mírně již od roku 2010 splátky dřívějších úvěrů.

Závěry : 

Peněz na jiné investice než Čistá Jizera  je málo, ale přesto jsou.

Úroky z naší části  úvěru na Čistou Jizeru by měly platit velká města, aby zbylo na investiční akce u jiných členů.

Realizovat bychom měli jen takové akce, na které získáme peníze z dotace.

Měli bychom zásadně rozvažovat, jaká z připravených akcí má prioritu.

Na příjmech se musíme stále snažit získat při navyšování ceny vodného a stočného co nejvíc z nájmu.

Každá velká akce si vyžádá finanční podíl člena sdružení. 

Nejméně velké akce ( Malá Skála, Rovensko p. Troskami, Benecko, úpravna vody Jilemnice) si vyžádají přijetí dalšího investičního úvěru. 

Návrh na unesení : 
RS projednala informaci o možném finančním vývoji rozpočtů VHS v příštích letech a ukládá p. Červové vypracovat na jejich základě návrh rozpočtového provizoria na příštím rok .

5. Vnitřní otázky

5.1. Hlasování na ZM a ZO o vstupu obcí 

Opakovaně předkládáme prosbu o projednání a odsouhlasení dodatků č. 4 ke zřizovacím listinám VHS Turnov na zastupitelstvech vašich obcí  v termínu do konce letošního roku. Věříme že je to více méně formalita, ale je nutné ji absolvovat a s narůstajícím počtem členských obcí hrozí, že s teorií pravděpodobností mohou někde nastat problémy.
Stávající členské obce – schvalují vstup nových a znění dodatků ke zřizovacím listinám.

Výjimku tvoří Město Semily, které sice je členem VHS, ale VHS pro město nyní obsluhuje pouze kanalizaci a ČOV.

Město Semily musí prověřit zda nevlastní majetek vodovodů, který je nutné zmapovat a následně převést na VHS, nebo jej pronajmout k datu 1.1.2009 – bude zajišťovat 

Přistupující obce schvalují:
· vstup do VHS (ten je již schválený)

· zřizovací listiny včetně všech dodatků 

· zástupce za obec do Rady sdružení 
· poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 0,50 Kč na jednoho obyvatele (suma pro každou obec je uvedena v dodatku č. 4 stanov)
· majetkové záležitosti (převod majetku darovací smlouvou k 1.1.2009):  
obce Svazku Semily: převod VH majetku obce (pokud je) a VH majetku Svazku Semily na VHS Turnov – nutno zachovat zákonný proces (vyvěšení, na úřední desce, schválení převodu, někde i schválení záměru převodu před vyvěšením) 
obec Benecko: převod VH majetku obce na VHS nutno zachovat zákonný proces (vyvěšení, na úřední desce, schválení převodu, nebo i schválení záměru převodu před vyvěšením) 

Majetkové záležitosti za Semily a Svazek Semily bude ve VHS řešit paní Bímová a za obec Benecko Ing. Rajm.
Vše je nutné projednat a schválit do konce letošního roku. Pokud některá obec potřebuje účast Ing. Hejduka nebo paní Červové na jednání ZO – nabízíme i tuto možnost.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí nutnost včasného schválení všech nutných kroků ke vstupu nových členských obcí.
5.2.   Personální otázky

Tento bod předkládáme pro informaci, jako východisko na příští roky a kvůli řešení odchodu p. Veselé z pozice investičního technika na základě oboustranné dohody. 
Stávající situace

V současné době má VHS 8 zaměstnanců:

Ing. Milan Hejduk -

manažer organizace

Marcela Červová -

ředitelka

Blanka Špetlíková -
administrativní pracovnice, účetní pracovní poměr na dobu určitou do 31.21.2008 (za mateřskou dovolenou)

Michaela Vodhánělová -
administrativní pracovnice, účetní – na mateřské dovolené, plánovaný nástup 1.3.2009 na pozici asistentky pro kancelář Semily 
Dita Veselá -
investiční technik a zástupce ředitelky pro Turnov, dohoda o skončení pracovního poměru k 31.10.2008

Dalibor Zmeko - 
investiční technik

Andrea Bímová –
investiční technik

Ing. Zdeněk Rajm - 
investiční technik – zástupce ředitelky pro kanc. v Semilech
Výhled pro rok 2009 a další období
1) Je nutné nahradit nejpozději od 1.1.2009 paní Veselou novým zaměstnancem s místem výkonu práce pravděpodobně více v Semilech a částečně v Turnově. VHS má vypsané výběrové řízení na nového zaměstnance, všichni členové byli požádáni o vyvěšení inzerátu ve svých obcích a o vytipování vhodných uchazečů.
2) Pro příští období bude nutné z důvodu změny legislativy (požadavky MZe na vykazování řady provozních údajů – povinnost je na vlastnících infrastruktury) a také z důvodu dodržení podmínek dotačních titulů  naplánovat v příštím roce přijetí dalšího pracovníka, který bude speciálně zajišťovat vazbu s provozovatelem. Vedle požadovaného pravidelného vykazování provozních údajů bude mít na starost další záležitosti – opravy objektů, revize hydrantů, deratizaci, vyřešení majetkových vazeb u nadzemních objektů, ochranná pásma vodních zdrojů, jímací území, aktualizace odborných dokumentů (Technické standardy), řešení kvality vodních zdrojů.

Ve stávajícím výběrovém řízení na nového zaměstnance se pokusíme již nyní vytipovat vhodného kandidáta.  
3) Problém je s prostorem pro pracovní místo, je možné jej řešit posunutím pracovního místa paní ředitelky do horního patra a obětovat část stávajícího prostoru pro archiv – řešitelné s malým finančním nákladem, vznikne tím malé samostatné oddělené pracovní místo. To přinese také větší klid pro práci ředitelky – dnes sedí na „telefony a návštěvami“  velmi  frekventovaném místě. V rozpočtu pro letošní rok, v nákladech pro chod kanceláře, pravděpodobně zbudou koncem roku nějaké prostředky, které by z větší části tyto potřeby pokryly. 

4) Příští jednání RS předložíme předpoklad pro personální  řešení  Čisté Jizery a dalších akcí.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí vypsané výběrové řízení na pozici  investičního technika

· souhlasí se zřízením pracovního místa pro ředitelku v Turnově 

· požaduje na příštím jednání předložit personální otázky a další související záležitosti nutné s ohledem na Čistou Jizeru 

5.3.   Jednání o ceně vodného a stočného 2009
Jednání o ceně vodného a stočného bude letos velmi komplikované nejen svojí podstatou, ale zejména vstupními podmínkami a složitou koordinací termínů. 
 Zásadní vlivy budou zejména mít :
- máme jen dvě RS  - v listopadu pravděpodobně nestihneme, v prosinci bude  kvůli ČJ až v druhé polovině , provozovatel přijde s prvním návrhem až v polovině října
- těžko se stanovuje termín pracovního projednání a není jisté, zda bude v Bedřichově 

- rok 2008 je ve znamení velké inflace a zejména dalšího snížení tržeb – provozovatel toto určitě zohlední v návrhu, těžko se při minimálním zdražení 5 % bude bojovat o požadovaný nárůst nájmu 
- budeme samostatně a nově řešit Benecko 
- nejsou jasná čísla na ČOV Jilemnice

- musíme se moudře rozhodnout o navýšení stočného, ale to však lze jen za předpokladu, že provozovatel s námi bude spolupracovat a nenavyšovat uměle zisk 
- částečně i řešení  nového  provozování
- poprvé po mnoha letech budeme řešit cenu vody s jiným týmem pracovníků provozovatele
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informace o podmínkách očekávaného zahájení projednávání ceny vodného a stočného 2009. 









Marcela Červová
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