Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

Konané 25.11. 2009 od 10.00 hodin

v Tatobitech,  v restauraci u Studničků
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6. Ostatní
6.1. Smlouvy mezi vlastníky souvisejících VH infrastruktur
1. Koncesní řízení 
V době přípravy tohoto podkladu nebylo uskutečněno žádné další zásadní projednávání materiálu, ani se zpracovateli pracovní verze, ani na SFŽP či s jeho konzultanty. Vše je naplánováno na 23.11., a proto hlavní informace předneseme přímo na jednání RS.

Shrnutí základních budoucích kroků:

· projednat pracovní dokumentaci se SFŽP a jejich poradci

· upravit dokumentaci o jejich připomínky a opětovně ji projednat na RS

· dotáhnout některá naše možná vylepšení ( viz. potřeby se SčVK, ostatní )

· vyhlásit kvalifikaci uchazečů v druhé polovině prosince, nebo v případě potřeby větší úpravy zadávací dokumentace v průběhu maximálně do konce února. RS v prosinci toto rozhodne.

Informovanost o koncesi: 

Neděláme zatím aktivní kampaň – návštěvy možných provozovatelů, nicméně jsme se s poradci dohodli, že zpracujeme a vytiskneme dva informativní články – první v odborném finančním časopisu na PPP projekty a druhý v časopisu SOVAK. Tam jsou základní informace o připravovaných řízeních. Jsme stejně přesvědčeni, že v tomto úzkém prostředí o našich záměrech již stejně všichni vědí, nebo se je zákonnou cestou dovědí.  

Úkoly se SČVK:

Pro zkvalitnění finální verze koncesní dokumentace musíme s provozovatelem dořešit : 

- plán základní provozní údržby, jako podmínka budoucího provozování

- prodiskutovat opětovně odhad tržeb, který bude předložen do koncese 

- konzultace maximálního nastavení hranice nákladů a zisku.
Ostatní náměty pro vylepšení:

Jeden z poradců – firma VRV – přišla s nabídkou vylepšení otázky kvalifikace uchazečů provázané s budoucí smlouvou. Jde o logické kroky:

- omezení přihlášení se sdružení firem ( složitá orientace v budoucnu )

- povinnost řešit hlavní provozní otázky svými lidmi a nikoliv nákupem subdodávek

- povinnost budoucího uchazeče umět obsluhovat podzemní vodní zdroje. 

První dva náměty se nám zdají být možné, a to v případě domyšlení některých konkrétních situací -  např.  co se stane, kdyby současní zaměstnanci odmítli přestoupit k jinému vítězi VŘ -  bezproblémové a logické a zpracujeme je po předložení přesného znění a dopadů ze strany poradců v případě akceptace RS do finálního návrhu.  Třetí návrh má také své opodstatnění, bohužel by mohl svými dopady  některého z účastníků soutěže vyloučit předem. 

Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální informace o procesu posuzování pracovní verze úplné koncesní dokumentace a ukládá ing. Hejdukovi předložit konkrétní návrhy  na příští jednání RS. 
2. Čistá Jizera

2.1. Výsledek VŘ na úvěr  - fixní sazba 

RS na svém minulém jednání odsouhlasila předložený návrh dokončit výběrové řízení na úvěr s nabídkou finální fixní sazby.

V průběhu celého řízení jsme sledovali aktivitu jednoho z účastníků různými způsoby ovlivnit zbylé možné účastníky soutěže, aby nepodávali nabídku z důvodu současně uzavřeného úvěrového vztahu na stejný účel,  avšak na pohyblivou sazbu.

Praktickým výsledkem těchto postupů je, že :

V této od počátku již třetí soutěži na úvěrové řešení Čisté Jizery žádná ze 4 bank, která si vyzvedla podklady, nepodala nabídku. 
Nemusíme však být smutní, po celou dobu jsme se chovali férově a spravedlivě.

Celá úvěrová situace se nyní zásadněji vyjasňuje a přináší pro nás následující úkoly :  

· učinit všechny přípravné kroky k zahájení čerpání úvěru s odsoutěženou variabilní sazbou od České spořitelny a.s.
· splatit všechny dluhy třem dodavatelům

· stabilizovat průběžné měsíční kroky ve vztahu k bance a SFŽP

· provést vyúčtování roku 2009 vůči městům ( příspěvky )  i firmám ( dny splatností )

Specifikace jednání s Českou spořitelnou a.s. :
Dnes - věříme, není potřeba spekulovat o standardním vztahu s bankou – máme písemně i ústně opakovaně potvrzeno. Můžeme čerpat bez jakýchkoliv dalších podmínek odsoutěženou a uzavřenou variabilní sazbu. Nemusíme povinně sazbu před prvním čerpáním fixovat, můžeme čekat na vhodnou příležitost a rozhodnutí. 

Mělo by jít jen o techniku  čerpání úvěru. Musíme s bankou domluvit, zda můžeme čerpat celé fakturované části, nebo jen podíly snížené o dotaci. Dále musíme domluvit, zda můžeme čerpat DPH ( či případně z jakých faktur ) a jaké úhrady za projektovou činnost. 

Všechno musíme posuzovat z pohledu jistot VHS  i na druhé straně z pohledů nákladů spojených s úvěrem – výší úroků a plateb za rezervaci zdrojů. 
Protože jde o velmi aktuální záležitost v době přípravy podkladů, pokusíme se na jednání RS předložit aktuální vývoj výše uvedených otázek. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh nově vyhlášené soutěže na úvěr s fixní sazbou a ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit nejdéle do konce roku praktické zahájení čerpání  úvěrových prostředků  na  akci Čistá Jizera s Českou spořitelnou a.s.
2.2.  Dotace SFŽP  a finanční přehledy
Ze strany SFŽP nám byla poukázána druhá platba dotací na základě předložené žádosti. Celkové dotační prostředky k dnešnímu dni činí 58,7 mil. Kč. Další žádost o dotační prostředky bude podána ještě v listopadu, očekávaná dotace je ve výši 17,5 mil. Kč. 

Uvedené tabulky dávají přehled čísel Čisté Jizery:
	A
	B
	C
	D
	E

	Vyfakturováno            k 31.10.09
	Uhrazeno           k 18.11.09
	Neuhrazeno          k 18.11.09
	Dluh ke konci roku vč. DPH v případě nečerpání úvěru
	Dotace obdržená                1. a 2. žádost    

	217 133 527,41
	103 818 053,35
	113 315 474,06
	124 780 548,95
	58 725 032,17


	G
	H
	I
	I
	J

	Předpoklad 3. žádosti o dotaci
	Příjem od měst
	Předpoklad maximální žádosti o úvěr
	Budeme ještě platit v r. 2009  vč. DPH
	Budeme ještě platit v r. 2009 bez DPH

	17 531 308,32
	32 375 000,00
	240 373 437,76
	9 586 773,34
	8 056 111,48


Komentář k tabulkám:

A
- vyfakturované náklady bez DPH na stavbu Čisté Jizery a Správce stavby k 31.10.2009 
B
-  uhrazené náklady na stavbu Čisté Jizery a Správce stavby bez DPH k 18.11.2009, jedná se o náklady od počátku stavby do konce září s tím, že po dohodě s dodavateli nejsou od srpna hrazeny faktury na stavby ve třech městech (TU, LO, RO) 

C
- dluh který zbývá k dnešnímu dni bez DPH (z této sumy budou do konce roku uhrazeny ještě dvě faktury v součtu 8 056 111,48 bez DPH)
D
- dlužná (neuhrazená) suma včetně DPH, kterou budeme mít na konci roku v případě, že nebudeme čerpat úvěr, tato dlužná suma se na začátku ledna případně navýší o další neuhrazené faktury za měsíc listopad
E
- suma dotačních prostředků od SFŽP poukázaná na účet VHS na základě prvních dvou žádostí o čerpání dotací
F
- předpoklad čerpání dotace ve třetí žádosti o čerpání – konečná částka v tomto roce

G
- investiční dotace od měst na realizaci staveb ČJ

H
- maximální předpoklad sumy úvěrových prostředků o které může po předchozí dohodě s ČS žádat. Suma je sestavena z následujících částí: 

- 3 mil. Kč za PD, které jsou uznatelným nákladem pro dotační titul (náklady na PD od r. 2007 – 2009, hodnoty jsou bez DPH)

- 104 mil. Kč za již uhrazené faktury na stavbě ČJ (hodnoty jsou bez DPH) na tyto faktury byla obdržena dotace,  ČS hodnoty dotace zná – přišla nám na projektový účet, pokud by to byl pro ČS problém, pak by se tato část sumy snížila o 58 mil. Kč, další položka o kterou by mohla banka ponížit tuto sumu je příjem od měst na ČJ ve výši 32,375 mil. Kč, byl rovněž poukázán na účty v ČS a máme na to s městy smlouvy, výsledné číslo by v nejhorší variantě bylo 13,625 mil. Kč 
- 133 mil. Kč za vystavené doposud neuhrazené faktury na ČJ (hodnoty jsou vč. DPH – v této sumě jsou zahrnuty dvě faktury, které budou do počátkem prosince uhrazeny, jejich úhrada vč. DPH záleží na tom, kdy bude podána žádost o čerpání úvěru)

- úhrada úvěrových prostředků v uvedené maximální výši 240 mil. Kč záleží na dohodě s ČS. Podle zadávací dokumentace pro úvěr byl předpoklad alokace úvěrových prostředků pro rok 2009 pouze 75 mil. Kč. Vše bude nutné předem projednat.
I + J
- informace o vystavených neurazených fakturách za SE a JI, které musíme začátkem prosince zaplatit.
Závěr:

Další vývoj platby dotací je závislý na vlastních zdrojích tedy na rozhodnutí o čerpání úvěru. (VHS je podle smlouvy na dotaci povinno do 10 dnů od obdržení dotačních prostředků uhradit celé faktury včetně vlastního podílu.) 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o celkovém finančním přehledu akce Čistá Jizera. 
2.3. Průběh jednotlivých staveb 

Obecné informace :
Od doby jednání minulé RS se dá konstatovat, že jsme měli štěstí na pěkné podzimní počasí. Naši smolnou chvilku jsme si tedy vybrali  jen při chumelenicích v první polovině října.  Díky tomu jsme dokázali připravit Rokytnici na zimní období, v Lomnici odstranit blátivé ulice a dokončit většinu povrchů, v Semilech v klidu dokončovat bytovou oblast Na Kruhách a v Turnově dodláždit Skálovu ulici. V Turnově je zatím pozitivní prostředí na plnohodnotné pokračování prací v zimních měsících.

Doposud jsme však vůbec neměli čas na potřebné zahájení vyhodnocování prvního roku prací v každém městě. Příští rok bude totiž pro každé město zlomový a my se musíme poučit s nedostatků.

Navíc potřebujeme postupně zahajovat jednání s městy na aktuální otázky financování a souběhu různých investic a dotačních titulů v příštím roce.

Jednou ze změn, které jsme již přijali, byla z důvodu slabé činnosti konkrétního pracovníka SGS náhrada stavebního dozoru na ČOV Lomnice nad Popelkou jiným pracovníkem. A současně při řešení stejného pracovníka jsme se po letošních zkušenostech rozhodli, že si vazby investora vůči poskytovateli dotace – SFŽP –  budeme od tohoto měsíce zajišťovat sami, shodně jako při minulých akcích. 
Čistá Jizera – Turnov

V současné době (pol. 11/2009) probíhají stavební práce v Turnově bez omezení vzhledem k vyhovujícím klimatickým podmínkám. Výstavba kanalizace probíhá v ulici Vrchhůra (od benzínové pumpy na Kyselovsku směrem k památníku U Tří svatých), v ulici Na Stebni (směrem od ulice Antonína Dvořáka) a v Dolánkách (stoky E2a E3 vedoucí od budoucí čerpací stanice u mostku přes Jizeru, výtlak V6 od této čerpací stanice směrem na Vápeník). Rekonstrukce kanalizace probíhá v ulici Žižkova (kanalizace + 2 velké odlehčovací komory), Koňský Trh (kanalizace, odlehčení a shybka), odlehčovací stoka OS OK2 (od náhona MVE přes Rývovy sady do ulice Žižkova). V souběhu s kanalizací probíhá i realizace přeložek vodovodů – v ulici Na Stebni (fyzicky dokončen, probíhají práce na přípojkách) a ulici Žižkova (2 vodovody – výtlak do VDJ a zásobní řad). Na kanalizaci byly dokončeny objekty RD, RD1 (ulice 1. máje – nyní probíhá realizace chodníků, obrub a příprava na finální asfalty), stoka RA (Skálova ulice – nyní probíhá finišuje dláždění komunikace a chodníků), OS OK3 (odlehčovací stoka od náhona MVE, vedoucí okolo stadionu do Žižkovy ulice), RF (kanalizace v ulici Palackého), stoka B (v ulici U Tří svatých – od výšinky k památníku). Přeložky vodovodu byly dokončeny v ulicích Palackého, Skálova, Na Stebni a 1. máje.

Předpokládaná prostavěnost v letošním roce nebyla zatím naplněna (46,4 mil. Kč z 64,2 mil. Kč), ale pokud budou vyhovující klimatické podmínky, budou stavební práce probíhat až cca do vánoc.

Prostavěnost k 31. 10. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	46,42 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	19,14 %
	64,2 mil. Kč

	Kanalizace 
	2,5 km
	21,1 km
	8,5 %
	

	Vodovody
	2,3 km
	7,45 km
	30,9 %
	


Do konce roku 2009 za listopad a prosinec předpokládáme celkovou fakturaci cca 15 mil. Kč. 

Čistá Jizera I - Semily 

V tuto chvíli se stále pracuje v Semilech na staveništích v Bítouchově, Podmoklicích - protlak pod ČD, Luční – okolo MŠ, Kruha – probíhá dokončení chodníků a povrchů komunikací, Mikoláše Alše, Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – kanalizace +odlehčovací komora.

Ještě v letošním roce budou zahájeny práce v lokalitě Na Vinici (ze 3. května), ale pouze v travnatých plochách, dále v ulici Na Obci. Práce budou probíhat cca do pol. 12/2009 – pokud to dovolí počasí, následně budou pokračovat začátkem roku 2010 (rovněž v závislosti na počasí).

Zásadním problémem ke konci stavby v roce 2009 se stalo asfaltování komunikace v Bořkovské ulici. Konečnou úpravu povrchu prováděla firma EUROVIA přímo pro KSS LK. I přes snahu a avizování nutnosti pokládku asfaltu v souladu s povrchovými znaky byly práce provedeny nekvalitně. Většina povrchových znaků je pod úrovní komunikace. Na základě jednání s KSS LK i přímo zhotovitelskou firmou budou místa do konce listopadu  opravena. KSS LK zvažuje možnost nové pokládky povrchu v roce 2010.   

Prostavěnost k 31. 10. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	37 mil. Kč
	135 mil. Kč
	27,4 %
	35 mil. Kč

	Kanalizace včetně přípojek
	4,0 km
	12,9 km
	31 %
	

	Přeložky vodovodů
	1,7 km
	3,9 km
	43,5 %
	


Celkové metry kanalizací zhruba odpovídají HM (v Bítouchově bude celkově provedeno méně metrů, Koštofranská byla přesunuta do roku 2010, naopak ale byly v trasách přeloženy potřebné metry vodovodů, což nebylo promítnuté do původního HM).

Do konce roku 2009 za listopad a prosinec předpokládáme prostavět cca 6 – 7 mil. Kč. 

Čistá Jizera I – Jilemnice

Kompletně jsou dokončeny kanalizace a přeložky vodovodů v ulicích Branská, Metyšova i bezvýkopová rekonstrukce v ul. J. Harracha. V Hrabačově byly položeny nové stoky v ulicích Dřevařská a Nad Jarmarou. V Branské a Metyšově ulici byly položeny zimní asfalty, uličky v Hrabačově jsou upraveny štěrkem. Finální podobu dostanou všechny dotčené komunikace v příštím roce.

V letošním roce ještě dodavatel provede likvidaci velkého septiku Hotelu Dobré dny (býv. Cedron) v Hrabačově. Další práce přes zimní období dodavatel provádět nebude.

K 10/2009 bylo prostavěno celkem 22,0mil. Kč, což je 67% předpokládaného finančního HGM (propad je způsoben přibrzděním prací kvůli čerpání financí z úvěru). Celková fakturace pro letošní rok se předpokládá 22,5mil. Kč.

Čistá Jizera II – Lomnice n. Pop.

Stavební práce na kanalizacích, vodovodech i komunikacích jsou hotovy nebo finišují.  Zbývá dokončit komunikace v ulicích Seifertova, dolní bezejmenná a Poděbradova, kde se také ještě provádí přeložka vodovodu. Na Smetanově ulici byl v jejím horním i spodním úseku položen zimní asfalt. Všechny ostatní komunikace dotčené stavbou jsou dotaženy do finální podoby. Veškeré práce budou dokončeny do 20.11. (resp. 15.12. v případě Poděbradovy ul.)

Samostatnou kapitolou je ulice Přímá, kde došlo ke kolizi s okolními sítěmi, práce byly přerušeny a nyní ještě nepokračují kvůli souběžné výměně plynovodu. Práce na pokládce kanalizace budou pokračovat od konce listopadu i přes zimní období. Finální podobu dostane ulice v příštím roce.

V současné době řeší dodavatel otázku provádění dalších prací přes zimní období.

Na ČOV jsou práce také pro letošní rok dokončeny, nyní budou probíhat individuální a komplexní zkoušky a na počátku prosince se předpokládá rozběhnutí zrekonstruovaných částí.

K 10/2009 bylo prostavěno celkem 65,5mil. Kč, což je 84% předpokládaného finančního HGM. Celková fakturace pro letošní rok se předpokládá 77mil. Kč.
Čistá Jizera – Rokytnice nad Jizerou

V tuto chvíli (pol. 11/2009) jsou stavební práce na vodovodech i kanalizacích ukončeny. Probíhá dobetonování stropu VDJ na Zimní straně, následně, pokud bude vhodné počasí, bude ještě dosypán terén okolo VDJ, u VDJ na Letní straně je dokončeno. Nadzemní části VDJ budou provedeny v roce 2010. Na všech dotčených komunikacích je položen zimní asfalt. Další práce budou pokračovat až cca v dubnu 2010, dle počasí.

Zásadní bude přes zimu připravit HM pro další rok, jelikož nebyla naplněna potřebná prostavěnost v letošním roce. I když z níže uvedené tabulky neplyne zásadní problém v závislosti na celkový objem, původně chtěla firma provést většinu prací do roku 2010, v roce 2011 většinou úpravy komunikací.  

Prostavěnost k 31. 10. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	40,4 mil. Kč
	178 mil. Kč
	22,7 %
	44,4 mil. Kč

	Kanalizace 
	4,5 km
	14,6 km
	30,8 %
	

	Vodovody
	2,2 km
	11,1 km
	19,8 %
	


Do konce roku 2009 za listopad předpokládáme fakturu cca 4 mil. Kč. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu prací na akci Čistá Jizera v jednotlivých městech .
3. Investice
3.1.  Úpravna vody Jilemnice - Výsledek VŘ 
Jedná se o rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Hrabačov. Na stavbu byla přislíbena dotace z programu „Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací II“ MZe, nyní je třeba doložit finální žádost o dotaci a veškeré doklady včetně výběru dodavatele.

Na dodávku stavby byla vypsána veřejná obchodní soutěž, podklady ke zpracování nabídky si vyzvednulo 25 uchazečů, předloženo bylo 17 nabídek.

Projekční cena byla 42,4mil. Kč, do vyhlášení soutěže byla očekávaná cena 35mil. Kč.

Návrh na usnesení:

Vyhodnocení nabídek bude předloženo na jednání Rady sdružení.
3.2. Vodovod Filka, Bobov, Malá Skála – Výsledek VŘ
Jedná se o výstavbu výtlačného a gravitačního vodovodního řadu o celkové délce 4,5 km v místních částech obce Malá skála osady Filka, Protivná, Bobov, které jsou v současné době bez veřejného vodovodu. Obyvatelé v těchto lokalitách jsou zásobeni vodou ze soukromých studní, které nevyhovují hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Projekt v návaznosti na tyto řady počítá s opravou dvou stávajících  VDJ s akumulací o objemu 7 resp. 40 m3 a výstavbou nového VDJ v osadě Filka o objemu 2x20m3.

Projekční cena byla 17,7mil. Kč, do vyhlášení soutěže byla očekávaná cena 15mil. Kč.

Na stavbu byla přislíbena dotace z programu „Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací II“ MZe, nyní je třeba doložit finální žádost o dotaci a veškeré doklady včetně výběru dodavatele.

Na dodávku stavby byla vypsána veřejná obchodní soutěž, podklady ke zpracování nabídky si vyzvedlo 27 firem a nabídku  z toho podalo 23. Jediným kritériem hodnocení byla celková cena. 
Návrh na usnesení:
Vyhodnocení nabídek bude předloženo na jednání Rady sdružení.
3.3.  Stavební dozory na akce s MZE – výsledek VŘ 
A) Výběr technického dozor investora na akci „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna,  Bobov a VDJ Filka“

V souběhu s veřejnou obchodní soutěží na dodávku stavby bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění činností technického dozoru investora, při kterém byla jediným kritériem hodnocení nabídek rovněž nejnižší nabídková cena. Výzvu na podání nabídek obdrželo 15 firem. Do výběrového řízení jsme obdrželi čtyři nabídky:

Hodnotící komise, po zkontrolování úplnosti nabídek, sestavila následující pořadí:
	pořadí dle ceny 
	TDI
	cena bez DPH

	
	
	

	
	
	

	1
	SHK s.r.o., Milan Horák
	412 700,- Kč

	2
	Ing. Jan Beran
	461 700,- Kč

	3
	Ingeniring Krkonoše a.s.
	498 000,- Kč

	4
	SGS, a.s.
	929 000,- Kč


B) Výběr technického dozor investora na akci „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“

Do poptávkového řízení na TDI stavby „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“ bylo doručeno 5 nabídek. Výzvu na podání nabídek obdrželo 15 firem. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. 

Hodnotící komise zkontrolovala úplnost nabídek a sestavila jejich následující pořadí:

1. místo: SHK s.r.o. Lomnice n. Pop.



327.100,-Kč
2. místo: Ingeniring Krkonoše a.s. Trutnov


359.000,-Kč
3. místo: SčVK a.s. Teplice




394.000,-Kč
4. místo: Jaroslav Kosáček, Jilemnice



490.960,-Kč
5. místo: SGS Czech Republic s.r.o.



996.000,-Kč



Závěr:

VHS se po dohodě s panem Horákem i vzhledem k časové náročnosti na zajištění obou akcí rozhodlo pro kompromis v podobě podpisu smlouvy se společností SHK s.r.o.(pan Horák) pouze na jednu akci dle jeho výběru. V tomto případě se jedná o akci vodovod Malá Skála.

Na akci „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“ navrhuje VHS akceptovat nabídku druhého v pořadí a to společnosti Ingeniring Krkonoše a.s.

Návrh usnesení:
RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění činností technického dozoru investora a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy se společností SHK s.r.o. na akci „Vodovod Malá Skála -zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“,

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění činností technického dozoru investora na akci „Zajištění kvality pitné vody v Jilemnici“ a pro výkon TDI stanovuje jako dodavatele druhého uchazeče v pořadí a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy se společností Ingeniring Krkonoše a.s.. 
3.4. XIII. výzva SFŽP  - informace o podání žádostí
Dne 2.11.2009 byla v internetovém komunikačním prostředí „Benefil“ spuštěna výzva k podávání žádostí o dotace do 13. výzvy OPŽP, která se týká obcí do 2000 obyvatel – výstavba nových kanalizací a vodovodů, výstavba a rekonstrukce úpraven vod.

Do této výzvy podalo VHS Turnov 5 žádostí na následující akce:

1. Intenzifikace úpravny vody Příkrý

2. Benecko - Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

3. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové

4. Přepeře – odkanalizování místní části Potůček

5. Ohrazenice – dostavba kanalizace

Výše prostředků určená pro tuto výzvu byla 8 miliard korun. Z toho na projekty na snížení znečištění vod (kanalizace) je určeno 5 miliard korun a na projekty vedoucí ke zlepšení jakosti pitné vody 3 miliardy korun. Přijímání žádostí mělo být ukončeno v lednu 2010, nebo pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí dvojnásobek uvedené alokace (kanalizace – 10 mld. Kč, samostatné vodovody a úpravny – 6 mld. Kč). Příjem žádostí o dotaci pro kanalizace byl ukončen. Pro oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody příjem žádostí zatím dále pokračuje.

Předpoklad realizace všech projektů je v termínu 2011 – 2012 (doplatek VHS a případně obcí v tomto období minimálně cca 40 mil Kč, bude upřesněno po soutěži na dodavatele).

Všechny uvedené žádosti byly podány na krajské pracoviště v Liberci včas (přijímání žádostí na kanalizace skončilo již třetí den po vyhlášení – bylo dosaženo finančního stropu). Žádosti byly následně doplněny o požadavky krajského pracoviště (upřesnění a doplnění některých příloh). 
Dle pracovníka krajského pracoviště jsou žádosti v pořádku, splňují všechna kritéria výzvy a budou postoupeny Fondu, což znamená že budou akceptovány a přijaty k hodnocení. 
Dle výše uvedených finančních omezení je ale zřejmé, že minimálně polovina žádostí bude vyřazena. Rozhodovat bude pravděpodobně bodování, na které má stěžejní vliv umístění stavby (území se zvláštní ochranou – NP, CHKO, CHOPAV, OPVZ, NATURA 2000,...), ukazatel nákladové efektivnosti (Kč / 1EO) a nákladovost na jednotku ( Kč / 1 bm). 

Za VHS je zřejmé, že by bylo veliké štěstí obdržet dotaci na všechny akce. Podle nás jsou významově nejdůležitější akce Benecko, Malá Skála a Příkrý. 

Malou šancí je, že takto očekávaná výzva ještě na SFŽP neproběhla, tedy pravděpodobně bude vedení OPŽP dotlačeno k navýšení prostředků do této oblasti. Mohlo by se jednou dostat i na ty projekty , které neobdrží dotaci. . 

Popis jednotlivých žádostí:

1. Intenzifikace úpravny vody Příkrý:

Jedná se o intenzifikaci UV Příkrý, která zásobuje pitnou vodou město Semily, obce Benešov u Semil a Chuchelna (členské obce VHS Turnov), dále obec Příkrý a Bozkov. Úpravna vody Příkrý je v majetku VHS Turnov, provozuje ji společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. Projekt řeší požadavek na zvýšené hygienické zabezpečení procesu úpravy vody za současného potlačení tvorby trihalometanů vznikajících v současné době v pitné vodě v důsledku nezbytné aplikace vysokých dávek chloru.

Celkové náklady bez DPH:  22,5 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory dle FEA: 16,5 mil. Kč (73,3 % z celkových nákladů)

Výše dofinancování VHS Turnov: 6 mil. Kč
2. Benecko - Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace:

Předmětem projektu je realizace intenzifikace a dostavba stávající ČOV Benecko – Štěpanická Lhota na kapacitu 1900 EO a výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v prostoru pod Hančovou boudou o celkové délce 0,8km včetně čerpací stanice, přípojky NN a výtlačného řadu o délce 2x0,4km

Celkové náklady bez DPH:  25,4 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory dle FEA: 18,5 mil. Kč (72,8 % z celkových nákladů)

Výše dofinancování VHS Turnov: 6,9 mil. Kč
3. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové:

Projekt řeší výstavbu kanalizace na celém pravém břehu řeky Jizery v obci Malá Skála, kú. Vranové 2. díl, která je doposud bez kanalizace (nyní žumpy a septiky v nevyhovujícím stavu). Zároveň s výstavbou kanalizace bude realizována rekonstrukce téměř 100% stávajících vodovodů a výstavba nových vodovodních řadů v horní části obce, kde dodnes není veřejný vodovod.

Celkové náklady bez DPH:  46,05 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory dle FEA: 30,04 mil. Kč (65,2 % z celkových nákladů)

Výše dofinancování VHS Turnov: 16,01 mil. Kč
Uvedené částky jsou bez rekonstrukcí stávajících vodovodů, které jsme kvůli parametrům finanční analýzy nemohli v žádosti uvádět (nevycházela přijatelnost projektu). Jedná se o další sumu ve výši 8,17 mil. Kč, která bude muset být zafinancována z vlastních zdrojů mimo dotační prostředky.

4. Ohrazenice – dostavba kanalizace:

Projekt řeší kompletní odkanalizování místní části obce Přepeře, Na Potůčku, kde se nachází 34 nemovitostí. V řešené lokalitě jsou v současné době odpadní vody z místních nemovitostí likvidovány prostřednictvím velkého společného septiku o vnějších rozměrech 75 m3. Nedostatečně přečištěné odpadní vody ze septiku jsou bez dalšího dočištění svedeny do Ohrazenického potoka, který nedaleko řešené lokality ústí do řeky Jizery.  

Celkové náklady bez DPH:  15,3 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory dle FEA: 9,4 mil. Kč (61,5 % z celkových nákladů)

Výše dofinancování VHS Turnov: 5,9 mil. Kč
5. Přepeře – odkanalizování místní části Potůček:

Projekt řeší výstavbu nové kanalizace v jihozápadní části obce Ohrazenice, která dosud není odkanalizována (žumpy, septiky). Jedná se původně o část projektu „Čistá Jizera – město Turnov“, která byla z tohoto projektu vyřazena z důvodu aglomerace – jedná se o samostatný územní samosprávní celek (obec pod 2000 EO), který není v seznamu aglomerací a proto nesplnil podmínky 3. výzvy OPŽP, do které bylo žádáno na Čistou Jizeru. Z toho důvodů nyní VHS Turnov žádá o dotaci na uvedenou část komplexního projektu (Ohrazenice) ve 13. výzvě OPŽP, ve kterém je akce uváděna pod názvem „Ohrazenice-dostavba kanalizace“.

Celkové náklady bez DPH:  14,5 mil. Kč

Předpokládaná výše podpory dle FEA: 9,4 mil. Kč (64,9 % z celkových nákladů)

Výše dofinancování VHS Turnov: 5,1 mil. Kč

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotace do XIII. výzvy OPŽP.

3.5. Vodojem Troskovice - informace o projednání s LK 

Po dokončení díla byla podána žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu Libereckého Kraje a souběžně s ní ještě žádost o dotaci z fondu ochrany vod LK. Na první žádost nám doposud nedošla odpověď, ale z důvodu velkého převisu podaných žádostí nečekáme úspěch. Druhá podaná žádost byla na LK zamítnuta s odůvodněním aktuálního nedostatku finančních prostředků v příslušné kapitole ochrany vod. 
Další postup:

Stavba je dokončená a je v provozu. Dodavateli je po dobu 6 měsíců od předání pozastaveno 10 % z ceny díla na případné vady a terénní možné úpravy v jarních měsících.  Kolaudace stavby je prozatím odložena s ohledem na možnost podání další žádosti o dotaci z fondu ochrany vod LK počátkem příštího roku v řádném termínu. Do té doby bude probíhat jednání mezi VHS Turnov a Libereckým Krajem. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o aktuálním stavu možností dotačního financování této akce a pověřuje paní ředitelku Červovou dalším jednáním s LK. RS souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu ochrany vod LK počátkem příštího roku v řádném termínu.  
3.6.  Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec











        příloha
V souvislosti s realizací komplexu bytů „Obytný soubor Kozinec“ firmy STAVBY SOS s.r.o. v Jilemnici mělo VHS Turnov provést za přispění investora a Města Jilemnice prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek do ulice Na Kozinci, rozšíření komunikace a její obnovu povrchu v její plné šířce, výstavbu chodníku.

Na základě výběrového řízení VHS Turnov se dodavatelem stavby stala firma František Zikuda – STAVITEL, Turnov s cenou 5.632.431,- Kč.

Podíly jednotlivých spolufinancujících stran byly stanoveny a na základě smluv uhrazeny následovně:

	Organizace
	Finanční podíl
	Přibližné stanovení výše podílu

	VHS Turnov
	   741.000,-Kč
	25% splašková stoka + 25% komunikace + část ostatních nákladů

	Město Jilemnice
	   700.000,-Kč
	dešťová stoka

	STAVBY SOS s.r.o.
	4.191.431,-Kč
	75% splašková stoka + zbytek nákladů dešťové stoky + přípojky + 75% komunikace + část ostatních nákladů


Průběh výstavby:

V roce 2008 proběhla pokládka kanalizačních řadů a části kanalizačních přípojek. Práce na rozšíření komunikace a obnově jejího povrchu byly po dohodě všech stran, zejména kvůli navazujícím nerealizovaným pracím, odloženy na rok 2009. Povrch rýhy po kanalizacích byl upraven pouze recyklátem a VHS se prostřednictvím dodavatele stavby zavázalo k údržbě rýhy přes zimní období (dosypávání vyježděných děr).

Na počátku roku 2009 se investor dostal do finančních obtíží a projekt „Obytného souboru Kozinec“ byl pozastaven.

Nedokončená komunikace Na Kozinci však byla předmětem kritiky občanů celé čtvrti Kozinec. Všechny zúčastněné strany se dohodly, že budou přípojky, rozšíření komunikace a obnova jejího povrchu v plné šířce dokončeny dle projektu, smlouvy o dílo s dodavatelem a smluv o příspěvcích. Původně uvažovaný chodník prozatím realizován nebude a místo něj budou přes VHS Turnov, za níže uvedených předpokladů, provedeny plynovodní přípojky (které je nutno položit před komunikací):

- dodavatel i cenu za provedení byly již dříve investorem Obytného souboru

- cena bude odečtena od jeho příspěvku.

Po dokončení prací dle výše uvedené dohody byl investorem celý projekt definitivně zastaven a chodník a soukromé části přípojek zůstanou nerealizovány.

VHS Turnov připravilo následující vyúčtování příspěvku firmy STAVBY SOS s.r.o.:

-         Zůstatek příspěvku na nerealizovaných částech


928.051,-Kč

-         Další náklady spojené s výstavbou




184.147,-Kč

(oprava překopů po kanalizaci, která nebyla zahrnuta do původní smlouvy, a STL plynovodní přípojky)

-         Příspěvek na administrativu VHS Turnov



    5.000,-Kč

-         Úrok z neproinvestované části příspěvku



  52.202,-Kč

(dle smlouvy o příspěvku 1,7%/rok)

Podrobně viz. příloha.

Celkem je tedy reálná výše zůstatku příspěvku investora 791.106,-Kč. Tato částka byla firmě STAVBY s.r.o. vrácena na základě dodatku smlouvy o příspěvku.
Od minulé RS, která přerušila projednání tohoto bodu, bylo uskutečněno pod vedením pana starosty další jednání na městě. Byla dohodnuta cesta řešení chodníku, která spočívá v tom,  že  součástí tohoto dodatku také je závazek firmy stavby SOS s.r.o. vůči Městu dokončit chodník do ulice Na Kozinci dle původní projektové dokumentace.

Příspěvek Města Jilemnice byl v plné výši proinvestován, Městu bude také předáno vyúčtování.

V rozpočtu VHS Turnov zbývá po uhrazení stavebních prací a dalších nákladů spojených s výstavbou  (50.577,-Kč – viz. příloha) částka 756.387,20Kč. Rozdíl mezi tímto a částkou vrácenou investorovi bude řešen rozpočtovou zněnou.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice – prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“, konečné vyúčtování příspěvku firmy STAVBY SOS s.r.o. a vrácení zůstatku příspěvku.

3.7. Dokončení opravy vodovodu Pelešany a Vazovec
V letošním roce byla mimo jiné realizována oprava dvou částí vodovodů  Pelešany a Vazovec, které již z hlediska technicko-provozního stavu nevyhovovaly a jejich provozování bylo z hlediska oprav velice problematické. 
Tyto dva úseky vodovodů  Pelešany v délce 144 m a Vazovec v délce 263 m byly kompletně vyměněny. Opravu realizovala na základě rozhodnutí Rady sdružení VHS Turnov č. usnesení RS č. 131/2009, společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Současný stav:

Oprava vodovodu Pelešany: stavba byla řádně dokončena a předána včetně všech požadavků z vyjádření dotčených orgánů a vlastníků dotčených pozemků. 

Oprava vodovodu Vazovec: v současné době jsou stavební práce dokončeny, pouze nedošlo k protokolárnímu předání stavby.
Návrh na usnesení:

RS  bere na vědomí dokončení stavebních prací na opravách vodovodů Pelešany a  Vazovec.
3.8. Výsledek VŘ na dodávku domovních vodoměrů
V letošním roce bylo vypsáno VHS Turnov poptávkové řízení na dodávku domovních vodoměrů na studenou vodu, s termínem plnění 2010 – 2012. Do soutěže se přihlásilo šest dodavatelů, přičemž dva z nich nesplnili základní požadavek na typ vodoměru suchoběžný (f.EMBRA a Techtrade TT), proto jejich nabídky nebyly výběrovou komisí hodnoceny. 

Na požadavek provozovatele s ohledem na kvalitu a postupně narůstající legislativní požadavky na vodoměry byl nově v poptávce požadován typ vodoměru suchoběžný (objemový, příp. vícevtokový) splňující metrologickou třídu C, od výrobců SENSUS, ELSTER, ACTARIS. Tito tři výrobci jsou špičkami na trhu a kvalita těchto vodoměrů je na vysoké úrovni, navíc se jedná o výrobce, u kterých není problém se zajištěním oprav a metrologie dodavatelem těchto služeb – f. RENOVA

Doposud byly dodávány vodoměry typu mokroběžný (ELSTER) od firmy FRANTIŠEK POKORNÝ za cenu  620,- Kč.  
Tato firma se do nově vypsané soutěže přihlásila a nabídla nově požadované vodoměry typu suchoběžný za 1 080,- Kč. 

Vítězná nabídka od firmy Itron Czech Republic s.r.o. splnila všechny požadavky na typ (suchoběžný) a výrobce ACTARIS za velice příznivou cenu 595 Kč. 

Lze tedy konstatovat, že máme v současné době dodavatele, který nabízí nesrovnatelně kvalitnější typ vodoměru za nižší cenu něž tomu bylo doposud a to k velké spokojenosti Provozovatele, vzhledem ke splnění všech technických požadavků na typ a výrobce. 
Dle vyjádření Provozovatele je suchoběžný – objemový vodoměr (ACTARIS) za takto příznivou cenu velice dobrá volba. 

Předpokládaný termín plnění dodávky je podle vypsaných podmínek  2010 – 2012, při čemž za toto období bude dodáno vítězným uchazečem až  4000 ks vodoměrů za 2. 380 000 Kč.  
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Výběrová komise po prostudování všech nabídek, které splnily podmínky zadání poptávky do soutěže a po zhodnocení komplexnosti nabídek určila následující pořadí:
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledky poptávkových řízení na dodávku domovních vodoměrů na studenou vodu a pověřuje ing. Hejduka sepsáním smlouvy s vítězných uchazečem firmou Itron Czech Republic s.r.o.
3.9. Malá Skála – odkup vodovodního řadu od soukromé osoby
Na VHS Turnov se dopisem ze dne 2.11.2009 obrátila paní Petra Kalábová z Malé Skály se žádostí o převod vodohospodářského majetku (vodovodního řadu) na VHS Turnov formou kupní smlouvy, a to za standardních podmínek – 25% pořizovacích nákladů. 

Jedná se o vodovodní řad PE 63 x 5,8 SDR11 v celkové délce 71,4 m, který byl prodloužen v místní zpevněné komunikaci z veřejného vodovodního řadu PVC DN 90 k novostavbě paní Kalábové (čp. 249). Investorem stavby byla paní Kalábová, která zajistila projektovou dokumentaci, stavební povolení, realizaci, i kolaudaci stavby. Zhotovitelem stavby vodovodu byla firma František Zikuda – Stavitel, Turnov. 

Celková cena stavby byla paní Kalábovou doložena řádnou fakturací firmy Zikuda a představuje částku 136.850,- Kč s DPH (115.000,- Kč bez DPH). 

Doložená cena vodovodu je z hlediska nákladů na jednotku (bm) v pořádku a odpovídá běžným cenám staveb investovaných VHS - 1.610,- Kč / bm (bez DPH).

Kupní cena převodu vodovodu na VHS Turnov představuje částku 34.213,- Kč (25% z celkové ceny s DPH). Ke kupní smlouvě paní Kalábová doložila všechna povolení, předávací dokumentaci stavby, geodetické zaměření a kolaudační rozhodnutí.

Návrh řešení:

Tato kupní cena není zahrnuta ve stávajícím rozpočtu VHS na letošní rok. V případě, že ve II. rozpočtové změně bude k tomu dispozice, bude tato částka zahrnuta do této rozpočtové změny. V opačném případě bude odkup vodovodu zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2010 (paní Kalábová s tímto souhlasí). 

Návrh na usnesení

RS souhlasí s odkupem vodovodního řadu od paní Kalábové v ceně dle návrhu, se sepsáním kupní smlouvy s cenou 34.213,- K a  se zahrnutím kupní ceny do rozpočtu VHS. 

3.10.VDJ Benecko – oprava hydroizolace 
Na RS byl odsouhlasen záměr VHS Turnov na opravu poškozených hydroizolací akumulačních komor na VDJ – Benecko (u Hotelu Kubát). 

Po odkrytí zeminy ze stropů vodojemu se ukázala původně navržená izolační skladba jako nevyhovující, proto bylo navrženo jiné složení izolačních vrstev, které lépe odolá namáhání od krycí kamenité zeminy a bude schopné funkčně zajistit přesazení stropního panelu nad stěnu vodojemu. 

Původní skladba byla doplněna o další vrstvu geotextílie 500 g/m2 a vrstvu tvořenou OSB deskami – tato skladba zabrání proříznutí hydroizolační fólie, které by hrozilo s ohledem na významně kamenitou zeminu, kterou byl obsyp akumulačních nádrží proveden.

Tyto úpravy skladby jsou z hlediska životnosti nově provedené hydroizolace nezbytně nutné. 
Tato změna skladby navyšuje původní nabídnutou cenu 201 462,50 Kč o částku 19 877,50 Kč, konečná cena včetně navýšení činí  221.340,- Kč (bez DPH)
Práce jsou již hotovy ve standardní kvalitě. 
Návrh na usnesení: 

RS  projednala způsob realizace akce včetně jiného technického řešení a souhlasí se smluvním navýšením ceny dle návrhu. 
3.11. Rokytnice n. J. –Huťský potok, kanalizace – zpracování projektu  
Na jednání Rady sdružení v září 2009 byl odsouhlasen záměr VHS Turnov k řešení problematiky vypouštění odpadních vod nad odběrným objektem ÚV Huťský potok. Usnesením RS č. 168/2009 bylo VHS Turnov pověřeno k vypsání výběrového řízení na PD a jmenována výběrová ve složení pí. Červová, p. Horský, Ing. Šeps, Ing. Matyáš.

Při prověřování nutného rozsahu a možných technických řešení s provozovatelem, a po konzultaci s projektantem rekonstrukce ÚV Ing. Dubánkem,  jsme se obrátili s prosbou o konzultaci na p. Hnáta. Na základě místního šetření byla prokázána naše obava z problematického řešení s ohledem na vedení stavby ve složitém terénu KRNAP a břidlicovém podloží. 

Požádali jsme proto p. Hnáta o vypracování cenové nabídky na PD na tuto akci. Předložil nám cenovou nabídku ve výši 115 604 Kč bez DPH s tím, že budou vypracovány dvě varianty technického řešení a následně bude pro stavební povolení vybrána vhodnější. Cena za zpracování PD je s ohledem na rozsah, technickou náročnost a problém se zajištěním jiného projektanta příznivá.

Závěr:

VHS Turnov navrhuje vzhledem k problému se zajištěním projektanta, k akceptovatelné ceně a především k jistotě kvality zpracování PD, na takto technicky náročnou akci ke změně původního usnesení a doporučuje zadat zpracování p. Hnátovi za nabízenou cenu.

Návrh na usnesení:

RS mění původní usnesení RS č. 168/2009 a souhlasí se zadáním projekčních prací p. Hnátovi za  cenu dle nabídky a zároveň pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s p. Hnátem

3.12. Oprava střechy ČOV Rokytnice n. J.
Na ČOV v Rokytnici n. J., při deštivém počasí a prvním výskytu sněhu došlo k zatékání do střešní konstrukce a promočení částí stropů až do vnitřních prostor čistírny. Provozovatel se proto obrátil na firmu HYDROIZOL izolace staveb s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracuje při opravách střešních konstrukcí a požádal je o řešení havarijního stavu střešní konstrukce. Firma provedla na náklady provozovatele opravu střešního pláště a zároveň vypracovala posouzení stávajícího technického stavu střešního pláště.

Současný stav: 

Krytina je již nefunkční, úplně dožilá s nesčetnými dírami a prasklinami. Přestože jsou vyspraveny, krytina již ztratila svou elasticitu a není schopna přenést jakékoliv dilatační pohyby, s ohledem na místní klimatické podmínky bude po další zimě opět zcela nefunkční. 

Návrh na řešení: Kompletní odstranění stávajících souvrství střechy včetně nevhodně použité tepelné izolace (kamenná vlna), která je měkká, lehce se prošlapává, navíc je naplněna vodou. Nově by byl na střechu použit materiál SIPLAST , který ze zkušenosti velice dobře odolává ztíženým podmínkám vyšších horských poloh. Nová tepelná izolace střechy bude provedena z polystyrenu tl. 12 cm. Klempířské úpravy (Okapnice, oplechování atik) pak budou provedeny v materiálu FeZn.       
Celková plocha střech činí 182 m2 + 65 bm oplechování

Akce se s ohledem na zimní období může realizovat až příští rok na jaře, a proto lze nabídku poptat u více možných dodavatelů.

Návrh na usnesení: 

RS  bere na vědomí vážný technický stav střešního pláště na objektu ČOV Rokytnice a souhlasí s uskutečněním poptávkového řízení, pro které jmenuje komisi ve složení p. Horský, p. Červová, ing. Šeps, ing.  Palata, ing. Matyáš.   
3.13. Opravy objektů realizovaných v roce 2009
Tak jako každý rok, i letos, byla realizována řada oprav pro postupnému zlepšení celkového stavebně technického stavu vodohospodářského majetku.
V letošním roce byly mimo investiční akce ( např. Zátiší na Benecku ) realizovány objekty:

Oprava VDJ Václaví – Rovensko pod Troskami

· oprava vnitřních prostor objektu za 100 000 Kč bez DPH

· stavba dokončena a protokolárně převzata 20.5.2009

Oprava VDJ Slap - Chuchelna

· celková rekonstrukce za 196 000 Kč bez DPH

· stavba dokončena a protokolárně převzata 15.5.2009

Oprava VDJ Kopanina - Semily

· celková rekonstrukce za 245 000 Kč bez DPH

· stavba dokončena a protokolárně převzata  10.9.2009 

Oprava VDJ Klínkovice - Semily

· celková rekonstrukce za 250 000 Kč bez DPH

· dokončena vetší část stavebních prací, stavba je v současné době zajištěna na zimní období, začátkem příštího roku bude dokončena finální úprava omítek a nátěry. Poté dojde k převzetí stavby.

Oprava VDJ Benecko

· oprava hydroizolací akumulačních komor VDJ za 221 340 Kč

· stavba dokončena a protokolárně převzata 13.11.2009

Výměna oken a dveří na vybraných VH objektech

· VDJ Václaví, VRT Václaví, ČS Loučky, ČS Borek 

· v  celkové výši 166 529 Kč bez DPH

· stavba dokončena a protokolárně převzata 31.8.2009

Návrh na usnesení:

RS projednalo informaci o průběhu plánovaných oprav VH objektů  v roce 2009.
3.14. Výústní objekt – Jizera – Turnov, Nudvojovice
V letošním roce provádělo Povodí Labe, státní podnik, jakožto určený správce toku řeky Jizery, v lokalitě Turnov – Nudvojovice, odtěžení hlinitopísčitých nánosů z koryta toku. Při provádění těchto prací došlo k obnažení tělesa výústního objektu, který je součástí technologie ČS pitné vody Turnov - Nudvojovice. Během prací bylo zjištěno, že stávající výpustní objekt byl vybudován již na letitých nánosech a dnes po odtěžení těchto nánosů tvoří nepřijatelnou překážku průtoku. 

Z hlediska zajištění plynulého odtoku vod, zejména při povodňových průtocích je nutné tento objekt odstranit a přeložit. 

Po konzultaci s Provozovatelem byla předběžně stanovena částka nutná pro provedení těchto prací na max. částku 30 000 Kč. V letošním roce je nutné tento objekt odstranit, tak aby netvořil překážku při zvýšených průtocích, a v příštím roce pak dojde k vytvoření nového výpustního objektu. Úhrada bude provedena buď díky zařazení do  rozpočtových změn, nebo na počátku příštího roku. 
Návrh na usnesení: 

RS  bere na vědomí nutnost přemístění výpustního objektu ČS Nudvojovice a souhlasí s jeho realizací dle návrhu. 
3.15. Lomnice nad Popelkou – vodovody malých profilů
Jedná se o opravy vodovodů nedostatečných profilů určených provozovatelem k výměně v různých částech města. Jako dodavatel stavby byla vybrána firma František Zikuda – STAVITEL Turnov za celkovou cenu 3.296.096,- Kč a realizace byla rozdělena do let 2009 – 2010.
V letošním roce byla zrealizována následující část:
· vodovody NV1 a NV2 za vlakovým nádražím u viaduktu, PE d63 a 90 o celkové délce 265,9m
· vodovod pod zámkem u vjezdu do autobusového nádraží, Lt80 o délce 83m
za celkovou cenu 1.063.865,-.
Stavba byla zrealizována bez větších problémů dle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a jejích dodatků a rozpočtu. Následně byla předána VHS Turnov.

Obnova povrchu vjezdu do autobusového nádraží je provedena pouze nad rýhou (bez přesahů), finální povrch v celé šíři bude řešen v rámci Čisté Jizery v roce 2010.
Rozsah pro pokračování opravy v příštím roce bude projednán s provozovatelem a dodavatelem dle finančních možností VHS Turnov. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí dokončení části stavby „Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů“.
3.16. Semily – kanalizace II. etapa (Čistá Jizera III.) – smluvní pokuta za PD
Firma Aquion s.r.o. Praha pro nás zajišťovala vypracování PD včetně zajištění inženýrské činnosti na výstavbu kanalizace: „Semily – kanalizace II. etapa“. 

Na akci bylo v termínu vydáno územní rozhodnutí. Následně projekční firma zajišťovala dokladovou část pro vydání stavebního povolení, dále kanalizační přípojky. Bohužel došlo k prodlení ve vyřízení dokladové části ke stavebnímu povolení  u řadů i přípojek. 
Problémem při posuzování pokut v tomto případě je,  že obecná výše smluvní pokuty 1 000,- Kč, a to bez specifikace o jakou lhůtu jde,   se současným s dlouhým prodlením  zásadně překračuje míru  pokuty za skutečně dokladové práce.   

Smluvní termíny a cena:
	
	termín dle SoD
	cena dle SoD
	skutečnost
	prodlení

	SP kanalizačních řadů
	31.3. 2009

dodatek, původně 31.10. 2008)
	8.800,-Kč

 pouze za projednání 
	29.6. 2009
	90 dní

- možnost pokuty 90 tis. 

	ÚR

kanalizačních přípojek
	31.3. 2009

(bez dodatku)
	58.050,-Kč

Cena za PD i povolení 
	15.10. 2009
	197 dní (zůstatek 107 dní)
 – možnost pokuty 107 tis. 


Co se týká prodlení u zajištění stavebního povolení kanalizačních řadů, navrhujeme uplatnit pokutu ve výši smluvní ceny celého projednání, tj. ve výši 8.800,-Kč. a ¼ ze zůstatku možné pokuty ... 21,2 tis. Kč, tedy celkem  30 tis. Kč. Tedy nikoliv celých 90 tis.Kč, a to  z následujících důvodů. 
K největšímu zpoždění došlo v uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Krajem a Povodím Labe. Od Kraje jsme potřebovali v krátké době uzavřít smlouvy na města Čisté Jizery, což bylo velice časově náročné, smlouvu na Semily pro Aquion nebylo vhodné urgovat. 

Povodí Labe nejprve přislíbilo vydání stanoviska, následně nereagovali na naše emaily zaslané během zimy 2009. Došlo ke změně pracovníka a tím k dalšímu prodlení. Po vydání stanoviska novou pracovnicí bylo podmínkou uzavření smlouvy budoucí do doby vydání SP.

I prodlení na stavebním úřadu mělo vliv na termín získání stavebního povolení. O stavební povolení bylo požádáno 1.4. 2009, vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 7.5. 2009 s termínem projednání 18.6. 2009, následně bylo dne 29.6. 2009 vydáno SP.

Co se týká prodlení u zajištění územního rozhodnutí kanalizačních přípojek, bylo nejdříve nutno ve smyslu znění smlouvy při výše uvedeném udělení smluvní pokuty automaticky posunout následný termín (v tomto případě PD včetně zajištění povolení kanalizačních přípojek) o dobu prodlení mezi smluvním termínem a skutečným termínem (v tomto případě o 90 dní). 

Máme zde tři základní čísla : cena za zpracování i povolení přípojek je 58 tis. Kč, maximální smluvní pokuta může být 107 tis. Kč a my navrhujeme uplatnit pokutu pouze ve výši 29 tis. Kč, tedy v poloviční výši celé úhrady, a to  z následujících důvodů:

Firma Aquion podala dne 21.5. 2009 žádost o prodloužení termínu zajištění povolení kanalizačních přípojek z důvodu problému s projednáním přípojek s vlastníky objektů a pozemků, žádosti nebylo vyhověno s tím, že je již uplynutí doby smluvního termínu, o tomto bude jednáno na Radě sdružení po zajištění smluvní věci, tedy po povolení. 

Následně firma Aquion znovu obeslala na žádost VHS Turnov všechny potřebné vlastníky. V jedné lokalitě bohužel zemřel 1 vlastník, následně byla uzavřena smlouva s novým vlastníkem. Na stavební úřad byly přípojky podány v rozmezí od 9.6. – 20.8. 2009 po jednotlivých lokalitách podány. Podání bylo učiněno dle SoD na územní rozhodnutí, následně na žádost VHS Turnov v rámci možnosti podání žádosti o dotaci byla žádost projektantem stáhnuta (mimo ulice Josefa Hory) a podána znovu na územní souhlas, projektant musel přepracovat dokumentaci – nic nám neúčtoval (z důvodu rychlosti, nenabývá právní moci – mimo to, žádost o dotaci poté nemohla být podána – viz minulé podklady RS).
Dne 12.9. 2009 požádal stavební úřad o doplnění žádosti. Přepracovaná PD byla odeslána na SÚ 30.9. 2009, Územní souhlas byl vydán 15.10. 2009. 

Závěr:

Doporučujeme uplatnit na firmě AQUION Praha smluvní pokuty dle návrhu (ne v plné výši). Pokuty jsou navrženy sice nikoliv úplné, ale i tak dosti přísné. Důvodem je i to, že  načerpané zpoždění   neohrozilo rozhodnutí o podání žádosti na dotaci, byť jsme ji potom museli přestat zpracovávat.   
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uplatněním smluvní pokuty firmě AQUION, s.r.o. Praha za prodlení v zajištění povolení kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek dle návrhu u akce „Semily – kanalizace II. etapa“ .
4. Stanovení ceny vodného a stočného  2010

Na pracovním jednání v Bedřichově jsme společně postupně projednali :

· Klíčové vstupy do cenového jednání ( koncese, finanční vztahy, dotace EU )

· Říjnové rozhodnutí RS o horní hranici ceny 70,- Kč vč. DPH
· obecnější vstupy ( hospodářská krize, volby 2010 )

· finální návrh základní úpravy vodného a stočného 
· možné další varianty při zahrnutí očekávaných koncesních vstupů   
Postupně jsme na Bedřichově konstatovali následující fakta :

1. Letošní úprava ceny by měla být opatrnější a rozvážnější než v loňském roce.

2. Klíčem úpravy ceny vodného je zejména náš požadavek na nájemné. Je to daleko lepší situace, než v loňském roce, kdy byl hlavní důvod narovnání odhadů pro  stále klesající tržby. 

3. VHS se snažila jako v minulých letech o prioritní navýšení  nájmu – potřebujeme pro středky na dofinancování investic z EU – splátky úvěrů a pro postupné přiblížení se požadavkům na nájemné v budoucím koncesním desetiletém vztahu.  Na problematickou otázku rostoucí daně z příjmu kvůli navyšování nájemného jsme již v zásadě nehleděli, zvykli jsme si s ní počítat. 

4. Provozovatel chtěl jako skoro každoročně navýšit o hodně svůj zisk, avšak nakonec jako vždy od této myšlenky ustoupil. 

5. Zbylé náklady ve vodném i ve stočném rostly oproti nájmu opravdu nepodstatně. Dokonce byly i takové, které meziročně klesly – Cutisin cca o 350 tis. Kč z důvodu snížení poměru využívání ČOV proti rostoucím nárokům firmy.  

6. V rostoucích nákladech jsou položky, které mají naopak přímý vliv na snížení rozpočtu VHS – přesun deratizace k provozovateli a navýšení oprav vodoměrů. V nákladech jsou dvě novinky – odpisy  nového kontaktního místa v SM a penzijní pojištění zaměstnanců.

7. Klíčové pro nás bylo další vylepšení ukazatelů poměru nájmu vůči nákladům a zisku a druhého pomocného ukazatele – kolik z navýšených tržeb  bude rozděleno na nájem, náklady a zisk. 

8.  Jednání partnery na straně závodu Jilemnice byla opakovaná, náročná,ale férová. Obě strany si uvědomily, že šlo reálně o tvorbu základny pro koncesní řízení v první polovině příštího roku. 

9. I v letošním roce přijde provozovatel kvůli nenaplněným tržbách o cca 1,5 – 2 mil. Kč mil. Kč, které nepožadoval v rekalkulaci během roku – neměl by stejně  šanci. Přesto bylo jednání o tržbách na rok 2010 klidnější, už nebyly v 2009 takové rozdíly mezi plány a realitou.  

10. Cenově jsme již velmi mírně nad průměrem ČR, ale vůči okolí jsme stále shodně, nebo níže. I v příštím roce  budeme mít pravděpodobně obdobnou pozici.  SVS např. očekává navýšení o cca 1 % menší, než my.
Říjnová RS stanovila, že cena pro rok 2010 nesmí  překročit 70,- Kč/m3 včetně DPH.  

Cena pro rok 2009 je stanovena na 63,21 Kč/m3. Jde tedy o maximální možnost navýšení  10,74 %, tedy o 9,74 % bez DPH. Toto čitelné a srozumitelné zadání  zásadně zjednodušilo finální přípravná jednání.

II. Detailnější rovina úprav vstupů do jednání 

Máme tři finanční negativní vstupy :

· vyplacení zálohy na nájemné na dokrytí rozpočtu VHS 2009 – 10 mil. Kč

· navýšení DPH díky legislativě státu o 1 %

· očekávání vyšší úhrady daně z příjmu včetně záloh 

Máme následující věcné změny nákladových položek : 

· deratizace se opět vrátila přešla do nákladů provozovatele 

· Cutisin i přes navýšení odpisů požaduje méně celkové úhrady za čištění z důvodu  změny objemů čištění mezi městem a firmou 

· byla dokončena hlavní část  výměny vodoměrů na území VHS  - v kalkulaci je nyní navýšení oprav existujících vodoměrů a v rozpočtu VHS bude ponížení nákupu nových 

· podle státní legislativy je provozovatel nově oprávněn zanést do kalkulace nákladovou položku spojenou s důchodovým připojištěním zaměstnanců 

Oproti loňskému roku je pozitivní, že jsme se přiblížili skutečným reálným odhadům v tržbách,  tedy že navýšení ceny nezpůsobuje velkým dílem menší prodej v roce 2009, či nutné zásadní ponížení  našich odhadů na příští rok. Naštěstí propad tržeb u vodného byl očekávaný a ne tak vysoký, tedy toto nemělo zásadně negativní vliv na letošní projednávání. V loňském roce šla totiž cca 1/3 navýšení ceny na úkor menších prodejů. 
III. Základní charakteristika průběhu jednání 

Jednání bylo komplikované zejména díky otázce nákladů spojených s koncesí, kde šlo využít mnoho variant. Pro finální fáze jednání se naštěstí vše zjednodušilo, a to díky maximálně stanovené hranicí ceny ze strany RS. 

Díky úvěrům a koncesi jsme si stanovili nejnižší možnou hranici nájemného na 55 mil. Kč.  

Opět jsme chtěli použít  dva základní přístupy  – víc upravit cenu stočného a projednat s provozovatelem nárůst jejich plánovaného zisku na minimum. 

Pokud se podíváme dále na základní charakteristiky, bylo dosaženo velkého úspěchu. Z navýšených celkových tržeb roste zejména nájemné. A poměr nárůstu nájemného je vůči nárůstu nákladů provozovatele a jeho zisku je opět výhodnější než v minulých letech.

Maximální  hranice pro cenu pak však neumožnila zařadit do základního návrhu potřebné navýšení nákladů z důvodu budoucích koncesích nákladů. Jejich výčet uvedeme dále. A druhá a třetí informativní varianta ceny 2010 pro jednání na Bedřichově byly zpracované   právě s jejich započtením.

Na Bedřichově došlo k obecné dohodě na dvou  úpravách :

· snížit nájem na hranici 55 mil. Kč o 200 tis. Kč, a tuto hodnotu převést do plánu oprav ve vodném ( důvod - budoucí koncese a potřeby spojené s ČJ ) … splněno

· použít prostor v řádu okolo 0, 20 Kč celkové ceny včetně DPH k povýšení plánu oprav ve stočném ( důvod - budoucí koncese a potřeby spojené s ČJ ) – nesmí dojít k prolomení hranice 70,- Kč a citlivě zvážit otázku  procentním navýšení … splněno  

 IV.  Základní klíčové věci z předloženého návrhu  

 a)výkony (prodej v tis. m/3 )

Dochází dle předpokladů k  ponížení prodeje  vodného vůči plánu 2009. V roce 2009 pravděpodobně dojde k propadu výběru tržeb o 53 tis. m/3 oproti plánu – kalkulaci ( 2253,5 tis. m/3). Přibližně o to samé číslo očekává provozovatele v nejlepším případě další pokles v roce 2010.

Při licitaci o plánu 2010 tedy nakonec došlo k dohodě na 2150 tis. m/3 vodného. 

U stočného jsme zaznamenali dokonce malý nárůst skutečnosti 2009 oproti kalkulaci o 4 tis. Kč na 2362 tis.m/3. Mohou za to pravděpodobně dřívější investice VHS V Turnově - Přepeře, Pelešany, Mašov, Rohozec. Díky Čisté Jizeře a začínajícímu se napojování se provozovatel odvážil akceptovat náš návrh na další navýšení v roce 2010.

Proto ve stočném byla uzavřena dohoda pro rok 2010 na 2380 tis. m/3.

Dohoda je dnes přijatelná a schválitelná  pro obě strany, byť je opět mírné riziko, že provozovatel  nedocílí o trochu  prodeje a bude nést tento propad na úkor vlastního zisku. 

b) zisk provozovatele

Zde byl nakonec potvrzen trend dohod z minulých let – skoro nijaký nárůst plánovaného zisku a snížení ziskového %.  

 Provozovatel měl při úvodních kolech jednání jako každoročně  požadavek na zásadní  navýšení zisku. Na to jsme nepřistoupili i s odůvodněním, že koncesní návrh z jejich strany bude s největší pravděpodobností obsahovat nižší návrh ziskové přirážky. Provozovatel pak ustoupil s prosbou, ať zásadně nerozporujeme hodnotu tržeb vodného a stočného, aby byl jeho plánovaný zisk  jistěji dosažitelný. To jsme však také v zásadě neučinili a došlo i k drobné dohodě o navýšení tržeb.   

Došlo tedy k ponížení procent zisku :

· VODA 2008 - 11,35 % , 2009 - 11,03 %, 2010 – 10.67 %
· STOKA 2008 - 12,28 % ,2009 – 10,55 %, 2010 – 9,92 %. 

V praxi tedy plán zisku zůstal v absolutních hodnotách skoro nezměněn v roce 2010 oproti 2009 – narostl jen o cca 300 tis. Kč v součtu za vodné a stočné. 

	Plán zisku
	Vodné
	Stočné
	Celkem 

	2009
	7 317
	5 697
	13 014

	2010
	7 380
	5 978
	13 358


Odhady ukazují,  že za rok 2009 přišel na zisku díky menšímu prodeji provozovatel  o částku okolo 1,6 mil. Kč, což je ale na druhé straně lepší vývoj než v předchozím období o cca 2 mil. Kč. To znamená, že v loňském roce jsme opravdu odhad tržeb výrazně zpřesnili.  

c) nájemné – příjem do rozpočtu VHS  

Současné nájemné v roce 2009 je 48,7 mil. Kč. Koncesní model nastavuje rámcová čísla na budoucí roky -   2010  55 mil. Kč, 2011 65 mil. Kč, atd. 

Chtěli jsme pro mírnější cenový nárůst 2011 dosáhnout hranice 57 – 58 mil. Kč.  Požadavek RS na celkovou výši ceny vodného a stočného však omezil naše požadavky na minimálních 55 mil. Kč. 

V celku tedy dochází k nárůstu nájmu o výrazných cca 6 300 tis. Kč proti loňské kalkulaci - na výsledných 55 000 tis. Kč.  

Lze říci základní myšlenku – poměr navýšení  nájmu a nákladů a zisku provozovatele   přinesl největší pozitivum v cenových jednáních.  

Tržby vodného a stočného  narostou v roce 2010 o cca 9 500 tis. Kč. Uvedená tabulka ukazuje, že zásadní přínos tržeb je na stočném, a to ne díky navýšení ceny, ale zejména navýšení očekávaného prodeje z důvodu investic a nových přípojek v minulých letech. 

	 Tržby ( tis. Kč )
	Vodné
	Stočné
	Celkem 

	Plán 2009
	73 600
	59 700
	133 300

	Plán 2010
	76 600
	66 200
	142 800


Z tohoto nárůstu je :

· nájem 6 300 tis. Kč

· zisk provozovatele 300 tis. Kč

· náklady provozovatele 3 000 tis. Kč ( následně ponížené o 100 tis. Kč navýšených vedlejších příjmů )

a z nárůstu nákladů jsou však 500 tis. Kč náklady mající přímý vliv na ponížení hodnot v rozpočtu VHS – deratizace, nákup vodoměrů a částka okolo 400,- tis. Kč věnována na navýšení plánu oprav – ČJ, Koncese

Pro nás je důležitý také doprovodný pozitivní posun v pro nás klíčových dvou ukazatelích - poměru nájmů a nákladů, či nájmu proti součtu  nákladů a zisku oproti původnímu plánu na 2009. 

U vodného jsme nyní zaokrouhleně na hodnotách :

nájem ku nákladům .. vzrostl meziročně z 35 % na 36 %

nájem ku nákladům a zisku … meziroční nárůst 31 na 32%

U stočného jsme nyní na hodnotách : 

poměr nájmu a nákladů .. meziroční nárůst z 47% – 50 %

poměr nájmu ku nákladů a zisku… nárůst  z 43 % na 46 % .

To jsou čísla, která má minimum  vlastníků v ČR v tomto modelu provozování. A hlavně nám dávají skvělou výchozí pozici pro koncesní řízení. 

d) nákladové položky provozovatele

V letošním roce nebyla diskuse složitá. Provozovatel nepřehnal své požadavky – viz základní čísla. Současně má o situaci důkladný přehled a velmi obtížně se dalo argumentovat pro snížení jejich návrhu. 

Výsledná čísla jsou v pořádku – došlo k nárůstu skutečných nákladů provozovatele o 2,9 %. Kdybychom započítali náklady s vazbou na náš rozpočet, tak o 3,6 %, s koncesí cca 4,2%. 
	Náklady provozovatele ( tis. Kč )
	Vodné
	Stočné
	Celkem

	Plán 2009
	43 129
	28 519
	71 648

	Plán 2010
	44 369
	30 280
	74 649


Navíc pro stanovení optimální maximální hranice pro koncesní řízení ( optimální představy ) není vhodné nějak násilím uměle snižovat požadované hodnoty provozovatele. 

Na druhé straně jsme nijak nevnímali pravděpodobné překročení skutečných nákladů v 20009 oproti plánu. Hlídali jsme si pouze nárůsty plánu 2010 vůči  plánu 2009.

 Lze vyzdvihnout toto :

-     zvýšení oprav vodoměrů o 350 tis. Kč , méně investic

· zvýšení elektriky ve stočném – provoz nových  čerpacích stanic  400 tis. Kč

· deratizace z rozpočtu VHS do kalkulace stočného 150 tis. Kč

· legislativní nárok na penzijní připojištění zaměstnanců SČVK do kalkulačních nákladů ...360 tis. Kč ( 200 + 160 )

· navýšený nákup vody ostatní ( Nouzov )

· Cutisin úhrada za čištění – ponížení  o 350 tis. Kč

· nahoru provoz a odpisy z nové kanceláře v Turnově cca 300 tis. Kč ( režie )

e) započtení případných koncesních nákladů a vliv na další cenové varianty

Složitost tématu a provázanost s koncesí přinesla speciální návrhy na navýšení nákladů vlivem koncese – to je to, co bychom měli již v 2009 diskutovat. Jde o náklady nutné k zajištění ukazatelů kvality, nebo našich rozhodnutí.

Výčet nákladů je předložen  s vymezením a spojením s  :

· koncesí - ukazatele kvality – čištění a monitoring

· navýšením plánu oprav v kalkulaci ( vyšší kvalita provozu )

· zřízením druhého zákaznického centra 

V praxi to znamená : 

a) vodné : 

· navýšení oprav přímých – plánu oprav  800 ( tis. Kč ) .. vhodné i pro Čistou Jizeru

· ½ druhé kanceláře pro obyvatele – 800

· monitoring vodovodu - 200 

b) stočné

· čištění kanalizace - 1200 tis. Kč

· monitoring kanalizace-  300

· navýšení oprav přímých – 800 .. vhodné i pro Čistou Jizeru 

· ½ druhé kanceláře pro obyvatele – 800

Postupně vyšlo najevo,  že základní návrh pro rok 2010 nemůže ani část těchto nákladů obsahovat. Jde o méně významný vliv oproti tržbám, nájmu atd. Pokud bychom tomuto věnovali absolutní prioritu, – musíme překročit hranici ceny 70,- Kč včetně DPH /m3, nebo si ponížit nájemné.

Předkládali jsme do Bedřichova  pro ukázku dvě další varianty stanovení ceny  :

· poloviční náklady koncese a plánu oprav bez kanceláře

· plnohodnotné náklady s nimiž počítá naše koncese od 2011

Na VHS  jsme doporučovali, že lze nyní jako priority stanovit sestupně :

· alespoň něco do plánu oprav – kvůli rostoucím výdajům provozovatele do vodovodů z důvodu požadavků, které přináší ČJ

· alespoň trochu víc čištění kanalizace

Přidat vše znamená 2,30 Kč navíc. Přidat jen polovinu by znamenalo 0,80 navíc. Nejsou to velké náklady, ale byly by narušeny základní stanovené hranice ceny. Na druhé straně soutěžní prostředí na koncesní smlouvu, pokud by se nám jej podařilo vytvořit, může v ceně 2011 příznivěji zahrnout tyto vlivy.

Na Bedřichově bylo dohodnuto, že prioritu pro rok 2010 bude mít z důvodu maximálně stanovené ceny 70,- Kč pouze část spojená s navýšením plánu oprav, a to jen  v takové míře, kterou umožní právě vrchně stanovená hranice ceny a dodržení „ symbolických“ mezníků % nárůstů.  

f) cena a její nárůst  v  procentním a celkovém vyjádření

Pro rok 2010 byla zásadní změna v koncepci jednání – starostům jde prioritně o symboliku a hranice. Finální stanovování ceny jde ¨“odzadu“ - nepřekročit 70,- Kč včetně DPH. Druhou symbolickou hranicí je pak 10 % nárůst. 

Náš základní nárůst ceny ( bez DPH ) je navrhován o 8,94 % u vodného a o 9,96 % u stočného. 

Důvodem mírně  rozdílného nárůstu je zejména princip – více kanalizací investovaných, více potřeby nájmu.  Ani u jedné sazby jsme v základních cenách tedy nepřekonali 10 % hranici. 

K tomuto nárůstu je pak připočten nárůst DPH  - sazba 10 %, tedy zvýšení sazby o 1 % oproti předcházejícímu roku, a to díky vládnímu protikrizovému balíčku.  Nárůsty s DPH tedy činí 9,94 % u vodného – symbolicky není překročeno 10 %. A u stočného  činí nárůst ceny 10,95 % s DPH.

	Ceny bez DPH
	2009
	2010
	Nárůst  v Kč
	Nárůst - %

	Vodné
	32,68
	35,60
	2,92
	8,94

	Stočné
	25,31
	27,83
	2,52
	9,96

	Celkem
	57,99
	63,43
	5,44
	9,38


	Ceny s DPH
	2009
	2010
	Nárůst v Kč
	Nárůst - % 

	Vodné
	35,62
	39,16
	3,54 
	9,94

	Stočné
	27,59
	30,61
	3,02
	10,95

	Cekem 
	63,21
	69,78
	6,57
	10,39


Poz. Rozdíly hodnot v 0,01 jsou dány zaokrouhlováním. 

Návrh na usnesení :

RS schvaluje úpravu ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu pro rok 2010  a ukládá ing. Hejdukovi a paní Červové vypracovat tiskovou zprávu,  zabezpečit vhodnou a dostatečnou formou informovanost zákazníků a uzavřít  potřebné smluvní vztahy s provozovatelem. 

5. Finanční otázky

5.1. Aktuální finanční situace VHS 


A) Skutečnost rozpočtu VHS k 31.10.2009 bez Čisté Jizery
V uvedené tabulce předkládáme plnění rozpočtu k 31.10.2009, které je sestavené bez příjmů a výdajů na Čistou Jizeru. 
	
	Plnění rozpočtu k 31.10.2009    (vše bez Čisté Jizery)

	
	 
	Rozpočet v Kč
	Skutečnost v Kč
	Plnění v %

	
	Příjmové položky

	
	Výnosy
	50 378 729,00
	50 160 143,00
	99,57

	
	Příjmy
	37 481 153,00
	33 715 775,00
	89,95

	
	Celkem
	87 859 882,00
	83 875 918,00
	94,76

	
	Výdajové položky

	
	Náklady
	40 390 261,00
	29 729 009,00
	73,60

	
	Výdaje
	41 918 619,00
	20 887 242,00
	49,83

	
	Celkem
	82 308 880,00
	50 616 251,00
	61,72

	
	Financování

	
	Celkem
	-7 001 329,00
	-4 167 773,00
	59,53

	
	Odvod DPH na konci roku

	
	Celkem
	1 500 000,00
	0,00
	0,00


Komentář k tabulce:
Příjmové položky
Výnosy - jsou naplněny z 99,57 % - nájemné od provozovatele bylo již předplaceno do konce roku

Příjmy – nenaplnění příjmů představuje zatím neuskutečněný příjem z dotací od SZIF (2 mil.), doplatky dotací od LK (500 tis.), nenaplněná dotace od Města Turnova (800 tis.)a další drobné položky, které budou do konce roku naplněny, nebo proti ním nebudou plánované výdeje a budou v rozpočtových změnách upraveny.
Výdajové položky

Náklady – jsou naplněné z 73,6 %, nenaplnění nákladů je způsobeno nepoužitím rezervy (800 tis.), nevyčerpáním prostředků na úroky a rezervaci zdrojů (celkem cca 2,5 mil.), nedočerpané náklady na koncesní řízení (650 tis.), nevyfakturované služby za opravy majetku a nákup navrtávacích pasů, v nákladech kanceláře VHS a Čisté Jizery zatím není čerpáno 2,3 mil., .
Výdaje – rozpočtové výdaje jsou nyní naplněny na 49,83 %. Nenaplnění výdajů je způsobeno nedofakturováním zatím nedodělaných a nepředaných staveb – Benecko 1,7 mil., Rovensko 2,4 mil., Jilemnice 1,2 mil., Ohrazenice 2,7 mil. Troskovice 1,3 mil., Turnov 750 tis., další malé akce, které nebyly fakturovány, nevyčerpaná rozpočtová rezerva 350 tis.
Financování
Financování se uskutečňuje podle sepsaných smluv, úhrada splátek úvěrů bude do konce roku uskutečněna podle plánu.
Závěr

Plánované příjmy budou do konce roku naplněny, nebo upraveny v rozpočtové změně. Úprava příjmů nemá negativní vliv na peněžní tok. 
Plánované výdaje – podle současně platného rozpočtu bychom měli do konce roku uhradit faktury za cca 30 mil. Kč plus DPH ve výši 5,7 mil.. 

Podle situace na jednotlivých investičních akcích se dá očekávat, že několik z plateb jako každoročně  nebude plně uskutečněno a jejich úhrada  se posune do ledna nebo prvního čtvrtletí roku 2010, Předpoklad v sumě do 5 mil. Kč (odklady plateb, faktury vystavené v lednu se zdanitelným plněním v prosinci). 
Z uvedeného vyplývá, že základní rozpočet VHS se naplňuje jako každoročně dle očekávání. 

B) Financování VHS do konce roku včetně Čisté Jizery
V současné době má VHS k dispozici na svých účtech 6 mil. Kč s tím, že  této sumy jsou již odečteny náklady na chod organizace do konce roku a náklady na dvě města v ČJ, které musíme v letošním roce hradit.

Příjmem pro VHS jsou nyní již jen platby dotací od LK a SZIF (očekáváme 2,5 mil.) a na ČJ od SFŽP (očekáváme cca 17,5 mil. Kč) a vratky DPH (očekáváme 8,6 mil. Kč), kde nám zlepšují Cash především zaúčtované neuhrazené faktury na ČJ. Rezervou jsou stále přísliby malých obcí na krátkodobé překlenovací půjčky (3 mil. Kč).
Z uvedeného vyplývá, že jsme schopni hotovostně pokrýt zbylé rozpočtové výdaje do konce roku ve výši do 35 mil. Kč., i kdybychom neotevřeli čerpání úvěru.  A to i proto,  že bude pravděpodobně  část faktur v sumě do 5 mil. bude uhrazena v pozdějším období podle uzavřených smluv (pozastávky z ceny díla, odklad plateb za nerealizované povrchy,...).
C) Cash Flow na začátku roku 2010

V prvním čtvrtletí roku 2010 budeme muset v příjmech zohlednit předplacené nájemné ve výši 10 mil. Kč, náš příjem bude v lednu a únoru nulový a teprve ve březnu dostaneme nájemné o to jen ve výši cca 4 mil. Kč.
Současný rozpočet obsahuje plánované rezervy ve výši 1,2 mil a další jasnou rezervou bude úspora na úrocích plánovaných pro KB ve výši cca 400 tis. Kč. Dalším příjmem bude vratka DPH v měsíci lednu a únoru v sumě cca minimálně 7 – 8 mil. Kč. Tyto prostředky nám budou stačit na chod VHS v prvních měsících příštího roku. 
Problém bude s úhradou nákladů na Čistou Jizeru v prvním čtvrtletí v případě, že nebude čerpaný úvěr. Pokud budou fakturovány náklady na Semily a Jilemnici, pak bude nutné tyto hradit z dotací od měst na ČJ podle uzavřených smluv – budeme muset požádat města, aby nám opět částečně předplatila svoje podíly (úhrada již v lednu místo v březnu). 
V případě načerpání úvěrových prostředků toto odpadá. Dle posledního vývoje úvěru je tato varianta nejvíce pravděpodobná. 
Pravděpodobně na konci roku budeme opět finančně stabilní organizací. 
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí plnění rozpočtu  VHS Turnov k 31.10.2009, výhled stavu hotovosti do konce roku a na první čtvrtletí 2010. V této souvislosti ukládá paní Červové předložit na příští RS další aktuální informace sestavené podle vývoje rozpočtové změny a úvěru na Čistou Jizeru.  
5.2. Finanční výhled na rok 2010
V příloze předkládáme základní  výhled na rozpočet VHS v roce 2010. jeho cílem je ukázat RS reálnou finanční situaci sdružení, která potvrzuje závěry jednání v rámci koncesního řízení.

I když budeme mít vysoký nájem, tak závazky z minulých období a základní požadavky na chod VHS prakticky ukrojí až 75 % základních příjmů. A protože se navíc blíží první úhrady jistiny z úvěru na ČJ ( do 2011 ), tak na další velké akce prostě budeme muset přijmout další úvěry, které získají zdroje na splácení v budoucím navyšováním nájmu tvořeným v rámci koncesního vztahu.  Na druhé straně 
Finanční výhled zahrnuje předpoklad příjmů a výdajů VHS o kterých dnes víme bez zahrnutí nájemného obcím, které je kompenzováno dotací ve stejné výši a finančního toku spojeného s investicí Čisté Jizery. Čistá Jizera bude financována svými prostředky – příjmy z podpory SFŽP a dotace od EU, investičních dotací od měst a úvěrovými prostředky.

K jednotlivým položkám lze v zásadě říci : 
Příjmy:

-  tabulka obsahuje známé plánované příjmy, zohledňuje předplacené nájemné od provozovatele. Všechny příjmy kromě plánované dotace od LK na VDJ Troskovice ve výši 1 mil. Kč (řádek 6) jsou dnes smluvně zajištěn
-    pro stanovení disponibilního zůstatku pro rok 2010 představují celkové příjmy sumu 51 mil. Kč

Výdaje, financování :
· tabulka obsahuje známé plánované výdaje, které je nutné v příštím roce realizovat. Jejich výše vychází z uzavřených smluv (úvěry, doplatky zahájených investic,...) nebo z výsledků předcházejícího období (režie kanceláří)
·  financování nezahrnuje zůstatek na ZBÚ, pokud nebude v roce 2009 nějaká akce doplacena, automaticky se přesouvá do roku 2010 a tento zůstatek se na ni použije. Zůstatek ZBÚ vznikne k použití pouze v případě nevyužití rozpočtových rezerv v roce 2009
-   pro stanovení disponibilního zůstatku pro rok 2010 představují celkové výdaje vč.  financování sumu 34 mil. Kč

Daň z příjmu:
· v roce 2009 zaplatilo VHS daň z příjmu za rok 2008 ve výši 1,9 mil. Kč. Současně byla uhrazena záloha na daň na příští období ve dvou splátkách v celkové výši 952 tis. Kč. V roce 2010 vychází daňová povinnost za rok 2009 ve výši 4,3 mil. Kč a další záloha na příští období v sumě 2,15 mil. Kč. Se započtením předplacené zálohy z roku 2009 je tedy celkový požadavek pro rozpočet na daň a zálohy ve výši cca 6,3 mil. Kč (řádek 18)

Finanční podstata : 
Na první pohled je 55 mil. Kč nájemného vysoká částka. Při detailnějším zkoumání se však objeví daleko horší podstata. Pro nové opravy a investice bude mít v roce 2010 VHS k dispozici  cca necelých 11 mil. - 15 mil. Kč ( zůstatek účtu, vliv DPH, toto je pouze hrubý výčet ). Tato suma postačí pouze na řešení malých akcí v malých obcích. 
Pro větší dotované akce bude nutné na zajištění vlastních zdrojů investora použít prostředky dalších úvěrů – nejlépe pro každou akci samostatný úvěr (vyhneme se soutěži) poskytnutý ČMZRB z dotovaných úvěrových prostředků pro komunální sféru.
I proto je nutné, aby v dalších letech narůstaly postupně objemy nájemného, protože od 2012 ještě přibudou splátky jistin za nově přijatý úvěr na ČJ. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí finanční výhled na rok 2010.

6. Ostatní
6.1. Smlouvy mezi vlastníky souvisejících VH infrastruktur
Na základě §8 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), je povinností vlastníků vzájemně souvisejících vodohospodářských infrastruktur uzavřít smlouvu, upravující vzájemné vztahy a povinnosti vlastníků tak, aby byl zajištěn plynulý a kvalitativně vyhovující provoz těchto infrastruktur.

VHS Turnov má v současnosti několik předávacích míst,  kde dochází k naplnění této podstaty a doposud nebyla mezi vlastníky uzavřena dohoda o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností, a proto je nutné s ohledem na výše uvedené tyto dohody uzavřít:

1) Hrubá Skála – prodáváme pitnou vodu

2) Karlovice – prodáváme pitnou vodu

3) Záborčí – kupujeme pitnou vodu

4) Jenišovice – přebíráme odpadní vodu k čištění na ČOV Turnov

5) Jilemnice – Cutisin – předáváme vodu na ČOV Cutisin

Provozovatel nám předložit vzory podobných smluv a podle těchto zkušeností lze konstatovat, že půjde spíše jen o formální text. Vše by však do nového koncesního vztahu mělo být v pořádku dotaženo do konce. 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí povinnost vyplývající ze zákona, která ukládá vlastníků souvisejících infrastruktur uzavřít dohodu upravující vzájemná práva a povinnosti.

RS současně ukládá p. Červové zabezpečit uzavření  dohod v termínu do konce dubna 2010  a informovat RS o klíčových okolnostech vyplývajících z uzavřených smluv. 
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