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1. Koncesní řízení
1.1. Informace o průběhu projednávání se SFŽP a úpravy koncesní dokumentace 
Státní fond životního prostředí se po výměně vedoucí na příslušném pracovišti překvapivě vypořádal s  připomínkami k pracovní verzi naší dokumentace  velice rychle. Poradci SFŽP firma MOTT MC Donald zpracovala okolo 15 připomínek, z nichž pouze připomínka o použití finančního nástroje k výpočtu oprávněného zisku bude komplikovanější k zapracování do finální verze. Ve většině ostatních připomínek šlo o drobná vylepšení dokumentace. 
Připomínky bychom chtěli vypořádat v průběhu ledna 2010 – tedy zasláním upravené verze zpět na SFŽP a současným schválením finální verze na RS. Zásadní materiál by měl být předložen na první radě sdružení v roce 2010.
Současně z pozice VHS i nadále vylepšujeme a dopracováváme pracovní verzi . Všechny úpravy opět předložíme ke schválení. Přesto je vhodné vyzdvihnout témata o nichž mluvíme :
-  úprava plánu prodeje pro koncesní období
-  zmenšení rozmezí u plánu prodeje, které nebude mít vliv na úpravu ceny na 98% – 102 %
-  stanovení finální horní hranice pro nabídku nákladů a zisku v soutěži
-  precizovat přílohu o plánovaných potřebných akcích investic a obnovy 

-  precizovat přílohu o povinné základní provozní péči provozovatele

-  zjednodušení protokolů pro přebírání majetku

- četné úpravy textu budoucí koncesní smlouvy ve smyslu jejího zkvalitnění věcného i právního 

Přes všechna pojmenovaná témata jsme přesvědčeni, že se nemusíme bát vyhlásit kvalifikační řízení. A že nenastane následně situace, že bychom nebyli připraveni předložit kvalifikovaným uchazečům všechny podklady ke zpracování nabídky.   

Návrh na usnesení : 

RS projednala informaci o postupu projednávání a přípravy finální verze koncesní dokumentace. 
1.2. Vyhlášení kvalifikačního řízení 


příloha
Tato RS by měla rozhodnout o zahájením kvalifikace uchazečů. Takto  s tím počítá i harmonogram našich postupů. 
Základní charakteristiky kvalifikačního a následného koncesního řízení budou :  

Hlavní kontaktní osoba :  Lenka Krutáková – na adresu WolfTheiss budou chodit všechny dokumenty a dotazy 

Termíny :
	Lhůta pro podání Žádosti o účast 
	5.2.2010 do 12.00

	Výzva dodavatelům, kteří se kvalifikovali, k podání nabídky
	cca 10.3.2010

	Lhůta pro podání nabídek
	14.5.2010 do 12.00

	Odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
	cca 13.7.2010

	Podpis smlouvy s Koncesionářem
	cca 7.9.2010


Základní kvalifikační podmínky : 
Postupně jsme po úpravách na pracovních RS odsouhlasili tyto podmínky :

· Minimální obrat v každém  z posledních 3 let 200 mil. Kč
· Pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí osobě – 20 mil. Kč

· Zásobovaných obyvatel 50 tis. pro vodovody  a 50. tis.pro kanalizace

· Provozovat město nejméně o 15 tis. obyvatel

· Provozovat ČOV nejméně o 30 tis. EO

· Provozovat úpravnu vody s min. kapacitou 30 l/s

· Minimální požadavky na vzdělání a odborné kapacity

· Vlastnictví ISO 3001, 14001

Úpravy finální verze kvalifikační dokumentace : 

Základní návrhy z projednaného draftu se nemění , navrhujeme pouze dvě další logické  podmínky, které by neměly mít vliv na účast standardních provozovatelů, ale naopak by měly omezit nepřirozeně vzniklé uchazeče : 
a) Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem – uchazeč nebude moci základní technické kvalifikační předpoklady prokazovat subdodavatelem 

b) Přihlášení se sdružení dodavatelů – sdružení se nebude moci hlásit do soutěže 

Období a způsob vyhlášení kvalifikace :
Do 22.12. 2009, odpovědnost za konečný text za VHS ing. Hejduk. Konečný text prochází úplně posledními drobnými úpravami a v době předání materiálů členům RS ještě není dokončen, a to z důvodu dlouhodobé pracovní absence ing. Krutákové  v průběhu listopadu. 

Výčet možných uchazečů, tedy těch,  kteří se pravděpodobně kvalifikují : 
Je uveden v příloze. 
Návrh na usnesení : 

RS schvaluje vyhlášení kvalifikace uchazečů na Projekt provozování vodohospodářského majetku pro Vodohospodářské sdružení Turnov dle předložených zásad a ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit realizaci všech potřebných úkonů včetně odsouhlasení finálního znění dokumentu. 

2. Čistá Jizera

2.1. Čerpání úvěru 

Dne 7.a 8. prosince  jsme konečně načerpali úvěr od České spořitelny a.s. a to přesně v duchu přijatých zásad na minulém jednání .
Šlo o úhradu dluhů a listopadové faktury přímo dodavateli za Turnov ve výši 52 mil. Kč a obdobně dodavatelům na obou městech v Čisté Jizeře II ve výši 106 mil. Kč.  
Současně bylo z úvěru na náš běžný účet převedena částka ve výši 102 mil. Kč za výdaje spojené s Čistou Jizerou v minulých obdobích.
Čerpání proběhlo za odsoutěžených podmínek bez jakýchkoliv dodatečných požadavků spořitelny - variabilní sazba včetně marže je dnes 4 %. 
 

Znamená to, že možná již nebudeme muset čerpat z tohoto úvěru žádné prostředky, protože  Turnov chce prioritně čerpat vlastní levnější úvěr. Tím jsme  tedy  hodně omezili  další negativní působení banky v budoucnosti. Čeká nás pravděpodobně jen dvě zásadní jednání :
- budeme je muset žádat o povolení dalších menších  úvěrů
- budeme řešit ve vhodné době fixaci sazby.
Protože nám SFŽP proplatí další desítky milionů korun v lednu za faktury z 2009, znamená to klidnou úplně finanční situaci pro ČJ v příštím roce.  

 

Děkujeme  všem za pomoc a trpělivost při mnohaměsíčním řešení této extrémně komplikované úvěrové otázky. Velice  si vážíme skutečnosti, že se VHS chovalo čestně i spravedlivě a neustoupilo obchodním tlakům banky. 
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o zahájení čerpání úvěru pro akci Čistá Jizera. 
2.2. Průběh jednotlivých staveb 

Obecné informace : 

Klíčovou událostí posledního měsíce bylo velké štěstí v počasí. To nám umožnilo ukončit většinu potřebných investičních kroků v každém městě.  V současné  době zahajujeme jednání s městy na téma vyhodnocení roku 2009 a finanční i věcné plány pro rok 2010. Současně přijímáme opatření k vylepšení více činností – např. výměna správce stavby v Turnově, angažování ing. Víta ( bývalý ředitel SSŽ  – jako našeho odborného poradce na komunikace), apod. 
Čistá Jizera – Turnov

V současné době (začátek. 12/2009) probíhají stavební práce v Turnově nadále bez omezení vzhledem k vyhovujícím klimatickým podmínkám. Výstavba kanalizace probíhá v ulici Vrchhůra (od benzínové pumpy na Kyselovsku směrem k památníku U Tří svatých), v ulici Na Stebni (směrem od ulice Antonína Dvořáka) a v Dolánkách. Od prosince byly zahájeny stavební práce v Nudvojovicích – výtlakem V1 směrem z Nudvojovic ke Koškově ulici. Rekonstrukce kanalizace probíhá v ulici Žižkova (kanalizace + 2 velké odlehčovací komory), Koňský Trh (kanalizace, odlehčení a shybka), odlehčovací stoka OS OK2 (od náhonu MVE přes Rývovy sady do ulice Žižkova). V souběhu s kanalizací probíhá i realizace přeložek vodovodů – v ulici Žižkova (2 vodovody – výtlak do VDJ a zásobní řad). Na kanalizaci byly dokončeny objekty RD, RD1 (ulice 1. máje – nyní probíhají dokončovací práce na dlažbách chodníků, na konci listopadu byly realizovány finální asfaltové povrchy, stoka RA (Skálova ulice – nyní probíhají dokončovací a začišťovací práce na dlažbách chodníků a probíhá realizace sadových úprav – byly vysazeny stromy), OS OK3 (odlehčovací stoka od náhonu MVE, vedoucí okolo stadionu do Žižkovy ulice), RF (kanalizace v ulici Palackého), stoka B (v ulici U Tří svatých – od výšinky k památníku). Přeložky vodovodu byly dokončeny v ulicích Palackého, Skálova, Na Stebni, Valdštejnská a 1. máje.

Předpokládaná prostavěnost v letošním roce nebyla zatím naplněna (54,35 mil. Kč z 64,2 mil. Kč), ale pokud budou vyhovující klimatické podmínky, budou stavební práce probíhat až do 18.12.2009 a plán nebude s nejvyšší pravděpodobností o malé miliony korun naplněn. V případě pokračujícího příznivého počasí budou stavební práce pro rok 2010 zahájeny 11.1.2010.

Prostavěnost k 1. 12. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	54,35 mil. Kč
	248,5 mil. Kč

 
	22,41 %
	64,2 mil. Kč

	Kanalizace 
	3,1 km
	21,1 km
	14,7 %
	

	Vodovody
	2,5 km
	7,45 km
	33,5 %
	


Čistá Jizera - Semily

Stav prací:

V tuto chvíli se stále pracuje v Semilech na staveništích v Bítouchově, Podmoklicích - Luční – okolo MŠ, Kruha – probíhá dokončení chodníků, město přepojení VO, Mikoláše Alše, Na Obci.

Stavební práce budou probíhat do 18.12. 2009 – pokud to dovolí počasí, následně budou pokračovat začátkem roku 2010 (rovněž v závislosti na počasí).

Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Semilech, a to na pondělí od 14 – 17 hodin a středu 9 – 12 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  

K zahájení v roce 2010 (mimo výše rozpracované):

· Na Vinici

· Bavlnářská, Chuchelská

· Letná

K zahájení v roce 2011:

· Husova ulice

· Čapkova ulice

· Nad Špejcharem

Prostavěnost k 8.12. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	43,3 mil. Kč
	135 mil. Kč
	32 %
	35 mil. Kč

	Kanalizace včetně přípojek
	4,9 km
	12,9 km
	38 %
	

	Přeložky vodovodů
	1,8 km
	3,9 km
	46 %
	


Čistá Jizera  – Jilemnice
Na konci listopadu a začátku prosince provedl dodavatel přepojení velkého septiku Hotelu Dobré dny (býv. Cedron) v Hrabačově (likvidaci byla z důvodu nutnosti obnovy povrchu parkoviště odložena na příští rok). Provedeny byly také sondy v ulici Dolení, kvůli upřesnění prací pro příští rok. Další práce přes zimní období dodavatel provádět nebude, obnovení stavby se předpokládá v březnu.

Prostavěnost k 25. 11. 2009

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	23,0 mil. Kč
	55,7 mil. Kč
	41,3 %
	40 mil. Kč

	Kanalizace (pouze stoky)
	3,8 km
	2,1 km
	57,4 %
	

	Přeložky vodovodů
	0,6 km
	1,3 km
	47,5 %
	


(propad je způsoben přibrzděním prací kvůli čerpání financí z úvěru)

V letošním roce již neproběhne žádní fakturace.

Čistá Jizera  – Lomnice n. Pop.
Stavební práce na rozpracovaných objektech kanalizací, přeložek vodovodů i komunikací jsou téměř hotovy. Zbývá dokončit již jen dláždění ulice Poděbradovy – termín do 15.12. 

V předcházejícím období došlo k pokládce asfaltového povrchu na komunikacích v ulicích Seifertova a dolní bezejmenná. Na Poděbradově ulici byla dokončena přeložka vodovodu. Na Smetanově ulici byl v jejím horním i spodním úseku položen zimní asfalt, ten je však již na několika místech popraskaný, komunikace nebyla KSSLK převzata k zimní údržbě, dodavatel zjednává nápravu. Všechny ostatní komunikace dotčené stavbou jsou dotaženy do finální podoby. V Přímé ulici (její spodní části) provedly plynárny rekonstrukci plynovodu.

Na ulici Přímá se na počátku prosince také znovu rozeběhly práce na kanalizaci, pokračovat budou do 20.12., a následně pak v příštím roce dle povětrnostních podmínek. Rozběhnutí prací na dalších objektech dodavatel v nejbližší době (do konce roku a v lednu) neplánuje. V současné době probíhá jeho nové výběrové řízení na subdodavatele pro příští rok.

Na ČOV jsou práce také pro letošní rok dokončeny. Dodavatel odstraňuje vady a nedodělky, zejména na stavební části. Nyní probíhají individuální a komplexní zkoušky a pokud proběhnou úspěšně, počítá se 14.12. s uvedením zrekonstruovaných částí do provozu.
Prostavěnost k 25. 11. 2009
	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	75,4 mil. Kč
	233,1 mil. Kč
	32,3 %
	87,1 mil. Kč

	Kanalizace (pouze stoky)
	3,2 km
	10,1 km
	31,6 %
	

	Přeložky vodovodů
	4,3 km
	1,1 km
	26,5 %
	


Celková fakturace pro letošní rok se předpokládá cca 80mil. Kč.
Čistá Jizera Rokytnice nad Jizerou

Stav prací:

Pro letošní rok jsou stavební práce na vodovodech i kanalizacích ukončeny. Na všech dotčených komunikacích je položen zimní asfalt. V Rokytnu je již položen asfalt finální. Další práce budou pokračovat až cca v dubnu 2010, dle počasí.

Přes zimní období budou probíhat přípravy pro příští rok, aktualizace PD dle v současné době projednávaných soukromých částí přípojek, jednání o více a méněpracích, příprava harmonogramu,

Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou, a to na pondělí od 14 – 17 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  
Lokality pro rok 2010 – 2011

· Dolní Rokytnice - dokončení veškerých vodovodních a kanalizačních řadů dle výše uvedeného

· Dolní Rokytnice (lokalita okolo kostela a náměstí) - kanalizační řady Ab, Ab-1, Ea, A6, G2, kanalizace okolo MěÚ

· Horní Rokytnice (nad MěÚ) – kanalizační řady F, F1, F2, vodovodní řady HV1, HV1-1

· Horní Rokytnice (Berlín) – kanalizační řady A8, A8-1, A9, A9-1, A9-2, A10, kanalizace u Mateřské školy, vodovodní řad R2-1, R2-2, R2-3, R3, R3-1, R5 

· Horní Rokytnice (naproti Berlínu) – kanalizační řady CH1, CH2, J, J1, J2 , vodovodní řad R3, R4

· Horní Rokytnice (Horní náměstí) – vodovodní řad HP2 přes Horní náměstí okolo pošty 

· Horní Rokytnice (lokalita u základní školy, Eprony,…směrem parkovným plochám lanovky Lysá Hora) – kanalizační řad A13, A13-1, A13-2, A14, A14-1, A15, vodovodní řad HP2 (pokračování z Horního náměstí), HP2-1

Prostavěnost k 11/2009:

	
	Prostavěno 
	Celkem SoD 
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	42,58 mil. Kč
	178 mil. Kč
	23,9 %
	44,4 mil. Kč

	Kanalizace 
	4,5 km
	14,6 km
	30,8 %
	

	Vodovody
	2,2 km
	11,1 km
	19,8 %
	


Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu prací na akci Čistá Jizera . 

3. Investice  a obnova
3.1. Komunikace s MZE – dvě dotace 
Na MZe máme dvě akceptované žádosti o dotace na dostavbu vodovodu na Malé Skále a zlepšení technologie na  ÚV v Jilemnici. Obě žádosti byly podány již v roce 2007, ministerstvem akceptovány byly až v letošním roce po té, co jim LK přidělil investiční prioritu (LK se nově podílí 10% na dotaci ze svého rozpočtu).
V létě jsme byli vyzváni k doložení veřejné zakázky na výběr dodavatele a smluv o dílo a dalších dokladů nutných k vystavení ISPROFINu. Ministerstvo nám dalo velmi krátký termín, proto jsme požádali o prodloužení lhůty na doložení všech dokladů, ta byla povolena do 30.11.2009. V minulosti býval na doložení těchto dokladů cca 1 rok.
V současné době máme na MZe předány všechny potřebné doklady, kromě smluv o dílo. Soutěže na dodavatele jsou ukončené, nyní čekáme na nabytí zákonné lhůty pro odvolání, aby bylo možné obě smlouvy podepsat. S MZe máme dohodu, že pokud jsou obě akce podporované LK a máme s LK smlouvu na podíl krajských financí, tak nám s přeložením smluv s dodavateli staveb počkají. Další kroky na MZe spočívají v projednání předložených dokladů a ve stanovení systému a výše podpory (jen dotace, nebo dotace kombinovaná se zvýhodněným úvěrem). Nyní je na úřednících, jak vše posoudí a rozhodnou. 
„Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna,  Bobov a VDJ Filka“

· v této veřejné zakázce hrozilo, že podá námitku firma s nejnižší nabídkovou cenou, která byla pro nesprávnost v rozpočtových součtech vyřazena (Polstav s.r.o.), po osobním jednání došlo k dohodě

· termín vypršení zákonné odvolací lhůty je 15.12., smlouva o dílo se může podepsat 16.12.2009.
„Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“

· v této veřejné zakázce nám podala námitku firma Bohemiastav Hradec Králové. Námitka byla podána proti vyloučení ze soutěže (vyloučen také pro chyby v součtech v nabídkovém rozpočtu). Zadavatel námitce nevyhověl, 7.12.byla uchazeči zaslána zamítavá odpověď.
· termín zákonné odvolací lhůty je 10 dnů od převzetí oznámení o zamítnutí námitky. Předpokládáme, že uchazeč s takto jasnou věcí nepůjde na ÚHOS a pak by datum podpisu smlouvy o dílo byl kolem 20. – 21. 12. 2009 – podle data na doručence.
Věříme, že úředníci na MZe dostojí svým slibům a počkají nám s dodáním smluv o dílo. Jsme si vědomi toho, že to je jejich dobrá vůle, před jednáním RS učiníme další osobní návštěvu, abychom na RS mohli podat konkrétní informace o vývoji v této věci.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o postupu projednání finálního rozhodnutí o přidělení dotace na MZe u obou žádostí a požaduje informovat a příští RS o výsledku celého procesu. 
3.2. Informace o dokončených a rozpracovaných stavbách v roce 2009

A) Rekonstrukce vodovodu  Kalich Borek – stoupání Rakousy

Jednalo se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov. Vodovodní přivaděč se skládá ze dvou potrubí – přívodního a zásobního.

Realizace rekonstrukce probíhá po částech a byla zahájena v roce 2007, kdy byl vyměněn úsek v nivě Jizery na obou stranách řeky a v roce 2008 vodovod přes akvadukt včetně opravy mostní konstrukce a jejích pilířů. V letošním roce byla zrekonstruována část ve stoupání od Jizery ve směru k Rakousům nad železničním tunelem – délka 158m z litinového potrubí 2x DN100 s cementovým obalem. Jednalo se o velmi složitý úsek v lesním skalnatém masivu v silném stoupání (20o).

V průběhu této technicky velmi náročné stavby dodavatel stavby nepožadoval čerpání finanční rezervy, cena zůstala dle smlouvy o dílo ve výši 1 177 198,-Kč .

Stavba bude financována z dotací od Libereckého kraje ve výši cca 60% ceny díla, jedná se tady o částku  767 000,- Kč  (letos 90%: 690 300,- Kč) zbývající část hrazena z rozpočtu VHS.

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení firma Damko s.r.o., za cenu dle SoD a technický dozor investora vykonával pan Radek Hnát. 

Stavba byla provedena bez vážnějších komplikací ve smluvním termínu a předána investorovi bez vad a nedodělků. 

B) Troskovice rekonstrukce zásobního řadu Trosky-Tachov a rekonstrukce řadu z ČS Dola, Křenovy 

Jednalo se o řešení rekonstrukce stávajícího řadu 1 vodovodu Troskovice v úseku mezi VDJ Tachov do místní části Tachov - části obce  Troskovice a o rekonstrukci stávajícího řadu od čerpací stanice Dola do části obce Křenovy.

REKONSTRUKCE ŘADU TROSKY - TACHOV

Rekonstruovaný řad 1 Trosky - Tachov je nejprve zásobním a následně v zástavbě místní části Tachov rozváděcím řadem vodovodu Troskovice. Rekonstrukce řešila výměnu tohoto poruchového řadu z IPE D90mm novým potrubím z PE-HD D 90x8,2mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v půdorysné délce 795,0m. rekonstrukce byla provedena téměř v původní trase, po dobu jeho výstavby byl původní řad zachován v provozu. 

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení firma Polstav s.r.o..V průběhu stavby byl na požadavek projektanta a TDI (GAPA - Radek Hnát), přizván k hodnocení rýhy geolog, který zápisem do stavebního deníku o proti projektové dokumentaci navrhl ve větším rozsahu drenáž pod potrubí a s tím spojené větší množství obsypového materiálu. Toto opatření také dlouhodobě podporoval TDI. Vzhledem k této skutečnosti došlo k navýšení ceny o 310 761,-Kč z původních 1 529 032,-Kč na 1 839 793,-Kč
Stavbu realizovala na základě výběrového řízení firma Polstav s.r.o., za cenu dle SoD a technický dozor investora vykonával pan Radek Hnát. 

REKONSTRUKCE ŘADU Z ČS DOLA, KŘENOVY

Jednalo se o rekonstrukci části úseku stávajícího nevyhovujícího výtlačného vodovodního řadu vodovodu Troskovice, bezprostředně za čerpací stanicí ČS Dola ve svahu lesního pozemku. Rekonstrukce řešila výměnu tohoto dosluhujícího řadu z OC DN 80 novým potrubím z tvárné litiny TLT DN 80 v půdorysné délce 83,0m a skutečné délce cca 95,0m. Výměna výtlačného řadu byla provedena v původní trase řadu V z OC 80 a po dobu jeho výstavby bylo provedeno provizorní zásobení vodou položeným řadem z PE-HD D 90x8,2mm na terén. 

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení firma Polstav s.r.o., za cenu dle SoD a technický dozor investora vykonával pan Radek Hnát. 

Při této technicky náročné stavbě nebylo dodavatele stavby požadováno čerpání rezervy, takže cena díla byla dle SoD dodržena a to ve výši 410 483,-Kč.  

Stavba obou částí bude financována z dotace od Libereckého kraje ve výši cca 60% ceny díla, jedná se tady o částku  1 084 000,-Kč  (letos 90%: 975 600,-Kč) zbývající část hrazena z rozpočtu VHS.

Obě stavby byly provedeny bez vážnějších komplikací ve smluvním termínu a předány investorovi bez vad a nedodělků. V tuto chvíli se připravuje kolaudace všech výše jmenovaný staveb.  
C) Intenzifikace úpravny vody Příkrý

Dotace byla poskytnuta na projektovou dokumentaci, která řeší intenzifikaci úpravny vody Příkrý. Úpravna je hlavním zdrojem pitné vody  pro město Semily a okolní obce.

Projektovou dokumentaci na základě výběrového řízení zpracovala společnost FER a MAN Technology.
Zadání pro přípravu projektu vycházelo z požadavků provozovatele a jednalo se o výměnu trubního vedení a technologie.  V průběhu projektové přípravy bylo na kontrolních výborech dojednáno další rozšíření této akce, jednalo se o dokumentaci česlovny, přípojky a manipulační plochy pro obsluhu česlovny, pro toto rozšíření byla z důvodu rozsahu nutná dokumentace pro územní rozhodnutí, nakonec postačil pouze územní souhlas. Dále projektant po prohlídce úpravny doporučil stavebně technický průzkum stavu betonových konstrukcí filtrů, po tomto průzkumu se naštěstí nepotvrdil špatný stav těchto konstrukcí a jejich další úprava nebude zvlášť finančně náročná.

Celková cena díla dle SoD bez autorského dozoru byla dodržena a to ve výši 486 000,-Kč.

Projektant ani po výše uvedených skutečnostech nepožadoval navýšení ceny za projektové práce.

Vypracování projektové dokumentace bude financováno z dotace od libereckého kraje ve výši cca 60% ceny díla, jedná se tedy o částku 325 000,-Kč (letos 90%: 292 500,-Kč) zbývající část hrazena z rozpočtu VHS.

Zvládli jsme i termínové návaznosti, a proto je na akci je podána žádost na spolufinancování ze strany SFŽP. 

D) Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod, kanalizaci, plynovod) a komunikace v obci Ohrazenice, lokalitě „Za Hřištěm“, kde zároveň probíhá výstavba 3 nových rodinných domů. 

Zhotovitelem stavby je firma Polstav, s.r.o., Košťálov za celkovou cenu 2,35 mil. Kč, dle projektové dokumentace od firmy GAPA – Radek Hnát, Turnov. Stavba je financována v poměru 25% VHS a 75% obec Ohrazenice (vodovod a kanalizace), komunikace a plynovod ze 100% na náklady obce (bez DPH). Technický dozor investora zajišťuje p. Radek Hnát.

Dle dohody s obcí Ohrazenice byly v letošním roce realizovány všechny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a plynovod) včetně přípojek. Dále byla upravena pláň pro novou komunikaci. Vzhledem k pokročilému datu a klimatickým podmínkám budou konstrukční vrstvy komunikace a následné finální povrchy realizovány až příští rok po vysušení staveniště. Na pláni mimo výkopy nedosahuje modul pružnosti normované hodnoty (podloží je navlhlé) a realizace konstrukčních vrstev by byla riskantní. 

Vzhledem k uvedenému bude stavba provizorně zazimována. Na základě požadavku stavebníků na provizorní zprovoznění příjezdové komunikace bylo s obcí a zhotovitelem dohodnuto, že pláň bude zasypána vrstvou kameniva, která bude před realizací konstrukčních vrstev zase odebrána a použita dle potřeby obce na jiné místní komunikaci.
V letošním roce bylo finančně prostavěno celkem 1,35 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu VHS na rok 2010. 

E) Přepeře – sítě a komunikace ve III. ulici
Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod) a komunikace v rozvojovém území obce Přepeře, pro 7 nových rodinných domů, kterých stavebníci se obrátili na obec a VHS se žádostí o zajištění realizace a spolufinancování infrastruktury.

Zhotovitelem díla je firma František Zikuda – Stavitel, celková cena díla je 3,045 mil. Kč. Technický dozor investora zajišťuje firma SHK, Milan Horák, Lomnice n.P.

Stavební práce pro rok 2009 byly dokončeny 16.9.2009 (inženýrské sítě). Komunikace a chodník budou provedeny ve II. etapě v roce 2010 (nejpozději do konce září). Vodovod a kanalizace jsou plně funkční a předány do provozování. Kolaudace proběhne společně s komunikací, plynovodem a VO. Staveniště bylo upraveno provizorní vrstvou kameniva na pláni tak, aby byla zachována možnost příjezdu k probíhajícím stavbám RD.

V letošním roce bylo finančně prostavěno 1.55 mil. Kč, Zbývající finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu VHS na rok 2010.
Návrh na usnesení :
RS bere na vědomí ukončení a informaci o průběhu jmenovaných investičních akcí. 
3.3.  Turnov – odkoupení pozemků u fotbalového hřiště

        příloha
Při přípravě stavby kanalizace v Nudvojovicích (součást projektu Čistá Jizera) jsme narazili na skutečnost, že zaústění výtlaku z celých Nudvojovic není navrženo zcela vhodně vzhledem k opakujícím se problémům s vyplavováním nemovitosti na konci Koškovy ulice (u odbočky na Nudvojovice). V tomto místě opakovaně dochází k zahlcování stávajícího gravitačního přivaděče na ČOV a vyplavování odpadních vod na povrch při silnějších srážkách (způsobuje škody u přilehlého RD). Napojení výtlaku z Nudvojovic je navrženo v blízkosti rodinného domu u kterého dochází k vyplavování a toto řešení by uvedený problém ještě zhoršilo.
 Při místním šetření byl provozovatelem vznesen požadavek, aby byl výtlak z Nudvojovic napojen do stávajícího přivaděče ve větší vzdálenosti od inkriminované nemovitosti. 

Kanalizační přivaděč DN 500 je umístěn ve valu za fotbalovým hřištěm a odvádí odpadní vody z části Turnova II., Ohrazenic a Přepeř do centrální ČOV. Pozemky, na kterých je val umístěn, jsou zčásti v soukromém vlastnictví. V minulosti se VHS Turnov podařilo několik pozemků odkoupit. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou stoku, kterou je nutno pravidelně udržovat, což dokázaly problémy v roce 2007, je vhodné, aby byly pozemky valu ve vlastnictví VHS Turnov (v případě dostatku financí plánujeme do budoucna vzhledem k technickému stavu kompletní rekonstrukci přivaděče).

Zaústění výtlaku dál od zmiňovaného RD vyžaduje stavební zásah na soukromých pozemcích. Tyto pozemky jsou z části paní Macháčkové (1233,4 m2) a z části paní Pavlištové (28,6 m2). Při řešení vlastnických vztahů na kanalizačním přivaděči v roce 2008 byl schválen odkup části těchto pozemků od paní Macháčkové a Pavlištové (3610/130 o výměře 641 m2 a 3610/133 o výměře 42 m2). S vlastníky byla dohodnuta odkupní cena ve výši 45 Kč/m2. K podpisu kupní smlouvy však již nedošlo, protože paní Macháčková chtěla prodat pozemky komplexně vč. pozemků 3610/141 a 3610/142, na kterých se nachází přístupová cesta ke kanalizačnímu přivaděči a do kterých zasahuje jeho ochranné pásmo (jsou tedy na jakýkoliv soukromý účel nevyužitelné). Tuto problematiku s odkupy pozemků na valu řešila v loňském roce paní Veselá, po které odchodu z VHS nebyla záležitost s vlastníky pozemků dokončena. Pro VHS je tato nabídka vyhovující, protože při kácení dřevin na Valu a čištění kanalizace byl na předmětných pozemcích zřízen příjezd a nájezdová rampa pro techniku údržby kanalizace.

Nyní se tedy jedná o odkup pozemků 3610/141 o výměře 535 m2 (100% ve vlastnictví paní Macháčkové) a 3610/142 o výměře 44 m2 (v podílovém vlastnictví 2/3 paní Macháčková a 1/3 paní Pavlištová). Kupní cena platí z loňské dohody - 45 Kč/m2. 

Po schválení odkupu výše uvedených pozemků bude celkový předmět koupi následující:

	Pozemek
	Výměra
	Cena
	Poznámka

	3610/130
	641 m2
	28 845,- Kč
	Odkup schválen v roce 2008

	3610/133
	42 m2
	1 890,- Kč
	

	3610/141
	535 m2
	24 075 ,- Kč
	Návrh na schválení 12/2009

	3610/142
	44 m2
	1 980,- Kč
	

	CELKEM:  
	1 262 m2
	56 790,- Kč
	


Náklady na odkup uvedených pozemků budou zahrnuty do návrhu rozpočtu VHS na r. 2010. Celkový přehled situace s pozemky nad kanalizačním přivaděčem je uveden v příloze tohoto materiálu. 
Závěr:

Doporučujeme pozemky odkoupit, jedná se o příjezd k hlavnímu kanalizačnímu sběrači z velkého spádového území.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkoupením pozemků za cenu dle návrhu.
3.4. Jilemnice – informace o nadměrném odběru v muzeu  
Začátkem prosince prošla médii zpráva o vysokém odečtu stavu vodoměru u odběratele Správa KRNAP v Jilemnici, konkrétně se jedná o objekt v majetku města Jilemnice, ve kterém sídlí Krkonošské muzeum. Odečtený vodoměr ukazoval roční spotřebu 15 tis. m3  oproti běžně fakturovaným 200 m3. Protože porucha vznikla na vodovodní přípojce za vodoměrem a spotřebovaná voda tekla do kanalizace naúčtoval provozovatel odběrateli k vodnému ještě stočné a vystavil fakturu na částku na 961 tis. Kč vč. DPH.
V tomto medializovaném problému vyšel provozovatel jako nesolidní firma, která nechce komunikovat a jejímž cílem je zničit Krkonošské muzeum. Z tohoto důvodu jsme požádali zástupce provozovatele o stanovisko:
Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k faktuře za dodávku vody a odkanalizování  č. 9012028510 odběrateli Správa Krkonošského národního 

Pracovníci provozu Jilemnice na jaře 2009 hledali poruchu na vodovodu v Jilemnice, vzhledem k větší výrobě vody a dodávce do spotřebiště.Porucha se podařila najít díky většímu průtoku v kanalizaci a následně vylučovací metodou až na domovní vodovodní  přípojce pro Krkonošské muzeum.

Porucha na domovní části přípojky byla odstraněna na základě objednávky Města Jilemnice, jako vlastníka nemovitosti,potažmo také vlastníka dané přípojky. Oprava byla vyfakturována a řádně zaplacena.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vystavila dne 25.5.2009 odběrateli, Správě Krkonošského národního parku fakturu č. 9012028510 za dodávku vody a odkanalizování, vyplývající ze Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních, veřejnou kanalizací uzavřené dne 12.7.1999, a to na základě odečtu vodoměru ze dne 4.5.2009. 

Odečet měřidla č. 1004860 se uskutečnil v řádném termínu, s plánovanou frekvencí 1x ročně. Při  tomto odečtu bylo zjištěno odebrané množství vody v celkovém množství 15.204 m3. Na odběrném místě byl osazen vodoměr č. 1004860, typ Elin 1,5, jehož tabulkový maximální průtok činí 3 m3/hod, což odpovídá 72 m3/den.  

Tímto odečtem se prokázal nestandardní odběr vody, zapříčiněný poruchou na domovní přípojce za vodoměrem.Voda z poruchy nevytékala na povrch,ale odtékala přímo do kanalizace,což potvrdil i odběratel,Správa Krkonošského národního parku.
Provozovatel tak přistoupil s ohledem na zjištěný únik vody k postupu vyúčtování tohoto úniku dle spotřeby vykázané vodoměrem, namísto výpočtu odebrané vody na základě technických možností úniku vody, které by byly pro odběratele v tomto případě zcela zjevně nevýhodné.  

Po reklamaci faktury ze strany odběratele Severočeské vodovody byly ochotny neúčtovat stočné,na což odběratel nepřistoupil a byl ochoten zaplatit max. 200 m3 . 
Dne 7.8.2009, požádal odběratel o provedení úředního přezkoušení vodoměru s tím, že reklamovaným obdobím bylo stanoveno období od 16.5.2008 do data výměny vodoměru. 

Odběratel souhlasil s tím, že zjistí-li se při zkoušce vodoměru, že vodoměr je vadný nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští norma, bude spotřeba za období od 16.5.2008 do 4.5.2009 fakturována v souladu s ust. § 28 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 15.204 m3 z důvodu prokázané poruchy za vodoměrem. Za období od 5.5.2009 do data výměny vodoměru pak ve výši 0,38 m3/den, což odpovídá předchozí spotřebě.  

Na základě výše uvedených skutečností má společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel vodohospodářského zařízení v obci Jilemnice za to, že bylo dostatečně prokázáno a učiněno oběma smluvními stranami za nesporné (a to včetně vlastníka nemovitosti), že k poruše na vnitřní části vodovodního rozvodu náležející k nemovitosti č.p. 75 skutečně došlo, když nadále jako spornou se jeví odběrateli fakturovaná výše odebrané vody.

K tomu lze pouze uvést, že provozovatel přistoupil k fakturaci na základě řádného odečtu vodoměru a dále na základě nahlášené skutečnosti, že odebraná voda byla svedena do kanalizace.  S ohledem na uvedené přistoupil provozovatel ke zpoplatnění obou složek, tj. vodného i stočného v plné výši tak, jak odpovídalo stavu vodoměru ke dni 4.5.2009. 

Vztah k VHS Turnov : 
My jsme v té situaci začali jednat před mnoha měsíci, hned jak jsme se to dověděli. Důvody naší aktivity jsou zřejmé - jde sice o výlučně provozní otázku, postihuje však nejen život v regionu a v našem členském městě, ale přímý vztah i k majetku města Jilemnice.  A samozřejmě jde o hodně peněz cca 800 -  900 tis. Kč. 
Bohužel jsme nebyli schopni otázku dotáhnout k žádnému rozhodnutí, protože v této věci nemáme přímý vliv ani na jednu stranu – např. u provozovatele za vše odpovídají odborná pracoviště přímo v Teplicích. 

Ani naše dnešní možnosti nejsou prakticky žádné standardní. Pomoci muzeu můžeme reálně pouze tím, že bychom se zřekli podílu  nájemného z fakturované částky, nebo, že bychom uhradili nějaký poměr z celkové ztráty provozovateli místo muzea.

Přestože jde o výjimečný případ, tak  z pozice VHS nedoporučujeme žádnou finanční angažovanost z důvodu nevhodného příkladu do budoucna. 

 Jak spor dopadne : 
V tuto chvíli nelze odhadnou, nicméně je možné vidět, že medializace otázky( byť nevhodná a chybná )  může pomoci k dalšímu jednání obou stran a případné dohodě. Možnost jednání je zejména o prominutí stočného. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí zprávu provozovatele o řešení problému vysokého odečtu v objektu KRNAP v Jilemnici. 
3.5. Změna rozsahu projekčních prací na opravách objektů VDJ Vrchhůra a VDJ Karlov 

V rámci plánování oprav objektů, které jsou již v nevyhovujícím technicko-stavebním stavu, na podnět VHS Turnov, byl Radou sdružení  VHS Turnov odsouhlasen záměr vypsat poptávkové řízení na zajištení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na opravy objektů VDJ Karlov – Nový (DTP) a VDJ Vrchhůra.

Jako vítězná byla vyhodnocena a RS odsouhlasena nabídka společnosti FER & MAN Technology s r.o. ve výši 121 400 Kč bez DPH za projekční a inženýrskou činnost na akci     ,, Rekonstrukce VDJ Vrchhůra“ a ve výši 178 600 Kč  bez DPH za projekční a inženýrskou činnost na akci ,, Rekonstrukce VDJ Karlov – Nový – DTP“ 

Při prvním projednávání technických řešení rekonstrukce, bylo Provozovatelem vzneseno několik požadavků, které nebyly součástí rozsahu poptávkového řízení. 

VDJ Vrchhůra: 
Při pojednávání technických řešení vznesl Provozovatel požadavek na vytvoření nové kanalizační přípojky z VDJ do kanalizačního řadu. Ta by sloužila v případě vypouštění a čištění VDJ. Doposud dochází k vypouštění za objekt VDJ a vsakování do sousedních zahrad. Dále pak nebyla dohledána žádná původní PD k VDJ, proto je nutné zajistit stavebně technické zaměření stavby.

Celkově je tedy nutné původní rozsah doplnit:

	Položka
	Popis
	Cena [Kč]

	1.
	Stavebně technické zaměření stavby
	15 000,00

	2.
	Jednostupňová dokumentace DSP v podrobnostech provedení stavby kanalizační přípojky
	20 000,00

	3.
	Kontrolní rozpočet
	2 000,00

	
	Celkem
	37 000,00


VDJ Karlov Nový DTP:
Při pojednávání technických řešení vznesl Provozovatel rozšíření PD o technologickou část VDJ, především přestrojení armaturní komory, ověření současné dimenze potrubí, výměna čerpadel a kompletní elektroinstalace, přičemž v původním rozsahu bylo uvažováno pouze se stavební částí objektu. Dále pak stejně jako u předchozího VDJ nebyla dohledána žádná původní PD, proto je nutné zajistit stavebně technické zaměření stavby.

Celkově je tedy nutné původní rozsah doplnit:

	Položka
	Popis
	Cena [Kč]

	1.
	Stavebně technické zaměření stavby
	17 000,00

	2.
	Jednostupňová dokumentace DSP v podrobnostech provedení stavby technologie a elektro v armaturní komoře VDJ Karlov – nový
	60 000,00

	3.
	Kontrolní rozpočet
	5 000,00

	
	Celkem
	82 000,00


Závěr: 
Náklady na Projekční práce a inženýrskou činnost se s ohledem na výše uvedené skutečnosti navyšuje v případě VDJ Vrchhůra o 37 000 Kč bez DPH  a v případě VDJ Karlov o 82 000 Kč. S ohledem na smysluplnost projekce rekonstrukce těchto objektů VHS Turnov doporučuje rozšířit původní rozsah o výše uvedené položky. Proto je nutné uzavřít s firmou FER&MAN s. r.o. dodatky ke smlouvě na tyto dvě akce. I po navýšení ceny o tyto práce, které nebyly součástí poptávkového řízení a vyplynuly z nových požadavků Provozovatele, je konečná celková cena 419 000 Kč významně pod úrovní cenové nabídky uchazeče na druhém místě (ve výši 880 000 Kč).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s rozšířením původního rozsahu projekčních prací na opravách objektů VDJ Vrchhůra a VDJ Karlov Nový – DTP podle návrhu.

3.6.  Benecko – oprava prameniště Zátiší

Jednalo se o dokončení opravy prameniště ze 70. let započaté v letech 1995(((96. Vyměněno bylo potrubí od pramenních jímek Z2 a Z5 v délce 74m z PVC 90 ve složitém a obtížně přístupném lesním terénu.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení provedl v září tyto práce provozovatel za cenu dle nabídky 171.960,-Kč. Stavba byla následně předána VHS.
V rozpočtu VHS bylo na tyto práce vyčleněno 200.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí dokončení opravy „Benecko – oprava prameniště Zátiší“.
3.7. Semily – darovací smlouva a Městem Semily (majetek na ČOV Semily)    












       příloha
Město Semily eviduje v majetku movitý majetek v pořizovací hodnotě 60.255,39 Kč, který se nachází na ČOV Semily, a který provozovatel užívá. Město požaduje tento majetek převést na VHS Turnov darovací smlouvou ještě v letošním roce. Jedná se o majetek pořízený v době dostavby ČOV, zejména se jedná o pracovní nářadí, kancelářský nábytek, pračku – dále viz příloha.  

S Městem Semily bude v letošním roce uzavřená darovací smlouva, účinnost smlouvy od 1.1. 2010. Město Semily bude převod majetku schvalovat dne 17.12. 2009 na ZM.

V současné době je na ČOV Semily s Městem Semily uzavřená nájemní smlouva (ČOV je po rekonstrukci pořízené z dotace, musí vlastnit příjemce dotace). 

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s převodem movitého majetku Města Semily, který se nachází na ČOV Semily darovací smlouvou dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy.
4. Finanční otázky

4.1. Rozpočtové změny 2009       




                     příloha
Překládáme návrh rozpočtové změny č.2 se zahrnutím všech souvisejících skutečností běžných investic,  oprav  a dalších nákladů doplněných aktuálními příjmy z nájemného, dotačních titulů, načerpaného úvěru a předpokladem pohledávky za DPH na konci roku.

Celkově je rozpočet VHS postaven na necelých 450 mil. Kč. 
	Porovnání celkových příjmů a výdajů schváleného rozpočtu a navržené 

rozpočtové změny
	vé změny

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Řádek
	 
	Schválený rozpočet
	Rozpočtová změna
	Rozdíl
	Poznámka

	1
	Celkové příjmy
	321 556 363
	195 451 879
	-126 104 484
	výnosy + rozpočtové příjmy

	2
	Celkové výdaje
	387 423 253
	314 499 301
	-72 923 952
	náklady + rozpočtové výdaje

	3
	Přebytek z úvěru
	0
	128 722 847
	128 722 847
	neprofinancované na Čisté Jizeře

	4
	Financování
	72 791 791
	254 519 320
	181 727 529
	 

	5
	DPH - plán
	6 570 881
	6 395 031
	-175 850
	zaplacené u státu na konci roku

	6
	Pozastávky, závazky
	354 019
	354 019
	0
	k 1.1.2009


Komentář k tabulce

Řádek č.1
Celkové příjmy představují nájemné, dotace od obcí, SFŽP, LK, SZIF, příspěvky od fyzických osob, penále (jedná se o veškeré příjmy VHS účtované v rozpočtových příjmech i ve  výnosech).

Celkové příjmy ponižujeme o 126 mil. Kč, z této sumy  připadá 125 mil na ponížení plánovaných dotací od fondu na ČJ, 1,6 mil ponížení dotace města Turnova na ČJ a proti tomu navýšení příspěvků na přípojky o 850 tis. a další drobné korekce. Dotace od fondu nemohly být čerpány v plánované výši ze dvou důvodů – 1) nebyla plánovaná prostavěnost, 2) nebyl úvěr a tím nebyly vlastní zdroje, nebylo možné uhradit některé faktury a na tyto čerpat doatci.
Řádek č.2

Celkové výdaje zpřesňují všechny nákladové a investiční položky a upravují výši úroků z úvěrů a čerpání rezerv. Položka obsahuje investiční rezervu ve výši 7,8 mil. Kč – nebude s největší pravděpodobností použita. 
Celkové výdaje klesly o 72,9 mil. Kč, z této sumy představuje pokles nákladů na ČJ 70 mil. Kč z důvodu malé prostavěnosti. Další ponížení je především z důvodu posunu splatnosti faktur na některé investice do ledna 2010.
Řádek č.3

Přebytek z úvěru ve výši 128,7 mil. Kč  - načerpané úvěrové prostředky na ČJ, které nebyly prostavěny – bude tvořit rezervu na ČJ pro příští období (na vlastní zdroje), v letošním roce to bude přebytek v rozpočtu – zůstatek BÚ k 31.12.2009 (tento zůstatek bude ještě obohacen o běžnou investiční rezervu 7,5 mil).

Řádek č.4
Financování navyšujeme o 181,7 mil. Kč. Navýšení představuje načerpání úvěru na ČJ ve větším objemu než bylo plánováno. Původně bylo uvažováno s úvěrem na ČJ pro rok 2009 ve výši 80 mil. Kč. Skutečnost čerpání je 261,5 mil. Kč. Načerpání úvěru v maximální možné výši bylo rozhodnuto RS na minulém jednání. 
Řádek č.5

DPH plán – představuje sumu uhrazeného DPH za listopad a prosinec, které nám bude vráceno v lednu a únoru 2010.

DPH ponižujeme podle předpokladu o 175 tis. Kč.

Řádek č.6

Pozastávky, závazky k 1.1.2009 – beze změny.

Komentář k jednotlivým položkám navržené rozpočtové změny
Pro porovnání budeme používat sumy bez DPH obsažené ve sloupcích označených A, B, C. Ostatní sloupečky zahrnují DPH a slouží jako podklad pro pořízení příjmů a výdajů do  výkazu o plnění rozpočtu
Plán výnosů a nákladů

Výnosy
Jsou celkově navýšeny o 10,3 mil. Kč  (ř.25, sl.B)

- Nejedná se o skutečné navýšení příjmů, ale jen o přeúčtování položek předplaceného nájemného (10 mil.) a úhrady platby Spartak Rokytnice (250 tis), které byly původně obsaženy v rozpočtových příjmech.

- Ostatní drobné úpravy jsou korekce podle skutečného stavu.

Náklady 
Jsou celkově poníženy o 3 189 tis. Kč (ř.167, sl.B)
Náklady kanceláře VHS a kanceláře ČJ





     
-  jsou ponížené o 9,3  tis. (ř.67, sl.B) 

– jedná se o ponížení nákladů na opravy kanceláře a automobilů a daňového poradenství v součtu ve výši 100 tis.  (ř.8, 9 a  14 sl.B). Proti tomu stojí navýšení nákladů na telefon, pohoštění a dary – navýšení spojené především s investicí ČJ. Ostatní položky jsou úpravou režií spojených provozem kanceláře v Semilech (bývalý OÚ) a přeúčtování položek (přičtení k jiným řádkům).
Opravy + statní náklady

- jsou celkově ponížené o 491 tis. (ř. 94)
- ponižované položky jsou ř.69 náklady na koncesi – zpoždění s přípravou, nákup vodoměrů, čerpadel a výměny oken ř. 72,73,92 – úspory jsou použity na navýšení položky na řešní havárie plynojemu na ČOV Turnov

- navyšované položky jsou – ř.71 – právník pro ČS 100 tis., ř.93 oprava vodovodu při investici LK v Turnově 610 tis. (odsouhlaseno RS) a další drobné korekce podle skutečnosti
Opravy Turnov

- ř. 103 navýšení položky o 197 tis. - řešení obnovy bezchybného provozu plynojemu na ČOV v Turnově – bylo zpřesněno po ocenění nutného zásahu, další položka spojená s tímto majetkem v rozpočtových výdajích na ř.66 v ceně 120 tis. ( zpětný ventil a kapalinová pojistka)
Opravy Semily 

- zpřesnění jednotlivých akcí, celkem úspora 47 tis.
Opravy Lomnice

- ř. 119 – 121 původně mělo být zadáno firmě Fortelservis na základě doporučení provozovatele, po zkušenostech bude po zpřesnění zadání a vytvoření podkladů  pro výběr dodavatele soutěženo na dodávku zpřesněného rozsahu s porovnatelným oceněním, přesunuto na 2010
Opravy Benecko

- ř.136 – ponížení o 278 tis – přerušená práce z důvodu požadavku na jinou technologii izolování a špatného počasí – posun dodělávky do roku 2010
Opravy Vyskeř

- ř. 141– oprava vodovodu Mladostov – požadavek provozovatele, původně mělo být zadáno provozovateli, vzhledem k velkému rozsahu a vysoké fin. náročnosti budeme soutěžit, posun do 2010.
Rezerva na opravy 

– ř. 147  - ve výši 300 tis. Kč je vypuštěná
Úroky, Rezerva na úroky

- ř. 163 a 165 – celkově klesají náklady na úroky o 1 150 tis. Kč – pokles pohyblivé úrokové sazby, pozdní čerpání úvěru na ČJ
Rozpočet

Rozpočtované příjmy

- příjmy rozpočtu vzrostly celkem o 122 945 tis. Kč - z toho 13 483 je navýšený převod z nákladů. 

Finanční operace

- ř.5,6  - zahrnuje přeúčtované položky odečtené z výnosů

- ř. 7,8 – dotace od SFŽP a EU – původně účtované na řádku 9 (nebyla uzavřená smlouva na dotaci, nebylo možné o dotaci účtovat, proto byly původně ostatní příjmy), v rozpočtu je na příjmu z dotací od SFŽP a EU ztráta 98 mil.
Investiční dotace Město Turnov

- úprava příjmů z dotací podle požadavků na konkrétní investice
Investiční dotace od měst ČJ

- ř.40 – původně 34 mil. Kč – dotace podle uzavřených smluv o spolufinancování projektu ČJ, ponižuje TU o 1,6 mil. – bude zohledněno v příštím období podle vývoje investice ČJ
Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob 
– celkové navýšení o 835 tis. Kč, ř.88
· navýšení příspěvků na přípojky při ČJ
· nové příspěvky obyvatel na investice pro zasíťování pozemků

Rozpočtované výdaje

- výdaje rozpočtu se ponížily o 70 mil. Kč především z důvodu ponížení nákladů na stavbu Čisté Jizery. 

- ř. 3 – ponížení o 217 tis. odkup pozemků od státu – Turnov, Nudvojovice nebyl realizován, jsme v soudním sporu
-ř. 5 vratka příspěvku ve výši791 tis. Kč – jedná se o příspěvek v minulosti poskytnutý, investice nebyla realizovaná v plném rozsahu.

Čistá Jizera

- ř. -11 – 54 – investiční výdaje na ČJ v roce 2009 podle splatných faktur jsou oproti plánu nižší o 70,7 mil. Kč
Ostatní investice

- ř.56 – 195 – poklesly celkem o 6,99 mil.

Jedná se o upřesnění jednotlivých investičních akcí podle vývoje. Větší nerealizované položky jsou jen odklady plateb z důvodu dokončení investice v prosinci, nebo se jedná o odklad dohodnutý v době finanční nedostatečnosti (říjen).

 Korekce nákladů na každou akci je popsána v poznámce na příslušném řádku rozpočtu.

- ř.197 – investiční rezerva – zahrnuje nově sumu ve výši 7,8 mil. Kč, jedná se o budoucí přebytek hospodaření (zůstatek BÚ)
Financování
- ř.213 – navyšuje investiční možnosti o příjem z úvěru na ČJ  z původně plánovaného ve výši 79 793 tis. na vyčerpaných  261 mil. Kč.
Rekapitulace

- ř.216 – navyšuje výdaje o  2 mil. – předpoklad navýšení sumy na odvedeném DPH v listopadu a prosinci na malých stavbách. (příjem v roce 2010)

- ř. 218 – ponižuje výdaje DPH na ČJ z původních 5 mil. – na skutečnou sumu 2 824 tis.
- ř. 221 – zahrnuje přebytek financování ČJ (nepoužitou část načerpaného úvěru)
Čistá Jizera – Cash Flow





                                příloha

Z přiložené tabulky vyplývá dopad akce Čistá Jizera na rozpočet VHS v letošním roce – v příjmech i výdajích v členění podle jejich charakteru.

Náklady stavby - výdaje
- jedná se o výdaje ve výši 238 mil. Kč

- náklady stavby včetně nákladů na stavební dozor, autorský dozor projektanta a případnou DPH z faktur uhrazených na konci roku.
Příjmy – dotace, úvěr
Proti těmto nákladům jsou příjmy dotací od měst, dotace od SFŽ a EU a načerpaný úvěr.

Shrnutí ČJ

V rozpočtu je ČJ zahrnuta podle předloženého souhrnu, výsledkem je přebytek z financování ČJ ve výši 129 mil. Kč. Tento přebytek bude použitý na financování vlastních zdrojů v příštím období. 
Závěr 
Druhá polovina letošního roku znamenala pro VHS finančně velmi náročné období, museli jsme moc počítat, ale přes to se mám mimo tří měst ČJ dařilo všechny faktury platit včas. 
Tato situace a nejistota termínu načerpání úvěru nás nutila úsporněji hospodařit s prostředky na opravy, ale také např. dohodnout s jednou firmou odklad fakturace do ledna 2010 . 
Současně jsme požádali o  předplacené nájemné od provozovatele, protože investiční aktivita VHS mimo Čistou Jizeru byla vyšší než  možnosti platného rozpočtu. V té době samozřejmě nemohl nikdo předpokládat, že se na konci roku otočí situace a nám díky úvěru na ČJ zbydou ohromné prostředky na účtech. 
Načerpáním maximálního objemu úvěru v první dekádě prosince a následným očekávaným doplatkem dotace ze SFŽP v průběhu ledna za provedené práce v 2009 jsme se staly finančně samostatnými  pro příští rok na akci Čistá Jizera. nehrozí ani problémy s hotovostí.  Na rozpočet VHS – zbylé akce - však bude mít negativní vliv předplacené nájemné v roce 2009. 
Všechny uvedené kroky znamenají zůstatek BÚ na přelomu roku ve výši cca 135 mil. Kč.

Návrh na usnesení:
RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 podle návrhu.

4.2. Rozpočtové provizorium 2010



                                 příloha
Rozpočtové provizorium na rok 2010 je povinný materiál, který musíme přijmout. V návaznosti na materiál z minulé RS – předpoklad VHS v roce 2010 ukazuje základní obrysy našeho rozpočtu 2010. Na něm musíme během následujícího měsíce pracovat a předložit jej  k projednání. 

Provizorium představuje návrh plánovaných sum příjmových a výdajových položek a financování zpracovaný podle dostupných informací. Je sestavené v cenách bez DPH a včetně DPH v zaokrouhlených sumách uvedených v tis. Kč.
Výnosy v částce 46 300 tis.
- představují výnosy z nájemného po odečtení přeplacené částky v roce 2009. 

Náklad v částce 47 700 tis.
- představují náklady na kanceláře, nájmy, ostatní náklady, opravy a úroky. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady ve výši -1 400  je zapojený do rozpočtových příjmů.

Příjmy v částce 286 101 tis.
- představují známé plánované rozpočtové příjmy (DPH z konce lońského roku, příjmy z úroků na BÚ, dotace, příspěvky).
Výdaje v částce 409 177 tis.

představují investiční náklady VHS na Čistou Jizeru a ostatní investice.

Financování v částce 123 076 tis.
- představuje splátky úvěrů a plánovaný zůstatek BÚ.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 podle návrhu.

4.3. Aktuální finanční situace a její dopady na chod VHS
Dovolujeme si pouze shrnout všechny materiály z dnešní RS a ukázat na úkoly, které nás čekají .
Načerpání úvěru v maximálně možné výši zcela stabilizovalo finanční situaci VHS. Byly uhrazeny všechny dlužné faktury a byly nám proplaceny náklady z minulých období, které se vztahují k akci.  
Úhrada dluhů oběma Euroviím a firmě Subterra opět nastaví  pozici investora na správnou významovou úroveň a zklidní financování akce. Je obtížné být extrémně přísný a důsledný, když si sami neplníme základní závazky.  I přes ujištění vedení dodavatelských firem docházelo ke zpožďování úhrad subdodavatelům, což přineslo také určité % problémů na stavbě.

Hotovostní zásoba nám umožní pružněji reagovat na potřeby a možnosti měst a obcí při financování akcí v 2010. Neměli bychom města tlačit do dřívějších termínů úhrad příspěvků.
V roce 2009 strávilo vedení VHS extrémní množství času na řešení úvěrového problému. Tento čas bude účelněji vynaložen na zkvalitnění řízení projektu ČJ. 

V počátku prosince jsme provozovateli nabízeli vratku předčasně vyplaceného nájemného za rok 2010. V době zpracování materiálu nabídku zatím neakceptoval. Důvodem byla skutečnosti, že nám bylo na podzim oznámeno, že díky tomuto kladnému kroku ve prospěch VHS byl postižen závod Jilemnice zkrácením investičních limitů. 

Hotovost na účtech VHS se bude po doplacení dotace ze SFŽP pohybovat v lednu někde pod 200 mil. Kč.  Zjednodušeně řečeno - bude vznikat  4 % náklad z vyplaceného úvěru a oproti tomu 3 % příjem z úroku na běžných účtech, dále pak nebude započítávat rezervace zdrojů z vysoké částky. Přesto jsme přesvědčeni, že bychom měli během ledna 2010 odhadnout  cash tok  na dlouho dobu dopředu a pokusit se zhodnotit prostředky na účtech ještě ve větší míře, než dnes. 

Po stabilizaci finanční situace se musíme opět během příštího  měsíce věnovat jednání s městy o financování projektu Čistá Jizera. Půjde o konstatování základních skutečností v roce 2009 a odhad potřeb 2010 na základní akci a dále pak na  otázku řešení následných přeměn komunikací. 

Návrh na usnesení : 

RS projednala aktuální finanční situaci a její dopady na chod a řízení VHS. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit v termínu do poloviny  ledna jednání s vedením měst o financování projektu Čistá Jizera a  navrhnout optimální řešení zhodnocení finanční hotovosti na účtech VHS .
5. Vnitřní otázky VHS
5.1. Základní hodnocení působení  VHS v roce  2009

Standardně zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS, která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až na přelomu března a dubna  následujícího roku s ohledem na dokončení prováděného auditu. 

Proto si myslíme, že je velmi účelné předložit členům rady sdružení aktuální pohled vedení VHS na úspěchy a neúspěchy roku 2009. 

Naštěstí je zřejmé, že pozitiv lze sledovat  zásadně více než negativ. Vždy je však potřebné všímat si chyb a nedostatků,  umět je popsat a začít je odstraňovat. 

ZÁKLADNÍ SKUTEČNOST :  VHS Turnov ve své historii nikdy nerealizovalo víc činností a neřešilo souběžně víc otázek jako letos. Protože jsme na to byli připraveni personálně, materiálně i věcně, zvládli jsme všechny klíčové otázky.

A) ÚSPĚCHY, POZITIVA – 2009
TOP:

· získání ohromné dotace na ČJ a její praktické čerpání  
· dotáhli jsme před zahájení dva velké dlouhodobě připravované projekty úpravny v Jilemnici a zásobování vodou lokalit Filka, Bobov na   Malé Skále, navíc s dotací LK a MZE

· chovali jsem se férově při řešení konfliktu s ČS a.s. a nepodlehli jsme jejímu tlaku

· starostové zvládli extrémní množství pracovních jednání na ČJ a koncesi

· podali jsme se zásadním naším přispěním dalších 5 žádostí na SFŽP a pokusíme se zpracovat ještě jednu do konce roku 
· překonali jsme finanční krizi trvající skoro půl roku, uřídili jsme hotovostní tok  VHS 
· 5 starostové se dokázali dohodnout na financování ČJ a  otázek kolem úvěru

· zaznamenali jsme klidná a složitá jednání o ceně 2010

· nakonec jsme zvládli vyhlásit kvalifikaci na koncesi 

· média díky tiskové angažovanosti psala o ČJ hodně, kvalitní slavnostní zahájení apod.

· organizovali jsme férové soutěže na dodavatele  – moc účastníků – šetříme ohromné miliony korun. 

OSTATNÍ:
· kvalitní komunikace se SFŽP, MŽP ( příprava na Čistou Jizeru )

· rozjezd akce přes všechny přípravy zahájen ve všech městech 
· umíme prostavět velké investiční objemy a zároveň zvládnout další chod VHS

· chování starostů při jednání RS jako kolektivu
· kvalitní příprava a úspěšnost při  projednání jednotlivých bodů na jednání RS

· úspěšnost krajských dotací - navíc slib speciální dotace na dvě akce s MZE a Troskovice 
· snaha provozovatele chovat se, jak chceme, víc nás vnímá  

· účelné pravidelné porady s provozovatelem s cílem maximálně zmapovat stav a potřeby majetku a realizovat co největší množství oprav 
·  personální stabilizace nových pracovníků  

· kompenzace věcných břemen od LK zpět na ČJ 
· klidná jednání na zastupitelstvech o otázkách Čisté Jizery a dalších projektech 

· kvalitní internetové stránky VHS 
· při koncesi jsme se chovali fér vůči dnešním provozovatelům – opakované konzultace

· máme skvělé podmínky k práci
· projednaná a schválená  představa o budoucích investičních úkolech

   -     zásadní rozšíření péče a údržby o vodohospodářský majetek – tlak na provozovatele 

·  práce dozorčí rady – hodně kontrol 
·  kvalita webových stránek

· téměř 100 % plnění usnesení Rady sdružení 

· maximální snaha o kvalitní práci všech zaměstnanců VHS při současném velkém rozsahu činností a  vysokém nasazení 
· zvládli jsme řešení havárie v Troskovicích – máme šanci na peníze LK v 2010
· dosáhli jsme na peníze ze SZIF na akci v Líšném v roce 2008 
B) NEÚSPĚCHY, NEGATIVA 

TOP: 
· nezaviněné dluhy v ohromných řádech 
OSTATNÍ

· zpomalení koncese – nezaviněné – první v ČR, partnerské sdružení poradců by mohlo být ještě o trochu lepší

· kácení stromů v Turnově – silné nevhodné mediální dopady 

· nevyhnuli jsme se povrchnosti při některých detailních problémech z důvodu nedostatku času

· někteří členové RS špatná docházka, na to, jak důležitá témata řešíme

· pro akci Čistá Jizera v 2010 – bude krizový rok, v 2009 jsme nic zásadního nepředehnali

· pomalý průběh staveb ČJ v Turnově a Rokytnici nad Jizerou 
· platíme nezanedbatelnou  daň z příjmu

· kvalita projektů předávaných stavebním firmám se stále zásadně nelepší.
Návrh na usnesení : 

RS projednala zprávu vedení VHS o základním hodnocení  činnosti VHS Turnov v roce 2009.  

5.2. Odměny zaměstnanců  

Návrh odměn zaměstnanců VHS Turnov bude předložen na jednání RS. Odměny budou vyplaceny – pokud budou schváleny -  společně s platem za prosinec 2009 podle rozpočtových pravidel poslední den v roce.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyplacením odměn zaměstnancům VHS Turnov podle předloženého návrhu. 
6. Závěry z jednání s provozovatelem    příloha








         

V pátek 13.11.2009 proběhlo další pravidelné jednání o provozních záležitostech na provozním středisku SčVK v Jilemnici. 

Z toho jednání vyplynulo několik zásadních úkolů k řešení: 

1) Investice a obnova majetku – proběhl další posun v přípravě akcí, přičemž došlo k doplnění dalších nových akcí do soupisu investic
2) GIS – dohodnut systém kontroly dokončených akcí do systému GIS, spolupráce VHS a Provozovatele

3) Inventury a vyřazování majetku – společně dohodnut systém pro nadcházející inventuru (Leden 2010) – spolupráce VHS a Provozovatele

4) Kácení stromů – vybrány objekty, na kterých nás tíží problematika prorůstání kořenového systému do betonových konstrukcí a zároveň jsme podnikly společně s provozovatelem první kroky k odstranění problémů.
5) Opravy objektů, výměna oken a dveří – byl stanoven rozsah prací na připravovaných opravách objektů a stanoven rozsah objektů na výměnu oken a dveří
6) ČOV Turnov – dohodnut další postup při řešení, kdy proběhne začátkem roku samostatné jednání o problematice na ČOV, budou stanoveno rozetapování, nutné rozsahy, apd.
Některé body budou mít vliv na sestavování rozpočtu pro rok 2010.

Kompletní zápis všech projednávaných bodů z jednání o provozních záležitostech tvoří přílohu podkladů. 

Pravidelné setkávání zaměstnanců VHS a zástupců provozovatele se osvědčilo, vzájemně se nutíme do plnění zadaných úkolů, setkávání přispívá k lepšímu poznání obou stran a tím k lepší komunikaci. V roce 2009 bylo vyřešeno a posunuto do cíle mnoho společných témat. Mezi vyřešené patří především stanovení vlastnictví trafostanic, dotažení evidence hydrantové sítě pro požární potřeby, společný postup při stanovování rozsahů oprav objektů, systém předávání dokončených investic a oprav do evidence provozovatele, zahájení pasportizace objektů, vyjadřování k existenci sítí a předloženým projektovým dokumentacím a další. 
Důležitým přínosem je, že se zintenzivnily a zkvalitnily osobní kontakty mezi zástupci obou stan, což je nutné v této hektické době velkých investic a tlaku na vylepšení obnovy existujícího majetku. 

Provozovatel proto v letošním roce kvalitněji  přispíval k řešení investičních záležitostí na úrovni projektové přípravy i realizace a na konci roku zejména při poskytování provozních údajů do žádostí o dotační prostředky.
Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí informaci o společném jednání s provozovatelem. 








Marcela Červová
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