Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 17. 9. 2009 od 10.00 hodin 

                             v Rovensku pod Troskami - Palda    
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1.1. Harmonogram a další projednávání
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1.2. Aktuální výsledky projednávání 





        

2. Čistá Jizera 

2.1. Úvěrové řešení 








         

2.2. Dotace SFŽP 








         přílohy
2.3. Průběh jednotlivých staveb 





       
3. Investice  

3.1.  Akce s MZE – vyhlášení soutěží

3.2.  Výzvy SFŽP

3.3.  Rokytnice nad Jizerou - Splašková kanalizace v Dolní Rokytnici, prodloužení vodovodu 

3.4.  Příspěvek na realizaci kanalizace v Rokytnici nad Jizerou  - p. Lamprecht

3.5.  Výsledky VŘ – Olešnice vodovod Mlýnice, Vyskeř rozvojové území
3.6.  Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD
3.7.  Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm
3.8.  Turnov – ulice Zborovská, Károvsko – kabelové vedení NN
3.9.   Vodovod Mladostov – změna, nutnost PD

3.10. Oprava VDJ Klínkovice + změna rozsahu oprav VDJ Karlov, VDJ Jílovce

3.11. Oprava hydroizolace – VDJ Benecko

3.12. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762

3.13. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu, kanalizace Slunná ul. a komunikace Nové Město

4. Provozní otázky  

4.1. Vztahy s obcí Příkrý – vodovod Nouzov – propojení s vodovodem Benešov 
4.2. Huťský potok – vypouštění odpadních vod, řešení stavu




5. Chod VHS
5.1. Aktuální finanční situace VHS 






         příloha
5.2. Financování ČOV Chuchelna 
5.3. Závěry z DR VHS

5.4. Plnění usnesení RS 
Pozn : 

Organizační schéma : Od 8.00 hod. zahajujeme pracovní jednání pouze s městy na téma Čistá Jizera  - forma společného kontrolního dne. Podklady na ně obdržíte maximálně v úterý. Od 10.00 hod.  následuje standardní Rada sdružení, okolo 12.00 hod občerstvení a cca 12.30 – 14.00 pro všechny pracovní jednání o koncesi – podklady máte v příloze ( výkonové ukazatele, vylepšení smlouvy o získané zkušenosti, harmonogram ).             
1. Koncesní řízení

1.1. Harmonogram a další projednávání

a) harmonogram postupu







       příloha
Na minulém pracovní jednání byla vznesena vážná obava o dalších termínech koncesního procesu. Abychom v klidu stihli vše projednat v příštím roce.  Proto na pracovním jednání  předložíme  aktuální harmonogram dalšího postupu.

Z něj vyplývají následující klíčová data :

Konec září 2009 – dokončení úplné verze zadávací dokumentace poradci

Konec října 2009 – dokončení projednání všeho  VHS

Počátek listopadu 2009 – předložení zadávací dokumentace na SFŽP

První polovina prosince 2009 – vyhlášení kvalifikace uchazečů

Začátek března 2010– poslání zadávací dokumentace kvalifikovaným uchazečům

Začátek května  2010 – přijetí nabídek

Květen, červen 2010 – výběr nabídky 

Konec srpna 2010 - Ukončení procesu – smlouva, schválení MF 

Od počátku září – předávání provozu

Z tohoto výčtu je zřejmé, že máme dostatek prostoru na řešení komplikací :  

· delší příprava podkladů ze strany poradců

· delší schvalování a zadávací dokumentace na SFŽP a jejich složitější finální úprava 

· odvolání uchazečů v soutěži 

· komplikované předávání provozu při vítězství jiné než současné provozní společnosti

b) nutná témata k projednání






      přílohy
Od následujícího pracovního jednání musíme ještě dořešit :

· dokončení projednání kvalitativních ukazatelů provozu

· horní hranici pro nabízenou cenu nákladů a zisku, jako podmínku pro podání nabídky

· předpis tržeb na dobu koncesní smlouvy ( odborný odhad )

· způsob matematického dopočítání nákladů zisku, vlivu tržeb při budoucím vývoji – inflace, zvětšení, či zmenšení VHS, nově budovaná zařízení, státní příkazy apod.

· současné nedostatky ve smluvních vztazích jako zadání do budoucí smlouvy

· projednání kompletního návrhu koncesní smlouvy

· celkové znění zadávací dokumentace

· reakce na stanoviska SFŽP a jejich poradců 

· získat zkušenosti z Tábora a diskutovat s provozovatelem a dalšími možnými uchazeči  o našich záměrech

· jmenování komise pro výběr a další organizační náležitosti

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí aktuální harmonogram průběhu koncesního řízení a výčet témat  nutných k dořešení v rámci celkové problematiky. 

1.2. Aktuální výsledky projednávání 

Na posledním pracovním jednání jsme projednali a v zásadě nerozporovali následující klíčové okolnosti : 

· soutěžní kritéria

· náklady na obnovu

· průběh a zásady koncesní soutěže

a) soutěžní kritéria

Klíčovou změnou – změnou celé filosofie – je nesoutěžit jako hlavní ukazatel na cenu vodného a stočného, ale soutěžit na náklady a zisk provozovatele. Tedy nebudeme muset strašit dopředu odběratele, jaká bude cena za deset let a hlavně budeme moci každoročně stanoveným nájemným cenu ovlivňovat i z pohledu vývoje v celé ČR. Navíc nájemné budeme  operativně  stanovovat podle očekávaných potřeb v dalším roce – potřeb investic a obnovy.

Náklady a zisk provozovatele se budou moci upravovat pouze matematicky a to  podle postupů popsaných v koncesní  smlouvě. Přesný název základního ukazatele je čistá současná hodnota – součet obou vstupů – pro sestavení nabídky matematicky indexovaných na všechny  další roky, a to  stejně pro všechny uchazeče. Ukazatel bude mít 97 % váhu. 

Předpokládané hodnoty  nájmu v jednotlivých letech a množství prodané a vyčištěné vody však  budou předloženy  v koncesní dokumentaci, aby uchazeči mohli odpovědně zhodnotit všechny vlivy pro svoji nabídku. 

Opět na podnět starostů byly upraveny další tři ukazatele ( s váhou každý 1 % ). Jsou stanoveny ukazatele kvality služeb, které může soutěžící vylepšit lepší  hodnotou než požadavek v kvalitativních ukazatelích. Raději však současně tuto možnost uzavíráme horní  maximální hranicí pro objektivitu soutěže. Ukazatelé se týkají zajištění náhradního zásobování vodou, dodržení kvality vody a lhůty pro vyjádření provozovatele k existenci vodovodů a kanalizací na požádání investorů. 

Nabídkou k vylepšení našich kvalitativních podmínek je tedy v rámci soutěže stanovení těchto  pozitivní  tří kritérií.
 b)náklady na obnovu

Dnešní náš Plán obnovy majetku zjednodušeně říká, že aby  majetek alespoň nestárnul, musíme na jeho obnovu dát v deseti  letech koncesního vztahu 900 mil. Kč.  Toto je ohromné číslo a my jsme proto v prvním kole rozhodli, že budeme obnovovat částkou okolo 600 mil. Kč.

Protože však ostatní vlastníci v ČR ( dle informací ústředí Veolia )  jsou ochotni uvažovat s obnovou  v našich číslech  řádově maximálně  300 mil. Kč ( tedy 1/3 požadavku na nestárnutí ), navrhli jsme na pracovním jednání omezení požadavku na 310 mil. Kč s tím, že zároveň započítáme dalších 290 mil. Kč, které   půjdou do obnovy z akce Čistá Jizera.

I tak je náš plán obnovy majetku velmi ambiciózní, protože s Čistou Jizerou bychom měli dodat do majetku celkem 600 mil. Kč.

Pokud by tyto prostředky přinesly velké navýšení ceny vodného a stočného oproti vývoji v ČR, či přání budoucích zvolených samospráv na územní VHS, může RS v dalších letech korigovat výdaj, čímž omezí potřebu nájmu, tedy dojde k omezení ceny. 

Omezením tohoto požadavku na obnovu přineslo další pozitivní efekt – předběžnými propočty bychom se měli dostat v cenové úrovni pod sociálně únosnou hranici ceny očekávanou v příštích 10 letech koncesního vztahu ( a to včetně započítání již dříve schválené potřeby  150 mil. Kč na dofinancování nově budovaných  investic).
c) průběh a zásady koncesní soutěže

Prodiskutovali jsme zásadní zásady koncesní soutěže, které se nijak neliší od obdobných veřejných zakázek námi organizovaných. Jde zejména o :

· dostatečný čas na přípravu nabídky

· přesný výpočet výhodnosti nabídky  4 kriterii s TOP  významem výše nákladů a zisku

· povinně akceptovaný  návrh koncesní smlouvy uchazečem

· vrchní hranice nabízené pro náklady a zisk ( konkrétně budeme stanovovat příště )

· soutěž bez dodatečného jednání s uchazeči ( možnost pouze vysvětlit dotazy komise )

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženými kritérii výběru nejvhodnější nabídky, s celkovými požadavky na obnovu majetku a investic dle návrhu a s předloženými  zásadami koncesní soutěže.

2. Čistá Jizera

2.1. Úvěrové řešení 

Úvěrové řešení je nyní základní problém akce Čistá Jizera. Po minulém jednání RS proběhlo společné setkání starostů a finančních zástupců měst, které projednalo finanční situaci VHS v roce 2009 a aktuální informace. 

Finanční situace je popsána v jednom z následujících bodů RS. Aktuální informace jsou :

· spořitelna nám opravdu nikdy nevyplatí úvěrové prostředky za odsoutěženou pohyblivou sazbu, jediným řešením je fixace sazby, což znamená aktuálně o více jak 2 % vyšší sazbu

· na svůj postup má, bohužel, již nyní spořitelna smluvní oporu, neplníme aktuálně termín ukončení koncesního řízení a říkají, že mají připraveny další neplnění našich povinností ( dostatek zdrojů od měst při krizi, atd. )

· jednáme s třemi bankami o možnosti podat nabídku v nové soutěži

· komplikací je otázka, kdy ukončit vztah se spořitelnou (rostou finanční náklady za rezervaci zdrojů, banka je na druhé straně stále určitou jistotou pro případ nezdaru nové soutěže , bance nelze plně důvěřovat, mnohokrát již změnili svoje oznámené postupy a rozhodnutí)

Byly přijaty pro jednání RS následující doporučení : 

· vyhlásit novou soutěž na poskytnutí úvěru

· prověřit právní a skutkovou možnost ukončení smlouvy se spořitelnou, a to včetně rizik

·  zajistit financování akce ČJ a VHS do konce ledna navrženým způsobem

· projednat s možnými uchazeči ( bankami )  záměr vyhlášení nové soutěže

· postupovat dále bez zásadních   časových zaváhání 

Na nové soutěži je důležité :

· výše úvěru – nový zmenšený předpoklad 250 mil. Kč ( původně 300 – omezení rezervy a požadavku Turnova )

· délka splácení – 15 let od ukončení čerpání
· požadovaný druh sazby – fixní
· způsob ručení – dle požadavků uchazečů
· výše dalších poplatků – dle návrhu uchazečů
· jediné kritérium úvěru – celkové náklady spojené s úvěrem ( úroky a neúrokové součásti )
· pomyslné rozdělení úvěru na 150 mil. Kč VHS a 100 mil. Kč města ( 50 LOM, 35 ROK, 15 TU )
Praktický způsob soutěže :

· jmenování komise, organizace firmou COMPET CONSULT ( sleva ze 75 tis. Kč na 60 tis. Kč), obdobné znění zadání jako v minulé soutěži, použití minimálně požadovaných lhůt.

Otázka vztahu se spořitelnou :
Smlouva nelze z naší strany ukončit. Může ji jednostranně ukončit jen banka, pokud se budeme chovat špatně, nebo lze vždy skončit oboustranně dohodou. 
Máme však právo, nikoliv povinnost  čerpat prostředky. Tedy neměli bychom mít rizika spojená s náhradou škod apod., což je opakovaně potvrzeno i  pracovníky banky. Měli bychom nést maximálně na svůj účet rezervaci zdrojů do konce naplánovaného čerpání, což je 4,5 mil. Kč. 
Větší problémy však jsou v rovině ručení – spořitelna nám touto smlouvou drží ručení obcí i zástavu pohledávky od provozovatele. Tedy před novým  řešením s jinou bankou toto musíme uvolnit. 

Další sporné otázky pak jsou :
- dokončení dnešního vztahu do finální roviny,

-  nedůvěra ( neznalost skutečného budoucího chování   vůči spořitelna získaná současnými zkušenostmi.  

- nová soutěž na podobný předmět úvěru a shodný důvod úvěru

Jsme přesvědčení, že musíme dotáhnout otázku vztahu se spořitelnou z naší strany do  čistého konce. Tedy dodáme ji do konce září smlouvu o dotaci, vysvětlíme otázku koncesního řízení  a požádáme o první čerpání prostředků. Tohle musíme učinit, abychom měli věcně opravdu jasno. Na 99 % lze pak očekávat neuvolnění prostředků a povinnost fixace.

Nedůvěra mezi oběma stranami a zejména z naší je zřejmá. Nikdy proto nelze říci, jak se opravdu banka zachová.

Právníci nás upozorňují, že není standardní bez evidentní snahy ukončit smlouvu se spořitelnou  organizovat novou soutěž na podobný předmět a shodný důvod úvěru. Že to přináší velká rizika. Představitelům spořitelny toto nevadí a berou to za běžnou otázku přeúvěrování.

Možná řešení jsou podle našeho názoru pouze : 
· ukončit smlouvu se spořitelnou dohodou v termínu nejdéle do konce října – spořitelna opakovaně nabízí

· využít nejdéle do konce října další nabídku spořitelny a vytvořit dodatek ke smlouvě – formu smlouvy o smlouvě budoucí  -  že spořitelna musí ihned na naše vyžádání v termínu nejdéle do konce března 2010 podepsat dohodu o ukončení smlouvy, která bude přesně předem formulovaná. Tedy tím bychom docílili podle nich jistotu, že máme jejich nabídku stále v záloze a nemuseli mít obavu, že na nás zase něco vymyslí … To by nám dalo jistotu, že stále budeme mít připraveno úvěrové řešení pro případ nezdaru nové soutěže. Tato jistota by nás však stála nejméně 400 – 600 tis. Kč za rezervaci zdrojů.
O obou možnostech bychom měli ještě nejméně do konce září diskutovat a přijmout s městy výsledný názor a v říjnu jej realizovat.  

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání nové soutěže na úvěr a jmenuje komisi a náhradníky  pro výběr nejvhodnější nabídky ve shodném složení jako při minulé soutěži.

RS projednala  základní zadání nové soutěže a její praktický způsob provedení a ukládá paní Červové zabezpečit výběr dle těchto zásad.

RS ukládá ing. Hejdukovi  předložit nejdéle na příští jednání k odsouhlasení řešení ukončení vztahu s Českou spořitelnou a.s.

2.2. Dotace SFŽP 







         přílohy
Smluvní dokumentace:

Pro čerpání dotačních prostředků za SFŽP je nyní nutné pro každý projekt podepsat smlouvu o poskytnutí podpory, smlouvy jsou nyní připravené k podpisu – obě jsou přílohou podkladů. Touto smlouvou budeme čerpat doplňující prostředku SFŽP (5% dotace)

Dalším dokladem doplňujícím tyto smlouvy je Rozhodnutí a ISPROFIN o čerpání prostředků státního rozpočtu (poukázané prostředky ERDF) – tímto rozhodnutím budeme čerpat podíl EU (cca 62 – 65 % dotace). Tyto dokumenty již prošly MŽP a nyní jsou ke zpracování na MF, odkud se prostřednictvím MŽP vrátí zpět na SFŽP – očekáváme do 19.9.09. Následně můžeme čerpat dotační prostředky.

Texty smluv:

Jedná se o následující smlouvy:

· Smlouva č. 08017031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (Čistá Jizera II.)

· Smlouva č. 08017951 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (Čistá Jizera I.)

Smlouvy obsahují technické a finanční parametry akce, termíny realizace, maximální výši dotačních prostředků, odkazy na dodržení právních norem a předpisů, množství povinností pro příjemce podpory a důsledky jejich neplnění. 
Vlastní čerpání dotace:

Pro vlastní čerpání je nutné splnit některé kroky prostřednictvím počítačového prostředí BENE-FILL. Tady dnes na oba projekty máme již napořizovaných cca 20 ks dílčích faktur. Faktury na ČJ II. jsou schválené technikem fondu, po sepsání smlouvy bude vystavena žádost 
Závěr:

Předložené smlouvy jsou standardními dokumenty, nedají se měnit, je jen nutné jejich striktní dodržování.

Musíme konstatovat, že všechny kroky nutné pro zajištění dotací jsou z důvodu značné vstřícnosti téměř všech úředníků velmi rychle realizovány, věříme, že do konce září budeme mít první prostředky na účtu VHS.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí stav přípravy pro první čerpání dotačních prostředků na stavbu Čisté Jizery a v této souvislosti schvaluje:

· znění Smlouvy č. 08017031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (Čistá Jizera II.) a pověřuje Ing. Milana Hejduka podpisem této smlouvy,
· přijetí podpory podle výše citované smlouvy, včetně všech stanovených podmínek,
· znění Smlouvy č. 08017951 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (Čistá Jizera I.) a pověřuje Ing. Milana Hejduka podpisem této smlouvy,

· přijetí podpory podle výše citované smlouvy, včetně všech stanovených podmínek.

2.3. Průběh jednotlivých staveb 

Na průběh Čisté Jizery v jednotlivých městech bylo před jednáním RS uskutečněno pracovní jednání. 

Lze konstatovat následující skutečnosti :

· Rychlost postupu prací  je v každém městě různá. Nejvyšší tempo od počátku mají Semily , bez problémů pracuje Jilemnice. Rokytnice snížila rozsah prací pro letošní rok a i tak mohou mít problémy. Lomnice v srpnu otočila pomalý postup a její prostavěnost  – fakturace -  bylo zásadně nejvyšší ze všech měst ( cca 19 mil. Kč ). Aktuálně nejpomalejší tempo a největší problémy k řešení jsou v Turnově.

· Fakturace se pohybuje měsíčně v řádu 40 – 50 mil. Kč včetně DPH 

· Firmám ještě v září ( práce za červenec ) budeme hradit veškeré faktury, byť s  maximálně s 15-ti denním zpožděním.Od října již potřebujeme prostředky pouze na Semily a část Jilemnice, se zbylými firmami máme dohodnuto dodavatelské  financování a jen budeme upřesňovat jeho formu.

· Měli jsme zásadní pracovní jednání se správci stavby SGS , kde jsme řešili aktuální otázky všech měst, způsoby vylepšení naší práce a aktuální úkoly 

· Ani v jednom městě zatím nepociťujeme zásadní averzi obyvatel ani rozpory v řídícím týmu.

· Spolupráce s městy a provozovatelem je nad očekávání kvalitní.
· Máme vyřešeny i návaznosti na další partnery – Krajská správa silnice, síťaři.

· Každé město se již začalo připravovat na zimní období ( povrchy silnic, úklid  apod.).
· Tým VHS je na vysoké úrovni, uvědomujeme si nedostatky a snažíme se zlepšovat. K tomu nám slouží dostatečně kvalitní  podmínky k práci, které nám RS schválila ( auta, kanceláře, apod. )

· Pozastaveny byly jen práce v Hrabačově ( JIL ), dle dohody s firmou je dostatečný čas na příští rok.
Aktuální úkoly do dalšího období – do počátku listopadu : 

· zlepšit průběh akce v Turnově

· vyřešit dodavatelské financování

· začít připravovat zasažené  komunikace na zimní období – dokončovat povrchy 

· připravit jednu až dvě stoky v každém městě na práce v zimním období, pokud bude příležitost k jejich realizaci

· prezentovat  na zastupitelstvech měst průběh akce

· vyčerpat první prostředky ze SFŽP a zabezpečit průběžné plnění všech povinností vůči nim - dotáhnout celý systém řízení až na vazbu k SFŽP

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o průběhu akce Čistá Jizera a ukládá ing. Hejdukovi prezentovat zprávu o průběhu v jednotlivých zastupitelstvech měst. 

3. Investice
3.1.  Akce s MZE – vyhlášení soutěží
V minulém měsíci proběhlo jednání o akcích z programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice a Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov.  

Představili jsme na MZE náš záměr soutěžit na dodavatele ve vhodném  podzimním termínu a zahájení vlastní relizace dle klimatických podmínek cca v březnu 2010. Ukončení obou akcí by pak bylo do začátku léta 2011. Náš klidný  časový návrh nebyl na MZE zcela přijat a dokumenty ( zejména soutěž a smlouvu s krajem )  vše musíme doložit na MZE do konce listopadu. To přinese již v září nutnost vyhlásit všechny soutěže. 
Současně jsme získali mnoho informací o procesu a způsobu financování. Měli bychom obdržet 10 % od LK a dalších 40 – 60 % od MZE. 

Veškeré projektové dokumentace máme připraveny a chceme se podílet na zadávací dokumentaci. Nemáme však časovou kapacitu sami organizovat soutěž. 
Firma Vyber z Jablonce nad Nisou pro nás s menší kvalitou realizovala soutěže na ČJ za cca 55 tis. Kč, firma Compet Consult Liberec s vysokou kvalitou za cca 70 tis. Kč. Předkládáme Vám k odsouhlasení formu řešení s firmou Compet Consult za 60 tis. Kč za jednu soutěž, což mimo jiné přinese  společně se soutěží na úvěr  výhodu jednoho partnera. 

Jediné kritérium výběru samozřejmě navrhujeme cenu díla. Současně umožníme dostatečný čas na nabídku spojenou s maximální otevřeností soutěže a  informovaností okruhu možných uchazečů. 

Soutěže tedy musíme vyhlásit nejdéle do konce září 2009, tak abychom mohli vybrat uchazeče v listopadové  RS. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejných obchodních soutěží  na obě akce a s návrhem základního způsobu jejich organizace. Současně  jmenuje komise pro výběr nejvhodnějších nabídek ve složení :

F+B :Hejduk, Červová, Vacátko, Zmeko, Votrubec, Nejedlo, Bečka, Mikeš,  Šimek- SČVK, Vele.
JIL  : Hejduk , Červová, Richter, Stolínová, Rajm, Mejsnar, Kovalčík, Matyáš, Šeps.

3.2. Výzvy SFŽP
Podle projednání s představiteli SFŽP , z informací ze školení a z dalších zdrojů lze jsou vypsány a lze očekávat na podzim a na přelomu roku  3 výzvy pro naše připravené akce :

1. Výzva pro města na dostavbu kanalizací – vypsaná do poloviny října

2. Výzva pro malé obce na kanalizace a doprovodné vodovody na území s ochranou 

3. Všeobecná výzva na vodovody

Pro zopakování uvádíme, že jde pravděpodobně o poslední organizované velké výzvy, protože OPŽP  docházejí při současné rezervaci na velké projekty a ČOV v Praze finanční prostředky v kapitolách na vodu a kanalizaci. Daleko menší množství evropských peněz  v dalších letech bude připraveno spíše  jako rozebrání zbylých prostředků pro několik málo připravených a velmi zlobovaných projektů.

Každou výzvu velmi přesně vymezuje zadání, které se lze dovědět až na poslední chvíli.  Trendem však je, že se  upouští  od rekonstrukcí kvůli nedostatku prostředků.  Bohužel SFŽP přišlo s další komplikací pro uchazeče – otevřel počítadla u výzev s očekávaným velkým převisem poptávky projektů nad nabídkou peněz. Tedy  rozhoduje také to, kdo dříve projekt podá na krajských pracovištích. S nutností být maximálně rychlí  tedy již nyní musíme počítat .

Současná výzva pro města :

Představují vlastně akce s pracovním názvem Čistá Jizera III. Bohužel se zúžily pouze na jedno město Semily, jde přibližně o 1 km m kanalizací, jednu přeložku vodovodu a související možné práce – osvětlení, prodloužení obnovy vodovodu, dešťová kanalizace ve 3 lokalitách Semil za cca 10 mil. Kč bez DPH. Jde  o ulice Benešovská, Cihlářská, Pod Vartou.
V Rokytnici je již skoro vše zařazeno pod současnou Čistou Jizeru. V Lomnici nemáme připravenost na sporné řešení odkanalizování Jilemnické ulice.  V Jilemnici zatím nemáme připravenost v několika drobných akcích. V Turnově jsem připraveni akcemi, které nemohly být zařazeny do Čisté Jizery – bohužel i nyní akce, které jsou rekonstrukcí kanalizace v havarijním stavu , nelze podle pravidel výzvy zařadit.

Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli i přes ohromné množství práce pokusit se podat dotaci na Čistou Jizeru III – město Semily.  
S podmínkou, že by nám dotaci připravila a podala firma shodná jako na Benecku, jejíž reference na SFŽP  jsou velmi kvalitní a výsledky při podávání žádostí také. Také finanční úhradu navrhuje shodnou jako v případě Benecka -  firmou CSSC a.s. Rudná u Prahy, náklady na zhotovení žádosti o dotaci jsou 80.000,-Kč po akceptaci žádosti a 200.000,-Kč po případném přidělení žádosti. 

Žádost bychom měli podat. Domníváme se totiž, že o každý finanční prostředek je nutné bojovat a navíc řešení pojmenovaných akcí  má daleko více pozitiv, než negativ (např. letos nově opravená   komunikace na Benešov).

Výzva na malé obce :

Měla by být vypsána na počátku listopadu a my se na ní již intenzivně připravujeme se 4  akcemi Benecko, Malá Skála, Ohrazenice, Přepeře – Potůček. Nejdále v přípravě jsme s Beneckem, po jeho vzoru připravujeme aktivně již nyní.

Tato výzva bude mít očekávanou komplikaci v extrémním množství zájmu a v tom, že nebude určena pro rekonstrukce ( část vodovodu na Malé Skále ).

Výzva na vodovody :

Měla by být vypsána současně s malými obcemi, ale očekáváme spíše až po nich, tedy začátkem roku 2010. Ve všech dosavadních výzvách se mohly vodovody řešit pouze pokud byly řešeny v souběhu s kanalizacemi. Zde by mělo jít o první a poslední samostatnou výzvu a ještě bez omezení – zákazu rekonstrukcí. Zde je naše šance na úpravnu v Příkrém a možná na přivaděč Bátovka.

Z procesních otázek snad je nutné uvést jen to, že kde si budeme dělat žádost sami, tam musíme zadat alespoň finanční analýzy a odborné posudky.  Jde o řády malých desetitisíců korun a nebudeme mít čas schvalovat jejich zadání na RS. Použijeme však osvědčené firmy z  našich praktických zkušeností. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje podání žádosti Čistá Jizera III – město Semily do aktuální výzvy SFŽP ČR a ukládá p. Červové zabezpečit všechny potřebné činnosti s tím spojené.

RS  projednala  přípravu dalších  žádostí do očekávaných výzev SFŽP ČR vypsaných v tomto roce.

3.3. Rokytnice nad Jizerou - Splašková kanalizace v Dolní Rokytnici, prodloužení vodovodu (souběh s vodovodem a zasněžováním Spartak), 
Firma Snowplan Jilemnice pro nás projektuje prodloužení vodovodu v Dolní Rokytnici na Letní straně v délce cca 1,3 km v trase plánovaného zasněžování Spartak Rokytnice (vše v městské komunikaci), tak aby bylo možné napojit na veřejný vodovod Domov důchodců a ČOV Rokytnice n. J.. Jedná se o lokalitu, která byla vyřazena z původního záměru kanalizace Čisté Jizery, kvůli umístění mimo aglomeraci města. Jedná se o napojení na realizovaný vodovod i kanalizaci při Čisté Jizeře.

Po průzkumu o napojení na vodovod projevili občané zájem o vodovod i kanalizaci. Evidujeme požadavky 18x vodovodní (většinou se ale jedná pouze o rezervu napojení při problémech s dodávkou vody) a kanalizační přípojky + 2x pouze vodovodní přípojka. Stávající zástavba je 15 objektů, ostatní je příprava pro zasíťování pozemků. Stávající zásobení objektů vodou je z vlastních zdrojů.

Z důvodu dodatečného požadavku je vhodné  ještě napojit zbylé 2 domy. 

A až budeme realizovat vodovod v souběhu se zasněžením, bylo by špatné nevyužít šance odkanalizovat, pokud o to navíc mají obyvatelé enormní zájem. 

Otázkou je financování celé akce, ale dnes je nutné podle nás zabezpečit její připravenost.

A je standardem VHS řešit i přípojky ( viz akce Čistá Jizera ), proto navrhujeme zajistit PD přípojek u stejné projekční firmy s úhradou VHS Turnov.

Rozšíření řešení o novou kanalizaci a prodloužení vodovodu- Návrh na sepsání dodatku č.1 k SoD:

Nabídka firmy Snowplan na doprojektování kanalizace v celé délce v trase již projektovaného vodovodu, dále nutné prodloužení vodovodu ke stávající zástavbě:
Prodloužení kanalizace v délce 600 bm, prodloužení projektovaného vodovodu v délce 100bm:
· Geodetické zaměření






v ceně vodovodu

· Projekt k územnímu řízení, zajištění ÚR



31.825,- Kč
· Projekt k stavebnímu řízení, zajištění SP 



54.375,- Kč

Celkem bez DPH





 
            86.200,- Kč
Práce na přípojkách:
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení včetně projednání


· přípojka vody i kanalizace
(18 ks x 7.500,-Kč)

          135.000,- Kč


· přípojka vody samostatně
  (2 ks x 5.000,-Kč)
 

 10.000,- Kč

Celkem bez DPH





                       145.000,- Kč
Zajištění územního rozhodnutí do 31.1. 2010, zajištění stavebního povolení do 30.6. 2010. 
Z důvodu prodloužení sítí budou v dodatku k SoD posunuty termíny ÚR a SP původního vodovodu, tak aby bylo vydáno na celou akci společné povolení.  

Závěr : 

Nabídka firmy Snowplan Jilemnice je na nižší cenové úrovni projekčních prací. Doporučujeme nabídku odsouhlasit včetně komplexního zajištění PD přípojek
Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s nabídkou firmy SNOWPLAN Jilemnice za zajištění PD včetně projednání prodloužení kanalizace a vodovodu v Dolní Rokytnici dle návrhu, dále se zajištěním a projednáním PD vodovodních a kanalizačních přípojek  dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo,

· pověřuje paní Červovou předložit před zahájením realizace stavby Radě sdružení materiál o zajištění stavebních prací a o financování akce.

3.4. Příspěvek na realizaci kanalizace v Rokytnici nad Jizerou p. Lamprecht
Ve shodné lokalitě jako výše uvedený bod  nás oslovila paní Eva Lamprecht (čp. 78 v Dolní Rokytnici), která má od Krajského úřadu vydané rozhodnutí o povinnosti napojení na kanalizaci do konce letošního roku. Sama si zajistila PD napojení kanalizační přípojky v délce cca 250m. Nyní probíhá stavební řízení. Jelikož je ale v letošním roce realizován kanalizační řad v Čisté Jizeře, a následně by bylo projektováno prodloužení kanalizace od firmy Snowplan, měla by vhodnější technické řešení pro napojení své nemovitosti. Vzhledem k tomu, že ona sama by hradila velké náklady na kanalizační přípojku, souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 75% realizačních nákladů stavby na prodloužení kanalizace k jejímu objektu (75 bm v místní městské komunikaci - je součástí nabídky firmy Snowplan na PD). Realizaci této části by VHS Turnov zajistilo po povolení v roce 2010, a to buď u firmy EUROVIE CS, která realizuje Čistou Jizeru, nebo u jiné firmy poptávkovým řízením.  

Paní Lamprecht poskytne (dohoda ještě v letošním roce) tedy 225.000,-Kč (75% odhadnutých nákladů stavby kanalizace v délce 75 bm – 75 x 4.000,-Kč/m….300.000,-Kč). V případě, že budou náklady ve skutečnosti nižší, bude jí vrácen rozdíl příspěvku. Při případném navýšení by náklady hradilo VHS Turnov, jelikož ostatní vlastníci na kanalizaci přispívat nebudou.

Kanalizace a vodovod při Čisté Jizeře, na kterou budou nové sítě napojeny, se provádí v letošním roce, vodovod bude ale provozuschopný až po výstavbě nového VDJ, tj. v 2010 - 2011. 

Závěr:
Navrhujeme uzavřít smlouvu na poskytnutí příspěvku s paní Lamprecht a v roce 2010 zajistit realizaci předmětné části kanalizace (pokud tedy nedojde k realizaci vodovodu a kanalizace v celkové délce – zde není zajištěno financování – v minulých úkolech Rady sdružení je jednat s firmou Spartak o sdružené akci  (povrchy) a s případným příspěvkem Domova důchodců).

Uvedené skutečnosti je nutné zahrnout do další rozpočtové změny (příjem z příspěvku a minimální náklady na zahájení projektových prací – nemá negativní vliv na navýšení výdajů).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s přijetím investičního příspěvku od paní Evy Lamprecht na realizaci stavby kanalizace dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku v termínu poskytnutí příspěvku do doby zahájení stavebních prací,

3.5.  Výsledky VŘ – Olešnice vodovod Mlýnice, Vyskeř rozvojové území

a) Olešnice - vodovod Mlýnice

Jedná se o novostavbu přiváděcího řadu délky 818m do osady Mlýnice a rozvodných řadů délky 460m po osadě. Trasa přívodního řadu je od napojovacího bodu v Podbabě vedena v nezpevněné cestě, podchází komunikaci III tř. , Kacanovský potok a Žehrovku podél nich pokračuje po polním pozemku do osady Mlýnice, zde jsou rozvodné řady vedeny převážně po místních komunikacích a nezpevněných cestách.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby,  doručeno bylo 11 nabídek a výběrová komise určila jejich následující pořadí:
	NÁZEV FIRMY
	cena
	poznámka 
	POŘADÍ

	František ZIKUDA
	1 858 864,00   
	- 200 tis sleva zhotovitele při variantním technickém řešení
	1

	SčVK a.s
	2 002 938,00   
	přičteno 150tis jako povinná rezerva
	2

	POLSTAV s.r.o.
	2 053 691,53   
	 
	3

	OBIS s.r.o.
	2 090 040,00   
	 
	4

	HRBS a.s.
	2 148 176,00   
	 
	5

	ČKV Praha
	2 423 064,00   
	 
	6

	VOKA Ing Milan Tichý
	2 730 326,15   
	 
	7

	ALPINA s.r.o.
	2 794 127,00   
	 
	8

	Stavební firma Neumann
	2 893 821,40   
	 
	9

	BREX s.r.o.
	3 221 110,17   
	 
	10

	SUBTERRA a.s.
	3 739 213,79   
	 
	11


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Vítězný zhotovitel v nabídce uvádí možnost variantního řešení rozváděcího řadu v osadě Mlýnice metodou řízených protlaků. Tato alternativa dle zhotovitele ušetří cca 200 000,-Kč proti položkovému rozpočtu. Možnost variantního řešení byla uvedena ve výzvě poptávkového řízení, firma Zikuda této nabídky využila jako jediná.

Smlouva o dílo bude uzavřena na cenu 1 858 864 – 200 000 = 1 658 864,-Kč 
Financování akce 

Stavba vodovodu:

Tento rok nebylo v rozpočtu VHS počítáno s realizací této akce, ta musí být financována z rozpočtových rezerv cca 650tis a cca 500tis z úspor nerealizovaných malých akcí, případně po dohodě s firmou Zikuda odkladem platby do příštího roku, jedná se o částku cca 1 140 000,-Kč. V příštím roce bude nutné doplatit sumu 520 000,-Kč a  před kolaudací stavby bude na celou akci podána žádost o dotaci z LK.  
Odkoupení pozemku:
Při projednávání stavebního povolení na tuto akci byl vznesen požadavek vlastníka dotčeného pozemku p. Ječný na kterém je budována nová redukční šachta na finanční kompenzaci ze strany VHS Turnov. Došlo k dohodě o prodeji části pozemku 509/3 v k.ú. Vyskeř za cenu 6000,-Kč, výměra potřebné části pozemku je 10 m2. 

TDI:
Na tuto akci nebylo vzhledem k nutnosti zahájení stavebních prací již začátkem října, a tudíž krátkému času na vypsání klasického poptávkového řízení na zajištění TDI toto poptávkové řízení vypsáno. Došlo pouze k obeslání firem, které zajišťují technický dozor a v poslední době se jako jediní hlásí do výběrových řízení podobných rozsahů vypisovaných VHS Turnov. Jako jediný se přihlásil Milan Horák, SHK s.r.o.. Po prověření nabídnuté ceny v celkové výši 17 200 Kč bez DPH, byla jeho nabídka shledána s ohledem na rozsah stavby jako odpovídající a výhodná. 

Dotace od obce:

ZO odsouhlasilo dotaci na investici ve výši 50 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta v letošním roce, bude sloužit jako kompenzace nákladů na úhradu vstupu do pozemku pana Součka (zahrnuta v rozpočtu a hrazena stavbou) a na náklady spojené se stavbou.
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Olešnice - vodovod Mlýnice“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou František Zikuda STAVITEL po uplatnění slevy dle návrhu,
· souhlasí s odkupem pozemku za cenu a v rozsahu dle návrhu,
· souhlasí s výběrem technického dozoru investora dle návrhu a souhlasí s podpisem mandátní smlouvy,

· požaduje zahrnutí příjmu dotace a nákladů akce podle podkladů do příštích rozpočtových změn.
b) Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD

Jedná se o rozvojové území pro stavbu rodinných domů v obci Vyskeř. V této lokalitě bude vybudována technická infrastruktura tj. komunikace s veřejným prostranstvím, vodovodní a kanalizační řady, vedení NN, veřejného osvětlení, rozhlasu a síť elektronických komunikací pro výstavku 10 rodinných domů. 

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, doručeno bylo 14 nabídek, společnost ČKV Praha s.r.o.  byla vyřazena z hodnocení, protože nepodala komplexní nabídku jak bylo požadováno v podmínkách  výběrového řízení, z výběru byla dále vyřazena společnost POLSTAV s.r.o. kdy při zpracování nabídky byly zjištěny nesrovnalosti v jednotkových cenách a po jejich objasnění došlo k  navýšení celkové ceny díla, výběrová komise určila následující pořadí:
	NÁZEV FIRMY
	cena
	poznámka 
	POŘADÍ

	STRABAG a.s.
	4 655 818,00   
	 
	1

	František ZIKUDA
	4 736 555,00   
	 
	2

	JOSTAV s.r.o.
	4 747 445,00   
	 
	3

	IMSTAV Group
	4 791 843,50   
	 
	4

	COLAS CZ
	4 846 357,00   
	 
	5

	VOKA Ing Milan Tichý
	4 990 559,50   
	 
	6

	Stavební firma Neumann
	5 092 814,00   
	 
	7

	Stavokomplet s.r.o.
	5 147 622,70   
	 
	8

	EVOSA s.r.o.
	5 532 325,00   
	 
	9

	BREX s.r.o.
	5 901 485,00   
	 
	10

	SUBTERRA a.s.
	5 975 453,00   
	 
	11

	ALPINE s.r.o.
	5 976 893,00   
	 
	12

	POLSTAV
	4 072 273,00
	vyřazena z důvodu navyšování  ceny v průběhu výběru
	x

	ČKV
	2 902 729,00
	vyřazena z důvodu podání nekompletní nabídky
	x


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Financování akce

Akce bude financována v příštím roce.
VHS Turnov se bude na financování akce podílet 25% ze stavebních objektů vodovodu a kanalizace což činí 533 271,-Kč. SO 01 Komunikace, SO 04 Veřejné osvětlení a 75% SO 02 a SO 03 Vodovod a Kanalizace budou financovány obcí Vyskeř a to sumou 4 122 546,-Kč na tuto částku bude mezi VHS a obcí Vyskeř sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci díla. Další náklad akce vzejde z nabídky za technický dozor investora jehož financování si mezi sebe rozdělí obec a VHS a to poměrem 25% VHS a 75% obec z celého nákladu za dozor stavby. 

Doporučení výběrové komise: 

Výběrová komise doporučuje zakotvit do smlouvy s vítězným uchazečem odsouhlasení subdodavatele po dohodě s obcí a VHS. 
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou POLSTAV s.r.o. dle návrhu,
· souhlasí s financováním akce dle návrhu, 

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na technický dozor investora a jmenuje výběrovou komisi ve složení Mgr. Fišerová, p. Loutchan, p. Šimek, pí. Červová, p.Vojtěch Vacátko.
3.6  Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí k lokalitě s novou zástavbou rodinných domů – vodovodu PE DN 90v celkové délce  550m a kanalizace PP DN 250 v celkové délce 564m

V současné době jsou již sítě kompletně dokončeny a probíhají dokončovací práce. Stavbu realizovala firma Damko, s.r.o., Semily za cenu 2 161 097,- Kč, dle projektové dokumentace od firmy Profes Projekt, s.r.o., Turnov. Stavba byla financována v poměru 25% VHS a 75% stavebníci RD. Technický dozor investora byl zajištěn bezplatně ze strany stavebníků RD – veškeré činnosti TDI vykonává Ing. Rudolf Hördler z firmy Profes Projekt, s.r.o., Turnov.
Při realizaci posledního úseku kanalizace bylo zjištěno, že novou kanalizaci nelze připojit ke stávající bez přeložky vodovodu, se kterou PD nepočítala. Trasa vodovodního řadu vedla ve skutečnosti veprostřed účelové komunikace a po jeho stranách vedou sítě plynovodu a kabelů NN. Navržená kanalizace by se do daného místa bez úpravy sítí nevešla. Z toho důvodu musel být vodovod před pokládkou kanalizace přemostěn a veden provizorně po povrchu. Potom byl realizován poslední úsek kanalizace a následně byl vodovod položen do nové trasy podél kanalizace. Součástí přeložky bylo přepojení 4 ks vodovodních přípojek. Uvedené práce představovaly vícenáklad ve výši 69.000,- Kč bez DPH. Tyto vícenáklady budou hrazeny ve smluvním poměru 75% nákladů stavebníci RD a 25% VHS Turnov. K tomuto účelu bude sepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku se stavebníky RD, které zastupuje Ing. Petr Chval.

Stavebníci RD se v průběhu výstavby díla rozhodli, že mají zájem o osazení vodoměrných šachet na vodovodních přípojkách současně s realizací přípojek. Tato skutečnost představuje další vícenáklad v celkové výši 45.500,- Kč bez DPH, který bude ze 100% hrazen stavebníky RD. Tato částka bude zahrnuta do dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku se stavebníky RD.

Konečné vyúčtování dokončené stavby:

	S m l o u v a    o    d í l o
	P o d í l y    j e d n o t l i v ý c h    s u b j e k t ů

	Položka
	Konečná
cena
	Stavebníci RD
	VHS Turnov

	
	
	%
	Kč
	%
	Kč

	1
	Kanalizace
	1 446 411
	75
	1 084 808
	25
	361 603

	2
	Vodovod
	688 486
	75
	516 365
	25
	172 122

	3
	Ostatní náklady
	26 200
	75
	19 650
	25
	6 550

	4
	Přeložka vodovodu
	69 000
	75
	51 750
	25
	17 250

	5
	Vodoměrné šachty
	45 500
	100
	45 500
	0
	0

	CELKEM
	2 275 597
	 
	1 718 073
	 
	557 524


Dodatky k uzavřeným smlouvám:

· Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku bude sepsán na navýšení původní celkové částky příspěvku o 97.250,- Kč.

· Se zhotovitelem díla, firmou Damko, s. r. o. Semily bude sepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým bude rozsah díla navýšen o přeložku vodovodu a realizaci domovních vodoměrných šachet. Základní smluvní cena bude tímto dodatkem navýšena o 114.500,- Kč bez DPH.

Vazba na rozpočet VHS:

Uvedené skutečnosti budou mít vliv na rozpočet VHS na rok 2009. V nejbližší rozpočtové změně bude částka na výdajích této akce navýšena o 114.500,- Kč a na příjmech o 97.250,- Kč. Vlastí podíl VHS Turnov představuje částku 17.250,- Kč. 

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí dokončení stavby „Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD“,
· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku se stavebníky RD, které zastupuje Ing. Petr Chval dle návrhu,
· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Damko, s.r.o. dle návrhu.
3.7.  Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm

Jedná se o právě probíhající výstavbu inženýrských sítí (vodovod, kanalizaci, plynovod) a komunikacevv obci Ohrazenice, lokalitě „Za Hřištěm“, kde zároveň probíhá výstavba 3 nových rodinných domů. 

Stavbu realizuje firma Polstav, s.r.o., Košťálov za celkovou cenu 2 151 624,- Kč, dle projektové dokumentace od firmy GAPA – Radek Hnát, Turnov. Stavba je financována v poměru 25% VHS a 75% obec Ohrazenice. Technický dozor investora zajišťuje p. Radek Hnát.

Při realizaci vodovodu bylo zjištěno, že stávající vodovod, na který se měl nový řad napojit, vede pod zděným plotem firmy Mencl (napříč soukromým pozemkem) a napojení nového řadu nelze v těchto prostorových podmínkách realizovat. Pro možnost napojení nového vodovodního řadu je nutné realizovat přeložku stávajícího vodovodu a nadzemního hydrantu tak, aby byl vymístěn ze soukromého pozemku pana Mencla a trasově kopíroval přilehlou komunikaci. 

V první fázi byl na zhotovení přeložky poptán provozovatel SčVK, a.s., který však v současné době nemá k její provedení kapacitu. Následně byla přeložka vodovodu oceněna zhotovitelem díla, firmou Polstav. Celkové náklady na přeložku představují částku 210.937,- Kč bez DPH. Součástí této přeložky je rovněž propojení 2 stávajících přípojek a zrušení původní zděné vodoměrné šachty v trase přeložky. Jedna z přípojek bude propojena na přeložený řad a druhá bude zhotovena nově do budovaného řadu (kvůli délce). 
Přeložka bude financována v dohodnutém smluvním poměru 25% nákladů VHS a 75% obec Ohrazenice.
Dodatky k uzavřeným smlouvám:

- Pro účel realizace a financování přeložky vodovodu bude se zhotovitelem díla sepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s navýšením ceny o 210.937,- Kč.
- S obcí Ohrazenice bude sepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace. Smluvní dotace bude ponížena o částku 40.000,- Kč – zápočet dotace poskytnuté obcí v roce 2008 na financování studie zásobení Ohrazenic, která nebyla realizována. Konečná částka navýšení dotace obce v dodatku č. 1 bude 118.203,- Kč. 
Vazba na rozpočet VHS:

Vzhledem k postupu prací na probíhající výstavbě domů bylo s obcí Ohrazenice a zhotovitelem díla domluveno, že realizace plynovodu a komunikace (vč. konstrukčních vrstev) bude odložena do roku 2010. Letos budou dokončeny kanalizace a vodovod, komunikace bude uvedena do provizorního stavu zaštěrkováním. 
Vzhledem k tomu budou skutečnosti uvedené v tomto podkladu zahrnuty do rozpočtu VHS na rok 2010. V nejbližší rozpočtové změně bude částka na výdajích této akce ponížena o odpovídající část (po vyčíslení skutečně prostavěných nákladů). Na příjmech zůstane částka v rozpočtu beze změny. 
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Ohrazenice dle návrhu,
· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Polstav, s.r.o. dle návrhu.
3.7.  Turnov – ulice Zborovská, Károvsko – kabelové vedení NN
ČEZ Distribuce, a.s. připravuje v Turnově, Zborovské ulici a na Károvsku změnu kabelových rozvodů NN (ze sloupů do země) a elektrifikaci nového rozvojového území. Součástí této stavby je zásah do pozemku ve vlastnictví VHS Turnov – podél oplocení vodojemů na Károvsku. 

K uvedenému účelu zaslal investor stavby Vodohospodářskému sdružení návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, ve které nabízí jako úplatu za věcné břemeno částku 500,- Kč.

Dle předložené dokumentace se jedná o zásah v délce cca do 10 m do pozemku VHS, na kterém bude osazen nový rozvodní pilíř (nové odběrné místo pro vodojemy).

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí se zásahem podzemního vedení NN do pozemku VHS dle návrhu,
· souhlasí se sepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu dle návrhu.
3.8.  Oprava vodovodu Mladostov -  nutnost PD
Na Červencové Radě sdružení byl odsouhlasen záměr VHS Turnov na vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby -  ,,opravu vodovodního řadu Vyskeř – Mladostov“(Usnesení RS č. 130/2009).
Na základě vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu se tato stavba s ohledem na rozsah stavebních prací nepovažuje za udržovací práce a vyžaduje stavební povolení a projektovou dokumentaci. 

S ohledem na výše uvedené je tedy nutné nejprve opravu vyprojektovat.

Návrh na usnesení:

RS ruší usnesení č. 130/2009 ohledně vodovodního řadu Vyskeř – Mladostov a pověřuje VHS Turnov k vypsání výběrového řízení na projektanta stavby a současně jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení:  p. Červová, p. Horský, p. Šimek, p. Loutchan. 

3.9.   Oprava VDJ Klínkovice – změna rozsahu oprav u objektů VDJ Jílovce a VDJ Karlov-Nový (HTP)

Tak jako tradičně i v letošním roce VHS Turnov realizuje opravy vodohospodářských objektů, jejichž stav je již značně nevyhovující.

VDJ Jílovce

Jednou z plánovaných akcí byla oprava VDJ Jílovce, na niž byla z rozpočtu VHS vyčleněna částka 150 000 Kč.  Při opětovném prověřování rozsahu nutných oprav na tomto objektu bylo zjištěno výrazné poškození hydroizolace objektu, které má za následek neustálé poškozování stavby především v zimních měsících. 

Oprava vnějších omítek, tak jak bylo uvažováno v původním zadání opravy objektu je s ohledem na životnost provedených oprav v tomto případě zbytečně vynaložená finanční investice, která bez realizace nové hydroizolace objektu nemá význam. V první fázi je nutné objekt zajistit před pronikáním zemní vlhkosti, která stavbu značně zatěžuje a v druhé fázi pak může přijít na řadu oprava samotného objektu.

S ohledem na to že tento zásah významně navyšuje cenu opravy objektu v řádech statisíců korun, navrhujeme odložení realizaci této opravy na rok 2010 s tím, že bude  znovu stanoven její rozsah a dodavatel bude vybrán poptávkovým řízením.

VDJ Karlov - nový

Dalším objektem, jehož realizace se měla v letošním roce uskutečnit, je VDJ Karlov – Nový (HTP). I zde se ukázalo, že prostředky ve výši 100 000 Kč  které byly vyčleněny z rozpočtu VHS Turnov na opravu izolace nebudou s ohledem na změnu rozsahu prováděných prací dostatečné. Proto i tento objekt navrhujeme odložit na rok 2010 a znovu stanovit rozsah prací.

Prostředky v celkové výši 250 000 Kč bez DPH navrhujeme po dohodě s provozovatelem investovat do další plánované opravy objektu VDJ Klínkovice.

Současný stav:

Tento objekt má v současné době z 50% opadané vnější omítky a zbylých 50 % značně narušeno, což je dáno nevhodně použitou technologií při výstavbě. Ta probíhalo před několika lety ze strany firmy SAD Jablonec nad Nisou. Bohužel je to již mimo záruku, proč svazek záruku neuplatňoval, nemá cenu spekulovat. 

 Další významnou závadou je zatékání střechou do objektu a postupné narušování vnitřních omítek. Dále pak  nedostatečná dimenze odvětrání objektu a vodní komory, a nedostatečné odizolování svislých konstrukcí.

Technické řešení:

· Kompletní odstranění starých omítek a realizace nových vnějších omítek s vhodně zvolenou a provedenou technologií (odvětrání fasádního systému) + oprava vnitřních omítek včetně nátěrů. 

·  Vytvoření nového, dostatečně dimenzovaného křížového odvětrání celého objektu a vodní komory, oprava vnitřních a vnějších výplní, včetně konečných nátěrů.

· Odizolování svislých nosných konstrukcí, vytvoření drenáží, oprava chodníčků

· Realizace nového konstrukce střechy s odvětráním, s živičnou střešní krytinou a oplechováním

Oprava bude realizována tak jako v minulých letech s firmou FORTEL SERVIS, která se osvědčila a má dlouholeté zkušenosti s problematikou vodohospodářských objektů.

Návrh na usnesení:

RS 


· souhlasí s navrženým řešením odkladu oprav objektů vodojemů Jílovce a Karlov do příštího roku,
· souhlasí s realizací opravu objektu VDJ Klínkovice v plném rozsahu dle popisu firmou FORTEL SERVIS v ceně dle návrhu,
3.10.   VDJ Benecko – hydroizolace akumulačních komor

Popis problému:

Provozovatel již delší dobu avizuje problémy s poškozením hydroizolace akumulačních nádrží na VDJ Benecko.

Vzhledem k rozsáhlému poškození izolací komor dochází k průsakům povrchové vody a kontaminaci vody v akumulačních komorách.

Návrh na řešení:

Provozovatel předložil cenovou nabídku na instalaci nové hydroizolace akumulačních nádrží. 

Práce spočívají v ručním odkopání a přemístěním zásypu nad akumulačními komorami. Zemní práce nelze realizovat mechanicky s ohledem na akumulační nádrže, aby nedošlo k jejich poškození. Poté bude odbornou firmou KT – izolace,  realizováno provedení izolačních vrstev stropu a stěn nádrží. Následně ruční provedení zásypu rýh a stropu, a uvedení do původního stavu – zatravnění.

Zadání opravy:

S ohledem na nutnost zajištění bezpečného provozu, tak aby nedošlo v rámci rekonstrukce k poškození akumulačních nádrží a případné kontaminaci vody doporučujeme opravu zadat provozovateli. 

Původní předpoklad ceny za provedené práce, tak jak byla na základě prověření cen dodavatelů izolací odhadována a navržena v rozpočtu, je  500 000 Kč.  Nabídka Provozovatele na kompletní provedení prací je 201 463 Kč bez DPH. Je to především díky velmi výhodné ceně za provedení zemních prací a nízké ceně subdodavatele KT – izolace,  za provedení izolací, který s provozovatelem delší dobu spolupracuje. 

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí technický stav akumulačních nádrží VDJ Benecko a souhlasí se zadáním opravy provozovateli Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s. za cenu dle návrhu a pověřuje předsedu Rady sdružení k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem.

3.11. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762
Jednalo se o prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrabaty k čp. 762 umístěném při silničním průtahu mezi Jilemnicí a Hrabačovem.

Dodavatelem stavby byla firma František Zikuda – STAVITEL, Turnov. Vodovod byl dokončen a zprovozněn v loňském roce s nedodělkem v obnově povrchu. Na počátku července byl na komunikaci v celé její šířce a délce zásahu položen nový asfaltový koberec.

Cena stavby dle SoD


634.880, -  Kč

z toho příspěvek Města Jilemnice
100.000, -  Kč

Archeologický dohled

    1.176,50Kč

Náklady na stavební část

634.880, -  Kč

Celkové náklady stavby

636.056,50Kč

Městu Jilemnice bude předloženo vyúčtování příspěvku.

Při předání stavby byl z geodetického zaměření zjištěn zásah stavbou do neprojednaného pozemku, který je fyzicky také využíván jako komunikace. Jeho majitel podmiňuje svůj dodatečný souhlas s umístěním finanční kompenzací ve výši 10.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o chybu dodavatele, poskytl slevu z probíhající fakturace na jím realizované jiné akci (Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec). VHS Turnov pak s majitelem dotčeného pozemku uzavře nájemní smlouvu na část pozemku dotčenou vodovodem na dobu životnosti vodovodního potrubí s výší nájmu 10.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762 a souhlasí s navrženým řešením kompenzace vstupu do pozemku.
3.12. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu, kanalizace Slunná ul. a komunikace Nové Město
Jednalo se o opravu vodovodu PE DN80 o délce 95,1m a kanalizace UltraRib2 DN300 a 400 o celkové délce 163,3m ve Slunné ul. a bezejmenné spojce do ul. Smetanova. Následně byla ve Slunné, Novoměstské a bezejmenné ulici provedena prostřednictvím VHS Turnov kompletní oprava celých komunikací a chodníků standardním mechanismem – Město přispělo investiční příspěvek.

Na realizaci opravy vodovodu a kanalizace byla VHS Turnov vybrány firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N., opravu povrchu na základě výběrového řízení Města Lomnice n. Pop. prováděla firma COLAS CZ a.s.

Termín realizace:
1/ oprava vodovodu a kanalizace
· dle SoD 1.6. – 30.6.

· dodavatel zahájil práce 16.6. a jako kompenzaci za 2-týdenní prodlení nabídl provedení souběžné akce, na kterou byl poptán jiným veřejným subjektem – likvidace septiku u dílen praktického výcviku Střední školy Lomnice n. Pop. v Novoměstské ulici za cca 50tis. Kč, jako sponzorský dar
· v průběhu stavby vyplynula nutnost provedení víceprací – viz. níže, a tím se doba výstavby prodloužila o cca 2 týdny

· stavební práce byly ukončeny 31.7.

Prodloužení oproti smluvnímu termínu bylo opodstatněné z důvodu navýšení jejich objemu a vykompenzované sponzorským darem dodavatele převyšujícím možnou smluvní pokutu.

2/ oprava komunikací
· dle SoD 1.6. – 30.7.

· dodavatel zahájil práce také až 16.6., oprava komunikací však vázala ve Slunné ul. a bezejmenné spojce do ul. Smetanova na opravu kanalizace a vodovodu

· stavební práce byly ukončeny 21.8.

Prodloužení oproti smluvnímu termínu nebylo zaviněné dodavatelem.

Náklady stavby:
1/ oprava kanalizace a vodovodu

Při stavbě byly provedeny nutné vícepráce:

	· přeložka vodovodu z důvodu prostorové kolize při pokládce kanalizace s plynem v úseku, kde dle PD již měl vodovod zůstat původní v délce 32m
	102.226,-Kč

	· výkopy a zásypy pro výměnu šoupat na vodovodních přípojkách v úseku, kde nebyla prováděna oprava vodovodu (montáž a materiál zajistil provozovatel) v počtu 13ks
	14.560,-Kč

	· likvidace původní kanalizační stoky uložené mělce (v niveletě podkladních vrstev) vytrháním v délce 125m. Kanalizace byla do ½ průměru zanesena splašky, které byly ukládány na skládce nebezpečného odpadu.
	222.300,-Kč

	Vícepráce celkem
	339.086,-Kč


Vícepráce bylo pro dokončení a bezproblémové fungování sítí i komunikace nutno provést, byly ceněny v jednotkových cenách nabídky, neobsažené položky dle cen obvyklých (srovnání s Čistou Jizerou).

Vyúčtování: 

· cena dle SoD


1.489.867,-Kč

· z toho rezerva

     50.000,-Kč

· vícepráce celkem

   339.086,-Kč
· odpočet rezery

   - 50.000,-Kč
· celkové stavební náklady
1.778.953,-Kč
Navýšení ceny nezatíží letošní rozpočet VHS Turnov, v SoD je dojednán odklad platby na příští rok. V letošním roce bude fakturováno do výše 1 mil. Kč.

2/oprava komunikací

Vícepráce a méněpráce byly průběžně řešeny Městem Lomnice n. Pop., po jejich započtení zbylo  nevyčerpaných 44.070,40 Kč, které byly použity na obnovu povrchu mimo rýhu po napojení vodovodu v ul. Novoměstská.

Vyúčtování:

· cena dle SoD


2.796.804, - Kč
· vícepráce celkem

   109.411,40Kč

· méněpráce celkem

   153.481,80Kč

· obnova povrchu mimo rýhu po napojení vodovodu v ul. Novoměstská

     44.070,40

· celkové stavení náklady 
2.796.804, - Kč
Městu Lomnice n. Pop. bude předáno vyúčtování příspěvku.

Oprava vodovodu a kanalizace byla předána bez vad a nedodělků, na opravě komunikací zůstává dosypat zelené pásy ornicí a osít a zalít spáry mezi novým a původním asfaltem.

Návrh na usnesení:

SRS projednala průběh akce a v této souvislosti : 
· souhlasí s neuplatňováním pokuty za zprodlení termínu dokončení opravy vodovodu a kanalizace i komunikací,
· souhlasí s navýšením ceny za opravu vodovodu a kanalizace dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka dodatku SoD,
4. Provozní otázky
4.1.   Vodovod Nouzov – propojení s vodovodem Benešov a Semil

Místní čtvrť města Semily – Nouzov je v současné době zásobena z vodního zdroje a akumulace VDJ Příkrý, jehož vlastníkem je obec Příkrý. Dle zákona č. 274/2001 Sb., §8 odst. 3 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla mezi obcí Příkrý a VHS Turnov uzavřena dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Touto dohodou je zajištěna bezproblémová dodávka vody pro Nouzov do konce roku 2011. Do této doby je nutné vyřešit zásobení Nouzova z jiných vodních zdrojů.

Návrh na řešení:
Jako nejlepší řešení se jeví vybudování propojení na veřejný vodovod Semily – Benešov. Toto propojení bude součástí širší koncepce, která přispěje ke zlepšení zásobování stávající zástavby, a to jak v Semilech, tak i v Benešově.
Jedná se o vybudování propojovacího potrubí mezi vodovody Nouzov a Semily- Benešov  v délce cca 210 m. Společně s tímto potrubím bude položena elektrická přípojka pro potřeby ATS spojené s malou akumulací 25 m3. ATS bude vybudována  na vrcholovém bodu výtlačného potrubí, tak aby byl umožněn gravitační přetok vody do systému Benešov. 

Poté může dojít k uzavření přívodního potrubí z obce Příkrý nad hranicí zástavby směrem k Příkrému. Vodní zdroj z obce Příkrý by pak sloužil pouze jako záložní v případě potřeby.

Návrh na usnesení:
RS
· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektanta stavby ,, Vodovod Nouzov – propojení s vodovodem Benešov“ a zároveň jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: pí. Červová, p. Horský, Ing. Mádle, p. Vacátko st., ing. Lampa.
4.2.   Huťský potok – vypouštění odpadních vod, řešení stavu

Jedním z hlavních vodních zdrojů v Rokytnici nad Jizerou je úpravna vody Huťský potok. Odběrný objekt v Huťském potoce, je tvořen dvojicí infiltračních studní se štěrkovou náplní, která má zajistit separaci hrubého mechanického znečištění a takto připravená voda je odvedena na samotnou úpravnu kde dochází k finální úpravě vody. V současné době je projektováno rozšíření úpravny vody, tak aby došlo ke zvýšení kapacity úpravny na maximální možný výkon zdroje  10 l.s-1  potřebných pro dobudování městské vodovodní sítě a zvýšení akumulace ve dvou nových vodojemech. 

Současný stav:

Zásadním problémem, který se v rámci provozních otázek řeší, je výskyt mikrobiologického znečištění, zejména v období s potlačenou samočistící schopností toku (jarní a zimní pokles teplot). V širokém spektru jsou zásadním způsobem překročeny limitní ukazatele pro koliformní bakterie, enterokoky a E.coli. Tento problém je nutné vyřešit před samotnou realizací rozšíření úpravny vody, tak aby byla zajištěna odpovídající kvalita vstupní surové vody.

Hlavním znečišťovatel tohoto vodního zdroje jsou rekreační objekty č.p. 166 a č.p. 5, které jsou vzdáleny přibližně 250 m nad odběrným objektem pro úpravnu vody. 

Na základě místního šetření ze dne 3.7.2009 a výsledku provedených odběrů, které potvrdily odpovídající kvalitu vypouštěné odpadní vody, tak jak ji stanovuje zákonná povinnost, bylo pro oba objekty vydáno povolení k vypouštění odpadních vod,  do vod povrchových s časovým omezením do 31.12.2010.

Vzhledem k tomu, že mezi sledované ukazatele stanovené pro kvalitu vypouštěných odpadních vod,  nepatří  sledování koliformních baterií, enterokoky a E.coli, je v případě požadavku odstranění znečištění zdroje řešení a náklady s ním spojené na straně vlastníka odběrného místa, v tomto případě VHS Turnov.

Návrh na řešení : 

Vybudovat kanalizační řad, který by odváděl odpadní vodu až pod ochranné pásmo odběrného místa (50 m pod odběrné místo) tak,  aby bylo zabráněno kontaminaci vody z domovních ČOV nad odběrným místem. Po realizaci odkanalizování bude na základě provedených vzorkovacích měřeních, znovu prověřen a upraven rozsah navržené technologie ve vodojemu Huťský potok.

Návrh na usnesení:

RS 

·  bere na vědomí problém s kvalitou vstupní surové vody na úpravně vody Huťský potok a pověřuje VHS Turnov k vypsání poptávkového řízení na PD, řešící odvod odpadní vody pod ochranné pásmo odběrného objektu,
·  jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvýhodnější nabídky v následujícím složení: Marcela Červová, David Horský, Ing. Jaroslav Šeps, , ing. Matyáš. 
5. Chod VHS

5.1. Aktuální finanční situace VHS                           


        příloha
Aktuální finanční situace je logicky nejsložitější z dosavadní existence VHS Turnov. 

Máme však schválený rozpočet, který chceme naplnit, a to až na částky spojené s nutným dodavatelským financováním Čisté Jizery. Očekávanou poslední rozpočtovou změnu připravujeme na listopadové projednání.

Starostům na jednání o Čisté Jizeře jsme předložili materiál, který je v příloze. Rozdělili jsme si financování na tři části : 

· všeho do konce září

· normálního rozpočtu VHS do konce ledna 2010 

·  Čisté Jizery do konce ledna 2010.

Z vývoje v první oblasti je zřejmé, že jsme neučinili žádné zásadní chyby a každodenní tok peněz, který nyní musíme sledovat, se vyvíjí podle našich očekávání. Tedy že zatím umíme reagovat na všechny potřeby.

Výdajové oblasti jsou určené, šlo jen o to, kolik prostředků lze řešit dodavatelským financováním při Čisté Jizeře. 

V příjmové části jsou klíčová velká čísla, tedy zejména : počet a výše splátek SFŽP, předplacený nájem provozovatele, DPH, dotace Libereckého kraje, točky prostředků s městy s městy, případná půjčka od obcí a měst, dotace SZIF.  

V první části - do konce září - je nyní klíčové získat prostředky se SFŽP: V části ČJ je klíčové uzavřít dohody o způsobu dodavatelského financování a najít řešení pro Semily a Jilemnici( většinou z výnosu DPH ). V části ostatního rozpočtu VHS pracujeme s více zdroji – předplacené nájemné atd.

Závěrem lze zjednodušeně říci, že bychom měli s trochou štěstí finančně zvládnout rok 2009 a při tom všem jednoznačně vnímat, do čeho nás velmi důrazné chování České spořitelny a.s. dostalo.

Určitou pojistkou však může být pomoc – půjčky – případně Turnova, či Semil. Jedna z variant – je i překlenovací půjčka od PPF banky. 

Návrh na usnesení : 

RS projednala aktuální finanční situaci VHS Turnov.

5.2. Financování ČOV Chuchelna 

Byl podán požadavek obce Chuchelna na dofinancování úvěru na stavbu VH infrastruktury (ČOV Chuchelna), která převedením majetku od svazku Semily potažmo obce Chuchelna přešla do majetku VHS Turnov. 

Jedná se o malou čistírnu odpadních vod s maximální kapacitou 150EO nyní napojeno 96EO rezerva cca 50EO (prodloužení splaškové kanalizace Slap)

ČOV  byla realizována v roce 2006 a financována byla z dotace od Libereckého kraje cca 1,9 mil.Kč a úvěrem ve výši 2mil. Kč. Úrok úvěru byl fixován na 4,97%. V roce 2006 až 2008 byla čtvrtletní splátka 25tis + úroky. Od roku 2009 se splátky zvedly na 95tis Kč + úrok, v roce 2009 zbývá zaplatit poslední splátku ve výši 113 924,66,-Kč včetně úroku. Tuto splátku by vzhledem k finanční situaci VHS doplatila obec s následným vrácením celé částky v roce 2010. 
Od začátku roku  2010 by VHS hradilo úvěrové splátky v plné výši dle splátkového kalendáře. Od poslední splátky, která byla zaplacena obcí 20.7.2009 zbývá doplatit 1 585 000,-Kč + úroky 156 976,7,-Kč   

Stanovisko VHS :  Není nám jasné, jak mohla obec opomenout při projednávání  vstupu do VHS Turnov tuto pro ni finančně důležitou otázku.  Standardně by ji měla dát jako podmínku ke vstupu a my bychom na ni pravděpodobně přistoupili. Není to malá částka. Přesto si myslíme, že bychom na požadavek měli přistoupit, protože to je spravedlivé řešení – my i vlastníme a vybíráme stočné od napojených obyvatel.  
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí požadavek obce Chuchelna na doplacení úvěru a souhlasí s doplacením úvěru dle návrhu a splátkového kalendáře.

5.3. Závěry z jednání Dozorčí rady  VHS
Dne 25.8.2009 se konalo pravidelné jednání DR. DR projednala následují okruhy otázek:

· Plnění usnesení RS v roce 2009 

· Pravidla pro výběrová řízení

· Kontrolní činnost

· 1. Rozpočtová změna  roku 2009

· Dotace od LK 2009, dotace výhled 

· Čistá Jizera

· Koncesní řízení

K některým závěrům z jednání DR:

Prověření stávajících nájemních vztahů

Na jednání DR byl předložen soupis jednotlivých nájmů za pronajaté pozemky pod objekty (VDJ, ČS) se stanovení nájemní ceny za jednotku u každého případu. Nájemní ceny za 1 m2 se v jednotlivých případech liší, jedná se o návaznost na minulé vlastníky nebo dohody z dob státního podniku. DR rozhodla, že tyto rozdíly ani výše jednotlivých nájmů nebude z důvodu jejich absolutní výše řešit.
Kontrolní činnost

Zpráva o provedené kontrole pokladny a sociálního fondu za první pololetí 2009          

- kontrola neshledala pochybení.

Zpráva o provedené kontrole evidence soukromých kilometrů u služebních vozidel a spotřeby benzínu                        




 

- kontrola neshledala pochybení.

Zpráva o namátkové kontrole dvou investičních akcí





Kontrolou byly prověřena dvě investiční akce roku 2008:

Líšný – rekonstrukce kanalizace

- kontrola neshledala závady

Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany II. a III. etapa

- kontrola vznesla připomínku:

- k váhám a volbě kritérií vícekriteriálního hodnocení výběru dodavatele

- k hodnocení zvláštních nabídek, které následně nebyly využity.

Zpráva o provedené kontrole evidence soukromých kilometrů a spotřeby pohonných hmot u služebních vozů

- kontrola neshledala pochybení.

Zpráva o provedené kontrole čerpání a splácení úvěrů VHS Turnov

- kontrola neshledala pochybení.

Doporučení DR:

· DR doporučuje z důvodu velkého dluhového zatížení věnovat této otázce zvýšenou pozornost.

· DR požaduje prověřit nutnosti zástav u jednotlivých smluv s cílem zmenšit množství zastaveného majetku ve vazbě na splacené části úvěrů.

Čistá Jizera

DR byla seznámena s projednávanými otázkami investiční akce Čistá Jizera. 

· Aktuální pozice poskytovatele dotace
· Úvěrové řešení  
· Zpráva o průběhu jednotlivých staveb
· Ostatní informace - jednání s dodavateli o dalším postupu,...
· Jednání s LK
DR požaduje být pravidelně informována ve věci úvěrového řešení (zasílání zpráv, dohod a postupů v této záležitosti).

Závěr:

Lze konstatovat, že stávající aktivní činnost členů Dozorčí rady přispívá ke zlepšení některých oblastí, zejména kroků souvisejících s nakládání majetkem a  investiční činností.
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí závěry z jednání Dozorčí rady konané dne 28.5.2009 a požaduje, aby členové Dozorčí rady byli informováni o krocích souvisejících a úvěrovým financováním Čisté Jizery.

5.4. Plnění usnesení RS 

Předkládáme přehled plnění usnesení RS, který navazuje na předchozí předkládaný materiál.

Září 2008

29 přijatých usnesení

- dosud nesplněná usnesení:

- VŘ na dodavatele projektu na zásobování vodou v Líšném – bude realizováno v roce 2009

Říjen 2008

27 přijatých usnesení

- nesplněná usnesení:

- odkoupení vodovodu od pana Kadrnošky – zatím odloženo, pan Kadrnoška nespolupracuje – vypouští se z dalšího sledování
Prosinec 2008 1. jednání

19 přijatých usnesení

- všechna usnesení jsou splněna

Prosinec 2008 2. jednání

18 přijatých usnesení

- nesplněná usnesení:

- převod vodohospodářského majetku obce Malá Skála na VHS Turnov formou darovací smlouvy – probíhá sestavování darovací smlouvy

Únor 2009

16 přijatých u snesení

- nesplněné usnesení:

- jednat s Domovem důchodců Rokytnice n. J. a se zástupci Libereckého kraje  o možnosti poskytnutí příspěvku na realizaci stavby vodovodu v souběhu se zasněžováním realizovaným společností SPARTAK – proběhne v přiměřeném termínu před realizací.

Březen 2009

23 přijatých u snesení

- všechna usnesení jsou splněna

Duben 2009

 25 přijatých usnesení

- nesplněná usnesení: směna pozemků s městem Turnovem, Chuchelna záměr odkanalizování části obce – realizují se 

Květen 2009

 24 přijatých usnesení

- všechna usnesení jsou splněna

Červen 2009

 29 přijatých usnesení

- většina úkolů z přijatých usnesení není splněna- jejich plnění probíhá, jedná se např. o:

- koncesní projekt 

- výběrové řízení na dodavatele vodoměrů

- majetkové a provozní problémy vodovodu Nouzov

- požadavek na zajištění firmy na zpracování žádostí o dotace na nové akce 

- odkoupení vodovodní přípojky v Semilech

- úkoly spojené s malými investicemi 
Červenec 2009

 24 přijatých usnesení

- většina úkolů z přijatých usnesení není splněna- jejich plnění probíhá, jedná se např. o:

- koncesní projekt

- Čistá Jizera (jednání s vedením měst o průběhu prací)

- řešení problému s ČS

- řešení havarijního stavu plynojemu na ČOV Turnov

- odkoupení pozemku pod VDJ v Rokytnici nad Jizerou

- zaslepení vrtu pitné vody na Malé Skále

- úkoly spojené s malými investicemi 

Srpen 2009

 2 přijatá usnesení

- financování ČJ a ostatních akcí v roce 2009, pracovní jednání RS na koncesní dokumentaci

Závěr

V závěru loňského roku a v uplynulém období roku 2009 byl maximální počet přijatých usnesení splněn, nesplněná usnesení z r 2008 jsou především dlouhodobé úkoly, usnesení z posledních období a jsou nyní realizována.

Návrh na usnesení:
RS projednala plnění usnesení RS za minulé období.
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