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1. Výběr provozovatele
1.1. Koncesní projekt 
Jeho plné znění mělo  být schváleno na jednání RS. Z analýzy posledního  pracovního projednání přípravného týmu je zřejmé, že jeho příprava doposud nebyla dokončena, že dnešní verzi není možné předložit ke schválení.  

Obtížností  je, že sice existuje metodika na jeho vypracování, ale ve vodárenství jde pouze o druhý projekt. Tedy nikdo s tím nemá zkušenosti, a to včetně našeho vybraného  odborného partnera. 

Dalšími problémy jsou :

· jeho provázanost na daleko složitější a ještě více nejasný další postupný krok – tvorby soutěžní koncesní dokumentace

· nedostatek času na složité projednávání 

· nejasnosti ve schvalovacím stupni SFŽP a MŽP
· nemáme naše rozhodnutí – zadání -  v klíčových otázkách ( požadovaná výše nájmu, míra odvahy navyšovat cenu. )

· jsme opět mezi úplně prvními v republice

· náš požadavek na vysokou kvalitu zpracování, protože bude zásadně ovlivňovat celou vodohospodářskou otázku na našem území v příštích deseti letech .

V tuto chvíli tedy máme více než 200 stránek textu, který však musí být zpracovateli vylepšen dle našich podnětů. Jeho konečné znění pak musí schválit RS i SFŽP. 

1.2. Kvalifikační dokumentace pro koncesní řízení 
Podle napjatého harmonogramu bychom měli tuto dokumentaci schválit během příštích tří týdnů a umístit ji na centrální adresu. Podle ní by se měli hlásit účastníci do budoucího řízení. Kdo jí vyhoví  dostane soutěžní dokumentaci a může podat nabídku.   

V době zpracování těchto podkladů nemáme finální dokumentaci k dispozici. Máme však za sebou určité předběžné dohody s poradci o znění hlavních požadovaných parametrů, které by měly přispět k zabezpečení  kvality  každého budoucího uchazeče . 

Podle projednání na pracovní poradě společně stanovíme další schvalovací postup v této otázce. 

Další komplikací je případný možný stav,  že by  nebylo vhodné oficiálně vyhlašovat kvalifikaci pro budoucí koncesní řízení, pokud po projednání v příštích týdnech nabudeme přesvědčení, že jej nakonec letos pro komplikovanost ani nebudeme schopni uskutečnit. 

1.3. Další postup v koncesním řízení

Způsob dalšího projednání a schvalování  není v době přípravy materiálu jasný. Hodně napoví schůzka 2.4.2009. Jsou určité jistoty celého procesu :

· musí zbýt čas na případné předání provozu jiné firmě na konci roku

· jsou  jasné zákonem stanovené dlouhé lhůty  potřebné pro vlastní koncesní řízení (soutěž) 

· stát nebude mít jasno ani během dalších  měsíců

· budeme muset hodně odhadovat a riskovat 

Ani při pozitivním vývoji všech výše uvedených otázek  nemusí být vůbec možné naplnit lhůtu dokončení řešení výběru nového provozovatele do konce 2009. 

Stále více se  ukazuje  varianta, že dobrovolně počkáme přibližně rok ( prodloužíme dnešní smlouvu ) a dokončíme řešení celé otázky, až budou jasné státní postoje k jednotlivým zásadním otázkám. Jde zejména o stanovení pravidel  dohadování cenové úrovně vodného a stočného.  

Návrh na usnesení: 

Návrhy na usnesení ze všech výše uvedených bodů budou formulovány na základě výstupů a dohod z  pracovního jednání a průběhu diskuse na RS. 

2. Čistá Jizera

2.1. Informace o průběhu zastupitelstev

V tuto chvíli je možné konstatovat, že všechna zastupitelstva schválila potřebná usnesení, které dávají základní souhlas se stavbou Čistá Jizera a s jejím financováním. 
Podklady byly připraveny na základě dnešních znalostí. Pokud nenastanou žádné neočekávané problémy, tak se zastupitelstva  budou muset ve schvalovacím režimu zabývat akcí ještě jednou v průběhu příštích třech měsíců.  Na tomto druhém jednání bude potřebné odsouhlasit všechny texty připravených smluv o financování akce, případně v detailní  míře upravit hodnoty spolufinancování akce, a to zejména podle finálního znění smlouvy o poskytnutí dotace a dohod s bankou.  Jsme však přesvědčeni, že toto druhé jednání bude mít spíše formální charakter. 

Máme tedy souhlas se zahájením akce, souhlas s projednanou výší finanční podpory města, se základním schématem  řešením úvěru. Je nutno ocenit přístup všech starostů k dané otázce a podporu v průběhu jednání. 

Určitou zajímavostí bylo, že v Rokytnici bylo kvůli nedostatku členů na jednání usnesení přijato s nejnižším potřebným počtem hlasů. Další zajímavostí materiálu bylo, že jsme provedli  přehled finančních očekávání, která jsme předkládali vedení měst,  z předchozích let a porovnali ji s realitou. Je velkým úspěchem, že se očekávání naplnila a nemusela se navyšovat podíly jednotlivých měst.   

Pro lepší představu dokládáme  příklad usnesení z Lomnice nad Popelkou. 

„ZM bere na vědomí informace o přípravě akce Čistá Jizera II v Lomnici nad Popelkou  vedoucí k zahájení stavebních prací v dubnu 2009. V této souvislosti schvaluje v konkretizaci dle předloženého materiálu :

· výši spoluúčasti města za úhradě uznatelných a neuznatelných  nákladů projektu,

· projednané řešení spolufinancování formou přímých příspěvků z rozpočtu města a úvěrového krytí v následujících letech, 

· záměr ručení města za část přijatého úvěru formou ručitelského prohlášení, pokud nebude projednáno výhodnější řešení,

· systém úhrady úroků z úvěru. 

ZM  současně ukládá panu starostovi předložit :

· nejdéle do konce května konkrétní znění potřebných smluv k poskytnutí dotace a úvěrovému řešení akce a informaci o zahájení akce,

· nejméně jednou za půl roku průběžné informace o postupu řešení projektu Čistá Jizera II. 

Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí informaci o schválení akce Čistá Jizera ze strany zastupitelstev  všech měst.
2.2. Aktuální pozice poskytovatele dotace, zpracování podkladů pro smlouvu 

Úvodem je nutno konstatovat, že jsme dne 1.4. 2009 konečně obdrželi pro obě akce dlouho očekávané rozhodnutí o poskytnutí podpory podepsané panem ministrem. Je vlastně rozhodujícím završením této úspěšné fáze příprav Čisté Jizery.   

Klíčovou skutečností je,  že se podle logiky zásadně zvýšila četnost vzájemné komunikace s pracovníky SFŽP. Opravdu jsme první projekty z třetí výzvy, SFŽP se na nás učí – jsou donuceni rozhodovat – stále se měnící systém  administrace. 

Co je naším úkolem :

· projednat způsob finálního výpočtu matematického modelu – projednáno a schváleno fondem

· zpracovat finální model – probíhá firmou MOTT MC Donald

· doložit všechny potřebné podklady pro SFŽP – doklad o výběrových řízeních, financování, řešení provozních smluv, všechny uzavřené smlouvy, usnesení zastupitelstev, apod.

· projednat systém způsobu finančních otázek – fakturace, vazby na SFŽP, uvolňování dotace

· prosadit všechna potřebná administrativní schvalování vedoucí k podpisu smluv o dotaci

Velkým úspěchem bude, pokud se nám tato fáze podaří ukončit do konce června 2009. S ohledem na probíhající stavby a jejich financování by naopak při možném zpoždění např. do srpna  mohly začít v srpnu vznikat větší problémy. I vůči dodavatelským firmám a s ohledem na  celkový klid musí být naším cílem splnit, nebo se alespoň co nejvíce  přiblížit optimálnímu červnovému termínu. 

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informace o přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory a průběhu komunikace se SFŽP na  akce Čistá Jizera I a Čistá Jizera  č. II.

2.3. Úvěrové řešení  
Úvěrové řešení je dlouhodobě komplikovaná a zcela klíčová otázka pro řešení akce Čistá Jizera. I ta se však blíží ke svému konci. 

 V tuto chvíli máme v ruce všechny konečné návrhy banky smluvní dokumentace od ČS a.s. a jsou odeslány na města s prosbou o pomoc při jejich kontrole. Jde o texty, které by měly  být kvalitní a mělo by se  podle nich  postupovat dvě desítky let.

Banka nás tlačí  k  podpisu smluv – chce dodržet lhůtu pro jejich  uzavření  dle zákona o zadávání zakázek, chce mít jistotu v naplnění tohoto významného obchodního případu a hlavně nepotřebuje v této chvíli schvalování zastupitelů měst – např. o ručení, protože tuto etapu požadují jako podmínku  pro první čerpání  peněz. 

My však  potřebujeme před podpisem nejméně velmi důkladnou kontrolu této smlouvy. Současně  pak  znát přesně finální čísla dotací, mít jasno o našem dalším postupu, vidět na schvalování měst apod. 

Hlavní je v tuto chvíli skutečnost, že v této otázce máme : 

· dohodu se starostmi o řešení splátek a úroků z úvěru

· dohodu o formě vzájemného ručení a  povinnostech měst i VHS vůči bance 

· zpracovány první návrhy našich doplňujících smluvních vazeb s městy .

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o projednávání smluvních vztahů s poskytovatelem úvěru a souhlasí s podpisem smlouvy za podmínky, že nebudou nijak narušeny dohodnuté závěry a postupy ze společného jednání všech pěti měst. 

RS v této souvislosti ukládá p. Červové předložit na příští jednání podrobnou informaci řešení této otázky.  

2.4. Jednání o správci stavby

V tuto chvíli je možné konstatovat, že bylo s firmou SGS Praha ukončeno projednání s výjimkou jediné otázky všech zásadních klíčových bodů,  a proto by  v týdnu jednání RS měly být uzavřeny potřebné smluvní vztahy na oba dva projekty.  

Věříme, že se nám podařilo naplnit podmínky pro tři cíle :

· mít na stavbě jako dozory kvalitní a plnohodnotné zástupce investora

· mít je na stavbě celý pracovní den

· kvalitou i výkonností správců stavby uvolnit časový prostor technikům VHS pro řešení dalších otázek

Jednání se prodloužilo o dva týdny právě proto, že pro zástupce SGS nebylo lehké zmiňované cíle naplnit za odsoutěženou cenu.

Představení týmu a první hodnocení spolupráce provedeme v některé z následujících rad sdružení

Pro informaci zopakujeme, že tento odsoutěžený smluvní vztah  obsahuje i další činnosti mimo vlastní dozor.  Je přes něj řešeno financování asistentů, odborného dozoru SČVK, úhrady nákladů kanceláří, či úhrada poradců v případě potřeby jejich řešení krizových otázek.

Výše smluvní ceny za maximální výkon hodin a při naplnění všech předem stanovených částek za další činnosti je stanovena na 13 150 tis. Kč u ČJ I a 11 150 tis. Kč u ČJ II.

Vlastní příprava finálního smluvního textu není náročná, protože se soutěž uskutečňovala na základě námi předem daného a povinného znění smlouvy. 

  

Jediný spor mezi oběma stranami  vznikl u naplnění  funkce Koordinátora BOZP na staveništi. Není doposud vyřešen, ale toto nebrání  podpisu smlouvy. Výkon této funkce je povinností u velkých staveb. 

My jsme většinu činností koordinátora popsali v souhrnu požadovaných činností  správce stavby v soutěžních podkladech. A ty budou také uzavřeny ve smluvním vztahu – smlouvě o zabezpečení služeb -  který bude uzavřen přesně dle našeho požadovaného znění v soutěži. Firma SGS ale požaduje dodatečnou úhradu na výkon těchto činností s odůvodněním, že nebyly v soutěži plně zahrnuty a  nebyly nazvány přesnými názvem – Koordinátor BOZP. Tedy že našimi požadavky bylo míněno něco jiného.  

Prioritním důvodem tohoto sporu je samozřejmě snaha firmy získat další prostředky ze smluvního vztahu, protože při týdenním vykazování přesně odpracovaných hodin není jisté, zda vůbec vyčerpají dohodnuté maximum za provedení  základních smluvních činností. Jednání o této otázce dosud  není ukončeno.  

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí uzavření smluv o provedení služeb správce stavby s firmou SGS Praha na oba dva projekty. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání informaci o prvních zkušenostech s činností správců stavby a výsledku jednání naplnění funkce  koordinátora BOZP. 

2.5. Rozhodnutí o zahájení stavby

K pokynu o zahájení akce jsme si předem stanovili, že musíme mít  následující jistoty : 

-          základní usnesení zastupitelstev o spolufinancování akce 

-          projednání úvěrového řešení celé Čisté Jizery 

  -          podpis smlouvy o dílo a detailní stavební připravenost ( harmonogram postupu, zařízení staveniště apod. ) 

-         připravenost VHS – kanceláře, správce stavby, projekce, rozhodnutí o spoluúčasti obyvatel, atd. 

-         úspěšně vedenou komunikaci s poskytovatelem dotace v rámci ní odsouhlasení klíčových podkladů vedoucích k podpisu finální smlouvy o poskytnutí dotace ( podpis očekáváme max. v červnu 2009 ). 

  -          usnesení Rady sdružení VHS Turnov o zahájení akce a finanční spoluúčasti. 

Všechny jistoty nyní máme naplněné kromě té poslední – kladné usnesení RS. Pokud bude přijato následující usnesení učiníme dle znění smlouvy o dílo  následující den písemný pokyn firmám k zahájení akce. 

Jde o velice závažný, ale také trochu symbolický krok. Doporučujeme jej však učinit – vydat pokyn k zahájení akce. Tahle akce je tak složitá, že nejde mít vše předem jasné. Začátek stavebních prací by se neúměrně protahoval,  nebo možná ani nešel  připravit. Musí se jít do určitého rizika – tedy například akceptovat, že dnes nemáme podepsány smlouvy o dotaci, chybí nám druhé jednání  zastupitelstev, nemáme podepsánu smlouvu o úvěru, či jsme na SFŽP jako první z třetí výzvy. Současně je zřejmé, že přípravné fáze k vlastní zahájení výstavby finišují a na začátek je již nasměrováno mnoho subjektů. Je proto potřeba vykázat určitou míru odvahy.  V našem doporučení je samozřejmě klíčovou věcí největší osobní odpovědnost ing. Hejduka. 

Pokud bude usnesení přijato, tak z přípravných jednání vyplývá, že do konce dubna budou fakticky zahájeny stavební kroky ve všech městech.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje zahájení stavebních prací ve všech městech v rámic  obou projektů Čistá Jizera I a Čistá Jizera II.

2.6. Příprava kanceláří 
Následně je předložen přehled všech kanceláří a informace o asistentech. U kanceláří obecně platí, že budou zabezpečovat :

· kontaktní místa s veřejností  - vypsané úřední hodiny 

· zázemí pro pracovní  jednání  nad stavbou
· zázemí pro investiční techniky, správce stavby a asistenty

Náklady na jejich vybavení jsou většinově spoludotovány dodavatelskými firmami jako kompenzace za nepožadovanou buňku na staveništi a drobně také správce stavby. Náklady na úhradu nájmu jsou většinově  v kalkulovány v položkách správce stavby , tedy neměli by jít k přímé úhradě z rozpočtu VHS.
2.6.1.  Čistá Jizera – Rokytnice nad Jizerou – kancelář

Jedná se o pronájem kanceláře v Rokytnici nad Jizerou, Dolní čp. 154 (vlastník p. Nechanický). Objekt se nachází v Dolní Rokytnici pod Dolním náměstím, naproti drogerii. Možnost parkování rovněž naproti objektu (pozemek město). Máme k dispozici 2 místnosti o celkové výměře 41m². Nájemné za 1 měsíc je 5.000,-Kč + energie dle skutečnosti. Kancelář je pronajmuta po dobu stavby.

V kanceláři byly vytvořeny 3 pracovní místa - pro pracovníka VHS Turnov, asistenta na přípojky, správce stavby – TDI. 
Náklady kanceláře:

3 pracovní místa, skříně, jednací stůl, židle, věšák,..
40.000,-Kč

Kuchyňská linka, osvětlení, drobné výdaje…
  
10.000,-Kč

Celkem






50.000,-Kč

Úhrada od SSŽ





40.000,-Kč

Nábytek ve výši 40.000,-Kč bude firmě SSŽ (EUROVIA CS) přefakturován, zůstane v jejich majetku.

Úřední hodiny pro veřejnost:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	1400 – 1700 hod.

	Čtvrtek
	0900 – 1200 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Kontakty:

	Technický dozor investora:
	Ing. Hana Uhlířová
	603 812 731

	Asistent:
	
	725 047 943

	Zástupce investora
	Andrea Bímová
	602 786 843


Bohužel nám pro zdravotní důvody nedopadl vytypovaný asistent na přípojky. Máme ještě další kontakty, čekáme na jejich rozhodnutí.

Náklady kanceláře budou zahrnuty do rozpočtových změn na výdajové i příjmové straně.

2.6.2.  Čistá Jizera – Semily – kancelář

Pro Čistou Jizeru v Semilech budeme využívat stávající kancelář v Bítouchovské ulici č.p. 1 (II. patro, bývalý OÚ – za poštou). 
V kanceláři byly vytvořeny další 2 pracovní místa - asistenta na přípojky, správce stavby – TDI. 
Náklady kanceláře:

2 pracovní místa, židle




25.000,-Kč
Zhotovitel, firma SaD Jablonec nad Nisou, nebude přispívat na náklady na zřízení pracovního místa pro správce stavby, jelikož plánuje zřídit buňku na stavbě dle našich požadavků v technické specifikaci.

Úřední hodiny pro veřejnost:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	0900 – 1200 hod.

	Čtvrtek
	1400 – 1700 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Kontakty:

	Technický dozor investora:
	Roman Nový
	721 744 404

	Asistent:
	 Jiří Antoš
	725 047 946

	Zástupce investora
	Andrea Bímová
	602 786 843


Náklady kanceláře budou zahrnuty do rozpočtových změn na výdajové i příjmové straně.

2.6.3.  Čistá Jizera - Lomnice n. Pop. - kancelář

Kancelář je umístěna v objektu Města Lomnice n. Pop., kde také sídlí Technické služby města Lomnice n. Pop. - K Urnovému háji 118, Lomnice n. Pop. (naproti smuteční síni). Budeme využívat část budovy se samostatným vchodem ze spodní strany objektu spolu s Kulturním a informačním střediskem, které sem přestěhovalo administrativu po dobu rekonstrukce zámku.

VHS má pronajaty 2 místnosti a společnou kuchyňku. Sídlit zde bude investiční technik VHS Turnov (ing. Rajm), asistent na přípojky a správce stavby.

Náklady:

Úprava místností a společných prostor

30tis. Kč

(malování, podlahové PVC, žaluzie)

Zařízení kanceláří




25tis. Kč

(část zařízení byla zapůjčena KIS a z kanceláře VHS v Turnově)
Nájemné včetně energií



  5.000,-/ měsíčně

Náklady na úpravu prostor a zařízení budou hrazeny přefakturováním 35tis. Kč dodavateli stavby (místo buňky pro správce stavby na staveništi) a zbývající části správci stavby. Nájemné bude také hradit správce stavby.

Úřední hodiny pro veřejnost:

	Pondělí
	14.00 – 17.00 hod.
	Správce stavby

	Středa
	14.00 – 17.00 hod.
	Asistent

	Čtvrtek
	  9.00 – 12.00 hod.
	VHS Turnov

	Pátek
	15.00 – 17.00 hod.
	Asistent


Kontakty:

	Technický dozor investora:
	Ing. Jiří Hodboť
	602 683 411

realinvest.hodbot@seznam.cz

	Asistent
	Libuše Šmirausová
	725 047 945

	Zástupce investora
	Ing. Zdeněk Rajm
	602 786 759

rajm@vhsturnov.cz


2.6.4. Čistá Jizera – Jilemnice - kancelář

Kancelář je umístěna v objektu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., ředitelství integrovaného závodu Turnov v Jilemnici, Hrabačově – Vodárenská 1320, Jilemnice. Budeme využívat dvě místnosti v přízemí, vypůjčení prostor bude bezplatné.

Sídlit zde bude investiční technik VHS Turnov (ing. Rajm) a správce stavby.

Náklady:

Zařízení kanceláří




17tis. Kč

(část zařízení byla zapůjčena SčVK a.s.)
Náklady na zařízení budou hrazeny přefakturováním dodavateli stavby (místo buňky pro správce stavby na staveništi).

Úřední hodiny pro veřejnost:

	Pondělí
	14.00 – 17.00 hod.
	VHS Turnov

	Pátek
	15.00 – 17.00 hod.
	Správce stavby


Kontakty:

	Technický dozor investora
	Jaroslav Kosáček
	603 951 742

kosacek.jaroslav@seznam.cz

	Zástupce investora
	Ing. Zdeněk Rajm
	602 786 759

rajm@vhsturnov.cz


2.6.5.  Čistá Jizera – Turnov - kancelář

Jedná se o pronájem kanceláře v Turnově, ulici Antonína Dvořáka čp. 302 (vlastník Design 4, v.o.s. Turnov – Ing. Jindřich Lechovský). Objekt se nachází v , cca 160 m pod radnicí – šedomodrý dům na pravé straně, nad bývalou prodejnou dárkového zboží a zároveň naproti prodejně koupelnových doplňků. Kancelář je v 1. patře. Kancelář má 3 plnohodnotné místnosti, kuchyňský koutek, a WC – celková výměra 80m². Nájemné za 1 měsíc je 9.000,-Kč vez DPH + energie dle skutečnosti. Kancelář je pronajmuta na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

V kanceláři bude pravděpodobně 6 pracovních míst:

· Správce stavby:

· TDI pro Turnov - Zbyněk Švanda, tel. 725 863 287

· Asistent (projednávání přípojek) – Petr Nowak, tel. 725 047 944
· VHS Turnov:
· Technik VHS pro ČJ Turnov – Dalibor Zmeko, tel. 602 786 748
· Zhotovitel:

· Stavbyvedoucí: Petr Veselý, tel: 731 601 329
· Hlavní stavbyvedoucí: Jan Pavlíček, tel. 731 601 375
· Asistentka zhotovitele
Úřední hodiny pro veřejnost:

	Den
	Úřední hodiny

	PONDĚLÍ
	13.00-17.00

	ÚTERÝ
	 

	STŘEDA
	8.00-12.00


	ČTVRTEK
	14.00-17.00

	PÁTEK
	15.00-17.00


Náklady kanceláře:

Nájem vč. energií se bude dělit ½ na ½ mezi SGS a SSŽ

Náklady na zařízení kanceláře (nábytek, drobné vybavení, atd.): 45.000,- Kč

Tyto náklady budou přefakturovány zhotoviteli (SSŽ) jako náklady na zřízení pracovního místa pro správce stavby dle technických specifikací. 

Další náklady budou přeúčtovány správci stavby v rámci zařízení svého pracovního místa. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o přípravě kanceláří a jejich pracích s náklady kanceláří dle návrhu a požaduje zahrnout související příjmy a výdaje do příštích rozpočtových změn.
2.7. Ostatní informace - jednáních s dodavateli, slavnostní zahájení 

Na všech městech probíhají pracovní jednání s dodavateli, pracovníky radnic, provozovatelem, Policií ČR atd. Jejich četnost s blížícím se zahájením stavby zásadně narůstá.

Pracovní jednání vyúsťují ve velká jednání – kontrolní dny přípravy staveb.  Lze logicky sledovat opravdu razantní nárůst diskutovaných otázek a z nich vyplývajících otázek k řešení.

Jednání jsou zatím řízena z pozice VHS, od počátku stavby budou řízena firmou SGS Praha – správcem stavby. 

Jedním z mnoha úkolů, které řešíme, je organizace slavnostního zahájení v každém městě. Jeho náplň je různorodá – určuje si je město. V těchto dnech se vypracovávají pozvánky, které budou počátkem dubna rozeslány.

Je vhodné, aby každý z členů RS nejméně  jedné z pozvánek využili. Termíny zahájení  : 
Turnov  - 20.4. 11.00, Semily – 21.4. 11.30, Jilemnice – 22.4. 15.00 hod, Lomnice – 23.4. 10.00, Rokytnice – 30.4. 19.00.
Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí průběh přípravných jednání k zahájení staveb a termíny slavnostních zahájení v jednotlivých městech. 

2.8. Projekční a inženýrské práce – soukromé části kana. přípojek Lomnice n. Pop.

V únoru letošního roku nabylo právní moci územní rozhodnutí soukromých částí kanalizačních přípojek Čisté Jizery v Lomnici n. Pop. Veřejné části přípojek zahrnuté do stavby Čisté Jizery jsou povoleny v rámci územních rozhodnutí kanalizačních řadů.

Uzavřená mandátní smlouva nemluví o rozdělení přípojek na veřejnou a soukromou část, územní rozhodnutí na kanalizační řady a veřejné části přípojek bylo zajištěno na základě smluvního vztahu s Městem Lomnice n. Pop., kde v ceně díla přípojky zahrnuty nebyly.

Přehled počtů povolených přípojek:

· počet přípojek v projektu celkem


554ks

· počet přípojek pouze s veřejnou částí

167ks

(napojovaná nemovitost je umístěna na hranici veřejného a soukromého pozemku nebo se jedná o přepojení stávající přípojky)

Přípojek s veřejnou i soukromou částí je tedy 387ks, z toho:

· 200ks přípojek je projednaných a je obsaženo ve vydaném územním rozhodnutí

· 136ks přípojek bylo projednáno neúspěšně (majitelé nepodepsali smlouvu o právu provést stavbu) a tento nesouhlas je doložen

· 51ks přípojek nebylo projednáno nebo o tom neexistuje doklad

Návrh dohody o úhradě projednání přípojek:

1. 200ks přípojek povolených územním rozhodnutím bude uhrazeno dle uzavřené mandátní smlouvy, tj. 200,-Kč/ks.

2. Za 136ks neúspěšně projednaných přípojek navrhujeme projektantovi uhradit 150,-Kč/ks. Přípojka byla vyprojektována, projednána s dotčenými orgány, majitel připojené nemovitosti s ní však i přes vysvětlení projektanta a VHS Turnov nesouhlasí (nutné čerpání, nezájem o připojení, negativní postoj ke všemu apod.).

3. Za 51ks přípojek, u kterých neexistuje ani doklad o projednání s vlastníkem, navrhujeme projektantovi uhradit 50,-Kč/ks.

Přípojky byly vyprojektovány, projednány s dotčenými orgány, majitele připojené nemovitosti se však nepodařilo najít, neodpovídá (bydliště ve vzdálených městech) a nebo ani nechce vyjádřit svůj nesouhlas.

S tímto návrhem byl projektant seznámen a souhlasí s ním.

Dle této dohody by tedy mělo být uhrazeno:

200ks x 200,-Kč/ks

40.000,-Kč

136ks x 150,-Kč/ks

20.400,-Kč

  51ks x   50,-Kč/ks

  2.550,-Kč




62.950,-Kč

Je také třeba projednat prodlení a s tím související smluvní pokutu soukromých částí přípojek:

· smluvní termín nabytí právní moci


31.12.2007

Původní termín z nabídky 30.11.2006 byl několikrát prodlužován, poslední platný (výše uvedený) termín byl stanoven dle požadavku projektanta.

· skutečnost





4.2.2009

· prodlení






400 dní

· výpočet případné smluvní pokuty


400 x 2.000,-/den = 800.000,-Kč

Návrh řešení:

Fakticky jedná o nesplnění termínu na ½ rozsahu, protože termín vydání územního rozhodnutí veřejné části byl splněn a smlouva o rozdělení na veřejnou a soukromou část nemluví. Z všeobecně zažitých i etických pravidel nepovažujeme za správné udělit smluvní pokutu vyšší, než je cena za zhotovení této činnosti – tj. 62.950,-Kč. 
Navrhujeme uplatnit pokutu za prodlení se zajištěním územního rozhodnutí soukromých částí kanalizačních přípojek v právní moci v plné výši ceny za zhotovení této činnosti – tj. 62.950,-Kč.
V rozpočtu VHS Turnov zbývá na tyto práce 13.200,-Kč.
Další požadavky projektanta
1/ úhrada za projekční práce přípojek pouze s veřejnou částí v plné výši

SoD neřeší rozdělení přípojek na veřejnou a soukromou část, projekční práce přípojek jsou ve smlouvě rozděleny na 3 fáze dokumentace (DSP, RD, ZD) po 400,-Kč/ks a fázi.

Odevzdáno bylo:

· veřejné části přípojek ve všech fázích dokumentace řadů, chápeme je jako součást řadů

· pouze soukromé části přípojek každá v samostatné jednostupňové dokumentaci

Uhrazeno bylo:

· DSP přípojek za 400,-Kč/ks v počtu 534ks (veřejné i soukromé části)

Rozdíl oproti výše uvedenému dnešnímu počtu 554ks je způsobem přiřazením některých přípojek později.

· RD, DZS přípojek za 400 + 400,-Kč/ks v počtu 387ks (pouze soukromé části)

Projektant požaduje uhrazení 400 + 400,-Kč/ks i za přípojky pouze s veřejnou částí (167ks). Argumentuje smlouvou o dílo, kde přípojka není členěna na veřejnou a soukromou část a tím, že on dílo splnil a jeho straně není vina, že soukromá část neexistuje.

Ostatním projektantům Čisté Jizery byly uhrazeny všechny přípojky (i ty jen s veřejnou částí) v plné výši.

S ohledem na rovný přístup ke všem navrhujeme projektantovi požadavek uznat a uhradit  částku 400 + 400,-Kč/ks x 167ks, tj. 133.600,-Kč.

Prostředky na tento požadavek projektanta však nejsou obsaženy v rozpočtu VHS Turnov a bylo by je nutno zohlednit v rozpočtové změně.

2/ úhrada ze projekční práce přípojek uličních vpustí

Dále projektant požaduje úhradu projekčních prací také na přípojkách k uličním vpustem v počtu 312ks ve výši 200,-Kč/ks DSP, 400,-Kč/ks RD, 400,-Kč/ks DZS = 312.000,-Kč.

SoD nerozlišuje, co kanalizační přípojka napojuje – nemovitost nebo uliční vpust.

Přípojky k uličním vpustem a samotné vpusti jsou zaneseny v situacích, v projektové dokumentaci ing. Vávry jsou navíc zpracovány přehledné tabulky těchto přípojek s délkou a výškami (psaný podélný profil). Odevzdané práce rozhodně nedosahují požadavku ing. Vávry 1.000,-Kč/ks.
VHS Turnov považuje přípojky v uličním vpustem jako součást kanalizačních řadů, ostatní projektanti Čisté Jizery úhradu přípojek k uličním vpustem nepožadovali.

Opět s ohledem na rovný přístup ke všem navrhujeme projektantovi tento požadavek neuznat.

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s návrhem dohody o úhradě za projednání soukromých částí přípojek Čistá Jizera – město Lomnice n. Pop.

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty za prodlení se zajištěním územního rozhodnutí soukromých částí kanalizačních přípojek v právní moci v plné výši ceny za zhotovení této činnosti – tj. 62.950,-Kč.

· souhlasí s úhradou za projekční práce přípojek pouze s veřejnou částí v plné výši dle SoD, tj. ve výši 133.600,-Kč.

· souhlasí s návrhem na neuznání požadavku na úhradu projekčních prací na přípojkách k uličním vpustem.

3. Investice  
3.1. Troskovice rekonstrukce vodovodních řadů Trosky - Tachov a ČS Dola, Křenovy – výsledek VŘ 
Jedná se o řešení rekonstrukce stávajícího řadu 1 vodovodu Troskovice v úseku mezi VDJ Tachov do místní části Tachov - části obce  Troskovice a o rekonstrukci stávajícího řadu od čerpací stanice Dola do části obce Křenovy.
REKONSTRUKCE RADU TROSKY - TACHOV

Rekonstruovaný řad 1 Trosky - Tachov je nejprve zásobním a následně v zástavbě místní části Tachov rozváděcím řadem vodovodu Troskovice. Rekonstrukce řeší výměnu tohoto poruchového řadu z IPE D90mm novým potrubím z PE-HD D 90x8,2mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v půdorysné délce 795,0m. rekonstrukce bude provedena téměř v původní trase, po dobu jeho výstavby bude původní řad zachován v provozu.

REKONSTRUKCE ŘADU Z ČS DOLA, KŘENOVY

Jedná se o rekonstrukci části úseku stávajícího nevyhovujícího výtlačného vodovodního řadu vodovodu Troskovice, bezprostředně za čerpací stanicí ČS Dola ve svahu lesního pozemku. Rekonstrukce řeší výměnu tohoto dosluhujícího řadu z OC DN 80 novým potrubím z tvárné litiny TLT DN 80 v půdorysné délce 83,0m a skutečné délce cca 95,0m. Výměna výtlačného řadu bude provedena v původní trase řadu V z OC 80 a po dobu jeho výstavby bude provedeno provizorní zásobení vodou položeným řadem z PE-HD D 90x8,2mm na terén. 


Na obě stavby je vydán souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, na realizaci staveb bude podána společná žádost o dotaci do Fondu investic Libereckého kraje. 
Výběr dodavatele

Poptávkové řízení bylo vypsáno na obě akce v Troskovicích. Uchazeči podali nabídky na všechny objekty, jen firma Jostav podala nabídku pouze na rekonstruce vodovodu ČS Dola. Vzhledem k tomu, že jediným kritériem byla celková nabídková cena, nebylo možné nabíku firmy Jostav hodnotit, byla neporovnatelná.
Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení. Dokumentaci a podklady ke zpracování nabídky si vyzvedlo 15 firem a nabídku  z toho podalo 13. Jediným kritériem hodnocení byla celková cena.  

Výběrová komise určila následující pořadí nabídek.
	NÁZEV FIRMY
	ČÁST
	CENA BEZ DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH
	POŘADÍ

	VOKA                        Ing. Milan Tichý
	Trosky-Tachov
	2 702 545,00 Kč
	3 244 581,00 Kč
	8

	
	ČS Dola, Křenovy
	542 036,00 Kč
	
	

	JOSTAV s.r.o.
	Trosky-Tachov
	0,00 Kč
	1 377 844,00 Kč
	nehodnocena

	
	ČS Dola, Křenovy
	1 377 844,00 Kč
	
	

	ČKV Praha
	Trosky-Tachov
	4 350 454,00 Kč
	4 350 454,00 Kč
	11

	
	ČS Dola, Křenovy
	
	
	

	HRBS a.s.
	Trosky-Tachov
	2 553 866,00 Kč
	3 196 503,00 Kč
	7

	
	ČS Dola, Křenovy
	642 637,00 Kč
	
	

	Nový projekt s.r.o.
	Trosky-Tachov
	3 289 339,00 Kč
	4 058 681,00 Kč
	9

	
	ČS Dola, Křenovy
	769 342,00 Kč
	
	

	PSVS a.s.
	Trosky-Tachov
	4 823 623,00 Kč
	5 892 032,00 Kč
	12

	
	ČS Dola, Křenovy
	1 068 409,00 Kč
	
	

	Stavokomplet s.r.o.
	Trosky-Tachov
	2 337 818,71 Kč
	3 106 137,71 Kč
	6

	
	ČS Dola, Křenovy
	768 319,00 Kč
	
	

	EVOSA s.r.o.
	Trosky-Tachov
	2 483 038,00 Kč
	3 046 697,00 Kč
	5

	
	ČS Dola, Křenovy
	563 659,00 Kč
	
	

	SČVK a.s.
	Trosky-Tachov
	1 702 998,00 Kč
	2 316 358,00 Kč
	2

	
	ČS Dola, Křenovy
	613 360,00 Kč
	
	

	DAMKO s.r.o.
	Trosky-Tachov
	1 907 282,00 Kč
	2 356 618,00 Kč
	3

	
	ČS Dola, Křenovy
	449 336,00 Kč
	
	

	František ZIKUDA
	Trosky-Tachov
	1 826 873,00 Kč
	2 372 204,00 Kč
	4

	
	ČS Dola, Křenovy
	545 331,00 Kč
	
	

	Stavební firma Neumann
	Trosky-Tachov
	3 298 842,00 Kč
	4 217 690,00 Kč
	10

	
	ČS Dola, Křenovy
	918 848,00 Kč
	
	

	POLSTAV s.r.o.
	Trosky-Tachov
	1 579 032,00 Kč
	2 039 515,00 Kč
	1

	
	ČS Dola, Křenovy
	460 483,00 Kč
	
	


V rozpočtu VHS Turnov je na tyto akce vyčleněno 240 tis., pro získání zbývajících finančních prostředků na realizaci stavby bude požádáno o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje, z  důvodu splnění podmínek pro získání dotace bylo na obě akce vypsáno výběrové řízení společně.
Návrh usnesení:
RS:  
- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Troskovice - 
vodovod rekonstrukce zásobního řadu Trosky -Tachov a rekonstrukce řadu z ČS Dola, 
Křenovy“ a  pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou POLSTAV 
s.r.o. s cenou dle návrhu

- a požaduje předložit k odsouhlasení reálný termín zahájení akce až po dořešení 
financování
3.2. Olešnice rekonstrukce zásobního řadu “A“ pod RŠ Roudný – výsledek VŘ
Jedná se o rekonstrukci stávajícího zásobního řadu A skupinového vodovodu Turnov-Olešnice-Kacanovi-Vyskeř v úseku mezi revizní šachtou Roudný a okrajem zástavby obce Olešnice. 

Projektovaná rekonstrukce řeší výměnu stávajícího řadu A z IPE D 160 mm ze 70-tých let  novým potrubím z PE-HD D 63mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v půdorysné délce 550m, trasa bude realizována téměř v původní trase. Rekonstrukce je vyvolána intenzivnějším výskytem poruch na potrubí a po poklesu spotřeby vody i z důvodu pomalé výměny pitné vody v potrubí a její následné zhoršení.  Výskyt poruch je vyvolán použitým nekvalitním materiálem vodovodního potrubí z lPE v 70-tých letech, nevhodným obsypem potrubí (dle místních občanů a provozovatele bylo potrubí obsypáno vytěženým výkopkem s ostrými kameny a úlomky pískovcového skalního podloží), navíc se část trasy vodovodu nachází v mírně svážném a zamokřeném území s výskytem občasných mírných terénních sesuvů
Na stavbu je vydán souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, na realizaci stavby bude podána žádost o dotaci do Fondu investic Libereckého kraje. 

Výběr dodavatele


Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení. Dokumentaci a podklady ke zpracování nabídky si vyzvedlo 15 firem a nabídku  z toho podalo 14. Jediným kritériem hodnocení byla celková cena. 
Výběrová komise určila následující pořadí nabídek .
	NÁZEV FIRMY
	Cena celkem bez DPH
	POŘADÍ

	VOKA Ing Milan Tichý
	1 897 429,-Kč
	7

	ČKV Praha
	2 419 623,-Kč
	12

	Ještědská stavební
	2 099 300,-Kč
	10

	HRBS a.s.
	1 951 693,-Kč
	9

	JOSTAV s.r.o.
	1 469 150,-Kč
	5

	Nový Projekt s.r.o.
	2 314 725,-Kč
	11

	Stavokomplet s.r.o.
	1 676 444,.-Kč
	6

	PSVS a.s.
	3 377 742,-Kč
	14

	EVOSA s.r.o.
	1 907 910,-Kč
	8

	SčVK s.r.o.
	1 237 796,-Kč
	2

	DAMKO s.r.o.
	1 294 996,-Kč
	3

	František ZIKUDA
	1 415 814,-Kč
	4

	Stavební firma Neumann
	2 425 961,-Kč
	13

	POLSTAV s.r.o.
	1 218 882,-kč
	1


V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 800tis., pro získání zbývajících finančních prostředků na realizaci stavby bude požádáno o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje.
Návrh usnesení:
RS:  
- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Olešnice 
rekonstrukce zásobního řadu „A“pod RŠ Roudný“ a  pověřuje ing. Hejduka podpisem 
smlouvy o dílo s firmou POLSTAV 
s.r.o. s cenou dle návrhu

- a požaduje předložit k odsouhlasení reálný termín zahájení akce až po dořešení 
financování
3.3. Řešení havarijního stavu VDJ Troskovice

Souhlas s řešením havarijního stavu VDJ

Po velmi komplikovaném a zdlouhavém vyjednávání se podařilo získat souhlas se stavebními pracemi na řešení havarijního stavu VDJ Troskovice od vlastníka pozemku. Pan Randák s manželkou jako vlastníci pozemků pod vodojemem ve vlastnictví VHS byly přístupni jednání a podařilo se nám jejich požadavky umírnit na únosnou mez, a to: 

- je připraven dodatek k nájemní smlouvě pozemkových parcel ze dne 6.9.2004 mezi VHS a Randákovími, kde se mění výše nájemného z 3 000,- na 6 000,-Kč/rok (prvotní požadavek Randákových 100 000,- Kč/rok), je zde upravena doba trvání smluvního vztahu z doby neurčité na dobu určitou a to 10ti let a každý rok se bude smlouva připočítávat o inflaci stanovenou státem za  předchozí rok.
- dále je připravena smlouva o nájmu pozemkových parcel po dobu stavebních úprav při řešení havarijního stavu vodojemu a demolice čerpací stanice. Nájemné je stanoveno na 30 000,- Kč po dobu stavebních prací při řešení havarijního stavu VDJ a to od 1.4.2009 do 31.12.2009 poté vejde v platnost výše popisovaný dodatek ke smlouvě. 

Výběr dodavatele

Již v průběhu těchto jednání bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. VŘ bylo vypsáno na PD rekonstrukce vodojemu a v zadání k VŘ bylo řečeno, že po výběru dodavatele bude rozsah prací společně s provozovatelem, TDI a  dodavatelem upřesněn a ponížen na řešení havarijního stavu. Dokumentaci a podklady ke zpracování nabídky si vyzvedlo 8 firem, nabídku  z toho podalo 5. Kritériem hodnocení byla cena, reference, návrh smlouvy o dílo a zvláštní nabídky. Vliv kritérií na hodnocení si komise stanovila v procentech  na poměry 70% cena, 10% reference, 10% SoD, 10% zvláštní nabídky.

Při analýze jednotlivých nabídek bylo zjištěno, že ne všechny nabídky splňují kvalifikační předpoklady a tudíž nemohou být zahrnuty do řízení k posuzování, jednalo se o nabídku firmy SaD s.r.o. a společnosti PSVS a.s. kde  u obou nabídek nebyl dle podmínek zadání doložen certifikát společnosti Vandex. Dále společnost SaD s.r.o.v přiloženém výkazu výměr ocenila jiný systém provádění prací, což mělo vliv na jednotkové ceny a znamenalo to i snížení ceny celkové oproti ostatním nabídkám, toto se týkalo především právě systému Vandex na který tato společnost nedoložila potřebný certifikát.

Výběrová komise určila následující pořadí nabídek.

1. Neumann s.r.o.


4 719 095,- Kč

2. Nový projekt s.r.o.
   

5 198 151,- Kč

3. Boleslavská Pojizerská s.r.o.
5 209 832,- Kč

4. SaD v.o.s.



4 394 095,- Kč nabídka vyřazena z výběrového řízení
5. PSVS a.s.



5 899 169,- Kč nabídka vyřazena z výběrového řízení
Vztah k rozpočtu

Výběrové řízení bylo vypsáno na dokumentaci DSP a DPS  Rekonstrukce vodojemu, k tomuto projektu byl i oceněn výkaz výměr, který bude před a v průběhu realizace stavby ponížen pouze na stavební úpravy při řešení havarijního stavu vodojemu, cena na kterou bude připravena smlouva o dílo bude předmětem dalšího jednání s dodavatelem, provozovatelem, TDI a VHS Turnov jako investorem. Snížení ceny bude docíleno ponížením nákladů na příjezdovou komunikaci a celkovou rekonstrukci VDJ, dále bude z výkazu výměr vypuštěno oplocení vodojemu a nová přípojka NN. Ponížením tohoto výkazu by se mělo dosáhnout ceny cca 3 000 000,-Kč tato částka je na stavbu v rozpočtu VHS vyčleněna. 

Technický dozor investora

Na tuto stavbu byl také vybrán technický dozor investora, po podpisu smlouvy by se jím měl stát Milan Horák firma SHK s.r.o. z Lomnice nad Popelkou. Proto je připravena mandátní smlouva o obstarání záležitostí investora. Ve smlouvě je cena za práce a činnosti stanovena na 300,- Kč za hodinu práce a 7,- Kč za km jízdy autem. Tato cena je běžná za předmět plnění této smlouvy a do skončení stavby by neměly výdaje za TDI přesáhnout 50tis. Kč.

Návrh usnesení:
RS:
- pověřuje ing.Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu pozemkových parcel 
ze dne 6.9.2004 mezi VHS Turnov a manželi Randákovými s podmínkami dle návrhu.


- dále RS pověřuje Ing. Hejduka podpisem Smlouvy o nájmu pozemkových parcel po 
dobu stavebních úprav při řešení havarijního stavu vodojemu a demolice čerpací 
stanice dle návrhu

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Troskovice - řešení 
havarijního stavu VDJ Troskovice“, kde zvítězila firma Neumann s.r.o. a pověřuje Ing. 
Hejduka podpisem smlouvy o dílo s úpravami rozpočtu dle návrhu a požaduje informovat o výsledku dohodnuté ceny stavebních prací vzešlé z jednání 
- pověřuje Ing. Hejduka podpisem mandátní smlouvy na TDI pro stavbu „Oprava 
vodojemu Troskovice“
3.4. Benecko – Elektropřípojka k vodojemu Zátiší

Vodojem Zátiší je zemní jednokomorový vodojem o objemu 50m3 bez nadzemní části zásobující vodou centrální Benecko. Kvůli zajištění přístupu do vodojemu i v zimním období bude vybudováno nové zastřešení ve tvaru „A“. Dodavatelem stavby bude firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. n. Na realizaci stavby bude požádáno o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje.

Dále bude objekt napojen novou elektropřípojkou, podle původního projektu zpracovaného v roce 1997 však nelze přípojku provést. Nové místo napojení je v trafostanici u silnice, délka přípojky se oproti původnímu řešení zdvojnásobila na cca 220m.

VHS Turnov poptalo projekční a inženýrské práce (zhotovení DÚR + DSP, projednání a vydání ÚR a SP) na novém řešení u 3 místních projektantů elektro:

1. ELEKTROS s.r.o. Martinice v Krkonoších

projekční práce


12.500,-Kč

inženýrské práce


  6.000,-Kč





18.500,-Kč bez DPH

předpokládaný termín vydání SP
IV. čtvrtletí 2009

2. E.L.-projekt s.r.o. Jilemnice

projekční práce


12.000,-Kč

inženýrské práce


17.000,-Kč





29.000,-Kč bez DPH

předpokládaný termín vydání SP
III. čtvrtletí 2009

3. RYDVAL ELEKTRO s.r.o. Lomnice n. Pop.

Projekční a inženýrské práce

28.500,-Kč bez DPH

Samotná realizace bude (dle našich předpokladů) moci proběhnout až v příštím roce, v letošním budou v rámci stavby zastřešení provedeny vnitřní rozvody včetně přípravy rozvaděče.

Navrhujeme práce zadat firmě ELEKTROS s.r.o., která nabídla nejlepší cenu za poptávané práce. V rozpočtu je na akci vyčleněno 250.000,- (vlastní zdroje k dotaci a další výdaje).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na elektropřípojce k vodojemu Zátiší firmě ELEKTROS s.r.o. za cenu dle nabídky.

3.5. Ktová – Prodloužení vodovodu Ktová
Jedná se o prodloužení vodovodu v obci Ktová. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Stříž. Zadavatelem PD i žadatelem o SP byla p. Vondráčková, Ktová 113. Na stavbu vodovodu HDPE 100 DN 80 v délce 120 m bylo v listopadu 2008 vydáno stavební povolení. PD byla zpracována na základě požadavků VHS Turnov. Vodovod má zásobovat pozemky určené pro budoucí novostavby. Paní Vondráčková oslovila SčVK, a.s. o nabídku realizace vodovodu. 

Původní nabídka SčVK
250.000,-Kč bez DPH (120 m)

Paní Vondráčková s nabídkou pro vysoké náklady nesouhlasila. Za naší účasti na místě stavby bylo se zástupcem SčVK p.Šimkem dohodnuto zkrácení trasy vodovodu ze 120 m pouze na 69 m (bude dostačovat pro 1 novostavbu, pro další novostavbu v budoucnu bude nutné prodloužit vodovod na původní délku).

Aktuální nabídka SčVK
198.344,-Kč bez DPH (69 m) – včetně přípojky v ceně 17.800,-Kč pro novostavbu, po odečtení nabídka 180.544,-Kč.

Realizace
květen nebo červen 2009 (záleží na finanční schopnosti p. Vondráčkové - spoření)
Trasa vede v místní štěrkové komunikaci (řešena pouze rýha do původního stavu - štěrk), v napojovacím místě asfaltobeton. Rýha 0,9 m (0,6 + pažení 0,15 na každou stranu). V rozpočtu SčVK je zohledněn částečný odvoz vytěženého materiálu k paní Vondráčkové.

S paní Vondráčkovou bylo dohodnuto, že investorem bude VHS Turnov. Požádala o podíl VHS Turnov ve výši 25% stavby.

Na akci nebudeme zajiťovat TDI, bude řešeno VHS Turnov.

Finacování, podíly:

Cena stavby


180.544,-Kč

Podíl p. Vondráčkové
135.408,-Kč (příspěvek na VHS) 

+ cena přípojky 17.800,-Kč (nená vliv na rozpočet VHS)
Podíl VHS Turnov 

45.136,-Kč

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s převodem práv investora stavby prodloužení vodovodu v obci Ktová z p.Vondráčkové na VHS Turnov

- souhlasí s dodavetelem stavby prodloužení vodovodu v obci Ktová firmou SčVK, a.s. v ceně dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo

- požaduje zahrnout do rozpočtu VHS Turnov v rámci rozpočtových změn pro rok 2009 financování stavby na příjmech i na výdajích dle návrhu.

3.6.  Troskovice - Za Hasičárnou  - úprava komunikace

VHS Turnov realizovalo v Troskovicích v roce 2008 rekonstrukci tří vodovodních řadů.  V souvislosti se zásahem stavby vodovodu do místní komunikace v lokalitě Za Hasičárnou vznesla Obec Troskovice požadavek na úpravu jejího povrchu – příjezdová komunikace k několika RD (úsek 1) a prostor křižovatky u hasičárny (úsek 2). Stávající povrch komunikace bude srovnán a následně bude položen nový asfaltový koberec tl. 6cm v šíři 2,8 m. Náklady na tyto povrchy budou přičteny ke stavbě vodovodů. 

Vzhledem k tomu byla vypsána poptávka na zhotovitele asfaltových povrchů – osloveno bylo 5 silničářských firem, ze kterých všechny podaly nabídku. Výběrovou komisí bylo po dohodě stanoveno následující pořadí, které však nerespektuje vyhlášení dle jediného kriteria cena:
1.  místo:
Silnice Jičín, a. s.
cena:
297 520,- Kč

2.  místo:
Strabag, a.s
cena:
287 112,- Kč

3.  místo:
COLAS CZ, a. s. 
cena:
347 166,- Kč

4.  místo:
S a M, a. s.
cena:
589 075,- Kč

5.  místo:
Mados MT, s. r. o.
cena:
898 034,- Kč
Vzhledem k tomu, že se obec, která na akci přidává většinový podíl,  rozhodla přijmout nabídku firmy Silnice Jičín, a. s., která je cenou na 2. místě  z důvodu, že tato firma  bude současně pro obec realizovat další, nesouvisející povrchy, požadujeme, aby obec uhradila finanční rozdíl mezi 1. a 2. cenovou nabídkou – 10.408,- Kč, pokud tedy firma Silnice Jičín neposkytne na tuto zakázku odpovídající slevu (tato možnost tu je vzhledem k další zakázce pro obec). K tomuto účelu bude mezi VHS a obcí Troskovice sepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Poptávka byla vypsána v maximálním rozsahu dle požadavků obce Troskovice s podmínkou, že uchazeč zpracuje nabídku ve 2 variantách: 

· V první variantě ocení dílo v rozsahu dle zadání obce Troskovice.

· Ve druhé variantě navrhne uchazeč vlastní řešení rekonstrukce daných povrchů – jednodušší a levnější podkladní vrstvy, finální povrchy v jiném složení (např. obalované kamenivo a pod.), příp. v menší mocnosti jednotlivých vrstev. 

Vazba na rozpočet

Protože se obec rozhodla pro nabídku ve druhé variantě, uvedené ceny jsou za variantu č. 2. Obec Troskovice se bude na investic podílet na základě smlouvy o poskytnutí dotace částkou Kč 200 000,- Kč. Ostatní náklady hradí VHS Turnov ze svého rozpočtu, kde je na rok 2009 vyčleněna částka 300.000,- Kč (100.000,- Kč VHS + 200.000,- Kč obec).

Struktura jednotlivých nabídek na zhotovení asfaltů je následující:
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Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení dle návrhu, pod podmínkou, že obec Troskovice uhradí cenový rozdíl mezi 1. a 2. nabídkou a pověřuje Ing. Hejduka k podpisu dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

3.7. Chuchelna pronájem pozemku pod vodojemem Komárov

Jedná se o vodojem na pozemku p.č.138 o výměře 33m2 v k.ú. Lhota Komárov obec Chuchelna, pozemek je v soukromém vlastnictví manželů Kvapilových, kteří měli s obcí Chuchelna uzavřenou nájemní smlouvu o nemovitosti. Výše nájemného v této smlouvě byla sjednána věcným plněním a to bezúplatným odběrem vody do domu čp. 4. V nové smlouvě mezi VHS Turnov a pronajímatelem (manželé Kvapilovi) bude výše nájemného stanovena na 4000Kč/rok s tím, že výše nájemného bude aktualizováno na základě žádostí pronajímatele vždy při změně vnějších podmínek (např. inflace) a při změně cen zboží, prací, služeb a ceny vodného vyhlášené nájemcem. 

Návrh usnesení: 
RS:
- souhlasí s pronájmem pozemku pod vodojemem dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o nájmu pozemkové parcely 

3.8. Chuchelna kanalizace slap- investiční záměr

Dle zadání VHS Turnov byla firmou Vávra VHS projekty zpracována studie (investiční záměr) „Chuchelna kanalizace slap“ jedná se o nová vodní díla a to splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Studie řeší neškodné odvedení splaškových  a dešťových odpadních vod z území Obce Chuchelna  a to v lokalitě, kde se v místním názvosloví říká Slap. Jde o  území se zástavbou vesnického charakteru, terén je mírně svažitý k místní bezejmenné vodoteči, která cca po 480m ústí do Chuchelského potoka.

Navržená stavba kanalizačních stok a kanalizačních přípojek je v souladu s územním plánem obce Chuchelna a v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

V současné době se v lokalitě nachází splašková kanalizace která je zakončena malou čistírnou odpadních vod. Stávající kanalizační stoka a ČOV mají rezervu pro prodloužení a  napojení dalších cca 55EO což představuje možnost napojení dalších cca 14RD.

Ve studii se dále mluví o možnosti realizace pouze části např. dešťové kanalizace.

Náklady na jednotlivé stavební objekty:

OBJEKT
NÁZEV
DN
mj
počet
Kč/m
Kč

SO-101
kanalizace splašková
250
m
414,8
3800
1 576 240Kč

SO-102
kanalizace dešťová 
500
m
279,6
5250
1 467 900Kč



záchytný příkop

m
269,2
650
174 980Kč

SO-103
oprava asfaltového koberce

m2
1470
250
367 500Kč

Celková cena 




3 586 620Kč
VHS oslovilo s otázkou napojení jak vlastníky stávající nemovitostí tak vlastníky parcel, kde se předpokládá další výstavba RD, takto oslovených bylo 19 z toho zájem projevila jedna stávají nemovitost a jeden zájemce o výstavbu v dané lokalitě.

V otázce financování celé akce má VHS Turnov značně omezené možnosti. Na akci není možné podat žádost o dotaci z Libereckého kraje. Podmínkou získání dotace je napojení min. 20 stávajících  nemovitostí, 
Závěr:

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti a nezájmu o napojení u stávajících objektů, a také s přihlédnutím k tomu, že se jedná o zasíťování nově vznikajících stavebních parcel a že jde o dešťovou a splaškovou kanalizaci, navrhujeme ve vazbě na obvyklé postupy zahájit přípravu investice až po vyjasnění financování s obcí a s vlastníky stavebních parcel.

Návrh usnesení:

RS:
- bere na vědomí informaci o vypracování investičního záměru a pověřuje starostu 
obce Chuchelna a paní ředitelku Červovou dalším jednáním o možnostech realizace a způsobu financování 
akce.
3.9.   Turnov – prodloužení vodovodu v ulici Křišťálová
Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodu o cca 60 m (pokračování ulice Křišťálová v Turnově) k novostavbě RD pana Kalouse. 

Na základě rozhodnutí RS bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Marcela Červová, Ludmila Těhníková, Jan Kalous a Dalibor Zmeko. VŘ bylo vyhlášeno v únoru 2009 a v březnu 2009 proběhla jednání výběrové komise. Jediným kritériem hodnocení nabídek byla nabídková cena. 

Projektovou dokumentaci akce si vyzvedlo 13 stavebních firem, podáno bylo 6 nabídek, ze kterých bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí:
1. místo:
Polstav, s.r.o., Košťálov
cena:
578 618,- Kč

2. místo:
Jostav, s.r.o., Stráž n.N.
cena:
672 219,- Kč

3. místo:
Damko, s.r.o., Semily
cena:
706 274,- Kč

4. místo:
Jan Kreysa, Turnov
cena:
706 416,- Kč

5. místo:
Stavby VOKA, Zahrádky
cena:
806 244,- Kč

6. místo:
Evosa, s.r.o., Frýdštejn
cena:
919 677,- Kč

Výběrové řízení na zhotovitele bylo po dohodě s Městem Turnovem vypsáno na maximální možný rozsah díla: 

· veřejný vodovodní řad v délce 58,25 m

· 2 vodovodní přípojky (1. k RD pana Kalouse a 2. k pozemku p. Janků)

· opěrná zídka v délce 21,5m k zajištění sousedního pozemku

· terénní sadové a zahradnické úpravy kolem opěrné zídky

· příjezdová štěrková komunikace v délce 200m

Příjezdová štěrková komunikace je plánována jako pokračování ulice Křišťálová v délce 200m. Její skutečná délka však bude závislá na směně dotčených pozemků mezi dvěma soukromými osobami a městem Turnovem. Na těchto soukromých pozemcích Město nemůže komunikaci stavět. Vlastníci těchto pozemků byly ke směně vyzváni, v současné době však na výzvu nereagují, přičemž v loňském roce sami směnu vyvolali. Pokud se do 20. dubna oba vlastníci nedostaví k podpisu smlouvy o směně pozemků na MěÚ, bude příjezdová komunikace omezena na délku nově budovaného vodovodního řadu (cca 60m). 

Nabídka vítězného uchazeče má následující cenovou strukturu:

	Uchazeč:
	Polstav

	Položka
	

	1
	Vodovodní řad
	100 854

	2
	VP 1 - p. Kalous
	16 961

	3
	VP 2 - p. Janků
	19 901

	4
	Opěrná zeď
	145 233

	5
	Terénní úpravy
	30 000

	6
	Komunikace
	259 869

	7
	Ostatní náklady
	5 800

	Celkem
	578 618


Vodovodní řad bude financován v poměru 75% nákladů pan Kalous a 25% nákladů VHS Turnov (v rozpočtu VHS na rok 2009 je na tuto akci vyčleněna částka 50.000,- Kč). Položku č. 2 (VP 1) bude hradit pan Kalous v plné výši. Položky č. 3 až 6 hradí dle dohod v plné výši město Turnov. Položka č. 7 – ostatní náklady (zaměření, revize, vytyčení apod.) budou rozpočítány k příslušným ostatním položkám. 

Položka č. 5 (terénní úpravy) byla vysoutěžena jako pevná finanční rezerva ve výši 30.000,- Kč a čerpána bude do této maximální výše dle skutečnosti – dle aktuálních požadavků na konkrétní terénní a sadové úpravy po realizaci opěrné zdi (bude určeno na základě dohody mezi OŽP a vlastníkem pozemku).

Rovněž v rozsahu vodovodního řadu dojde ke změně – vodovod je naprojektován ke vzdálenější straně pozemku (v době projekční přípravy nebylo zcela jasné, kde přesně bude situována novostavba RD). V současné době je již zřejmé, že vodovodní řad není nutné realizovat v celém plánovaném rozsahu, ale v délce o cca 20 m kratší. 

Finanční podíly jednotlivých subjektů:

· p. Kalous
max. 
94.051,- Kč

· VHS Turnov
max. 
25.697,- Kč

· město Turnov
max. 
458.870,- Kč

Na uvedené částky budou sepsány příslušné smlouvy. S městem Turnovem bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na rok 2009. Tato smlouva bude uzavřena po 20. dubnu, kdy bude definitivně vyjasněn rozsah příjezdové komunikace a spolupodíl města Turnova. V případě, že bude rozsah komunikace omezen na 60 m, dojde ke snížení ceny komunikace na cca 78.000,- Kč. V tomto případě je pravděpodobné, že z prostředků, které jsou v rozpočtu Města na financování celé této akce vyhrazeny, bude hrazena i část vodovodního řadu – původní dohoda mezi vlastníky pozemků a zástupci Města.

S panem Kalousem bude sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci vodovodu. Vzhledem k tomu, že definitivní výše jednotlivých finančních podílů budou vyjasněni až po dokončení stavby (dle skutečného rozsahu vodovou, komunikace a terénních úprav), navrhujeme s panem Kalousem připravit smlouvu o příspěvku tak, aby před zahájením stavby převedl na účet VHS zálohu ve výši 40.000,- Kč. Po dokončení stavebních prací a vyčíslení skutečných nákladů bude dopočítána výše příspěvku pana Kalouse, který následně převede na účet VHS patřičný doplatek příspěvku – tímto bude ve smlouvě podmíněna kolaudace a zprovoznění vodovodu.
Technický dozor investora bude zajištěn zjednodušeným poptávkovým řízením (elektronickou poštou), které provedeme v dubnu 2009 a dozor bude vybrán za přítomnosti zástupce města Turnova (OSM).  
Předpoklad zahájení realizace stavby je ve druhé polovině dubna 2009.
Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Turnov – prodloužení vodovodu v ulici Křišťálová“, kde zvítězila firma Polstav, s. r. o. Košťálov a sepsáním smlouvy o dílo

· souhlasí se sepsáním smluv zajišťujících spolufinancování akce s městem Turnovem a p. Kalousem dle návrhu
3.10.  Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí k lokalitě s novou zástavbou rodinných domů. 

Kanalizace bude oddílná Splašková PP DN 250 – 2 stoky v délce 513 m a 51m. Tato kanalizace bude napojena na stávající kanalizační systém Malého Rohozce ve stávající zpevněné komunikaci.

Vodovod bude proveden z polyetylénu HDPE 100 SDR17 – 2 řady v délce 515 m a 35 m. Vodovod bude veden přímo z objektu stávajícího vodojemu na Malém Rohozci v trase stávajícího vodovodního řadu PE 63 (pro oblast Mokřiny), který bude zrušen a novým řadem DN 100 nahrazen.

Stavebníci uvedených RD požádali VHS Turnov prostřednictvím svého zástupce, Ing. Petra Chvala, o zajištění realizace a spolufinancování vodovodu a kanalizace.

Na základě rozhodnutí RS bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, Dalibor Zmeko, Ing. Jaromír Pekař, PhDr. Hana Maierová, Ing. Petr Chval a Ing. Josef Bečka. Hodnotícími kritérii byly: cena (váha 80%) a zvláštní nabídky (váha 20%).

V průběhu lhůty pro podávání nabídek jsme zjistili, že výkaz výměr, který nám stavebníci RD předali neodpovídá reálnému rozsahu díla (nevhodně velké výměry zemních prací, neodpovídající počet kanalizačních šachet, chybějící armaturní uzly a zemní soupravy u vodovodu). Vzhledem k tomu jsme si nechali u nezávislého rozpočtáře zpracovat jiný výkaz výměr, který již respektuje naše standardní požadavky odpovídá reálným potřebám pro provedení stavby – zúžení rýhy vodovodu i kanalizace na minimální možnou realizovatelnou šířku, úprava ostatních souvisejících výměr a doplnění odpovídajících objektů u vodovodu. 
Celkové očekávané stavební náklady na realizaci sítí představovaly dle oceněného rozpočtu projektu částku 3,94 mil. Kč bez DPH (kanalizace 2,65 mil. a vodovod 1,29 mil.) v cenách URS.
Projektovou dokumentaci akce si vyzvedlo 7 stavebních firem, podáno bylo 5 nabídek, ze kterých bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí:

1.  místo:
Damko, s.r.o., Semily
cena:
2 161 097,- Kč

2.  místo:
Polstav, s.r.o., Košťálov.
cena:
2 365 585,- Kč

3.  místo:
Evosa, s.r.o., Frýdštejn
cena:
2 599 642,- Kč

4.  místo:
František Zikuda, Turnov
cena:
2 789 940,- Kč

5.  místo:
Stavokomplet, s.r.o., Brandýs n.L.
cena:
3 479 289,- Kč

Nabídka vítězného uchazeče má následující cenovou strukturu:

	Uchazeč:
	Damko

	Položka
	

	1
	Vodovodní řady
	1 446 411

	2
	Kanalizační řady
	688 486

	3
	Ostatní náklady
	26 200

	Celkem
	2 161 097


Financování této akce je schváleno standardním způsobem – 75% nákladů stavebníci nových RD a 25% nákladů VHS Turnov.

Konkrétní finanční podíly jednotlivých subjektů:

· VHS Turnov
540.274,- Kč

· město Turnov
1.620.823,- Kč

V rozpočtu VHS na rok 2009 je na tuto akci vyčleněna částka 600.000,- Kč

Se stavebníky RD bude sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci vodovodu a kanalizace, na základě které nám před realizací stavby převedou na účet částku 1.620.823,- Kč. Smlouva bude sepsána se zástupcem stavebníků, Ing. Petrem Chvalem, který k tomuto účelu doloží úředně ověřenou plnou moc od stavebníků. Po převedení příspěvku bude stavba zahájena, předpoklad zahájení je květen – červen 2009. 
V této lokalitě se dále uvažuje i s výstavbou dalších 6-8 RD (po schválení změny územního plánu). Jedná se o pozemky města Turnova, které přímo sousedí s řešenou lokalitou a které jsou v poslední změně územního plánu Turnova navrženy k obytné zástavbě. Tato skutečnost má vliv na konečné financování projektu. Stavebníci RD jednají s Městem o spolupodílu na výstavě vodovodu a kanalizace, které budou v budoucnu sloužit i pro zásobení další uvažované zástavby na městských parcelách. V případě, že se stavebníci s městem dohodnou na určité výši příspěvku, je možnost, že město Turnov převede tyto finanční prostředky na VHS formou investiční dotace a VHS vrátí odpovídající částku ve stejné výši stavebníkům RD (včetně úroku odpovídajícího aktuální úrokové sazbě na účtu VHS). Dle tohoto modelu bude se stavebníky uzavřena i smlouva o poskytnutí příspěvku. 

Technický dozor investora bude zajištěn ze strany stavebníků RD – jeden ze stavebníků, Ing. Petr Chval, bude osobně vykonávat funkci TDI. VHS se tato záležitost finančně netýká.  
Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD“, kde zvítězila firma Damko, s. r. o. Semily a sepsáním smlouvy o dílo

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku se stavebníky RD dle návrhu

· v případě spolufinancování akce městem Turnovem souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Turnova a vrácením odpovídajícího podílu stavebníků RD dle návrhu

3.11.  Turnov – směna pozemku u VDJ v ul. 5. května
Stavba vodojemu v ulici 5. května v Turnově leží na stavebním pozemku č. 1293, který je v majetku VHS Turnov. Pozemek kolem vodojemu (ppč. 1292/1) je v majetku města Turnova (972 m2 – trvalý travnatý porost). Veprostřed tohoto pozemku leží malá parcela č. 1292/2 o výměře 19m2, která je v majetku VHS – na této parcele stála v minulosti čerpací stanice, která je již dávno zbourána. 

Město Turnov plánuje na pozemku ppč. 1292/1 vybudovat zahradu pro mateřskou školku – v současné době připravuje zahájení územního řízení. Výstavba zahrady pro MŠ se přímo dotýká pozemku č. 1292/2, proto město Turnov žádá VHS o převedení této parcely na sebe. Na oplátku Město nabízí převedení části pozemku č. 1292/1 (okolo stavby VDJ) na VHS – tak, aby mohl být manipulační prostor kolem VDJ v majetku VHS. Konkrétní požadavek na rozsah manipulačního pozemku bude upřesněn mezi VHS, provozovatelem a městem Turnovem (odbor správy majetku). 

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí se směnou pozemku č. 1292/2 za část pozemku č. 1291/1 v odpovídajícím rozsahu dle návrhu 

· pověřuje Ing. Hejduka k sepsání příslušných smluv o převodu pozemků

4. Finanční otázky 

4.1. Zpráva auditora za rok 2008, závěrečný účet VHS za rok 2008 
4.1.1.   Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření DSO VHS Turnov za rok 2008 

- je přílohou podkladů

Přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2008 bylo provedeno Ing. Ivanou Schneiderovou, nezávislou auditorkou, v březnu 2008 s výsledkem:

Nebyly zjištěny nedostatky
4.1.2.    Závěrečný účet VHS Turno vza rok 2008

- závěrečný účet včetně komentáře tvoří přílohu podkladů.
Příjmy a výdaje rozpočtu 
Rozpočtované příjmy svazku byly překročeny (plán 50 548 tis., skut. 51 621 tis.). Přes to, že nám Spartak Rokytnice neuhradil příspěvek na opravu kanalizace ve výši 250 tis. Kč byly celkové příjmy vyšší, což bylo způsobeno vyšším příjem plánované vratky DPH v průběhu roku, vyšší sumou převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a navýšením tržby z příspěvků a prodeje veřejných částí kanalizačních přípojek v Mašově na konci roku.
Rozpočtované výdaje nebyly dočerpány do plánované výše (plán 42 499 tis., skut. 41 879 tis.). Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny nevyčerpáním prostředků na některé investice, významné přečerpání je u ozonizace vodního zdroje Václaví. Celková úspora je 620 tis. Kč.

Jedná se především o: 

· nedočerpání prostředků na ČJ ve výši 23 790 ř. 32

· nefakturování nákladů na PD v Přepeřích - odkanalizování potůčku ve výši 140 tis. ř. 59

· nefakturování nákladů na PD na Malé Skále – kanalizace + vodovod ve výši 94 tis. ř.66

· nerealizovaná studie na řešení zásobování pitnou vodou Turnov – Vesecko 60 tis. ř.74

· nedočerpání prostředků v Troskovicích tři akce ř. 98 – 100 v součtu 112 tis.

· nedočerpání prostředků v Rokytnici v sumě 33 tis. ř. 138, především úspora nákladů na PD kanalizace Zimní strana

· nevyfakturování nákladů na úpravu měrného objektu na ČOV Semily 34 tis., ř. 141

· úspora na prostředcích na nákup čerpadel 86 tis.,  ř. 142

· rekonstrukce vodovodu 3. květen v semilech úspora 27 tis. ř. 143

· překročení nákladů na ozonizaci vodního zdroje Václaví o 94 tis. ř. 153

· úspora nákladů na PD a rozšíření vodovodu v Tatobitech  ve výši 71 tis., ř. 161,162

Financování bylo naplněno podle rozpočtu.
Náklady a výnosy hospodářské činnosti

Výnosy hospodářské činnosti jsou tvořeny především výnosy z pronájmu vodohospodářského zařízení a dalšími pronájmy. Výnosy nebyly naplněny v sumě o 16 tis. Kč. Toto bylo způsobeno nižším příjmem na složených jistotách ve veřejných zakázkách o 50 tis., ř.12, a naopak neplánovaným příjmem z pojistného plnění ve výši 21 tis., ř. 16 za opravu vozu.

Náklady hospodářské činnosti byly na některých účtech mírně překročeny na jiných  nedočerpány. Celkově došlo k úspoře ve výši 339 tis. Kč – řádek 132.

Komentář k jednotlivým kapitolám nákladů:

Náklady kanceláře ř. 50 – úspora 201 tis. Kč byla způsobena nedočerpáním plánovaných nákladů na mzdy a odvody z mezd, pojistné a náklady na nové automobily ř.12, 44. Další úspory byly v položkách pohonných hmot, telefonů, pohoštění, poštovném, nákupu kolků. Překročena byla položka na opravu automobilu o 21 tis. – proti tomu je příjem z pojistného plnění.

Ostatní náklady ř. 69 – úspora 117 tis. byla způsobena nevyčerpáním plánovaných nákladů na nákup čerpadel deratizaci, geodetické zaměření a čištění kanalizace v Rovensku pod Tr.

Opravy v Semilech řádek 91 – přečerpání o 63 tis. byla způsobena navýšením nákladů na opravu kanalizace v ul. Požárnické a ČS na ČOV.

Opravy v Lomnici nad P. řádek 110 – nedočerpání nákladů na opravu hydrantů realizovaných provozovatelem ve výši 62 tis.
Úroky řádek 130 – nedočerpaná položka o 21 tis.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

DSO mělo v daném roce příjem z dotací od SFŽP ČR, ERDF, LK a členských obcí. Dotace byly řádně rozpočtovány schváleny RS a čerpány v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotací. Plánované příjmy z dotací byly dodrženy.  

Závazky k 31. 12. 2008

Závazky k 31. 12. 2008 jsou ve výši  2.937.654,63  Kč jsou vedeny na účtu 321.
Pohledávky k 31. 12. 2008

Nadměrný odpočet DPH  za měsíc 11,12/08 


   1 259 389,00  Kč

Odběratelé – prodej podkladů pro VŘ                


        22 785,30  Kč                                        

Závěr:

Celkově byly příjmové a výnosové položky překročeny. Oproti předpokladu nedošlo k naplnění v příjmu od Spartak Rokytnice ve výši 250 tis Kč (opomenutí – přišla omluva) bude posunuto do rozpočtu 2009 (rozpočtová změna).
Zásadní výdajové a nákladové položky byly plněny, nedočerpání výdajů na investice je způsobeno přesunem úhrady za dodávky a služby do příštího roku.
Návrh na usnesení:

RS projednala závěrečný účet VHS Turnov za rok 2008, zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad.

4.2. Daňové přiznání za rok 2008




        příloha
Firma KODAP Liberec zpracovala na základě účetních podkladů VHS daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008. Vlivem novely zákona o dani z příjmů není možné uplatnit DO z darovaného majetku, což zvedá daňový základ o cca 14 mil. Kč

Daň činí 21 % z daňového základu 9 077 354,00 Kč. 

Přepočtená poslední daňová povinnost 1 906 170,00 úhrada 30.6.2009.
Poslední daňová povinnost pro výpočet záloh 1 906 170,00

Nová výše záloh 476 600,00 čtvrtletní

Lhůta pro úhradu zálohy: 
15.9.2009     476 600,00  
15.12.2009   476 600,00  
15.3.2010     476 600,00  
15.6.2010     476 600,00  
Závěr:
VHS zaplatí za rok 2009 daň z příjmu ve výši 1 906 tis. Kč a dvě  čtvrtletní daňové zálohy na příští období celkem ve výši 953 tis. Kč (celkem 2 859 tis.).
V rozpočtu VHS je pro úhradu daně a zálohy na daně pro příští rok vyčleněna suma 3 150 tis. Kč.

Možnost soudních sporů

S Ing. Sojkou (KODAP) jsme zvažovali, zda neuplatnit nárok na daňové odpisy z darovaného majetku v minulých letech právě kvůli nedovolené nepřímé retroaktivitě zákona cestou soudních sporů s FÚ. Cesta: daňová správa, dvě kola soudních jednání, ústavní soud – cca 5 let (VHS Turnov přišlo o roční daňové odpisy ve výši cca 14 mil. Kč). Navrhujeme tuto cestu nepodstupovat. Soudní spory se státem, který nám dává dotační prostředky jsou neopatrnost, nehledě na možnost dalších následných zásahů  (kontroly čerpání dotací FÚ, NKÚ, poskytovatel podpory,...  kontroly hospodaření organizace FÚ,...)
 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí výši daňové povinnosti za rok 2008 a záloh na daně pro rok 2009 a požaduje tuto skutečnost upřesnit v příští rozpočtové změně.

5. Výroční zpráva za rok 2008





      příloha
Jako každý rok předkládáme RS na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2008. 

Přílohou Výroční zprávy je také Zpráva auditora a závěrečný účet.

Ve Výroční zprávě za rok 2008 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:

1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k  1.1.  a  31.1. 2008, stavy účtů, výčet členských obcí, jména členů řídícího a kontrolního orgánu, sídlo organizace, kontakty na zaměstnance

2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací 
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku,  jeho opravy a údržba
5. Záměry organizace – výhled do budoucna 
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen 
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady, daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové kalkulace 

9. Vnitřní záležitosti firmy – řídící a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo, přehled školení a seminářů

10. Závěrečné shrnutí
Výroční zpráva byla všem členům RS zaslána elektronicky, je k dispozici na www.vhsturnov.cz. Pokud by někdo z RS chtěl více výtisků tohoto dokumentu, na požádání mu je připravíme.

Úkol z loňského projednávání výroční zprávy:

- RS se měla zamyslet nad formou i obsahem naší Výroční zprávy a každý mohl  připomínkovat zlepšení a doplnění údajů, které si přejete uvádět v příštím období – žádné náměty ani připomínky nebyly, výroční zpráva je sestavena dle předešlých zvyklostí.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2008.

6. Chod VHS – noví pracovníci

VHS Turnov v současné době řeší svůj chod i požadavky na pracovníky za dvou pohledů. Jedním pohledem je standardní fungování VHS a druhým je fungování VHS při stavbě Čisté Jizery.

· Máme dvě kanceláře pro standardní provoz. 

První je v Turnově na adresa Antonína Dvořáka 287 – sídlo svazku. Slouží pro celkové zázemí, obsluhu území Turnova a okolních obcí. Je zde kancelář předsedy Rady sdružení, ředitelky sdružení, účetní svazku, druhé účetní/asistentky (část týdne), investičních techniků pro tuto oblast (pan Zmeko, pan Vacátko) a pracovníka pro provozní záležitosti (pan Horský).
Druhá kancelář je v Semilech na adresa Bítouchovská 1 (bývalý OÚ) slouží pro ostatní města a obec Benecko. Je zde v úředních dnech druhá účetní/asistentka a investiční technici pro tuto oblast (paní Bímová, Ing. Rajm, dle potřeby pan Vacátko a pan Horský). Ing. Rajm a paní Bímová drží pravidelné úřední hodiny ve velkých městech na úřadech.
Náklady na tyto kanceláře jsou každoročně zahrnuty v rozpočtu VHS.
· Další 4 kanceláře nově a dočasně zřizujeme pro potřeby Čisté Jizery - v Turnově, Jilemnici, Rokytnici n. J. a v Lomnici n. P. Pozn. Semily budou obsluhovány z našeho stabilního semilského zázemí.

Úřední hodiny všech kanceláří jsou k dispozici vždy v místě kanceláře na webových stránkách VHS a  pro Čistou Jizeru také na webových stránkách příslušných měst.

· Zaměstnanci a další pracovníci VHS Turnov

Stabilní zaměstnanci VHS Turnov
VHS Turnov se v letošním roce rozrostlo o tři nové pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na stálý pracovní poměr na dobu neurčitou (Vojtěch Vacátko, David Horský, Michaela Vodhánělová).
Ing. Milan Hejduk  - předseda RS VHS Turnov

· řízení organizace, speciální úkoly - Čistá Jizera, Koncesní projekt na provozovatele

· pracoviště v Turnově

Marcela Červová – ředitelka VHS Turnov

· zajišťování chodu organizace, plnění povinností vůči třetím osobám a úřadům, dohled nad plněním úkolů RS a DR, personální otázky (zaučení nových lidí), majetkové záležitosti, výstupy za organizaci,....

· pracoviště v Turnově
Blanka Špetlíková – účetní svazku

· celková účetní agenda, DPH, rozpočty, výkaznictví, vedení druhé účetní....zajišťování zázemí

· pracoviště v Turnově

Michaela Vodhánělová – druhá účetní/asistentka 
· výběr z účetních prací (pokladny, předkontace faktur,...) zakládání dokladů a smluv, pošta, kompletování podkladů, zajišťování zázemí, asistentka pro předsedu, ředitelku, investiční techniky

· zavedení nového archivu na ÚV v Příkrém (společně s panem Horským)

· pracoviště v úředních dnech v Semilech, ostatní dny v Turnově 

Pozn.: nástup v březnu 2009 po MD, paní Vodhánělová je v tuto velmi pracovně náročnou dobu hodnotnou posilou pro celý tým VHS, zná chod a historii, umí se orientovat. 

David Horský – správce vodohospodářského majetku, investiční technik 
· veškerý styk s provozovatelem, zajištění výkaznictví provozních údajů pro MZE, SFŽP, další povinnosti vyplývající ze stávající legislativy, zmapování OP vodních zdrojů ... opravy VH majetku (prioritně objekty), řešení provozních problémů a záležitostí – deratizeca, nákup vodomrů, čerpadel, řešení oprav objektů, revize hydrantů, stížnosti občanů,...
· zavedení nového archivu VHS na ÚV v Příkrém (společně s paní Vodhánělovou)

· v případě potřeby záskok za investiční techniky, v současné době velká pomoc pro zajištění zázemí pro kanceláře ČJ

· pracoviště v Turnově, částečně v Semilech, podle potřeb organizace a vykonávaných úkolů
Pozn.: nová pozice, nástup březen 2009 (ve zkušební době), rychle se orientuje, pomáhá se vším co je potřeba, učí se provozní věci.
Dalibor Zmeko – investiční technik

· Čistá Jizera Turnov, evidence a dokladování společných nákladů obou projektů ČJ, investiční akce v Turnově a okolních obcích

· správce PC sítě, zajišťování techniky pro VHS (auta, telefony, programy, tiskárny, servis kopírek .....pomoc kolegům v této oblasti)

· pracoviště v Turnově, částečně ve druhé dočasné turnovské kanceláři pro ČJ 

Vojtěch Vacátko – investiční technik 

· investiční akce v malých obcích kolem Turnova (doplňuje pana Zmeka), obce Svazku Semily

· pomoc při zajišťování potřeb chodu VHS, péče o společné auto
· pracoviště v Turnově, částečně v Semilech dle potřeb organizace a vykonávaných úkolů

Pozn.: náhrada za odešlou paní Veselou, nástup leden 2009 (po zkušební době), první dojem dobrý, rychle se orientuje, zná systém pravidel investování ve stavebnictví.

Andrea Bímová – investiční technik
· investiční akce Čisté Jizery v Semilech a Rokytnici nad Jizerou, další investice v těchto městech a v Rovensku pod Troskami

· zázemí v kanceláři v Semilech

· pracoviště v Semilech, pro Čistou Jizeru také v dočasné kanceláři Rokytnici nad Jizerou, úřední hodiny na úřadě v Rokytnici nad Jizerou (mimo realizace ČJ)

Ing. Zdeněk Rajm – zástupce ředitelky, investiční technik

· investiční akce Čisté Jizery v Lomnici nad popelkou a Jilemnici, další investice v těchto městech a v obci Benecko 

· částečný zástup za asistenta na přípojky v Jilemnici  (nemá samostatného člověka)

· pomoc při zajišťování podkladů pro smlouvu s fondem (ČJ), pomoc při řízení organizace
· pracoviště v Semilech, pro Čistou Jizeru také v dočasné kanceláři v Jilemnici a v Lomnici nad popelkou, úřední hodiny na úřadě v Lomnici nad popelkou a Jilemnici (mimo realizace ČJ).

Náklady na tyto pracovníky jsou každoročně zahrnuty v rozpočtu VHS.
Zaměstnanci a pracovníci pro potřeby Čisté Jizery
· „asistenti na přípojky“

V každém městě ČJ kromě Jilemnice (menší stavba, málo nových přípojek) bude podle zkušeností z jiných velkých staveb figurovat osoba asistenta na přípojky. Tato osoba bude hrazená prostřednictvím rozpočtu VHS s tím, že finanční prostředky na jeho potřeby budou fakturovány Správci stavby (SS má ve svých nákladech vyčleněné potřebné prostředky pro oba projekty a celé období). Tato skutečnost bude předmětem rozpočtových změn VHS.

Odpracované hodiny, jejich dodržování a vykazování bude pod odpovědností, řízením a kontrolou odpovědného investičního technika pro každé město.

Přehled asistentů a jejich zařazení
Libuše Šmirausová - Lomnice nad popelkou 

· pracovní poměr na dobu určitou po dobu stavby ČJ (1.4.2009 – 30.9.2011) s pracovní dobou 40 hodin týdně a se všemi standardy jako mají ostatní zaměstnanci mimo nároku na odměny (stravenky, dovolená, FKSP,...)

· hrubá měsíční mzda 14 tis. Kč, VHS platí odvody
· při rozpočtových změnách bude připočteno ke stávajícím zaměstnancům

Jiří Antoš – Semily

· dohoda o pracovní činnosti (důchodce)

· hrubá měsíční mzda 15 tis. Kč, VHS neplatí nic, důchodce platí daň z příjmu a zdravotní pojištění
· při rozpočtových změnách bude vedeno na samostatném řádku v nákladech organizace

Lukáš David – Rokytnice nad Jizerou (není jistá dohoda)

· OSVČ - mandátní smlouva

· měsíční úhrada za službu ve výši 19,5 tis. Kč

· při rozpočtových změnách bude přičteno k nákladům stavby

V případě, že nedopadne konečná dohoda s touto osobou, bude s dalším uchazečem postupována dle ostatních naznačených principů s tím, že prostředky na pokrytí této služby jsou vždy poskytovány správcem stavby.
Petr Nowak – Turnov

· OSVČ - mandátní smlouva

· měsíční úhrada za službu ve výši 19,5 tis. Kč

· při rozpočtových změnách bude přičteno k nákladům stavby

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí chod VHS z pohledu zajištění standardního zázemí organizace i pro zajištění zázemí a fungování Čisté Jizery pro občany a veřejnost,
· bere na vědomí pracovní zařazení, umístění a další povinnosti stávajících zaměstnanců VHS Turnov,
· souhlasí se zajištěním zázemí pro Čistou Jizeru formou asistentů na přípojky a s jejich zařazením a výši odměny dle návrhu 
· požaduje smluvně zajistit příjem od dodavatelské firmy a Správce stavby na náklady dle návrhu podle soutěžních podmínek veřejné zakázky a dalších dohod a pověřuje Ing. Hejdukem podpisem příslušných smluv,
· požaduje zahrnutí potřebných nákladů a výnosů dle návrhu do příštích rozpočtových změn. 
 









Marcela Červová
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