[bookmark: _GoBack]Dodatek k podkladům na jednání Rady sdružení dne 20. 6. 2023

3.2.	Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – část DEK – výsledek VP 

Rozsah stavby:
Jedná se o výstavbu a přeložky vodohospodářských sítí v plánované - zcela nové příjezdové komunikaci k základně Integrovaného záchranného centra IZS v Turnově v průmyslové zóně Vesecko. Realizace dle poptávky se týká první části stavby, a to v úseku k plánované stavbě DEK stavebniny. 

Druhá etapa až k plánovanému objektu IZS se bude řešit po zajištění povolení a financování integrovaného centra – předpoklad 2024.

Vodovod je koncipován jako nová stavba. Splašková kanalizace zde vede jako stávající hlavní sběrač z Jenišovic, který odkanalizovává průmyslovou zónu a dále pokračuje nad Daliměřicemi přes Nádražní až na centrální ČOV Turnov. V úseku Vesecka se jedná o kameninu DN 300 z roku 1970, odbočný řad za DEK pak kamenina DN 300 z roku 2000. V rámci nové výstavby centra IZS a stavebnin DEK je nutné část kanalizace přeložit pro stavbu objektů a zároveň kvůli koncepčnímu řešení celého území. 

Předmět letošní realizace – část k DEK:

1. Sítě k základně IZS (potřeba pro IZS i pro DEK)
· přeložka splašková kanalizace kamenina DN 300 v délce 280 m + provizorní propoj KT  DN 300 v délce cca 8 m (do doby vybudování celého úseku k IZS) + 6 ks kanalizačních přípojek pro zasíťování pozemků + přeložka přípojky pro stávající objekt svítidel v délce 83 m
· vodovodní řad litina DN 150 v délce 186 m + příprava 5 ks vodovodních přípojek pro zasíťování pozemků
· dešťová kanalizace PVC (250, 200 a 150) v celkových délkách 127 m + retenční nádrž 16 m3 + příprava pro uliční vpusti

2. Sítě k DEK (potřeba pro DEK)
· přeložka splašková kanalizace kamenina DN 300 v délce 131 m 
· vodovodní řad litina DN 80 v délce 125 m 
· dešťová kanalizace PVC (200 a 150) v celkových délkách 118 m + příprava pro uliční vpusti

Součástí výzvy byla i výstavba dešťové kanalizace pro město, kterou je vhodné realizovat společně se splaškovou kanalizací kvůli výškovému vykřížení. Nyní po vysoutěžení bude zakázka rozdělena na dvě části – dvě smlouvy o dílo. Město bude hradit dešťovou kanalizaci, VHS Turnov zbytek.

Projektovou dokumentaci VH sítí zpracoval Ing. Pavel Zemler, Jablonec nad Nisou (v současné době probíhá stavební řízení - řeší město, jako objednatel PD). Sítě jsou součástí PD příjezdové komunikace, kterou zpracoval Ing. Jiří Šklíba, Jablonec nad Nisou.

Navazující samostatné akce, koordinace prací:
Po realizaci VH sítí zajistí město Turnov novou komunikaci – předpoklad jaro 2024.

Termíny stavby:
Stavební práce očekáváme zahájit na konci léta – předpoklad přelom srpna a září, dokončení a předání stavby plánujeme do poloviny prosince 2023. 

Průběh poptávky:
Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 15. 5. 2023 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova, dále bylo zasláno napřímo desítkám firem. Termín pro podání nabídek byl 9. 6. 2023. Dne 9. 6. 2023 se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.
Bylo doručeno 7 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny přijaté nabídky byly dále posuzovány. 
Všechny nabídky byly prověřeny dle požadavků výzvy, byly prověřeny oceněné výkazy výměr. Nebyly vzneseny žádné dotazy pro objasnění ceny či požadavku na upřesnění nabídky.

Následně se dne 19. 6. 2023 sešla hodnotící komise, která nabídky rovněž prověřovala, posuzovala a hodnotila. 

Výsledek jednání komise:
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Projekční cena byla ve výši 13,33 mil. Kč (včetně rezervy ve výši 300 tis. Kč).  Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 72,3 % rozpočtové projekční ceny dle aktuálního ceníku, což hodnotíme jako skvělý výsledek.  

Financování projektu:
Město Turnov bude hradit 80 % nákladů akce na vodovod a splaškovou kanalizaci a 100 % nákladů na přípojky + poměr OSN a rezervy. VHS Turnov bude hradit 20 % nákladů za vodovod a splaškovou kanalizaci dle standardních pravidel. S městem bude uzavřena smlouva na poskytnutí investiční dotace.  

Na objekty dešťové kanalizace bude uzavřena smlouva o dílo mezi městem Turnov a přímo vybraným uchazečem, město tedy hradí 100 % podílu.



Návrh na usnesení:
RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – část DEK“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ZIKUDA vodohospodářské stavby s.r.o., Turnov v ceně objektů dle návrhu.
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Pořadí nabídky

Číslo nabídky

Název firmy

Celková cena v Kč 

bez DPH

1

ZIKUDA vodohospodářské stavby s.r.o., Turnov 9 645 068,00   

2

N.A. STAVEBNÍ s.r.o., Praha 10 185 527,00   

3

1.JHS, s.r.o. , Hodkovice n. M. 10 199 249,00   

4

MIZERA-STAVBY a.s., Lomnice n. Popelkou 10 310 605,00   

5

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Jablonec n. Nisou 10 898 598,00   

6

SIZ s.r.o., Velké Hamry 12 241 871,00   

7

RULF Nová Paka s.r.o., Nová Paka 12 878 443,00   

„Turnov - výstavba VH sítí k základě IZS Vesecko - část DEK"


