Příloha č. 2
Minimální požadavky na smlouvu o dílo
Požadavky lze vylepšit ve prospěch VHS Turnov
1. ZÁRUKY
a. Inženýrské sítě – 60 měsíců 
b. Komunikace – 60 měsíců

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS)
b. Fakturace do 90% ceny díla, 5% po předání díla, 5% po odstranění vad a nedodělků
3. SANKCE

a. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů, nedodržení BOZP
1 000,-Kč / úkol / den
b. Nesplnění termínů dokončení dílčích etap
3.000,-Kč / etapa / den

c. Nesplnění termínu dokončení stavby
5.000,-Kč / den

d. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad

a nedodělků a také reklamací                                             1 000,-Kč / vada / den

4. TERMÍNY

a. Dtto bod 3. výzvy „Požadovaná doba realizace“.
b. VÍCEPRÁCE

c. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
5. OSTATNÍ
a. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
b. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky výzvy veřejné poptávky.

c. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Dne: ………………………..

Uchazeč: ………………………………………

(název firmy, podpis)
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