## LIST 1
Příloha č. 2
Rozpočet k ocenění
"Jilemnice – PD obnovy VH sítí v ulicích Na Kozinci a K Vodojemu"
Číslo | Položka | Cena celkem [Kč bez DPH]
1 | Průzkumné práce a podklady | 0
1.1 | Geodetické zaměření území (polohopis, výškopis) úsek cca 1200 m | vyplň
1.2 | Inženýrsko-geologické posouzení trasy kanalizace (sondy 3x, vyhodnocení) | vyplň
1.3 | Posouzení stavu kanalizace (kamery) cca 500 m | vyplň
1.4 | Posouzení a zdokumentování stavu stávající přerušovací komory | vyplň
1.5 | Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených subjektů | vyplň
2 | Zpracování KONCEPCE | 0
2.1 | Technické řešení a trasa všech sítí, uspořádání, případná etapizace | vyplň
2.2 | Projednání s VHS a SČVK, zapracování připomínek | vyplň
3 | Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DPS): | 0
3.1 | Kanalizace – obnova či přeložka splaškové kanalizace v silnici, cca 880 m | vyplň
3.2 | Kanalizace - Obnova splaškové kanalizace bezvýkopově v délce cca 500 m (dvě větve), alternativně 20 domovních čerpacích stanic | vyplň
3.3 | Kanalizace – obnova či přeložka dešťové kanalizace v silnici, cca 850 m | vyplň
3.4 | Vodovod - Vodovodní řad DN 90-150 z PE v délce cca 1200 m | vyplň
3.5 | Přípojky - Vodovodní a kanalizační přípojky v počtu cca 40 nemovitostí, dále cca 10x uliční vpusti | vyplň
3.6 | Objekt na vodovodu - přerušovací komora | vyplň
4 | Inženýrská činnost | 0
4.1 | Projednání s vlastníky pozemků a získání souhlasů | vyplň
4.2 | Projednání s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí | vyplň
4.3 | Zapracování všech požadavků do PD, prezentace a odsouhlasení změn | vyplň
4.4 | Zajištění povolení záměru vč. nabytí právní moci | vyplň
5 | Administrativa a kontrolní činnost | 0
5.1 | Aktivní účast na kontrolních dnech a zpracování zápisů, komplet za projekt | vyplň
5.2 | Předání dokumentace (6× tisk + 1× elektronicky na USB) | vyplň
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
Zpracoval:
Firma:
Kontakt (email, telefon):
Datum, podpis: